## Proyectos de Inversión
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES
1.3. SECTOR: |  |  |  | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | KAREN ORTEGON RIQUETT
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Equipamiento, Operatividad y Sostenibilidad de las Instituciones de Seguridad, Justicia y Convivencia | Disminuir en un 23% el número de homicidios por cada cien mil habitantes - PCCH (Medicina Legal) ;Disminuir en un 10% la Tasa de hurtos a personas, por cada cien mil habitantes (Policía Nacional); Disminuir en un 20% la Tasa de hurtos a residencias por cada cien mil habitantes; Disminuir en un 20% la Tasa de hurtos a vehículos por cada cien mil habitantes; Disminuir en un 30% la Tasa de hurtos a motocicletas por cada cien mil habitantes; Disminuir en un 15% la tasa de personas víctimas de violencia interpersonal | 2017080010133 | Infraestructura para la Seguridad | Construcción, Reconstrucción y Adecuación de 5 CAI y 1 Estación de Policía | Proceso de selección, ejecución, interventoría, recibo a satisfacción | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 4000000 | 5611011 | X
|  | 2017080010150 | Modernización de las Operaciones de Seguridad | * Adquisición de Angar para Helicóptero Bell 407 de la Mebar | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | [13 empty] | 1400000 | 5611012 | X
|  |  |  | *Dotación Sala de Inteligencia de la Mebar | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción
|  | 2017080010149 | Apoyo la movilidad de la Fuerza Pública | Suministro de combustible para la fuerza pública | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | [13 empty] | 8500000 | 5611013 | X
|  |  |  | Manetimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Fuerza Pública | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción
|  |  |  | Suministro de raciones de alimentos para policías de apoyo en fechas especiales como carnavales, semana santa, navidad | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción
|  |  |  | Alojamiento para policías de apoyo en fechas especiales como carnavales, semana santa, navidad | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción
|  | 2017080010137 | Unidad de Prevención y Justicia UPJ | 98% Sostenimiento y Operatividad de la UPJ | Pago arrendamiento instalaciones UPJ | [13 empty] | 1500000 | 5611014 | X
Servicios de apoyo a la gestión administrativa de la UPJ
|  | 2017080010148 | Fortalecimiento de las comunicaciones para la reducción del delito | Gestionar el pago del 100% del servicio de comunicación Avantel brindado a la fuerza pública y demás entes con competencias en seguridad, justicia y convivencia | Gestionar ante la Secretaria de Hacienda el Pago del servicio de comunciación Avantel brindado a la fuerza pública y demás entes con competencias en seguridad, justicia y convivencia | [13 empty] | 3500000 | 5611016 | X
|  |  |  | Adquisición de 300 Baterias de radios para la Mebar | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción
|  | 2017080010135 | Repotencialización del Centro Automático de Despacho CAD de la Policía Metropolitana de Barranquilla | * 1 Solución telefónica para el 123 de la Mebar | Supervisar la ejecución del contrato suscrito con la empresa EMTEL para la Solución Telefónica para la línea única de emergencias 123 de la Mebar | [13 empty] | 7000000 | 5611017 | X
|  | 2017080010134 | Prestación de Servicios para el Fortalecimiento del Fondo Distrital de Seguridad | Gestionar la contratación del 100% de personal de apoyo a las labores administrativas de la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana | Generar la necesidad, solcitar CDP y RP, realizar supervisión de contratos | [13 empty] | 300000 | 5611018 | X
Seguridad Preparada y Conectada | Disminuir en un 7% la proporción de personas víctimas de algún delito ( tasa de victimización directa) | 2017080010117 | Sistema de Información Unificado en Seguridad y Convivencia -SIU- | Garantizar el funcionamiento del sistema de informaión unificado en criminalidad y violencia | Servicios de apoyo a la gestión de labores administrativas llevadas a cabo por el SIU | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1300000 | 5611021 | X
|  | 2017080010138 | Comunicación estratégica sobre Seguridad y Convivencia | Desarrollo de 4 campañas comunicacionales sobre seguridad y convivencia ciudadana y 1 acción de socialización de normas de convivencia | Estrategias Comunicacionales para el mejoramiento de la percepción de seguridad y la sana convivencia | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1000000 | 5611022 | X
Socialización de normas de convivencia
|  | 2017080010154 | Fortalecimiento al sistema de justicia en el Distrito de Barranquilla | Capacitar 1200 Policías | Capacitación en el Nuevo Código de Policía a los Policías de la Mebar | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 400000 | 5611023 | X
Apoyo al sistema de justicia en el Distrito de Barranquilla
|  | 2017080010136 | Reconocimiento a los policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes | Entrega de 2 estimulos e incentivos a los policías de cuadrantes d ela Mebar en el año | Entrega de estimulos e incentivos a los Policías del cuadrante de la Mebar | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 150000 | 5611024 | X
Barranquilla Convive | Disminuir en un 7% la tasa de personas víctimas de violencia interpersonal | 2017080010105 | Cultura de la no Violencia | Ejecutar 4 estrategias en cultura de la no violencia, cultura ciudadana, cultura de la legalidad y convivencia ciudadana | Promoción de Cultura de la No Violencia en comunidades del Distrito de Barranquilla | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1140000 | 5611031 | X
Promoción y socialización del Nuevo Código de Policía en comunidades del Distrito de Barranquilla
Promoción de la cultura ciudadana en comunidades del Distrito de Barranquilla
Promoción de la cultura de la legalidad
|  | 2017080010104 | Fortalecimiento de las iniciativas de prevención comunitaria del delito y la violencia | *Fortalecer 3 iniciativas comunitarias en prevención del delito en el distrito de Barranquilla *Contar con 3 CIC en proyectos de vivienda social | Fortalecimiento Frentes de seguridad ciudadana | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1000000 | 5611032 | X
Fortalecimiento de núcleos de convivencia
Fortalecimiento a la estrategia de Comunidades mas activas
Construcción de Centro de Integración Ciudadana CIC en Las Gardenias, Villas de San Pablo y Villas de la Cordialidad
Fortalecimiento de procesos comunitarios para prevención comunitaria del delito y la violencia
Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales de prevención comunitaria del delito
|  | 2017080010103 | Intervención integral en zonas críticas “Entornos Seguros" | Intervenir 30 zonas críticas bajo el enfoque situacional en el Distrito de Barranquilla | Desarrollo de estrategia Entornos Escolares Seguros | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1267204 | 5611033
Intervención situacional mitos de inseguridad en entornos priorizados
Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales de prevención situacional del delito
|  | 201708001080 | Atención integral a la conflictividad juvenil | Desarrollo de 2 estrategias para la prevención de la conflictividad juvenil | Desarrollo de estrategia "Iniciativas juveniles para la sana convivencia", para el fortalecimiento de la cohesión social | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1140000 | 5611034
Acompañamiento psicosocial para la prevención primaria de la conflictividad juvenil
Actualización de la Caracterización de la conflictividad juvenil en el Distrito de Barranquilla
Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales de conflictividad juvenil

## Gestión Administrativa
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [13 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [12 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
| 2.2. ELABORADO POR: | Karen Ortegon Riquett
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |  | SEP |  | OCT | NOV | DIC
| Realización de Comités Distritales de Orden Público | 48 Comités durante la vigencia | Convocar, dirigir la agenda programada para cada comité y brindar asistencia técnica | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
| Realización de Comités de Cámaras de Seguridad CCTV | 6 Comités durante la vigencia | Convocar y dirigir la agenda programada para cada comité
| Atención a comunidades en temas de seguridad y convivencia | Atender el 80% de las solicitudes realizadas por la comunidad a problemáticas en seguridad y convivencia | Recepción de solicitudes de problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana, por parte de la comunidad y delegación a responsables por localidad
Respuestas a la solicitud y articulación con las distitntas dependencias del nivel distrital o instituciones intervinientes.
Programación de reuniones comunitarias y seguimiento a los compromnisos establecidos.
| Ejecutar acciones preventivas en territorios priorizados | Atención del 80% de las necesidades identificadas con las comunidades en temas de seguridad y convivencia ciudadana | Identificar de las necesidades con oportunidad de los requerimientos realizados por la comunidad en temas de seguridad y convivencia ciudadana
Identificar y articular ofertas institucionales asociada a la prevención comunitaria y situacional en seguridad y convivencia
Gestión y seguimiento de la oferta institucional articulada
| Articulación de la oferta institucional para la atención en prevención primaria de la población en conflictividad juvenil | Atención del 80% de las necesidades identificadas de oferta intitucional de la población atendida en prevención de la conflictividad juvenil | Identificación de necesidades de oferta institucional para la atención en prevención primaria
Identificar y articular ofertas institucionales asociada a la prevención primaria de la conflictidad juvenil
Gestión y seguimiento del acceso a oferta institucional de la población atendida en prevención primaria
| Puesta en marcha y funcionamiento del Sistema Unificado de Información en Seguridad y Convivencia Distrital | Gestionar 1 Plataforma Tecnológica para base de datos de criminalidad y violencia | Gestionar ante el Ministerio de las TICS y la Oficina de Sistema del Distrito la adquisición de una plataforma tecnológica para sostenimiento de la base de datos donde se almacena la información de criminalidad y violencia del Distrito de Barranquilla
|  | Desarrollo de 1 investigación | Desarrollo de una investigación en Representaciones sociales de las Autoridades Político-Administrativas (Secretarias salud, Mujer, Gobierno, Educación y Gestión) Autoridades de Policía y Justicia, el INML, FGN y el ICBF (Unidad desconcentrada) de las Riñas , en el Distrito de Barranquilla)
|  | 48 Infografías sobre comportamiento semanal de homicidios | Desarrollo de Infografias semanales con énfasis en el comportamiento de los homicidios los fines de semana
|  | 24 Boletines de Homicidios | Recopilación y análisis de la información en Criminalidad, Violencia incidental e instrumental y convivencia, para la emisión de Boletines.
6 Boletines sobre temas de interés específicos sobre las condiciones de seguridad ciudadana.
| Apoyo Integral al Sistema de Justicia en el Distrito de Barranquilla, en procesos administrativos y operativos, con la Unidad de Prevención y Justicia - UPJ | 12 Comités Interinstitucionales en la UPJ en el año. | Convocar al comité insterinstitucional, a las instituciones que hacen parte del programa UPJ, con el fin de reportar la Operatividad del Mes y tomar acciones de mejora.
|  | Puesta en marcha y funcionamiento del Software de información de aplicación de la medida de protección. | Realización de capacitación a los funcionarios de la Mebar que se encuentran en la UPJ en el uso del software, implementación de prueba piloto e implementación final.
|  | Creación e Implementación de 1 modelo de Atención Psicosocial de usuarios de la UPJ | Realización de reuniones de trabajo con el equipo psicosocial de la UPJ, para la creación del modelo de atención psicosocial.
Atención psicosocial colectiva de ciudadanos objeto de la medida de protección, Atención psicosocial individual de ciudadanos reincidentes, que soliciten el servicio y Atención psicosocial a las familas de los ciudadanos objeto de la medida de protección.
|  | Atención psicosocial mediante la realización talleres pedagógicos dirigidos al 50% de los ciudadanos objeto de la medida de protección trasladados a la UPJ. | Realizar talleres pedagógicos a los ciudadanos objeto de la medida de protección generando evidencias en los correspondientes registros implementados para tal fin.
|  | Atención del 100% de los ciudadanos remitidos por los inspectores de policía por medidas correctivas del código de policía | Realización de actividades pedagógicas de convivencia a los ciudadanos remitidos por los inspectores de policía por medidas correctivas del código de convivencia y entrega de constancia de asistencia a la actividad pedagógica.
|  | Ofertar 4 cursos SENA a usuarios y comunidad en general cercana a la UPJ | Realizar gestiones y coordinaciones pertinentes con el SENA para ofertar cursos en refrigeración, electricidad, mercadeo y ventas, herramientas ofimáticas, entre otros, a usuarios y comunidad en general cercana a la UPJ
|  | Implementación de 4 Jornadas de Atención Integración ciudadana | Articular la oferta institucional de entidades aliadas para la realización de jornadas lúdico-pedagógicas, aseo y salud dirigidas a los ciudadanos objeto de la medida de protección
| Desarrollo de estrategias Comunicacionales para fortalecimiento de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Realizar 24 cápsulas para redes sociales de las diferentes actividades llevadas a cabo por la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana | Realización de cápsulas "videos cortos" de las diferentes actividades llevadas a cabo por la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana
Difundir en las diferentes redes sociales cápsulas "videos cortos" de las diferentes actividades llevadas a cabo por la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana
|  | Desarrollo de 3 estrategias de comunicación interna | Implamentación de estrategias de comunciación interna: Cartelera de cumpleaños, organización de eventos internos, capacitación a los funcionarios y contratistas en redacción y ortografía.
|  | Construcción y ejecución de 1 Plan de de estrategias comunicacionales de la UPJ | Construcción y ejecución de 1 Plan de estrategias comunicacionales de la UPJ, para dar a conocer los servicios prestados en esta unidad
|  | Difusión mensual de mensajes de conviviencia ciudadana en las herramientas tecnológicas del Distrito | Coordinar con la Oficina de Producción de Televisión Capital de Vida, la realización de videos cortos con contenidos y mensajes dirigido a incentivar la sana convivencia ciudadana
Difundir mensajes de conviviencia ciudadana en las distintas herramientas tecnológicas del Distrito, como las pantallas del estadio, pantallas institucionales de los diferentes pisos de la Alcaldía, Cinevans, etc.
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA de los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso
Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes
Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo
Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios
Tabular y analizar los resultados
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia
Note on D29: Karen Ortegon: Revisar disponibilidad de recursos para ejecución de esta meta
Note on D30: Karen Ortegon: Revisar disponibilidad de recursos para ejecución de esta meta, Claudia dice que nos podemos gastar entre 80 a 100 millones en esta investigación