## PAAC 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
* Consulta el mapa de Riesgos de Corrupción 2021
01
Gestión del Riesgo de Corrupción
02
Racionalización de Trámites
03
Rendición de Cuentas
04
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
05
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
06
Iniciativas Adicionales
Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, que en su Artículo 73 establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia denominada Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla presenta su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, el cual incluye las acciones que debe mantener y las nuevas acciones que espera implementar, para el propósito de prevenir y controlar la corrupción durante la presente vigencia.
El borrador del presente documento estuvo publicado del 25 al 28 de enero de 2021 para que la ciudadanía y los interesados externos conocieran y manifestaran sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021.
Para ver las actividades programadas por componente, haga clic a continuación sobre cada botón.
COMPONENTES
Haz click aquí

## Comp 1. Gestion del Riesgo
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos | Mapa de riesgos institucional formulado y con seguimiento periódico | N° de documentos adoptado | Todas las dependencias con apoyo de la Gerencia de Control Interno de Gestión | Enero - Diciembre de 2021
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | 100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología de administración de riesgos de la alcaldía | Porcentaje de riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología | Secretaría Distrital de Planeación Gerencia de Control Interno de Gestión | Enero de 2021
| 2.2 | Riesgos de corrupción - Elaboración de la matriz de riesgos
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad* | Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada de acuerdo a requerimientos | Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción | Secretaría Distrital de Planeación | Enero de 2021
| 3.2 | Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos, monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos |  |  | Todas las dependencias | Febrero - Diciembre de 2021
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar cada tres meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos | 100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Porcentaje de dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Todas las dependencias | Mayo de 2021 (para corte a abril) Septiembre de 2021 (para corte a agosto) Enero de 2022 (para corte a diciembre 2021)
| 4.2 | Los procesos deben enviar a la Gerencia de Control Interno y Secretaría Distrital de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción | 100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción | Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción | Secretaría Distrital de Planeación | Febrero - Diciembre de 2021
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | 3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados | Número de informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados | Gerencia de Control Interno de Gestión | Mayo de 2021 (para corte a abril) Septiembre de 2021 (para corte a agosto) Enero de 2022 (para corte a diciembre 2021)
| 5.2 | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Porcentaje de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Todas las dependencias y Gerencia de Control Interno de Gestión | Mayo - Diciembre de 2021
* Consulta el mapa de Riesgos de Corrupción 2021
Volver al inicio
Haz click aquí

## Comp 2. Rac. de Trámites
Nombre de la entidad:
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Atlántico
Municipio: |  | BARRANQUILLA
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 48925 |  | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensionada o extrapesada | Inscrito | La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención | El trámite se realizará totalmente en línea | Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
Modelo Único – Hijo | 49611 |  | Plan de manejo de tránsito | Inscrito | La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención | El trámite se realizará totalmente en línea | Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
Plantilla Único - Hijo | 49642 |  | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Inscrito | La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención | El trámite se realizará parcialmente en línea | Se le brinda facilidad en la realización del trámite en línea, además ahorro de tiempo, porque no debe desplazarse a las sedes de atención | Tecnologica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Oficina de Gestión Estratégica e Institucional - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
Único | 63971 |  | Permiso especial maquinaria industrial autopropulsada (Montacargas) | Inscrito | La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención | El trámite se realizará totalmente en línea | Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
Único | 63979 |  | Aprobación de estudio de tránsito (ET), estudio de demanda y atención de usuarios (EDAU) o plan de regularización y manejo (PRM) | Inscrito | La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención | El trámite se realizará parcialmente en línea | Se le brinda facilidad en la realización del trámite en línea, además ahorro de tiempo, porque no debe desplazarse a las sedes de atención | Tecnologica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 65879 |  | Hoja de vida del vehículo | Inscrito | La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención. | El trámite se realizará totalmente en línea | Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
Único | 78232 |  | Levantamiento de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor | Inscrito | La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención | El trámite se realizará totalmente en línea | Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
Único | 78233 |  | Inscripción de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor | Inscrito | La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención | El trámite se realizará totalmente en línea | Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
Único | 78234 |  | Constancias y certificaciones | Inscrito | La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención | El trámite se realizará totalmente en línea | Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial
Volver al inicio

## Comp 3. Rendición de Cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 INFORMACIÓN | 1.1 | Elaborar y publicar los planes de acción de la vigencia de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías Locales y Entidades descentralizadas que conforman la administración distrital, en archivos de Excel descargables teniendo en cuenta los lineamientos de Transparencia por Colombia y las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% de los planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas | Porcentaje de planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas | Todas dependencias y la Secretaría Distrital de Planeación | Enero de 2021
| 1.2 | Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2020 | Informe publicado | Números de informes publicado | Secretaría Distrital de Planeación | Enero de 2021
| 1.3 | Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2020 | 100% de los sectores actualizados | Porcentaje de los sectores actualizados | Secretaría Distrital de Planeación | Abril - Junio de 2021
| 1.4 | Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento | 4 informes de seguimiento publicados | Números de informes publicado | Secretaría Distrital de Planeación | Enero - Diciembre 2021
| 1.5 | Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 | 1 documento publicado | Números documentos publicados | Secretaría Distrital de Hacienda | Enero - Febrero 2021
| 1.6 | Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia | 3 informes de seguimiento publicados | Números informes publicado | Secretaría Distrital de Hacienda | Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021
| 1.7 | Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 | 1 informe publicado | Números documentos publicados | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Primer semestre de 2021
| 1.8 | Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud | 1 informe publicado | Números documentos publicados | Secretaría Distrital de Salud | Diciembre de 2021
| 1.9 | Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación | 1 informe publicado | Números documentos publicados | Secretaría Distrital de Educación | Octubre - Diciembre de 2021
| 1.10 | Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial | 1 informe publicado | Números documentos publicados | Secretaría de Gestión Social | Mayo de 2021
Subcomponente 2 DIALOGO | 2.1 | Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las plataformas digitales y canales de comunicación institucionales para recibir y atender inquietudes que ameriten respuestas | 100% de las solicitudes que ameriten respuesta atendidas y respondidas | Porcentaje de las solicitudes que ameriten respuesta atendidas y respondidas | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2021
| 2.2 | Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Primer semestre de 2021
| 2.3 | Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas |  |  | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Primer semestre de 2021
| 2.4 | Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Secretaría Distrital de Salud | Noviembre de 2021
| 2.5 | Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud
| 2.6 | Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Secretaría Distrital de Educación | Noviembre - Diciembre de 2021
| 2.7 | Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación
| 2.8 | Audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Secretaría de Gestión Social | Abril de 2021
| 2.9 | Velar que las instituciones educativas rindan cuentas a su comunidad | 100% de las instituciones educativas oficiales | Porcentaje de instituciones educativas oficiales que rinden cuentas a su comunidad | Secretaría Distrital de Educación | Junio - Diciembre de 2021
| 2.10 | Ferias Barranquilla Convive | 100% del cronograma de ferias | Porcentaje de avance del cronograma | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Enero - Diciembre de 2021
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD | 3.1 | Tabulación y publicación de la evaluación de los eventos de rendición de cuentas | 100% de las encuestas tabuladas | Porcentaje de encuestas tabuladas | Secretaría Distrital de Planeación | Abril - Diciembre 2021
| 3.2 | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidenciar falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en los eventos de rendición de cuentas | Plan de mejoramiento realizado | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Abril - Diciembre 2021
Volver al inicio

## Comp 4. Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Velar por el cumplimiento en cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes | Porcentaje de sedes que han aplicado el procedimiento con relación al total de las sedes de atención al ciudadano | Oficina de Relación con el Ciudadano | Febrero - Diciembre de 2021
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecimiento del canal de atención telefónico mediante la integración de todas las líneas existentes en un número único de ciudad 195 | Integración de las líneas en un número único | Número único establecido | Oficina de Relación con el Ciudadano | Febrero - Diciembre de 2021
| 2.2 | Implementar la herramienta de videollamada para la atención de personas con discapacidad auditiva | Herramienta para la atención de personas con discapacidad auditiva | Porcentaje de implementación de la herramienta | Oficina de Relación con el Ciudadano | Febrero - Diciembre de 2021
| 2.3 | Implementar una herramienta que permita el agendamiento de citas vía web para controlar el ingreso de los ciudadanos en las dependencias que lo requieran | Herramienta para el agendamiento de citas vía web | Porcentaje de implementación de la herramienta | Oficina de Relación con el Ciudadano | Marzo - Diciembre de 2021
| 2.4 | Organizar un portal de trámites dentro de la página web de la Alcaldía que permita de manera fácil, didáctica y variada encontrar información y realizar trámites dentro de la misma | Portal de trámites actualizado | Porcentaje de actualización | Oficina de Relación con el Ciudadano | Marzo - Diciembre de 2021
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias de los funcionarios que atienden público, teniendo en cuenta los protocolos de atención estipulados y ayudar al fortalecimiento en los trámites y servicios que presta la Entidad | Capacitar al 100% de los funcionarios estipulados sobre protocolos de atención, trámites y servicios | Porcentaje de funcionarios estipulados capacitados | Oficina de Relación con el Ciudadano | Abril - Diciembre de 2021
| 3.2 | Otorgar incentivos a los funcionarios que atienden público con el objetivo de estimular su desempeño | Incentivos otorgados | Número de incentivos al año | Oficina de Relación con el Ciudadano | Julio - Diciembre de 2021
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB. Además la publicación semestral del informe en la página web | 12 informes de PQRSD por dependencia | Número de informes de PQRSD | Oficina de Relación con el Ciudadano | Enero - Diciembre de 2021
| 4.2 | Actualizar los documentos pertinentes al proceso cuando sea necesario y publicarlos en la página web | Documentos actualizados | Número de documentos pertinentes actualizados | Oficina de Relación con el Ciudadano | Enero - Diciembre de 2021
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, teniendo en cuenta la caracterización de los mismos y la información demandada por los usuarios e informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora | No. de informe de medición de percepción publicada | Oficina de Relación con el Ciudadano | Julio - Diciembre de 2021
Volver al inicio

## Comp 5. Transparencia de la Inf
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Promover acciones para asegurar el mantenimiento de los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web | 1 capacitación interna de sensibilización a los enlaces web de la alcaldía | Capacitación programada/Capacitación realizada | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Abril - Junio de 2021
| 1.2 | Seguimiento aleatorio a la actualización de sitio web | 4 informes de seguimiento | Informes programados/Informes realizados | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2021
| 1.3 | Actualizar el inventario de los medios y canales de comunicación internos y externos con los que cuenta la Alcaldía para divulgar información de interés, precisando la periodicidad de su publicación y el tipo de información | 2 actualizaciones en el año | Actualizaciones programadas/Actualizaciones realizadas | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Junio de 2021 Diciembre de 2021
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar y socializar con las dependencias el informe mensual de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones | 12 informes de PQRSD por dependencia | No. de informes por dependencia | Oficina de Relación con el Ciudadano | Enero - Diciembre de 2021
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada | Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Porcentaje de actualización del Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada | Todas las dependencias de la entidad - Oficina de Gestión Documental | Mayo - Diciembre de 2021
| 3.2 | Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias |  |  | Oficina de Gestión Documental | Septiembre - Diciembre 2021
| 3.3 | Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades | 4 revisiones del esquema | Revisiones programadas/Revisiones realizadas | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre 2021
| 3.4 | Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental | Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental | Porcentaje de ejecución de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión | Oficina de Gestión Documental | Marzo - Diciembre 2021
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener actualizados los audios y videos que se pueden acceder a través de la pagina web con la información que se publica en los boletines de prensa | 100% de los audios y videos de los boletines de prensa accesibles desde la web | Porcentaje de los audios y videos de los boletines de prensa accesibles desde la web | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2021
| 4.2 | Gestionar el subtitulado de los videos publicados en la página web especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios | 100 % de los videos subtitulados publicados en la página web especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios | Número de videos producidos a subtitular/Número de videos subtitulados | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Febrero - Diciembre de 2021
| 4.3 | Habilitar la reproducción por voz del contenido del 100% de los boletines de prensa publicados en la página web | 100% de los boletines accesibles mediante reproducción por voz | Número de boletines publicados/Número de boletines accesibles mediante reproducción por voz | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2021
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Capacitación en el uso correcto del SIGOB | 100% de las dependencias capacitadas | Porcentaje de las dependencias capacitadas con relación al total de dependencias de la Alcaldía | Oficina de Gestión Documental | Enero - Diciembre de 2021
| 5.2 | Estudiar la posibilidad de automatizar al menos 2 trámites mediante SIGOB | Definición de posibilidad de automatización de nuevo trámite mediante SIGOB | Porcentaje de avance de definición | Oficina de Gestión Documental - Todas las dependencias | Enero - Diciembre de 2021
Volver al inicio

## Comp 6. Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Gestión ética | [6 empty] | Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflicto de interés
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Subcomponente | Categoría | Actividades de Gestión | Meta | Responsables | Fecha programada
6. INICIATIVAS ADICIONALES GESTIÓN ÉTICA | 1.1 | Realizar Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción | Certificado de curso realizado por promotores éticos | Número de certificados | Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético | Enero - Marzo 2021 | Subcomponente 1 Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Diseñar la estrategia de conflictos de intereses | Estrategia de conflicto de intereses 2021 | Promotores éticos Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | Enero 2021
| 1.2 | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotores éticos | 12 reuniones en el año | Número de reuniones | Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético | Enero - Diciembre 2021 |  |  | Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | Secretaría Distrital de Planeación | Enero 2021
| 1.3 | Jornada de sensibilización sobre principios y valores éticos obligatoria en la entidad | 4 jornadas de sensibilización realizadas | Número de jornadas de sensibilización | Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético | Enero - Diciembre 2021 |  |  | Publicación y socialización del procedimiento Interno con las secretarías comprometidas, entrega de formatos | Procedimiento Interno para manejo de conflicto de interés, publicado y socializado | Secretaría Jurídica | Febrero - Marzo 2021
| 1.4 | Realizar una pausa ética por dependencia | 4 pausas éticas realizada | Número de pausas éticas | Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético | Enero - Diciembre 2021 | Subcomponente 2 Condiciones institucionales | Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | Hacer monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | 3 Informes de monitoreo | Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | Abril - Diciembre 2021
| 1.5 | Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría Distrital de Comunicaciones | 11 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Número de mensajes al año | Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético | Febrero - Diciembre 2021 |  |  | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Manual de Contratación actualizado | Secretaría General - Área de Contratación | Enero - Diciembre 2021
| 1.6 | Celebración de la SEMANA DE LA INTEGRIDAD | 1 celebración | Número de celebraciones | Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético | Septiembre 2021 | Subcomponente 3 Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría Distrital de Comunicaciones | 11 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Secretaría General Promotores éticos | Febrero - Diciembre 2021
| 1.7 | Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 3 reportes de avances | Número de reportes | Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético | Abril - Diciembre de 2021 |  |  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan institucional de capacitación | 4 acciones de capacitación 1 curso taller de 40 horas establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Secretaría General | Marzo - Diciembre 2021
[8 empty] | Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Seguimiento al desarrollo del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020, por parte de los servidores y contratistas de la entidad | Reporte de los servidores y contratistas de la entidad realizando y aprobando el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General - Área de Contratación Secretaría Jurídica Gerencia de Control Interno de Gestión | Febrero - Diciembre 2021
[7 empty] | Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Reporte de servidores y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publicando su declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General - Área de Contratación | Enero - Diciembre 2021
[8 empty] | Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Reporte trimestral | Secretaría Jurídica | Marzo - Diciembre 2021
[9 empty] | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de la Gerencia de Control Interno de Gestión | 3 informes de seguimiento | Gerencia de Control Interno de Gestión | Enero - Diciembre 2021
Volver al inicio
Volver al inicio