## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2015 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITAL -FORO HIDRICO-
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Ejes Barranquilla Ordenada; Estrategia Barranquilla Ciudad Ambientalmente Sostenible y Barranquilla con Equidad Social
1.3. SECTOR: |  |  |  | MEDIOAMBIENTE | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: ALBERTO MARIO SALAH ABELLO
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Recuperación de zonas verdes de uso público | 85,000 m2 de espacios propicios para disfrute colectivo |  | Parque Villa del Carmen y Universal II | Adecuacion y mejoramiento del parque villa del carmen ubicado en la calle 37c con la carrera 1c y el parque universal ii etapa ubicado en la calle 33b con carrera 5b en el Distrito de Barranquilla. | Desarrollo del proceso de selección; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 23040.1298 | Diseño Construccion y manto de parques 62151111141 | X
|  |  | Parque Cisneros | Adecuacion parque Cisneros en el Distrito de Barranquilla | Desarrollo del proceso de selección; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 40308.4968 |  | X
|  |  | Parque santa Monica | Adecuacion parque Santa Monica en el Distrito de Barranquilla | Desarrollo del proceso de selección; Recibo a satisfacción; Liquidación de contratos | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 45467.63 |  | X
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 286 escenarios publicos (parques, plazoletas, boulevares, etc) incluyen relimpiezas | limpiar por lo menos 100 parques cuatrimestrales | podas y limpiezas | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 1078176.366 |  | X
ARROYOS
Protección y Dragado de Cuencas y Hoyas Hidrográficas | 25000 ML |  | LIMPIEZA DE ARROYS Y CAÑOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (canalizacion y rectificacion de cauce en los arroyos) | 55000 ML | Proceso de postulación | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 4987000 | Limpieza y manto de arroyos y caños 62151111121 | X
Proceso de contratacion
Ejecucion y Supervicion de obras
| 3430 ML |  | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES FASE 1, EN LOS BARRIOS, EL BOSQUE, EL MILAGRO, LOS LAURELES. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. GRUPO 2 | 103 | DISEÑOS Y CONTRUCCION DE CANALES | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 16439.2635 | Diseño construccion y manto de canales pluviales 62141214 |  |  | X
| 8350 ML |  | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES FASE 2, EN LOS BARRIOS, EL BOSQUE, EL MILAGRO, LOS LAURELES. SIMON BOLIVAR , ENTRE OTROS SECTORES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 7750 | Ejecucion y Supervicion de obras | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 70000000 | Diseño construccion y manto de canales pluviales 62151111132 | X

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [20 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2015 | [20 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: | FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITAL -FORO HIDRICO-
| 2.2. ELABORADO POR: | ALBERTO MARIO SALAH
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Estrategia Todos al Parque | Recuperar (13) parques para un total 55.329 m2 FASE I total 90.467 m2 | Verificar la ejecucion de los diseños y entrega de las obras | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 500000 | Parques 62151111141 | X
| Estrategia Todos al Parque | Recuperar (25) parques de las diferentes localidades del distrito de Barranquilla. FASE II para un total 108.848 m2 | Verificar la ejecucion de los diseños y entrega de las obras | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 500000 | Parques 62151111141 | X
| Sensibilizacion a la comunidad para el mejoramiento y recuperacion ambiental de los sistemas hidricos y parques publicos de la ciudad | crear sentido de pertenecia y cuidado sobre la infraestructura de los sistemas, hidricos y parques publicos . | Proceso de contratacion | Gerente Foro Hidrico | [14 empty] | X
|  |  | actividades en arroyos | [13 empty] | 42000 | Limpieza y Manto de arroyos 62151111121 | X
|  |  | actividades en parques | [13 empty] | 42000 | Parques 62151111141 | X
| Plan institucional de formación | Garantizar que el talento humano de la entidad cuenta con las competencias necesarias para desarrollar sus labores | Realización de capacitaciones por parte de Icontec, la entidad y la ARL Positiva | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 18000 | Capacitaciones y Sistema de Calidad 621221 | X
| Elaborar el Programa de Inversiones 2015 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2016 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 30000 | Honorarios profesionales 6211121 | X
|  |  | Elaboración de MGA | Gerente Foro Hidrico
|  |  | Registro y aprobación en el banco de proyecto | Gerente Foro Hidrico
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | plan de gestion documental | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 30000 | Gastos institucionales 621223 | X
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica (cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 18000 | Capacitaciones y Sistema de Calidad | X
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición cuatrimestral de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 50000 | Gastos institucionales 621223 | X
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición cuatrimestral de la efectividad de los controles | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 20000 | Gastos institucionales 621223 | X
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 20000 | Gastos institucionales 621223 | X