## PROYECTOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Gestión Social
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Atención Integral a la Primera Infancia, Adolescencia y Juventud; Estrategia Barranquilla Incluyente
1.3. SECTOR: | [10 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Asesor de Despacho
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Barranquilla ciudad próspera para los niños, niñas y adolescentes | Lograr que 20 Centros de Desarrollo Infantil sean construidos o remodelados para su intervención y operación | Pendiente | Intervención y operación de Centros de Desarrollo Infatil en la Ciudad de Barranquilla | Construcción o remodelación de 1 Centros de Desarrollo Infantil | Proceso de contratación | [12 empty] | Bibiana Rincón - Coordinación Primera Infancia | 536000000000 |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
| 40.000 niños menores de 5 años en sisben 1 y 2 atendidos integralmente |  |  | 32.000 niños menores de 5 años en sisben 1 y 2 atendidos integralmente | Proceso de contratación | [12 empty] | Bibiana Rincón - Coordinación Primera Infancia | 42000000000 |  |  |  |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción | [13 empty] | 14000000000 |  | X
| 30.000 jóvenes atendidos en las casas de juventud y en otros espacios | 2014080010141 | Formación Integral Jóvenes | 2.000 jóvenes atendidos en casas de juventud y otros espacios | Proceso de contratación | [12 empty] | Laura Gonzalez - Coordinación Juventud | 100000000 |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Superación de la Pobreza Extrema articulado con la Red UNIDOS | 40% de familias pertenecientes a red unidos, teniendo en cuenta el número de familias que habia en 2012, superan la pobreza extrema | NA | Feria Social | 2.000 familias pertenecientes a la RED UNIDOS son promovidas y superan la extrema pobreza | Gestión de oferta para cumplimiento de logros. | [12 empty] | Adalberto Pumarejo -Coordinación Feria BiBa | N.A.
|  | 2014080010140 | Entrega de subsidios de Familias en Acción | 61.472 familias beneficiadas con un incentivo económico | Cumplimiento en los pagos según fechas programadas | [12 empty] | María Eugenia Yunis - Coordinación Familias en Acción | 30000000 |  | X
Contratación personal apoyo a la gestión
Adulto Mayor | Incrementar en un 25% en número de adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad, atendidos en los programas sociales | 2014080010136 | Protección y atención integral al Adulto Matyor en las comunidades y en los Centros de Vida | 4.500 Adultos Mayores en condiciones de vulnerabilidad atendidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Maria José Oñoro- Coordinación Centros de vida | 6000000000 |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Subsidio Distrital Adulto Mayor | Beneficiar a 5.000 Adultos Mayores con un apoyo económico. | Inscripción y priorización de Beneficiarios | [12 empty] | Adalberto Pumarejo- Coordinación Subsidio Distrital | 3000000000 |  | X
Cumplimiento en los pagos según fechas programadas
Contratación personal apoyo a la gestión
|  |  | Subsidio Nacional - Colombia Mayor | Beneficiar a 20.122 Adultos Mayores con un apoyo económico. | priorización de Beneficiarios | [12 empty] | María Eugenia Yunis- Coordinación Subsidio Nacional | N.A. |  |  |  |  | X
Cumplimiento en los pagos según fechas programadas
Equidad de Género | 4.000 mujeres atendidas en asesoria legal, asistencial y/o administración de unidades productivas | Pendiente | Centro de Asesoría y Capacitación "Casa de la Mujer" | Atender y/o asesorar a 2.000 Mujeres | Atención a las mujeres victima de cualquier tipo de violencia | [12 empty] | Sheila Santiz - Coordinación Equidad de Género | 30000000 |  | X
Campañas prevención de embarazo a temprana edad y lactancia materna
Capacitación y emprendimiento para la mujer
Atención a la Población Desplazada | Atender a 20.000 personas desplazadas con asistencia integral de acuerdo al número de personas desplazadas registradas en DPS | 20140880010137 | Atención Integral a la población en situación de desplazamiento en el Distrito de Barranquilla | Ofrecer atención integral a 20.000 personas en situacion de desplazamiento | Proceso de contratación | [12 empty] | Marinela Figueredo- Secretaría Gestión Social | 1000000000 |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
Apoyo a otros grupos vulnerables | 1,000 habitantes de la calle atendidos, rescatados de los circulos de pobreza | Pendiente | Recuperación Social de los Habitantes de la Calle. | Ofrecer atención a 300 habitantes de la calle | Recepción remisiones habitantes de la calle | [12 empty] | Luisa Mora - Coordinación Habitantes de la Calle | 50000000 |  | X
Atención Nutricional
Realización Talleres Bienestar - Emprendimiento
Jornadas de Salud e higiene
Apoyo A Otros Grupos Vulnerables |  | 2014080010144 | Subsidio Transporte Estudiantil | Ofrecer atención a 800 estudiantes de poblaciones vulnerables | Proceso de contratación | [12 empty] | María Eugenia Yunis - Coordinación Subsidio de Transporte | 1000000000 |  | X
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2015
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Gestión Social
| 2.2. ELABORADO POR: | Asesor de Despacho
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2015 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2016 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Jefes de Oficina
Elaboración de MGA
Registro y aprobación en el banco de proyecto
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% |  | Jefes de Oficina
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Respuesta oportuna a los PQRT recibidos. |  |  | Equipo Jurídico
| Fomentar el diálogo con los ciudadanos, la explicación y la retroalimentación en la rendición de cuentas | Realizar dos ferias por mes | Continuar con programación de ferias y encuentros ciudadanos | Coordinación Feria BiBa