## GOBIERNO
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2015 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla Competitiva; Estrategia Una Barranquilla Mas Segura, PILARES PARA EL ÉXITO CULRURA Y PARTICIPACION CIUDADANA, Garantia del Orden Publico
1.3. SECTOR: |  |  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO - Fondo de Seguridad - Inspeccion General Cuerpo de Bomberos - Centros Carcelarios del Distrito | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | ROBERTO PEREZ CABALLERO - Jorge Avila Pareja - Ricardo Cantilo Mendoza - Jaime Perez Pacheco - Jose Gordillo - Laura de Andreis
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Fortalecimiento de la Gestión Institucional en Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia | * Reducir de 27,4 a 20 la Tasa de Homicidios por cada 100,000 Habitantes * Reducir en 5% anual las tasas de hurtos a personas, residencias y vehículos * Reducir la victimización directa al 10% | 140108 | Comunicación Estratégica para la Gestión de la Seguridad | Cumplir en un 100% las actividades de Comunicación Estratégica para la Gestión de la Seguridad | Pago de Servicios del Sistema de Comunicaciones Avantel | [12 empty] | Jefe Fondo De Seguridad y Convivencia Ciudadana | 3000000000 | 461112 | X
Plan de Navegación Mixto para instalacion en rutas de Buses
Fortalecimiento de la Gestión Institucional en Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia | * Reducir de 27,4 a 20 la Tasa de Homicidios por cada 100,000 Habitantes * Reducir en 5% anual las tasas de hurtos a personas, residencias y vehículos * Reducir la victimización directa al 10% | 140107 | Plan Integral de Seguridad y Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad y Justicia | Cumplir el 100% de las actividades del proyecto de Plan Integral de Seguridad y Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad y Justicia | Suministro de Combustibles para la Policía Metropolitana de Barranquilla y demás organismos de seguridad y justicia | [12 empty] | Jefe Fondo De Seguridad y Convivencia Ciudadana | 13807409000 | 461113 | X
Promoción del Modelo Nacional de Vigilanica Comunitaria por Cuadrantes en el Distrito de Barranquilla
Construcción de once (11) CAI Fijos tipo Blindados.
Entrega de la II Fase del laboratorio Metropolitano de Criminalistica y Policía Judicial, (Construcción de la Sala de Interceptación)
Servicios de Apoyo a la Gestión para los Procesos y Procedimientos Administrativos del Fondo Distrital de Seguridad
Promoción del Consumo responsable de Alcohol, en la población jóven, mayor de edad en el Distrito de Barranquilla.
Operacionalización de la Unidad de Prevención y Justicia - UPJ, en el Distrito de Barranquilla
Fortalecimiento a los Frentes de Seguridad en el Distrito de Barranquilla
Apoyo al Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano en el Distrito de Barranquilla
Capacitación a la Policia de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en los requerimientos del SPOA.
Socialización Manual de Conviviencia a comunidades en el Distrito de Barranquilla
Apoyo a los procesos Judiciales en el Distrito de Barranquilla
Fortalecimiento de la Gestión Institucional en Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia | * Reducir de 27,4 a 20 la Tasa de Homicidios por cada 100,000 Habitantes * Reducir en 5% anual las tasas de hurtos a personas, residencias y vehículos * Reducir la victimización directa al 10% | 140110 | Puesta en marcha y funcionamiento del Sistema Unificado de Información en Seguridad y Convivencia Distrital | 1 Sistema de Información en Seguridad y Convivencia Ciudadana operando al 100% | Servicios de Apoyo a la Gestión para el manejo y revisión de los sistemas de información en seguridad y convivencia ciudadana | [12 empty] | Jefe Fondo De Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1000000000 | 461115 | x
Producción de publicaciones sobre estudios e informes de seguridad y convivencia
Convivencia y Cambio Cultural para la reducción de los factores de riesgo y la violencia incidental | Reducir en 15% las tasas de personas víctimas de violencia interpersonal, y delitos sexológicos PCCH | 140109 | Intervención integral en zonas criticas -Programa Entornos Socio Urbanos Seguros “ESUS” | Intervenir 146 territorios con mayor indice de criminalidad y violencia en la ciudad a través del programa ESUS | Fortalecimiento de Núcleos de Convivencia Ciudadana en los territorios priorizados. | [12 empty] | Jefe Fondo De Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2800000000 | 461121 | X
Fortalecimiento de Sistema Social de Alertas Tempranas en los territorios priorizados.
Socialización de las normas de Convivencia Ciudadana y del régimen de propiedad Horizontal a los beneficiarios de los programas de vivienda de Villas de San Pablo y las Gardenias
Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales para la prevención y reducción de los factores de riesgo en seguridad y convivencia ciudadana
Fortalecimiento de la convivencia en entornos escolares de las I.E.D priorizadas
Apoyo a los procesos de reincerción social, de población atendida por la ACR
Convivencia y Cambio Cultural para la reducción de los factores de riesgo y la violencia incidental | Reducir en 15% las tasas de personas víctimas de violencia interpersonal, y delitos sexológicos PCCH | 140106 | Atención integral a Jóvenes en situación de riesgo | Atender el 100% de jóvenes inscritos en los programas propuestos en este proyecto | Atención Integral a 1200 Jóvenes vinculados a Pandillas Juveniles de las localiades metropolitana, Sur Occidente, Sur Oriente y el Corregimiento La Playa, en el programa "Va Jugando". | [12 empty] | Jefe Fondo De Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2500000000 | 461122 | X
Formación para la empleabilidad de jóvenes en situación de riesgo
Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales para la atención de Jóvenes en Situación de riesgo y vulnerabilidad.
Garantia del Orden Público Ciudadano | Garantizar a los ciudadanos del Distrito de Barranquilla, condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad públicas, para el desenvolvimiento de su vida individual y colectiva y la plena realización de sus derechos. |  | Apoyo al sostenimiento y funcionamiento del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano, integrado por Inspecciones de Policía, Comisarias de Familia y Casas de Justicia | Mejorar la prestación del servicio de justicia cercana al ciudadano frente a situaciones que tensionan el orden público, como conflictos familiares, policivos, comunitarios y vecinales de competencia de las Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia del Distrito de Barranquilla. | Realizar Capacitaciones, Talleres y Actividades para el fortalecimiento de las competencias y valores del talento humano de la Oficina de Inspecciones de Policia, Comisarias de Familia, y Corregidurias. | [12 empty] | Oficina de Inspecciones y Comisarias de Flia / Gestión Humana | $5.912.195.158 Presupuesto Aprobado del Año 2015 | 3181111 | X
[5 empty] | Mejoras a las instalaciones de las Inspecciones de Policia y Comisarias de Familia | [12 empty] | Secretaria de Gobierno |  | 3181111 | X
[5 empty] | Aplicación de Encuestas de Satisfacción del Servicio de Unidades de Justicia Cercana al Ciudadano | [12 empty] | Oficina de Inspecciones y Comisarias de Flia |  | 3181111 | X
[5 empty] | Presentación de reportes estadísticos y de gestión a la Oficina de Inspecciones y Comisarias, por parte de las Inspecciones de Policia, Comisarias de Familia, Corregidurias, Of. Estadisticas y Defunciones y Protección al Consumidor | [12 empty] | Inspecciones de Policia, Comisarias de Familia, Corregidurias, Of. Estadisticas y Defunciones y Protección al Consumidor |  | 3181111 | X
[5 empty] | Mejoramiento al Sistema de Gestión de la Calidad, en la implementación de procesos (formatos, estrategias, etc), en las Inspecciones, Comisarias de Familia y Protección al Consumidor | [12 empty] | Oficina de Inspecciones y Comisarias de Flia |  | 3181111 | X
[5 empty] | Seguimiento a la actualización de los Trámites de la Secretaria de Gobierno en el Sistema SUIT. | [12 empty] | Secretaria de Gobierno |  | 3181111 | X
|  |  | Inspección, vigilancia y control para la promoción de la cultura de la legalidad en el funcionamiento de establecimientos comerciales | Orientar a los establecimientos comerciales de la ciudad a cumplir con las disposiciones legales de funcionamiento y asuman su corresponsabilidad en el tratamiento institucional de situaciones que vulneran componentes del orden público ciudadano o afectan la vida en comunidad. | Operativos de Control de Legalidad a Establecimientos Comerciales, a Menores de Edad en Consumo de Licor, Trabajo Infantil, Pornografia Infantil, Escenarios Deportivos (Canchas Sintéticas), Eventos Públicos, Piscinas, Juegos de Azar, Maquinitas, Moteles, Plazas de Mercado. | [12 empty] | Oficina de Inspeciones y Comisarias de Flia, Inspecciones de Policia, Comisarias de Familia, Corregidurias y Protección al Consumidor | $25.000.000 Presupuesto no aprobado en el Año 2015 | 3181112 | X
|  |  | Promoción de la convivencia armónica al interior de la familia y protección integral de niños, niñas y adolescentes | Preservar la institución familiar y la protección integral debida a niños, niñas y adolescentes, mediante la adopción de estrategias y medidas, enmarcadas en el enfoque de derechos, deberes y garantías | Talleres de Sensibilización a la Convivencia Armónica y Protección al interior de la familias con enfasis protectoras de la familia, la niñez, la mujer, la discapacidad, la juventud y la tercera edad | [12 empty] | Inspecciones de Policia, Comisarias de Familia, Corregidurias | $30.000.000 Presupuesto no aprobado en el Año 2015 | 3181113 | X
[5 empty] | Ejercer la vigilancia, protección, promoción, control y sanción en relación con las normas protectoras de la familia, la niñez, la mujer, la juventud y la tercera edad | [12 empty] | Comisarias de Familia, Corregidurias |  | 3181113 | X
[5 empty] | Actividades lúdicas recretarivas y culturales a la familia, la niñez, la mujer, la juventud, discapacidad y la tercera edad | [12 empty] | Comisarias de Familia, Corregidurias |  | 3181113 | X
|  |  | Promoción de los métodos alternativos de solución de conflictos y controversias | Generar competencias, habilidades y destrezas para el tratamiento creativo y propositivo de los conflictos, de manera que sean las mismas partes las que aboquen la solución de los mismos sin acudir a los estrados judiciales que, a la postre, congestionan la administración de justicia. | Participación en las Ferias BIBA y eventos organizados por otras secretarias | [12 empty] | Oficina de Inspeciones y Comisarias de Flia, Inspecciones de Policia, Comisarias de Familia y Corregidurias | $30.000.000 Presupuesto no aprobado en el Año 2015 | 3181114 | X
[5 empty] | Ejecución del Programa de Comisarias e Inspectores al Barrio para el acercamiento con la comunidad | [12 empty] | Oficina de Inspeciones y Comisarias de Flia, Inspecciones de Policia, Comisarias de Familia y Corregidurias |  | 3181114 | X
[5 empty] | Talleres/Actividades de Sensibilización en seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, a través de difusiones del manual barranquilla convive y pedagogica en Derechos Humanos | [12 empty] | Oficina de Inspeciones y Comisarias de Flia, Inspecciones de Policia y Corregidurias |  | 3181114 | X
[5 empty] | Evento Interno (Foro) de las Comisarias de Familia para generar competencias | [12 empty] | Oficina de Inspeciones y Comisarias de Flia, Comisarias de Familia y Corregidurias |  | 3181114 | X
|  |  | Formulación de la política pública para el manejo y control del funcionamiento de los cementerios y funerarias del Distrito de Barranquilla. | Establecer un marco juridico para el funcionamiento de cementerios y funerarias y se sometan a lineamientos institucionales que interpreten requerimientos del orden público ciudadano en particular en materia de salubridad pública y preservación del medio ambiente sano. | Operativos de Control de Legalidad e Inspeccion a Cementerios y Funerarias del distrito. | [12 empty] | Oficina de Inspeciones y Comisarias de Flia, y Of. de Estadisticas y Defunciones | $30.000.000 Presupuesto no aprobado en el Año 2015 | 3181115 | X
[5 empty] | Talleres y Capacitaciones de Sensibilización a los Administradores y gerentes de Cementerios y Funerarias privadas y publicas del distrito | [12 empty] | Oficina de Inspeciones y Comisarias de Flia, y Of. de Estadisticas y Defunciones |  | 3181115 | X
[5 empty] | Mesas de trabajo interinstitucionales e intersectoriales para la definicion de la reglamentación de conformidad a la Res 5194/2010 | [12 empty] | Oficina de Inspeciones y Comisarias de Flia, y Of. de Estadisticas y Defunciones |  | 3181115 | X
|  |  | Gestión institucional para la implementación del comparendo ambiental | Implementar el comparendo ambiental, conforme a la ley yprocurar un comportamiento ciudadano comprometido con la preservación del medio ambiente sano. | Apoyo en Talleres de Socializacion y Sensibilización del Comparendo Ambiental Deberes y Derechos de los Ciudadanos | [12 empty] | Secretaria de Gobierno - Comparendo Ambiental | $30.000.000 Presupuesto no aprobado en el Año 2015 | 3181116 | X
[5 empty] | Operativos de Control para la Aplicación del Comparendo Ambiental | [12 empty] | Secretaria de Gobierno - Comparendo Ambiental |  | 3181116 | X
Divulgación, promoción y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario | Fortaler las instancias intersectoriales para la gestión institucional de las obligaciones y principios de los DDHH y el DIH en el nivel territorial. Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con las instancias intersectoriales para la gestión en DDHH y DIH (Comité Distrital de DDHH, Comité Distrital de Justicia Transicional y Mesa Distrital de Prevención y Protección), adoptando las medidas necesarias para la protección de los mismos frente a casos focales. |  | Institucionalización del Plan Local de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | Construcción del plan distrital de derechos humanos | Formulación del Plan estratégico Distrital de Paz, DDHH, Víctimas. | [12 empty] | Secretaria de Gobierno | $30.000.000 Presupuesto no aprobado para el 2015 | 3181121 | X
|  |  | Prevención y protección del derecho a la vida, libertad e integridad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo | Activacion de rutas de proteccion al 100% de poblacion en situacion de riesgo y vulnerabilidad. | Orientacion de la poblacion en situacion de riesgo que requiera la activacion de la rutas de atencion. | [13 empty] | $28.678.761 Presupuesto aprobado para el 2015 | 3181122 | X
|  |  | Institucionalización y operatividad del Comité Distrital de Justicia Transicional, según requerimientos de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras | Participar en el 100% de las reuniones del comité de justicia transicional y sus subcomités que lidere o haga parte. | Asistir a todos los comites de justicia transicional e instalar los subcomites que lidere. | [13 empty] | $30.000.000 Presupuesto no aprobado para el 2015 | 3181123 | X
|  |  | Promoción, socialización y divulgación de los derechos humanos en el Distrito de Barranquilla. | 5 Jornadas de Formacion en DDHH | Realizar 5 jornadas de formación ddhh en colegios distritales dirigida a sus estudiantes | [13 empty] | $30.000.000 Presupuesto no aprobado para el 2015 | 3181124 | X
Atencion Integral y Reparacion de Victimas de la Violencia | Prevencion y Atencion Integral a las Victimas de la Violencia |  | Implementacion de la Ley de Victimas | Activar la ruta de proteccion a las victimas | 1. Alojamiento temporal 2,Alimentacion temporal 3,Remitir al punto de atencion de victimas UAO | [13 empty] | $300.000.000 Presupuesto aprobado para el 2015 | 31811131 | X
| Construccion y dotacion del centro regional para la atencion y reparacion de las victimas en el distrito de barranquilla |  | Construccion y dotacion del centro regional para la atencion y reparacion de las victimas en el distrito de barranquilla (convenio interadministrativo entre la unidad de reparacion de victimas y el distrito de barranquilla No. ) | Construccion y dotacion del centro regional para la atencion y reparacion de las victimas en el distrito de barranquilla | Construccion y dotacion del centro regional para la atencion y reparacion de las victimas en el distrito de barranquilla | [13 empty] | $2.448.348.894 Presupuesto aprobado para el 2015 |  | X |  |  | X
Servicio operativo del cuerpo de bomberos oficial del Distrito de Barranquilla | Disminuir el tiempo de respuesta de atención a los incendios y emergencias presentadas en el Distrito, cuyo estándar internacional es de cinco minutos. |  | Territorialización del servicio del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla, atendiendo las cinco (5) localidades | Disminuir el tiempo de respuesta dentro de la gestion integral de riesgo contraincendio, los preparativos de atencion y rescates en todas sus modalidades y la atencion de incidentes con material peligroso. Atender requerimientos de planta física, operativos y de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos que contribuyan a la cabal y oportuna prestación de sus servicios. | Construcción de cuatro sub estaciones en el Distrito de Barranquilla | [12 empty] | Cuerpo de bomberos | 8233910407 | 3121111 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Suministro de Alimentacion para el cuerpo de Bomberos | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121111 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Socializacion del Manual de Prevencion de incendios y calamidades conexas. | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121111 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Implementacion Sistema de Informacion integrado para la gestion y atencion de emergencias | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121111 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Continuación del Desarrollo a la Academia del Cuerpo de Bomberos. | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121111 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Dotacion de Uniformes para el Cuerpo de Bomberos | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121111 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Adquisicion de equipos de Autocontenido y equipos de proteccion personal, Equipos de Rescate y Estricacion Vehicular. | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121111 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Suministro de combustible para el Parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos de Barranquilla | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121112 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Mantenimiento Preventivo del Parque Automotor del Cuerpo de Bomberos | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121112 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Adquisición de Equipos de Oficina y Tecnologicos | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121112 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Modernizacion de la infraestructura fisica de unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121112 |  |  |  |  | x
[5 empty] | Adquisición de Mobiliario para oficinas administrativas. | [12 empty] | Cuerpo de bomberos |  | 3121112 |  |  |  |  | x
Fortalecimiento del servicio penitenciario y carcelario en el Distrito de Barranquilla | IAtención Integral a la población de internos (as) de la Cárcel Distrital de El Bosque y del en los Centros Carcelarios y de Rehabilitación a cargo de la Administración del Distrito |  | Programas de Resocialización para la Población Reclusa | Convenios con la Secretaria de Educación para así lograr afianzar el objetivo establecido de la Dirección de estos Establecimiento. | Continuar Ciclo de Primaria a una población de Internos. Continuar Ciclo de Secundaria a una población de Internos. Capacitar a una población de Internos en Informatica. Capacitar a una población de Internos en Manualidades, Pintura, Etica, Bricolage, Servicio de Mes y Bar, Primeros Auxilios , Peluqueria. y taller de mecanica y panaderia | [12 empty] | Directores de Centros de Rehabilitacion Femenino y Masculino | 3955896406 | 31111 | X
|  |  |  | Apoyo Logistico para el Programa de Resocializacion | Vinculacion de Profesionales en Psicologia, Trabajo Social, Asesor Juridico y Asesor Administrativo, a efectos de la Resocializacion de los Internos | [14 empty] | 31111 | x
|  |  |  | Fortalecer Espiritualmente a las Internas e internos recluidos en los Centros Carcelarios, respetando la libertad de cultos. | Realizar reuniones con grupos cristianos y catolicos Involucrar a grupos en diferentes actividades lúdicas, celebraciones de actos significativos y programas de resocialización que se lleven a cabo en este centro carcelario. | [14 empty] | 31111 | x
|  |  | Asistencia Psicosocial | Orientar, asesorar y asistir a los diferentes internos y a sus familias sobre su permanencia y sistuación actual. Adecuar Oficinas para la Psicologa y la Trabajadora Social. | Estudios de casos, atención psicologica, estudio sociofamiliar. Gestionar a traves de la Secretaria de Gobierno recursos para la adecuacion de estas oficinas y otras. | [14 empty] | 31111 | x
|  |  | Implementación de Actividades Deportivas, Recreativas, y Culturales | Fomentar el deporte para el manejo del tiempo libre, pensando en el buen funcionamiento de la salud fisica y mental de las Internos. Realizar campeonatos de Microfutbol entre los Internos de los Centros Carcelarios.., Realizar encuentros deportivos entre la Personeria, Instituciones Educativas, Secretaria de Deporte y las Internas del C.R.F. | Gestionar y Socializar con las diferentes partes vinculadas en este proceso, para el desarrollo y ejecucion de las diferentes actividades relacionadas con el Deporte, la Recreación y la Cultura | [14 empty] | 31111 | x
|  |  | Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de Trasmición Sexual, e Infectocontagiosas | Brigadas de salud, brigadas de salud oral, campañas de vacunación, y charlas de prevención de enfermedades; Gestionar a traves de la Secretaria de Salud y las Secretaria de Gobierno los recursos para la ejecucion de estas actividades. | Ejecución de brigadas de salud , para prevenir y vacunar contra enfermedades influyentes, Ejecución de brigadas de Salud Oral e Ingiene . Adecuar un consultorio medico y odontologico para la atencion de los Internos de los centros carcelarios. | [14 empty] | 31111 | x
|  |  | Celebración de Actos Significativos y de connotación en la vida de los internos y en su resocialización en. A) Dia de la Mujer, B) Dia del Niño C) Dia de la Madre, D) Dia del Padre, E) Dia de la Virgen de la Merced G) Novena de Aguinaldos | Generar espacios de integración sociofamiliar que permitan cambios de actitud frente a la situación actual de los internos, realizando actos conmemorables en el año. | Organizar eventos especiales de mayor exaltación, con la Vinculación de la Secretaria de Cultura Distrital, Empresas privadas y al a Gobernacion del Atlantico para el desarrollo de estas actividades. | [14 empty] | 31111 | x
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COORRESPONSABLE DEL DESARROLLO LOCAL | INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LAS DESICIONES LOCALES |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL | GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LAS JUNTAS ADMINISTRAORAS LOCALES | GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO DE LOS HONORARIOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES | [12 empty] | JEFE DE OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 8353047049 | 48111 | X
|  |  | GASTOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL | FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LAS 5 JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES | DOTAR DE ELEMENTOS LOGISTICOS A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES | [15 empty] | X
|  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS | FORTALECER A 50 ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PMC | [14 empty] | 3161111 | X
|  |  | CAPITAL SOCIAL Y DIALOGO PUBLICO | FORMAR Y CAPACITAR A 750 LIDERES | FORMACION DE LIDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS | [15 empty] | X
|  |  | FORMACION CIUDADANA Y LIDERAZGO PUBLICO | FORMAR Y CAPACITAR A 750 LIDERES | FORMACION DE LIDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS EN EL MANEJO DE LAS TICS | [15 empty] | X

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2015 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
| 2.2. ELABORADO POR: | ROBERTO PEREZ CABALLERO
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2015 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2016 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Secretario de Gobierno, Jefes de Oficina de Inspecciones y Comisarias de Familia, Centros Carcelarios y Bomberos
Elaboración de MGA
Registro y aprobación en el banco de proyecto
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Revisión de la documentación de la Oficina de Inspecciones y Comisarias de Familia | Secretario de Gobierno, Jefes de Oficina de Inspecciones y Comisarias de Familia, Centros Carcelarios y Bomberos
|  |  | Revisión de la documentación de los despachos con apoyo de Gestión Documental | Secretario de Gobierno, Jefes de Oficina de Inspecciones y Comisarias de Familia, Centros Carcelarios y Bomberos
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Secretario de Gobierno, Jefes de Oficina de Inspecciones y Comisarias de Familia, Centros Carcelarios y Bomberos
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Secretario de Gobierno, Jefes de Oficina de Inspecciones y Comisarias de Familia, Centros Carcelarios y Bomberos
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Secretario de Gobierno, Jefes de Oficina de Inspecciones y Comisarias de Familia, Centros Carcelarios y Bomberos
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Secretario de Gobierno, Jefes de Oficina de Inspecciones y Comisarias de Familia, Centros Carcelarios y Bomberos