## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2015 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | EJE BARRANQUILLA COMPETITIVA
1.3. SECTOR: | [10 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | ALFREDO JOSE CARBONELL GOMEZ
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Promocion Proactiva-Marketing Territorial | 500 numero de empleos generados. 17 números de nuevos inversionistas. | 140066 | Estrategia de atracción y promoción de inversión nacional y extranjera, que posicione al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla como un destino atractivo y competitivo en el corazón del gran caribe, plataforma para acceder de manera eficiente a otros mercados 2015. | 1. Desarrollar e implementar una estrategia focalizada en los sectores estratégicos de la economía local, para posicionar al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla como un territorio competitivo y destino de inversión extranjera directa. 2. Identificar y contactar empresas nacionales y extranjeras potenciales inversionistas de los sectores estratégicos identificados (BPO & IT, Logística y Transporte, Manufacturas y sus subsectores Metalmecánica, Químicos, Agroindustria y Materiales para la Construcción) 3. Contar con información pertinente y oportuna para el apoyo a compañías nacionales y extranjeras en la toma de decisión de inversión o ampliación de operaciones en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 4. Trabajar con otras entidades del Distrito de Barranquilla, así como consultores o expertos con trayectoria internacional, con el fin de identificar los obstáculos a la inversión que se presenten en nuestro territorio. | 1. Desarrollo e implementación de la estrategia de promoción del distrito de Barranquilla. 2. Desarrollo e implementación de la estrategia de promoción y atracción de inversión focalizada hacia sectores competitivos en el distrito de Barranquilla. 3. Desarrollo e implementacion del sistema de información al inversionista. 4. Desarrollo e implementación de clima de inversión para el mejoramiento y el desarrollo del distrito de Barranquilla como territorio competitivo. | [12 empty] | Alfredo Carbonell Gomez | 1,000,000,000 | 3131311 | X
|  | 140066 | Fomento a la competitividad en el Distrito de Barranquilla: Relaciones Públicas del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y los Estados Unidos de América, a través de la cámara de Comercio Colombo Americana. | 1. Tres (3) visitas de la Alcaldía y su equipo a Estados Unidos y/o visita de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. 2. Realizar 3 conferencias o seminarios - taller. 3. Agenda de trabajo con Ciudades Hermanas en los Estados Unidos con base en tres ejes centrales: Comercio exterior y desarrollo económico. Educación. Salud. Consecución de otras ciudades hermanas. 4. Capacitar a 40 funcionarios de la Alcaldía en 2015. 5. Actualizar a 150 funcionarios de la Alcaldía en ética y desarrollo gerencial. 6. Capacitar a 20 Pymes en estrategias de gestión empresarial, así como seguimiento en la implementación de la misma. 7. Capacitar a 60 microempresarios. | 1. Relaciones Publicas con el Gobierno de los Estados Unidos. 2. Programa de Promocion de Emprendimiento e Innovacion. 3. Programa Ciudades Hermanas. 4. Programa Academico Diplomado. 5. Programa de Desarrollo de Capital Humano. 6. Programa de Fortalecimiento Empresarial. | [12 empty] | Alfredo Carbonell Gomez | 400000000 | 3131311 | X
|  | 140066 | Aporte para la realización del evento plataforma K 2014, como estrategia para el desarrollo del sector diseño, moda, y estilo de vida, y posicionar a barranquilla como destino diferenciado a nivel nacional e internacional. | 1. 90 Diseñadores inscritos y seleccionados nacionales e internacionales. 2. 150 Compradores participantes nacionales e internacionales. 3. U$5.400.000 Total de ventas registradas durante el evento y post-evento. 4. 16 desfiles puestos en pasarela. 5. 11.500 Visitantes al evento. | 1. Convocatoria participación de diseñadores nacionales y del Gran Caribe; promoción nacional; encuentro con prensa local para diversos medios; visita diseñadores locales; curaduría; envió de feed-back después de curaduría; selección grupo final de diseñadores para rueda de negocios y pasarela. 2. Convocatoria de compradores nacionales e internacionales, recepción y estudio de documentación; telemercadeo; estructuración de agendas para los compradores; logística desplazamiento, recepción y alojamiento de compradores y diseñadores. 3. Apertura de convocatoria para agencias; negociación con agencia productora de los desfiles; casting regional y nacional; selección del grupo final de modelos. 4. Entrega informe técnico financiero final, evidencia. | [12 empty] | Alfredo Carbonell Gomez | 200000000 | 3131311 | X
|  |  | Aunar esfuerzos para ofrecer un escenario de reflexion, de dialogos y de herramientas estrategicas que logren construir colectivamente los insumos necesarios para la adopcion de estrategias corporativas de alto impacto para las empresas, permitiendo incrementar la prsperidad colectiva en Colombia mediante la realizacion del Gran Foro Expogestion Caribe 2015. | Diseñar foro tematico, difusion del foro, escoger y capacitar al personal de apoyo, llevar conocimiento al mayor numero de personas posibles, entregar informe final, resultados y conclusiones. | 1. Conceptualización. 2. Promoción. 3. Escogencia y capacitación de personal de apoyo. 4. Gran foro Expogestión Caribe 2015, visión innovadora de región. 5. Informe resultados y conclusiones generales. | [12 empty] | Alfredo Carbonell Gomez | 500000000 | Pendiente por asignar recursos | X
|  |  | Simplificación de las cadenas de tramites. | Mejorar el ranking que obtuvo Barranquilla en los Doing Bussines (cambiar la posicion del puesto 22 a un mejor nivel). Implementar acciones para simplificar las cadenas de tramites, solicitud de licencia de construcción y pago de impuestos. | 1. Caracterizar dos cadenas de tramites DB. 2. Identificar las oportunidades de ganancias tempranas. 3. Aplicar de ganancias tempranas en cadenas de trámites. 4. Intervenir en los tramites DB. 5. Asesorar y apoyar al comité técnico creado para simplificar los trámites Doing Bussines. | [12 empty] | Alfredo Carbonell Gomez | 50000000 | Pendiente por asignar recursos | X
Empleabilidad | Formación para el trabajo con pertinencia-formación y vinculación laboral para jóvenes afrodescendientes, indígenas y victimas en el Distrito de Barranquilla. | 140064 | Formación técnica laboral para afrodescendientes y población en condición de vulnerabilidad de la ciudad de Barranquilla para facilitar su acceso a futuras oportunidades de empleo formal. | 1. Capacitar a 300 jovenes Afrodescendientes, indigenas y victimas del conflicto armado culminen satisfactoriamente su proceso de formacion, y adquieran las competencias para que logren vincularse en empresas de Barranquilla y el Area Metropilitana. | 1. Selección de aspirantes. 2. Desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales generales (blandas) y competencias laborales especificas. 3. Acompañamiento psicosocial durante el proceso de formacion. 4. Entrega de estrategias de antidesercion( auxilios de transporte y meriendas de los beneficiarios se entregara a 300 jovenes que cumplan con el 80% de asistencia a clases durante 6 meses consecutivos durante el primer semestre de 2015. El uniforme se entrega una sola vez durante el inicio de clases). 5. Preparacion para el ingreso a etapa productiva. 6. Acompañamiento psicosocial durante el proceso de vinculacion etapa productiva. 7. Red de contactos a traves del portal de empleo " Tu enlace laboral". | [12 empty] | Alfredo Carbonell Gomez | 275,000,000 | Pendiente por asignar recursos | X
|  |  | Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión Administrativa para fortalecer el eje de Barranquilla Competitiva y sus estrategias en desarrollo de clústeres y atracción de inversiones. | Fortalecer el eje de Barranquilla Competitiva y las estrategias de Barranquilla Atractiva y Preparada, Barranquilla Ciudad Clusters, Barranquilla Emprendedora y Formal. | 1. Investigar , analizar, sistematizar y desarrollar estudios de mercados internacionales, economicos y otros relacionados con las actividades del comercio exterior de barranquilla. 2. Detectar oportunidades y amenazas para los sectores exportadores y dar sustento a la toma decisiones con el objeto de propiciar un incremento en el comercio exterior. 3. Diseñar estartegias para la introduccion en mercados internacionales en los distintos sectores que integran la economia atlanticense. 4. Propiciar un incremento en el comercio exterior y el aprovechamiento en las oportunidades de negocio. 5. Elaborar y distribuir informacion detallada , precisa y oportuna, la cual considere aspectos de relevancia respecto de paises, regiones del mundo, sectores de la economia, empresas y demas actores involucrados en las actividades propias del departamento 6. Facilitar elementos de apoyo para la toma de decisiones. 7. Asesorar empresas en comercio internacional. 8. Orientar y facilitar acciones de negocios internacionales. 9. Brindar herramientas necesarias mipymes de diferente sectores de la economia para que aumenten su competitividad. 10. Crear estrategias claves para traer mayor inversion. 11. Realizar dos foros con los inversionidas que se han posicionado en barranquilla en los tres ultimos años. 12. Crear programas innovadores para crear un sistema de exportacion a los inversionistas. | [12 empty] | Alfredo Carbonell Gomez | Valor por definir | Pendiente por asignar recursos | X
Formalización Empresarial | 616 nuevas empresas formalizadas |  | Apoyo al emprendimiento de empresas en diferentes sectores. | Generar las capacidades y oportunidades de generacion de ingresos a poblacion pobre y vulnerables: comerciantes informales, carromuleros, vendedores ambulantes y otros usuarios ubicados en la cabecera municipal en el distrito de Barranquilla. fortalecer el servicio publico de empleo como instrumento costo-efectivo para los desempleos de corto plazo. ampliacion de cobertura poblacional: todos los colombianos profesionales de alto nivel, oferta de empleo calificado, semicalificado y no calificado.ampliar las conexiones con empleadores para responder a sus necesidades. incrementar la escalabilidad de los postulantes y las vacantes, para generar rendimientos de escala que mejoren la eficiencia de equilibrio de la oferta y la demanda laboral. | 1. Sensibilizacion , incripcion de usuarios,carque de curriculos. 2. Desarrollo empresarial : diseño del plan de negocios, evaluacion tecnica y financiera de proyectos, capacitacion especializada y complementaria, acompañamiento a compras, controles de inversion, seguimiento y acompañamiento a las unidades productivas, construccion del perfil ocupacional , orientacion a traves de entrevistas, orientacion a talleres de de empleo y autoempleo, remision a forrmacion complementaria o capacitacion tecnica pertinente, conocer el mercado laborar, identificar oportunidades laborales, contactar al empleador y concretar la visita, cargue de la empresa a la plataforma y entrega de usuario y contraseña. 3. Fondo de microfinanciamiento: promocion, evaluacion, aprobacion y legalizacion. | [12 empty] | Alfredo Carbonell Gomez | 300000000 | Pendiente por asignar recursos
Desarrollo Institucional |  |  | Prestación de servicios profesionales de un Administrador de empresas para efectuar seguimiento a la gestion productiva de los conductores de vehiculos de traccion animal. | Tener un plan de mejoramiento continuo relacionado con las actividades socioeconomicas de los conductores de vehiculos de traccion animal relacionada con su actividad productiva. | 1. Proceso de sensibilizacion 2. Proceso de socializacion 3. Aplicación de encuestas 4. Visitas de seguimiento. 5. Asesoria comersiales y psicosociales. 6. Capacitaciones | [12 empty] | Alfredo Carbonell Gomez | 35000000 | Pendiente por asignar recursos
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2015 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2015 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2016 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Jefes de Oficina
Elaboración de MGA
Registro y aprobación en el banco de proyecto
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% |  | Jefes de Oficina
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada XXXX ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada XXXX ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina