## PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público
| 1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  |  | Eje Barranquilla Ordenada
| 1.3. SECTOR: |  |  |  |  | Espacio Pùblico y Control Urbano | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Diana María Amaya Gil
| 1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION |  | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[23 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
| RENOVACION INTEGRAL Y REDENSIFICACION DEL CENTRO HISTORICO | 9.600 M2 de Espacio Público recuperado | 0 | Recuperación y mejoramiento de espacio público en el Distrito | Calle 72, desde la carrera 46 hasta la carrera 54 | 5.000 M2 de espacio público recuperado | 1.- Identificación de zonas a recuperar y de vendedores con reconocimeinto institucional | [12 empty] | Despacho, Jefe Oficina de Espacio Publico, Profesionales, Grupo de Trabajo Jurídico y Pedagogía.
2. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos que ocupan la zona a intervenir.
3.- Selección de vendedores y asignación de puestos, en los casos donde se configure la "confianza legítima".
4.- Montaje de operativo de recuperación y traslado de vendedores con reconocimiento institucional
[5 empty] | Lavadero, Cementerio Calancala | 7.800 M2 de espacio público recuperado | 1.- Visita oficio/pqr, Realización de Informe Técnico y envío a Grupo de Trabajo Jurídico para inicio de proceso.
2.- Asignación y Apertura del proceso
3. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos que ocupan la zona.
4.- Pliego de cargos y notificación a los presuntos infractores
5.- Expedición de resolución para ejecución de operativo
6.- Montaje/Realización de operativo de recuperación del espacio público y traslado de vendedores con reconocimiento institucional
|  |  | 0 | Recuperación y mejoramiento de espacio público en el Centro Histórico | Plaza de San Roque | Una (1) Plaza construida | 1. Control y terminación de Obras, interventoria y seguimiento institucional. | [12 empty] | Despacho, Jefe Oficina de Espacio Publico, Profesionales, Grupo de Trabajo Jurídico y Pedagogía, Contratistas.
2. Entrega/Recibo de Obra.
3. Traslado de vendedores con reconocimiento institucional
4. Inauguración-apertura al público
[5 empty] | Plaza Hospital | Una (1) Plaza gestionada | 1.- Adquisición de predios.
2.- Identificación de los vendedores estacionarios en áreas ocupadas,
3.- Elaboración/actualización de presupuesto.
[5 empty] | Centro comercial público "Volpe" | Un (1) centro comercial construido | 1. Ejecución y terminación de obras e interventoria
2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos
3. Entrega / Recibo de Obra.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[5 empty] | Centro comercial público "Sredni" | Un (1) centro comercial construido | 1. Diseños Arquitectonicos, cantidades de obra y presupuesto.
2. Identificación de Oep y estudios socio-económicos a beneficiarios
3. Elaboración estudios previos, gestión-elaboración cdp, licitación pública, contratación e inico de obra
[5 empty] | Centro comercial público "Robertico" | Un (1) centro comercial construido | 1. Ejecución y terminación de obras e interventoria
2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos
3. Entrega / Recibo de Obra.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[5 empty] | Centro comercial público "Bancomercio" | Un (1) centro comercial construido | 1. Definición diseños arquitectonicos y presupuesto de obras.
3. Gestión de recursos, elaboración estudios previos, elaboración de Cdp.
4. Licitación pública, contratación del proyecto
5. Inicio/Ejecución de Obra, Interventoria, seguimiento institucional.
[5 empty] | Carrera 43, desde la calle 34 hasta la calle 39 | 2.090 M2 de espacio público recuperado | 1.- Identificación de vendedores con reconocimeinto institucional
2. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos.
3.- Selección de vendedores y asignación de puestos, en los casos donde se configure la "confianza legítima".
4.- Montaje de operativo y traslado de vendedores beneficiarios.
[5 empty] | Carrera 41, de la calle 30 hasta la calle 32 y desde la calle 34 hasta la calle 38 | 2.000 M2 de espacio público recuperado | 1.- Identificación de vendedores con reconocimeinto institucional
2. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos.
3.- Selección de vendedores y asignación de puestos, en los casos donde se configure la "confianza legítima".
4. Montaje de operativo y traslado de vendedores beneficiarios al sitio asignado.
[5 empty] | Calle 33, de la carrera 40 a la carrera 41 y desde la carrera 42 hasta la carrera 43 | 1.000 M2 de espacio público recuperado | 1.- Identificación de vendedores con reconocimeinto institucional
2. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos.
3.- Selección de vendedores y asignación de puestos, en los casos donde se configure la "confianza legítima".
4.- Montaje de operativo y traslado de vendedores beneficiarios.
|  |  | 0 | Recuperación y mejoramiento del espacio público de Barranquillita | Centro público comercial "Gran Bazar" | Un (1) mercado público gestionado | 1. Adquisición de predios faltantes
2. Estructuración del proyecto, con diseños y presupuesto de obra.
3. Estudios socio-económicos/Verificación de los vendedores con derechos adquiridos.
|  |  | 0 | Dotación de mercados públicos |  | Un (1) mercado público dotado | 1. Identificacion del mercado y de las áreas a recuperar y dotar. | [12 empty] | Despacho, Jefe de Oficina espacio público, profesionales, grupo pedagogía
2. Estructuracion del proyecto, con diseños y presupuesto de obra.
3. Apertura de licitación pública para la contratación y adjudicación.
4. Inicio de Obras, interventoria y seguimiento institucional.
| Barranquilla, Ciudad Ambientalmente Sostenible | 10.000 M2 de canales de caño-arroyo-río recuperados | 0 | Recuperación de la ronda de los caños-canales, arroyos, río, del Distrito |  | 10.000 M2 de caños-canales, arroyos río, recuperados | 1. Identificacion de las áreas de ronda-caños-arroyos ocupadas / recepción de quejas | [12 empty] | Despacho, Jefes de Oficina, profesionales, grupo de trabajo jurídico y de pedagogía
2. Identificacion de las personas que ocupan las zonas a intervenir.
3. Programación y ejecución de operativos de restitución, según debido proceso.
4. Reasentamiento/reubicacióin de ocupantes personas/vendedores de las rondas
| Barranquilla Emprendedora y Formal | 1.462 Vendedores estacionarios Formalizados | 0 | Formalización de los vendedores estacionarios del centro histórico y el mercado |  | 1.462 Vendedores estacionarios Formalizados | 1.- Identificación de vendedores con reconocimeinto institucional | [12 empty] | Despacho, Jefe Oficina de espacio público, profesionales, grupo trabajo Jurídico y de Pedagogía
2. Estudios socio-económicos/Verificación a vendedores beneficados.
3. Remisión de vendedores seleccionados a la Oficina de Proyectos Especiales
4. Capacitación y asignación de beneficios del programa
|  | Un (1) plan maestro formulado y adoptado | 0 | Construcción y adopción de Plan maestro de espacio público |  | Un (1) plan maestro formulado y adoptado | 1. Jornadas de trabajo con grupos de intereses | [12 empty] | Despacho, Jefes de Oficina, profesionales, grupo de trabajo jurídico y de pedagogía
2. Revisión y ajustes de documentos elaborados
3. Entrega de documento final por Entidad, con visto bueno de interventoría
4. Adopción por el Distrito a través de acto administrativo para su implementación
|  | Aprobó: | Diana María Amaya Gil | [17 empty] | Elaboró: | Heriberto Vengoechea Rodríguez
|  |  | Secreatria de Control Urbano y Espacio Público | [18 empty] | Profesional Especializado

## GESTION ADMINISTRATIVA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2015
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Control Urbano y Espacio Público
| 2.2. ELABORADO POR: | Diana María Amaya Gil
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| 1. Recuperación de espacio público en el distrito de Barranquilla y generación de nuevas zonas. | 9.600 M2 de espacio público recuperado en el Distrito de Barranquilla. | 1.- Levantamiento de actas de compromiso y decomiso 2.- Elaboracion de informes 3.- Remisión de informe a grupo jurídico 4.- Realización de estudios socio-económicos 5.- Programación y realizacion de operativos diurnos y nocturnos. 6.- reubicación de ocupantes/vendedores en caso de configurarse la "confianza legítima" | Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales
| 2. Recuperación de espacio público, ronda de caños-canales Río. | 10.000 M2 de espacio público de ronda de arroyos-canales-río recuperados | 1.- Identificación de zonas a recuperar; 2.- Identificación de ocupantes/vendedores; 3.- Aplicación censo socio-económico; 4.- Programación y ejecución de operativos; 5.- Reubicación de ocupantes en caso de configurarse la "confianza legítima". | Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales, Grupo de Trabajo Pedagogía
| 3. Formalización Empresarial de vendedores estacionarios/comerciantes. | 1.462 Vendedores Estacionarios formalizados | 1. Identificación de los vendedores 2. Evaluación de la información. 3. Definición como beneficiario y remisión a Oficina de Proyectos Especiales. 4. Vinculación a programa de formalización/emprendimiento empresarial. | Secretaria de Despacho, Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales
| 4. Realizar operativos para el seguimiento y control de los elementos de publicidad exterior visual instalados y/o exhibidos dentro del Distrito. | Programación y desarrollo de 24 operativos anuales (2 mensuales) de verificación y cumplimiento. | 1.- Recepcion de solicitudes de registro de publicidad exterior visual; 2.- Identificación de las zonas a controlar/vigilar 3.- Programación y ejecución de operativos; 4.- Realización de informes y envío a proceso. | Secretaria de Despacho, Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales
| 5. Diseñar y ejecutar un programa pedágogico de capacitación y socialización de normas de Espacio Público y Control Urbano. | Un (1) programa pedagógico diseñado e implementado para capacitar a 15.000 ciudadanos: comerciantes formales e informales, infractores, estudiantes, contructores y ciudadanía en general. | 1.- Identificación de los grupos de ciudadanos 2.-Diseñar las herramientas de socialización, 3.- Establecer el cronograma de actividades 4.- Realizar capacitaciones. | Grupo de Trabajo de Pedagogía.
| 6. Diseñar e implementar un programa de control y vigilancia a construcciones en cumplimiento de las normas urbanas. | Un (1) programa de control y seguimiento a 1.000 licencias de construcción reportadas por las curadurías I-II. | 1.- Recepción y recibo de licencias. 2.- Asignación y realizacion de visitas tecnicas. 3.- Levantamiento de acta individual por cada visita realizada. 4.- Elaboracion de informes tecnicos de seguimiento y control. 5.- Remision de informes tecnicos al grupo de trabajo juridico. | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales
| 7. Ejercer control y vigilancia sobre la rotura de andenes y vias en la ciudad. | 6.500 metros cuadrados de andenes y roturas de vías controlados y con seguimiento. | 1. Recepcion de los reportes-solicitudes por los prestadores de los servicos públicos. 2.- Asignación y Realización de visitas de seguimiento. 3. Realización de visitas de seguimientos a las licencias de intervencion de espacio publico. 4. Elaboración de informes tecnicos de seguimiento. 4. Remisión de los informes tecnicos al grupo de trabajo jurídico | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales
| 8. Verificación y recibo de obras y/o construcciones terminadas conforme a lo autorizado. | 100 Obras Nuevas recibidas. | 1. Requerimiento de recibo de obra. 2. Verificacion licencias. 3. Realizacion de visita de recibo de obra. 4. Levantar la actas de recibo y elaboracion de informes. 5.- Verificación y liquidación presupuesto final | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales
| 9. Aplicación de estudios socioeconómicos a infractores remitidos por las Oficinas de Control Urbano y Espacio Público. | Por demanda | 1. Recibo de Oficio. 2. Identificación de Vendedor-Infractor 3. Aplicación de encuesta-formato 4. Envio de resultado a Grupo de Trabajo Jurídico. 5. Evaluación y toma de decisión. | Grupo de Trabajo de Pedagogía
| 10. Expedir resoluciones que cierran actuaciones administrativas. | 650 resoluciones expedidas. | 1. Notificar pliego de cargos. 2. Descargos del presunto infractor. 3. Etapa probatoria a solicitud del presunto infractor. 4. Traslado para alegato de conclusion. 5. Proyectar resolucion de fondo. | Grupo de Trabajo Jurídico
| 11. Expedir pliego de cargos. | 360 pliegos de cargos expedidos. | 1. Recopilacion de todas las pruebas. 2. Proyeccion del pliego de cargos. | Grupo de Trabajo Jurídico
| 12. Expedir resoluciones de gestión inmobiliaria (matrículas de arrendador y régimen de enajenación) | 100 Resoluciones expedidas | 1. Presentación de la solicitud; 2.- Asignación y revisión de requisitos; 3. Expedición de la Resolución; 4. Notificación al solicitante. | Responsable Gestión Inmobiliaria
| Aprobó: DIANA MARÍA AMAYA GIL | [15 empty] | Proyectó: Arq. Heriberto Vengoechea Rodríguez
| Secretaria de Control Urbano y Espacio Público | [16 empty] | Profesional Especializado