## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
1.3. SECTOR: | [11 empty] | 1.4. ELABORADO POR:
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | RESPONSABLE | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[22 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Ordenando la movilidad | NÚMERO DE MUERTOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO MENOR O IGUAL A 6,7 POR CADA CIEN MIL HABITANTES |  | Control y Regulación del Transito | 5760 planes operativos de control | OPERATIVA | Realizar operativos para: 1. aplicación de decretos distritales. 2. transporte informal cumpliendo con el gran pactotransmetro. 3. alcoholemia en los diferentes puntos estrategicos de la ciudad. 4. Aplicación de la norma | [13 empty] | 7034532598
|  |  | ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA | Estudio para la organización del transporte de carga en un sector del Distrito de Barranquilla | TECNICA | Elaboracion de informe para la organización del transporte de carga
|  |  | PLAN DE SEGURIDAD VIAL | Informe de los estudios del Plan de Seguridad Vial en el Distrito de Barranquilla | TECNICA | ELABORACION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE ACCIDENTALIDAD Y DEL COMITE DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DISTRITAL QUE SE DESARROLLEN EN ESTA OFICINA
Ordenando la movilidad | LOGRAR QUE LOS TIEMPOS PROMEDIO DE VIAJE EN LOS CORREDORES MODELO INTERVENIDOS SEA MENOR O IGUAL A 3 MINUTOS POR KILOMETROS |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | Realizar tiempos de viaje en los principales corredores semaforizados. Analisis de la información y optimización de los planeamientos. | TECNICA | Optimización del planeamiento semafórico de la Ciudad.
| NÚMERO DE MUERTOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO MENOR O IGUAL A 6,7 POR CADA CIEN MIL HABITANTES |  |  | 5 intersecciones semaforizadas | TECNICA | Semaforizar intersecciones
|  |  |  | 360 Mantenimientos preventivos realizados a los equipos de control | TECNICA | Realizar Mantenimientos preventivo a los equipos de control
|  |  |  | 570 mantenimientos preventivos de limpieza al mobilirio urbano realizados | TECNICA | Realizar mantenimientos de limpieza al mobilirio urbano
|  |  |  | Supervisión de 100 intersecciones semaforizadas existentes | TECNICA | Revisión del funcionamiento y operación del sistema semafórico, incluyendo mobiliario .
|  |  |  | Supervisión de planeamiento semafórico de 280 intersecciones semaforizadas | TECNICA | Supervisión del planeamiento semafórico.
|  |  |  | Supervisión Centro de Control | TECNICA | Supervisión al centro de control
Ordenando la movilidad | NÚMERO DE MUERTOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO MENOR O IGUAL A 6,7 POR CADA CIEN MIL HABITANTES |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | 50 Zonas Escolares demarcadas (señalizacion vertical y horizontal) | TECNICA | Señalizar y demarcar Zonas Escolares (señalizacion vertical y horizontal)
|  |  |  | Optimizar la Señalizaciòn de las tres (5) Intervenciones Semaforizadas durante el año | TECNICA | Señalizaciòn de las Nuevas Intersecciones Semaforizadas durante el año
|  |  |  | instalación en 40 postes de Nomenclatura | TECNICA | Realizar gestión para la instalación de Nomenclatura en postes
|  |  |  | Reposición de 100 tableros de señalización vertical | TECNICA | Realizar la reposición de tableros de señalización vertical
|  |  |  | 300 señales verticales | TECNICA | Instalar señales verticales en el Distrito de Barranquilla
|  |  |  | Señalizar 12 sectores del programa "Barrios a la obra". | TECNICA | Señalizar sectores del programa "Barrios a la Obra".
|  |  |  | Un (1) corredor modelo implementado | TECNICA | Implementar corredor modelo con Paraderos de buses de acuerdo plan de ejecución de Construseñales aprobado por comité técnico y la oficina de Concesiones en el mes de Diciembre de 2013
|  |  |  | señalización de 12 Tomas Esus en el Distrito de Barranquilla. | TECNICA | Señalización sectores del programa "Tomas Esus".
|  |  |  | Señalización con prohibidos parquear en diferentes sectores del Distrito de Barranquilla cuatrocientas (400) | TECNICA | Instalación de señales verticales de prohibido parquear en la Zona Centro del Distrito de Barranquilla
|  |  |  | Señalización diez (10) de corredores de TPC | TECNICA | Señalización vertical de corredores de TPC
|  |  | Construcción de senderos peatonales | Señalización de cinco (05) Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla | TECNICA | Señalización de los Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla
|  |  |  | Interventoria para la construcción de tres (3) puentes peatonales en el Distrito de Barranquilla | TECNICA | Interventoría y supervisión de la construcción de tres puentes peatonales en el Distrito de Barranquilla
|  |  | Intervenciones Viales para la Movilidad Segura |  | TECNICA | ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PMT POR OBRA Y EVENTOS QUE SE DESARROLLEN EN LA OFICINA TECNICA DE LA SDMB
|  |  |  | Ejecutar 8 Microintervenciones Viales | TECNICA | Ejecutar 8 Microintervenciones Viales
|  |  |  | Instalación de 8000 reductores de velocidad en diferentes sectores del Distrito | TECNICA | Instalación de 8000 reductores de velocidad en diferentes sectores del Distrito
| *** |  | Dotación de elementos, implementos, insumos y equipos para el control de la movilidad | 1, brindar oportunamente los servicios de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo para el optimo funcionamoentp de los vehiculos pertenecientes a la SDM. 2. adquirir equipos alcohosensores para aumentar el numero existente y ejercer con efectividad, los controles en los operativos de alcoholemia | OPERATIVA | 1, Combustible, mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos de la SDM. 2. adquisicvion de Equipos alcohosensores, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y adquisicion de elementos indispensables para el funcionamiento de los equipos ( boquillas, pilas, cinta y rollos de papel) | [13 empty] | 771000000
***
7805532598
Promoción de la cultura vial | Sensibilizar al 25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | [13 empty] | 1020000000
|  |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Contratación 16 instructores técnicos para la implementación de los Programas de Educación Vial.
| *** |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Sensibilizar a 32.500 ciudadanos de las normas de tránsito en las Sedes de la Secretaría de Movilidad habilitadas para dictar cursos sobre normas de tránsito. | [13 empty] | 100000000
| *** |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Gestiónar la vinculación de 45 Empresas del Distrito de Barranquilla que cuenten con más de 10 Vehículos Automotores o contraten Conductores, como lo establece la Ley 1503 de 2011, en el marco del progama Programa de Educación y Vial en el Sector Productivo. Dentro de los cuales se encuentran: Empresas de Tranpsorte Público Individual de Pasajeros, Transporte Colectivo de Pasajeros, Empresas de Servicios Públicos, Empresas del Sector Industrial, Empresas de carga, entre otros sectores | [13 empty] | 1020000000
| *** |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Capacitación y/o sensibilización en lo referente a Educación, Seguridad Vial; y Buenas Practicas en el tránsito a 1000 Funcionarios de empresas que operan en el Distrito. | [13 empty] | 1020000000
| *** |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Gestionar la vinculación del 100% de Instituciones Educativas que soliciten el Ingreso al Programa Zonas escolares con movilidad segura por medio de PQRS | [13 empty] | 1020000000
| *** |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | º Capacitar 3,200 estudiantes de los grados 9º,10º y 11º para la conformación de Patrulla Escolar . º Sensibilizar en eduacación y Cultura vial a 600 docentes del Distrito. º Sensibilizar a 2.000 niños de Instituciones Infantiles e Inclusivas en comportamientos seguros en el tránsito. º Capacitar en normas de transito y seguridad vial a 200 Transportadores Escolares | [13 empty] | 1020000000
| *** |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Sensibilizar a 1.000 adultos mayores en temas de normas de tránsito y buenas practicas para una Movilidad Segura | [13 empty] | 1020000000
|  |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Sensiblizar a 20.000 actores viales (motociclistas, ciclistas, peatones y conductores) en el respeto a las normas, señales de tránsito y Seguridad Vial. A través de estrategías como Aulas Moviles y activaciones en Vía.
|  |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Sensibilización de 7.500 conductores en consumo responsable de alcohol y consecuencias del allcohol en la conducción.
|  |  | Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Capacitar y/o sensibilizar en educación y cultura vial a 850 personas pertenecientes a las comunidades universitarias bajo el marco del Programa de Educación y Cultura Vial para Insituciones de Educación Superior..
| *** |  | Habilitación de espacios para actividades lúdicas en cultura vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Habilitar 5 ciclovías recreativas para los habitantes de las localidades del Distrito de Barranquilla | [13 empty] | 100000000
|  |  | Habilitación de espacios para actividades lúdicas en cultura vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Sensibilizar a 25.000 niños en comportamientos seguros en lo relacionado con el cumplimiento de las normas de tránsito a través de la atracción de la SDM en Divercity
| *** |  | Habilitación de espacios para actividades lúdicas en cultura vial | Sensibilizar al 6.25% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros | EDUCACION Y CULTURA VIAL | Sensibilizar en Cultura Vial a 12.000 niños entre 2 y 15 años visitantes a los Parques tematicos de tránsito del Distrito que asistan a través de estrategias lúdico-pedagógicas. | [13 empty] | 0
6320000000
Adecuando la infraestructura de movilidad | NÚMERO DE MUERTOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO MENOR O IGUAL A 6,7 POR CADA CIEN MIL HABITANTES |  | Construcción de ciclo rutas | Estudios para la construcción de 4000 ml de ciclorutas en el Distrito de Barranquilla | TECNICA | Estudios , diseños, cantidades de obras y pliegos de condiciones para la localización de los 4000 metros líneales de cicloruta | [13 empty] | 512000000
Adecuando la infraestructura de movilidad |  |  | Construcción de senderos peatonales | Estudios de ocho (8) puentes peatonales en el Distrito de Barranquilla | TECNICA | Elaboración de los estudios y diseños para la contratacion de Ocho (8) puentes peatonales en la Avenida Circunvalar del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. | [13 empty] | 3053835609
Adecuando la infraestructura de movilidad |  |  |  | Construcción de dos (2) puentes peatonales en el Distrito de Barranquilla |  | Construcción de DOS puentes peatonales en el Distrito de Barranquilla. | [13 empty] | 0
3565835609
Sistema Integrado de Transporte | 100% DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL CON TAXIMETRO IMPLEMENTADO |  | Control al Servicio Público Individual (Taxi) | Infraestructura logistica instalada y en operación | DESPACHO | Alistamiento logístico para la realizaciòn del Censo e Implementación del Taximetro | [13 empty] | 1950000000
|  |  |  | Actos administrativos expedidos | DESPACHO | Expedidición de los actos administrativos que reglamentan la realización del censo e implementación del taximetro | [12 empty] | DESPACHO
|  |  |  | Censo de taxis e instalaciòn de los taximetros ejecutados | DESPACHO | Ejecución del censo de taxis e instalación del taximetro | [12 empty] | DESPACHO
DESPACHO
| *** |  | Tecnología de punta y Equipos Avanzados | Soporte y la actualización del Software existente en la Secretaría de Movilidad, la adquisición de software para el diseño vial, la adquisición de licencias de software para la creación y revisión de proyectos en formato DWG, la adquisición de un software para planeamiento semafórico, la adquisición de GPS topográficos para el levantamiento de información en campo y la adquisición de una impresora de gran formato para la impresión de planos. |  | suministro de elementos de Tecnología de Punta que incluyen el soporte y la actualización del Software existente en la Secretaría de Movilidad (EMME 4), la adquisición de software para el diseño vial, la adquisición de siete (7) licencias de software para la creación y revisión de proyectos en formato DWG, la adquisición de un software para planeamiento semafórico, la adquisición de tres (3) GPS topográficos para el levantamiento de información en campo y la adquisición de una impresora de gran formato para la impresión de planos. | [13 empty] | 752000000
2702000000
Plan de Seguridad Vial | NÚMERO DE MUERTOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO MENOR O IGUAL A 6,7 POR CADA CIEN MIL HABITANTES |  | Intervenciones Viales para la Movilidad Segura | Ejecutar 5 Microintervenciones Viales |  | Ejecutar 5 Microintervenciones Viales | [13 empty] | 2863631793
|  |  |  | Instalación de 9000 reductores de velocidad en diferentes sectores del Distrito |  | Instalación de 9000 reductores de velocidad en diferentes sectores del Distrito
Plan de Seguridad Vial | *** |  | Consolidación de un Sistema Único de Información de Movilidad SUIM | Disponer de un sistema de Informacion | DESPACHO | [14 empty] | 500000000
|  |  |  | Diseñar y publicar en los medios de comunicación y redes sociales las campañas institucionales preventivas y educativas de alcoholemia, Censo taxis, respeto a los límtes de velocidad, seguridad vial para el peatón, respeto a las normas de tránsito, buena conducta en la vía, mal parqueo, pare, línea antibloqueo, motociclistas, ciclovías, ciclistas, , Alcoholemia por Copa América, y socializaciones de las medidas implementadas para mejorar la seguridad vial del área técnica: Microinversiones,cambios viales, laboratorios, modelajes, cierres viales, semaforizaciones y fiscalización eletrónica que se realizarán en el año 2015 | COMUNICACIONES | Diseñar campañas institucionales e informativas sobre seguridad vial y temas relacionado. Presencia en radio, tv, prensa, web, vallas y redes sociales entre otras.
| *** |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | 100% de cumplimientos de los requerimientos de cada área | COMUNICACIONES | Suministro de implementos informativos y logístico para la realización de las campañas y progromas educativos | [13 empty] | 3662000000
|  |  |  | Actualizar 6 carteleras externas y 3 internas con campañas educativas e informativas en cada una de las 3 sedes de la SDM | COMUNICACIONES | Implementar carteleras corporativas en todas las sedes
|  |  |  | Semana de la Movilidad | COMUNICACIONES | Organizar la semana de la movilidad en un periodo del año con el fin de informar sobre temas de movilidad, tránsito y transporte
|  |  |  | Aumentar nuestro seguidores en redes sociales, Facebook, Youtube | COMUNICACIONES | Gestionar nuevos canales de información al usuario mediante campañas educativas e informativas.
|  |  |  | Reforzar la gestión realizada desde la cuenta de Twitter de Movilidad, la meta es triplicar el numero de seguidores, así reforzar la imagen, compromiso y responsabilidad, con contenidos completos, informativos y en tiempo real para que los ciudadanos estén notificados sobre los cambios y medidas que se realizan en la ciudad en ,ateria de movilidad. | COMUNICACIONES | Tener un Comunnity Manager dedicado diseñar estrategias, crear contenidos, recibir solicitudes y publicar comentarios e informaciones en tiempo real que sean la herramienta informativa para generar cultura ciudadana.
|  |  |  | Realizar 3 acciones conjuntas con la empresa privada en la cual se llegará a la ciudadan ía a través de las facturas del servicio de gas. | COMUNICACIONES | Acción conjunta con la empresa Gases del Caribe para divulgar nuestras campañas a tráves de las facturas de gas.
|  |  |  | Reforzar la gestión realizada desde la cuenta de Twitter de Movilidad, la meta es triplicar el numero de seguidores, así reforzar la imagen de compromiso y responsabilidad, con contenidos completos, informativos e inmediatos. | COMUNICACIONES | Tener un Community Manager dedicado a recibir solicitudes, comentarios ciudadanos y crear contenidos en tiempo real que contribuyan como herramienta informativa a mejorar la movilidad y la cultura ciudadana.
|  |  |  | Realizar 4 campañas en el año por medio de este convenido. (definir fechas). | COMUNICACIONES | Convenio con la empresa Gases del Caribe para divulgar nuestas campañas a través de las facturas de gas
7025631793
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Mantener el Indice de Satisfaccion al Usuario en un 87% | Garantizar una atencion integral al usuario atendiendo la demanda de placas para vehiculos particulares, publicos oficiales y motos que por matricula inicial o por reposicion requiera por parte del usuario, a traves de la contratacion de los mismos. | Servicio al Cliente | Realizar encuestas de medición de sattisfaccion de usuarios. Realizar seguimiento a los trámites que realizan los usuarios en sus diferentes etapas de manera mensual | [13 empty] | 0
|  |  |  | Garantizar la demanda de sustratos suficientes para atender los tramites RNA-RNC-TP-RNRYS, a traves de la adquisicion de Licencias de transito, Licencias de Conduccion, Tarjetas de Registro y Tarjetas de Operación. | Servicio al Cliente | Contratación del servicio de actualizacion, soporte y mantenimiento del sistema de informacion del software qxtransito y el software integrador qx-transito runt, para la secretaria de movilidad, con el derecho a la actualizacion de nuevas versiones que incluyen cambios en la legislacion legal vigente, mejoras y el servicio de soporte
|  |  |  | Garantizar la impresión de minimo 40000 tramites, mediante la contratacion de impresoras homologadas por el Runt | Servicio al Cliente | La contratación para la adquisición y o actualizacion de los certificados digitales de función publica para los funcionarios de la secretaria de movilidad
|  |  |  | Capacitar por lo menos al 50% del personal de servicio al cliente, en atencion al usuario. | Servicio al Cliente | Contratacion para el Suministro de placas para vehiculos particulares, publicos oficiales y motos que por matricula inicial o por reposicion
|  |  |  | Relizar 2 encuestas al año evaluando el indice de Satisfaccion al Usuario | Servicio al Cliente | La contratacion para la compra o suministro de tarjetas para la impresion de licencias de transito
|  |  | Actualizacion de la plataforma tecnologica de la Secretaria | Contratación del servicio de actualizacion, soporte y mantenimiento del sistema de informacion del software qxtransito y el software integrador qx-transito runt, para la secretaria de movilidad, con el derecho a la actualizacion de nuevas versiones que incluyen cambios en la legislacion legal vigente, mejoras y el servicio de soporte | Servicio al Cliente | Renovacion del certificado digital, requerido para la interaccion con el runt, solicitado por la secretaria de movilidad del distrito de barranquilla
|  |  |  | La contratación para la adquisición y o actualizacion de los certificados digitales de función publica para los funcionarios de la secretaria de movilidad que interactuan con la plataforma RUNT. | Servicio al Cliente | La contratación para el arriendo de seis impresoras homologadas por el ministerio de transporte para la impresión de licencias de transito, licencias de conducción y tarjetas de operación del suministro de todos los insumos necesarios para la correcta impresión y funcionamiento de la misma
|  |  |  | Renovacion del certificado digital, requerido para la interaccion con el runt, solicitado por la secretaria de movilidad del distrito de barranquilla | Servicio al Cliente | Instalacion impresoras para la impresión de imágenes, fotocopias y escaneos a realizarse con impresoras instaladas en las dependencias de la secretaria distrital de movilidad; y servicio de impresiones fijas y variables en las instalaciones del proveedor.
|  |  |  | Adquirir o desarrollar un software de control de especies venales | Servicio al Cliente | Garantizar la validacion de huellas para interactuar de manera segura con RUNT
|  |  |  | Adquirir o desarrollar un software para la implementacion del Registro Unico de Conductores de Transporte pùblico individual tipo taxi. | Servicio al Cliente | Compra e Instalacion de discos duros en la nueva SAN
|  |  |  | Garantizar la validacion de huellas para interactuar de manera segura con RUNT | Servicio al Cliente | Contratar la Impresión de RECIBOS DE CAJA
|  |  | Organización y homologacion documental de los archivos que reposan en las carpetas de hojas de vidas de vehiculos, remolques y semiremolques . | Contratacion de una firma especialista en archivistica o del personal necesario, para la revision, organización y verificacion contra Bases de Datos de la SDM de # carpetas correspondiente a hojas de vida de vehiculos de transporte público | Servicio al Cliente y Servicios Corporativos | Contratar FORMATOS IPATS Y COMPARENDOS
|  |  |  | Digitalizacion de aproximadamente 40.000 expedientes vehiculares de particulares, motos y radicados |  | Digitalizacion y archivo de estas series documentales, con los materiales y equipos necesarios para adelantar esta labor.
|  |  |  | Digitalizacion de aproximadamente de 8.074 expedientes de remolques y semiremolques |  | Realizar seguimiento al estado de avance de las acciones correctivas y preventivas establecidas en al año 2013, como resultado de los informes de seguimiento y verificación de los procesos
|  |  |  | Garantizar una atencion integral y eficiente a los usuarios a traves de todos los tramites y servicios que brinda la secretaria de movilidad |  | La contratación de la prestación de servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento en la gestión del soporte de la plataforma tecnológica y en la gestión del soporte al modulo de contravenciones y cartera del sistema de información
|  |  |  | 1 Desarrollos Web para brindar facilidades de pago |  | Desarrollos Web para brindar facilidades de pago | [12 empty] | Servicios Corporativos
|  |  | Presencia en toda la ciudad | Adecuacion sede de Atencion al Usuario |  | Presentar alternativas de locales para nuevas, sedes, seleccionar, arrendar y contratar la adecuación del local elegido | [12 empty] | Servicios Corporativos
|  |  |  | Gestionar un lote para parqueadero de vehiculos inmovilizados a cargo de la SDM |  | Presentar alternativas de lotes seleccionar, arrendar y contratar la adecuación del lote elegido | [12 empty] | Servicios Corporativos | 0
0
0
Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario | #N/A |  | Desarrollo eficiente y eficaz de la Gestión Tributaria | Estudio Tecnico para la actualizacion de Tarifas y Derechos de Transito |  | Disponer de una Metodologia para el costeo de tramites y derechos de transito | [12 empty] | Jefe Servicio al Cliente, Jefe Servicios Corporativos, Asesor Procesos Administrativos | 130000000 |  | x
|  |  |  | Realización de Estudios económicos para al menos de 10 tramites y Derechos de transito |  | Identificación de variables vinculadas a los servicios y fuentes de información. Elaborar plan de trabajo para la aplicación de la metodología de costeo. Estudios economicos
|  |  |  | Proyecto de acuerdo que actualice las tarifas de servicio ofrecidos por la Secretaría de Movilidad, incluyendo los Derechos de Tránsito en Barranquilla. |  | Elaborar documento de soporte, Elaborar documento de exposición de motivos, Redacción de proyecto de articulado
130000000
Otros Proyectos | #N/A |  | Fortalecimiento de la gestión de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de Movilidad | Meta 1 | [15 empty] | 150714285.7143
150714285.7143
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2015
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Seguimiento y revisión de Obras Civiles Semafóricas | Elaboración de los tres (5) informes técnicos de las Obras Civiles Semafóricas en la implementación | Hacer seguimiento y revisión de las tres (3) Obras Civiles Semafóricas en la implementación | Tecnica
| Capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico | Doce (12) capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico, por cierre de vías. | Organización de doce (12) capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico por cierre de vías, dirigido a empresas constructoras, empresas de servicios públicos, secretarías y entidades distritales, concreteras, y organizadores de eventos. | Tecnica
| Gestión de Infraestructura Vial | Determinar la viabilidad de implementar cruces peatonales a desnivel en seis (6) sectores en el Distrito de Barranquill | Identificar y evaluar sectores en el Distrito de Barranquilla para determinar la viabilidad de implementar cruces peatonales a desnivel. | Tecnica
| Gestión de Infraestructura Vial | Gestión para solucionar doce (12) sectores de áreas de pavimento afectadas por la intervención de empresas de servicios públicos en la Infraestructura vial del Distrito de Barranquilla | Visita técnica para la evaluación de doce (12) sectores de áreas de pavimento afectadas por la intervención de empresas de Servicios Públicos en la Infraestructura Vial del Distrito de Barranquilla | Tecnica
| Gestión de Infraestructura Vial | Gestión para solucionar seis (6) sectores del Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deficiencias en la geometría vial. | Realizar visita técnica y evaluar sectores del Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deficiencias en la geometría vial. | Tecnica
| Seguimiento y revisión de la implementación de Planes de manejo de Tránsito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla. | Elaboración de doce (12) informes técnicos de seguimiento y revisión de la implementación de Planes de Manejo de Transito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla | Seguimiento y revisión de la implementación de doce (12) informes técnicos de seguimiento de la implementación de Planes de Manejo de Tránsito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla | Tecnica
| Revisión de Planes de Manejo de Tráfico | 100% de los PMT radicados sean revisados | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por obra (Mantenimiento y otros actividades en via - Empresas de Construcción) radicados | Tecnica
|  | 100% de los PMT radicados sean revisados | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por obra (Rotura de pavimentos) radicados | Tecnica
|  | 100% de los PMT radicados sean revisados | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por eventos. Radicados. | Tecnica
| Gestión de Infraestructura Vial | Gestión para solucionar doce (12) sectores viales en el Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deterioro de la infraestructura vial | Realizar visita técnica y evaluar sectores viales en el Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deterioro de la infraestructura vial. | Tecnica
| Organización operacional de puntos críticos cercanos o adyacentes a universidades | Informes técnicos sobre problematicas de movilidad en la vía en 5 universidades | Informes de la organización operacional puntos críticos cercanos o adyacentes a universidades | Tecnica
| Organización operacional de puntos críticos cercanos o adyacentes a colegios | Informes técnicos sobre problematicas de movilidad en la vía en 5 colegios | Informes de la organización operacional puntos críticos cercanos o adyacentes a universidades | Tecnica
| Organización operacional de puntos críticos cercanos o adyacentes a empresas | Organización Operacional de estacionamientos en el cuadrante de las calles 45 y 34 entre carreras 38 y 46 | Realizar el informe técnico que de como resultado la organización operacional del estacionamiento en vía en el Centro Historico de Barranquilla - Actualización | Tecnica
| Gestión de estacionamientos, transporte y estudios | Organización de diez (10) corredores viales de transporte público colectivo zona sur de la ciudad | Realizar informes técnicos, donde se definan los sitios para el ascenso y descenso de pasajeros del sistema de transporte público colectivo tradicional en 10 corredores, zona sur de la ciudad. | Tecnica
| Gestión de estacionamientos, transporte y estudios | Diseño operacional de tres (3) vías que conforman el anillo vial de la ciudad: Vía 40, Av. Circunavlar y Calle 30 | Toma de información, modelación, propuestas de alternativas de solución en tres (3) vías que conforman el anillo vial de la ciudad: Vía 40, Av. Circunavlar y Calle 30 | Tecnica
| Gestión de estacionamientos, transporte y estudios | Revisión del 100% de los Estudios de Transito (ET) y Estudios de Demanda y Atención de Usuario EDAU | Revisión de los Estudios de Transito (ET) y Estudios de Demanda y Atencion de Usuario EDAU que sena radicados ante la Secretaría Distrtial de Movilidad durante el año 2015 | Tecnica
| Gestión del Transito | Doce (12) Estudios de Accidentalidad | realizar quince (15) estudios de accidentalidad | Tecnica
| Realizar tramites por los conceptos de RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR y otros servicios | Generar ingresos al año por valor de 12,736,965,445,3 por los tramites RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR, permisos y otros servicios | Generar tramites RNA Generar tramites RNC Generar tramites TP Generar tramites RNMA Generar tramites RNNSYR Generar permisos de circulacion para vehiculos mayor a 5 toneladas Generar y por otros servicios | Servicio al Cliente
| Revision y control a las empresas de taxis habilitadas | Continuidad a los resultados de la revision a los requisitos que dieron origen a la habilitacion de las 12 empresas de taxis | Requerir a las empresas de taxi para subsanar los requisitos suceptibles de ello y/o abrir las correspondientes investigaciones. | Servicio al Cliente
| Inscribir y contestar oportunamente las solicitudes de: Pendientes Judiciales y Medidas Cautelares, embargos y desembargos. | Inscribir y contestar el 100% las solicitudes de: Pendientes Judiciales y Medidas Cautelares, embargos y desembargos, dentro de los terminos legales | Radicar dentro de las 12 horas siguientes a la recepcion en el area. Responder dentro de los 5 dias habiles siguientes ala recepcion | Servicio al Cliente
| Contestar oportunamente Derechos de Peticion y demas solicitudes que ingresan al area. | Contestar el 100% de los derechos de peticion PQR dentro de los terminos legales | Distribuir la correspondencia entre el personal responsable. Responder los derechos de Peticion y demas requerimientos recibidos. Hacer seguimiento y control a través de informes a Gestión Documental. | servicio al Cliente
| Participacion en Ferias Comerciales | Participacion en 3 Ferias Comerciales para promover los servicios de la Secretaria de Movilidad | Instalación de Stand publicitario, dotado de computador portatil y acceso a internet para realizar consultas sobre impuestos, comparendos, licencias de conducción y Runt, solicitados por el público asistente. | Servicio al Cliente
|  | Medir y mejorar el grado de satisfaccion en un 87% de los usuario en la atencion de sus trámites en sedes | Realizar encuestas de medición de sattisfaccion de usuarios. Realizar seguimiento a los trámites que realizan los usuarios en sus diferentes etapas de manera mensual | Servicio al Cliente
|  | Obtener ingresos del orden de $13,155,852,780, producto de los Tramites ante el RNA, RNC, TP, RNRYS, permisos y otros servicios | *realizacion de minimo 52251 tramites ante el Registro Nacional Automotor | Servicio al Cliente
|  | Obtener ingresos del orden de $13,155,852,780, producto de los Tramites ante el RNA, RNC, TP, RNRYS, permisos y otros servicios | *Realizacion de minimo 12872 tramites ante el Registro Nacional de Conductores | Servicio al Cliente
|  | Obtener ingresos del orden de $13,155,852,780, producto de los Tramites ante el RNA, RNC, TP, RNRYS, permisos y otros servicios | *Realizacion de 16700 tramites de transporte público | Servicio al Cliente
|  | Obtener ingresos del orden de $13,155,852,780, producto de los Tramites ante el RNA, RNC, TP, RNRYS, permisos y otros servicios | *Expedicion de miimo 1942 permisos de circulacion. | Servicio al Cliente
| Medir y mejorar la satisfaccion del usuario en la atencion de sus trámites en las sedes | Obtener ingresos del orden de $13,155,852,780, producto de los Tramites ante el RNA, RNC, TP, RNRYS, permisos y otros servicios | *Generar un ingreso aproximado de $3,000,000 por concepto de otros servicios que presta el area: permisos, embargos, desembargos, etc | Servicio al Cliente
| Revision Estudio Tecnico de Tarifas | Disponer de una Metodologia para el costeo de tramites y derechos de transito | Adelantar investigaciones para determinar el método de costeo más apropiado | Jefe Servicio al Cliente, Jefe Servicios Corporativos, Asesor Procesos Administrativos
| Revision estudio de tarifas de servicio ofrecidos por la Secretaría de Movilidad. | Analisis Estudio Tecnico y Juridico de tarifas Derechos de transito | Analisis Estudio Tecnico y Juridico de tarifas Derechos de transito | Jefe de Oficina Servicios Corporativos
| Elaborar el Programa de Inversiones 2016 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2016 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Jefe de Oficina Servicios Corporativos
Elaboración de MGA
Registro y aprobación en el banco de proyecto
Elaboracion Plan de innversion de la Secretaria
| Elaborar el Plan de Compras SDM | Envíar el plan a la Seccretaria General antes del 31 de enero de 2015. | • Ajustar el plan de compras aprobado preliminarmente. • Analisis con los jefes de área las necesidades de contratación de los proyectos incluidos en el Plan de de Inversión a ejecutarse en la vigencia 2015. | Jefe de Oficina Servicios Corporativos
| Desarrollar los Procesos Pre- Contratactuales de la Secretaria | Realizar los procesos pre- y contractuales contenidos en el plan de compras 2015. | • Revisión Estudios Previos de las areas de la SDM • Gestionar ante la Secretaria General estudios de mercado . • Solicitud de CDP • Radicación del EP en la Sec. Gral. con el CDP • Seguimiento del Proceso de Contratación: el equipo de contratación continúa haciendo seguimiento al proceso contractual para que todo se desarrolle de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el EP. | Jefe de Oficina Servicios Corporativos- Asesor Contratacion
| Adelantar los Procesos de Contratacion Directa de la SDM | Realizar los Contratos por Contratacion Directa contenidos en el plan de compras 2015 | • Revisión Estudios Previos de las areas de la SDM • Gestionar ante la Secretaria General estudios de mercado . • Solicitud de CDP • Radicación del EP en la Sec. Gral. con el CDP • Seguimiento del Proceso de Contratación: el equipo de contratación continúa haciendo seguimiento al proceso contractual para que todo se desarrolle de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el EP. | Jefe de Oficina Servicios Corporativos- Asesor Contratacion
| Conformar un archivo con las carpetas de las interventorias de todos los contratos realizados de la secretaria de movilidad. | Obtener las Carpetas de Interventoria año 2014 | Gestionar con los interventores la recepción de las carpetas año 2014 | Jefe de Oficina Servicios Corporativos- Asesor Contratacion
|  | Actas de liquidacion en los contratos de 2014 a que haya lugar | Gestionar con los interventores las Actas de liquidacion en los contratos de 2014 a que haya lugar | Jefe de Oficina Servicios Corporativos- Asesor Contratacion
|  | Seguimiento a Carpetas de Interventoria año 2015 | • Verificar que la carpeta contenga lo exigido por el Manual de Interventoría • Levantamiento del Acta de Recibo de la Carpeta de Interventoría en donde se informa la fecha de recibida la carpeta, funcionario que realiza la entrega, documentación contenida en la carpeta y el lugar donde esta reposa. • Archivar la carpeta en el Archivo de la Oficina de Servicios Corporativos. | Jefe de Oficina Servicios Corporativos- Asesor Contratacion
| Seguimiento a la ejecución del Presupuesto de inversión asignado a la SDM | Realizar seguimiento y control mensual a la ejecución presupuestal de la Secretaría de Movilidad | • Verificar informes periodicos de la ejecucion dada al presupuesto de la Secretaría. • Confrontar CDP vs RP expedidos y verificar si hay saldos a favor de la Secretaria y solicitar a la oficina de presupuesto reintegrar dichos saldos | Jefe de Oficina Servicios Corporativos
| Organización, Digitacion, Digitalizacion y actualizacion de expedientes vehiculares RNA Y RNI | Organizar y archivar recibos de dos años | Contratar la organización y conservación de esta serie documental. | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Archivo
| Medicion tiempos de atencion de incidentes | Mantener en menos del 2% el porcentaje de errores en la carga de simit | Revision de boletines de rechazo por parte del SIMIT | jefe Oficina Servicios Corporativos- Asesor Sistemas
| Medicion de proyectos ejecutados en el area de Sistemas | Desarrollar el boton de pago online PSE para usuarios secretaria de movilidad | Desarrollo de boton de pagos | jefe Oficina Servicios Corporativos- Asesor Sistemas
| Reportes al SIMIT | Generar reportes diarios de conciliacion de ingresos reportados por QX y los reportados por la entidad bancaria, indicando las diferencias a que hubo lugar | Desarrollo de software de conciliacion bancaria | jefe Oficina Servicios Corporativos- Asesor Sistemas
| Calidad de la informacion | Auditorias LaserFiche | Adquisicion de una licencia de auditoria | jefe Oficina Servicios Corporativos- Asesor Sistemas
| Formalecimiento del software de Gestion de Cartera | Garantizar en un 100% la disponibilidad del aplicativo de gestion de cartera QITS | Adquisicion de discos duros para aumentar el almacenamiento expedientes de gestion documental | jefe Oficina Servicios Corporativos- Asesor Sistemas
| Desarrollo de software para transporte publico area contravencional | Implementacion y puesta en funcionamiento de la plataforma tecnologica del censo de taxis | 1) Apoyo en realizacion de estudios previos 2) Seguimiento a la entrega de los desarrollos necesarios para el funcionamiento de la plataforma 3) Supervision de elementos tecnologicos instalados en la bodega 4) Monitorear y garantizar el efectivo funcionamiento del censo de Taxis | jefe Oficina Servicios Corporativos- Asesor Sistemas
| Organización, Digitacion, Digitalizacion y actualizacion de expedientes vehiculares RNA Y RNI | organización y actualizacion de expedientes vehiculares de particulares, motos y radicados | organización y archivo de series documentales, con los materiales y equipos necesarios para adelantar esta labor. | jefe Oficina de Servicios Corporativos- Asesor Archivo
| FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE GESTION AL INTERIOR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD | (1) Un seguimiento realizados a la implementación de las acciones correctivas y preventivas año 2014 | Realizar seguimiento al estado de avance de las acciones correctivas y preventivas establecidas en al año 2014, como resultado de los informes de seguimiento y verificación de los procesos | Asesor Control Interno
|  | (1) Informe de seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloria 2014 efectuado | Realizar seguimiento al estado de implementación del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria Distirtal en el año 2014 | Asesor Control Interno
|  | (2) Dos informes de rendición de cuentas presentados oportunamente a la Contraloria Distrital | Coordinar la presentación oportuna de la rendición de cuentas a la Contraloria Distrital | Asesor Control Interno
|  | (4) Seguimientos al plan anticorrupción, controles mapa de riesgo y medición de indicadores SGC | Realizar seguimientos a la implmentación plan anticorrupción, producto no conforme, controles mapa de riesgo y medición de indicadores SGC | Asesor Control Interno
|  | (8) Ocho Informes de seguimiento y verificación a los procedimientos | Realizar seguimiento y verificación a los procedimientos | Asesor Control Interno
|  | Manual de tramites actualizado y publicado en la página web de la secretaria | Coordinar la actualización del manual de tramites de la Secretaria y su respectiva publicación en la página web. | Asesor Control Interno
|  | Tarifas de tramites y multas 2015 actualizado y publicado en la página web | Coordinar la actualización de la información sobre tarifas de trámites y multas vigencia 2015 y su respectiva publicación en la página web | Asesor Control Interno
|  | 100% De los requerimientos de Organismos de Control atendidos oportunamente | Coordinar la atención oportuna de los requerimientos efectuados por los organismos de control | Asesor Control Interno
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica semestral de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Asesor Control Interno
| Gestion Comunicaciones Externas | Consolidar un registro de las noticias positivas y negativas publicados en medios escritos de comunicación que hagan referencia a la secretaria de movilidad | Diariamente se lleva el resgistro (archivo) de las noticias de la Secretaria de Movilidad: audios, tv, prensa, internet. Al mismo tiempo se lleva el registro de noticias directas, indirectas positivas y negativas. | COMUNICACIONES
| gestion Comunicaciones interna | Diseño e impresión de publicaciones internas de carácter informativo donde se desarrollen temas de interes para los funcionarios | Reforzar la comunicación internas en la secretaria de movilidad por medio de estrategia y medios internos, como el periodico, La Movida, las carteleras informativas y envio de correos informativos. | COMUNICACIONES
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica a los procedimientos y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | actualizacion tablas de retencion documental | validacion con los responsables de la produccion documental | Jefes de Oficina
| medicion de PQRSD | Generar respuestas dentro del termino legal | Informes de seguimiento | jefe Oficina de Servicios Corporativos
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina
| Realizar control de PQR y requerimientos judiciales, para asegurar el cumplimiento de los terminos legales. | Realizar controles y seguimientos mensuales sobre la respuesta oportuna de PQR | Revisión mensual de PQR asignadas Vs. Contestadas | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
| Generar mecanismos que propendan por la transparencia del proceso contravencional | Realizar seguimiento y control a los productos y procedimientos que se generan dentro del proceso contravencional | Revisar la asignación y atención de audiencias a las Inspecciones a través de la agenda unificada | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Realizar seguimiento trimestral a los comparendos en audiencia | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Revisar trimestralmente las suspensiones de licencia de conducción que deben proferirse y registrarse en el sistema confrontando con el reporte ante el Runt. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Hacer seguimiento trimestral a los fallos absolutorios | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Realizar seguimiento mensual a las salidas de vehículo | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Hacer segumiento trimestral al registro de resoluciones en el sistema para evitar registros extemporaneos. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Realizar seguimiento mensual a los acuerdos de pago | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
| Aplicar sanciones por reincidencia | Adelantar procesos por reincidencia de acuerdo con los criterios que previamente se establezcan | Aplicar sanciones por reincidencia en los casos en los que corresponde | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
| Capacitar al personal en "Excelencia en servicio al cliente" | Realizar 2 capacitaciones al año para el estudio de temas jurídicos relacionados con el proceso contravencional | Diseño del temario de los talleres | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Planear la logística para la realización de la capacitación | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Ejecutar la capacitación a funcionarios. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  | Capacitar al 100% de los funcionarios de la plataforma de atención al usuario, haciendo énfasis en la adecuada atención de usuarios. | Definir la temática y el cronograma. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Ejecutar la capacitación a funcionarios. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
| Optimizar los de tiempos de atencion en la prestación de servicios a los usuarios | Lograr que el 50% de los usuarios sea atendido en un término máximo de 30 minutos. | Realizar control y seguiemientos al enturnador | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Plantear medidas para disminuir tiempos de espera para la atención. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  | Mantener actualizada la base de datos de SDM a través de consultas periódicas en Runt | Realizar actualizaciones y depuraciones mensuales de la base de datos de propietarios de acuerdo a la información registrada en el Runt. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
| Fortalecer el proceso de fiscalización electrónica. | Realizar control trimestral a la efectiva notifcicación dentro de los procesos de fiscalización electrónica | Depurar la correspondencia devuelta y causales de devolución | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
| Fortalecer el procedimiento para adelantar y llevar a término las investigaciones adminsitrativas por infracciones de transporte. | Desarrollar las investigaciones administrativas por infracciones de transporte | Abrir investigación a todos los informes por infracciones de transporte de competencia de la SDM. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Realizar seguimiento a la apertura y culminación de las investigaciones por infracciones transporte para evitar el vencimiento de términos. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
| GESTION DE INGRESOS | Recaudar la suma de $14.267.777.418 por concepto de la Tasa por Derechos de Transito correspondiente a las Vigencias 2009 hasta 2015. (incluye tasas e intereses moratorios) | Elaboracion y envio de la liquidación factura de la tasa de Derechos de Tránsto de la vigencia 2015. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Coordinar con la asesora en comunicaciones, todas las actividades encaminadas a la divulgacion del descuento por pronto pago y demas campañas que se realicen con fines de recaudo. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Elaboracion y envio de avisos de cobro de las vigencia anteriores como insertos en la liquidacion factura de la tasa de Derechos de Tránsto de la vigencia 2015. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Inicio de procesos de cobro coactivo correspondiente a la tasa por derechos de transito por las vigencias anteriores. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Decretar medidas cautelares por concepto de las obligaciones de Derechos de tránsito | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  | Recaudar la suma de $15.317.406.308 por concepto de comparendos impuestos por infracciones impuestas con agentes de transito. (incluye multas e intereses moratorios) | Proferir mandamientos de pago de los comparendo fisicos de fecha 2013. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Decretar medidas cautelares que haya lugar dentro de los procesos de ejecución fiscal por deudas originadas en multas de tránsito. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Proferir sentencia dentro de los procesos de cobro notificados de conformidad con el E.T.N. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  | Recaudar la suma de $19.599.026.370 por concepto de comparendos impuestos con ayudas tecnólogicas. (incluye multas e intereses moratorios) | Decretar medidas cautelares que haya lugar dentro de los procesos de ejecución fiscal por comparendos impuestos con ayudas tecnólogicas | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Proferir mandamientos de pago de los comparendo impuestos con ayudas tecnologicas. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
|  |  | Proferir sentencia dentro de los procesos de cobro notificados de conformidad con el E.T.N. | PROCESOS ADMINISTRATIVOS
| Coordinar la Atención del Servicio de Vigilancia, aseo, necesidades logisticas de papelería y elementos de oficina que requieran las difentes areas de la Secretaria de Movilidad | Gestionar vigilancia adicional para las sedes y el patio 5, suministro de logistica requerida y papeleria | Gestionar vigilancia adicional para las sedes y el patio 5 | jefe Oficina de Servicios Corporativos- Asesor Logistica
Note on B75: Walid David: mapa de riesgos del proceso
Note on B82: Walid David: seguiminto al plan de accion

## Hoja1
PROYECTO | PROGRAMA
Administración y Gestión del RUNT | Movilidad al Alcance de Todos
Comunicaciones | Otros Proyectos
Consolidación de un Sistema Único de Información de Movilidad SUIM | Plan de Seguridad Vial
Construcción de ciclo rutas | Adecuando la infraestructura de movilidad
Construcción de senderos peatonales | Adecuando la infraestructura de movilidad
Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | Ordenando la movilidad
Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | Ordenando la movilidad
Continuacion de la implementacion del sistema integrado de transporte masivo-transmetro | Sistema Integrado de Transporte
Control al Servicio Público Individual (Taxi) | Sistema Integrado de Transporte
Control de Flota | Sistema Integrado de Transporte
Control y Regulación del Transito | Ordenando la movilidad
Desarrollo eficiente y eficaz de la gestión Tributaria | Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario
Dotación de elementos, implementos, insumos y equipos para el control de la movilidad | Ordenando la movilidad
Educación para una Barranquilla con conciencia vial | Promoción de la cultura vial
Erradicación Transporte Informal | Plan de Seguridad Vial
Formación e Información para la Seguridad Víal | Plan de Seguridad Vial
Formulación y gestion de recursos para Terminales Intermodales | Desarrollo del transporte multimodal
Fortalecimiento de la gestión de cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de Movilidad | Otros Proyectos
Habilitación de espacios para actividades lúdicas en cultura vial | Promoción de la cultura vial
Implementación del Sistema de Semaforización Inteligente | Ordenando la movilidad
Intervenciones Viales para la Movilidad Segura | Plan de Seguridad Vial
Macrointervenciones Viales | Adecuando la infraestructura de movilidad
Movilidad Accesible | Adecuando la infraestructura de movilidad
Nuevos canales de Interacción con el Usuario | Movilidad al Alcance de Todos
Operatividad del COSO municipal | Ordenando la movilidad
Organización de Parqueaderos | Ordenando la movilidad
Organización del Transporte de Carga | Ordenando la movilidad
Pagos y Tramites en WEB | Movilidad al Alcance de Todos
Paneles Informativos | Movilidad al Alcance de Todos
Plan Maestro de Movilidad | Adecuando la infraestructura de movilidad
Presencia en toda la ciudad | Movilidad al Alcance de Todos
Recuperación Vías Principales | Adecuando la infraestructura de movilidad
Rutas Seguras | Adecuando la infraestructura de movilidad
Seguridad sedes | Otros Proyectos
Tecnología de punta y Equipos Avanzados | Sistema Integrado de Transporte
Transporte Intermunicipal | Sistema Integrado de Transporte
Transporte Público Integrado | Sistema Integrado de Transporte

## Hoja2
Metros lineales de Ciclo-rutas
Número de actores viales (conductores, peatones, transportadores, educadores, estudiantes) sensibilizados anualmente
Número de conductores Vehículos con actividades sustitutivas
Número de conductores Vehículos de Tracción Animal (VTA) censados
Numero de Corredores Modelos con Paraderos
Numero de intersecciones semaforizadas con sistema Inteligente
Número de macro intervenciones viales realizadas
Número de micro intervenciones viales realizadas
Número de señales Verticales instaladas
Número de tramites RNA, RNC y RTP procesados
Porcentaje de intersecciones semaforizadas con rampas
Porcentaje de vehiculos de transporte individual censados y con taximetro implementado