## PROYECTOS
PLAN DE ACCIÓN 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | Secretaría de Educación Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Una Barranquilla más Educada
1.3. SECTOR: |  | EDUCACIÓN
1.4 ELABORADO POR: |  | Erasmo Jácome P. / Oficina de Planeación Educativa
1.5. PROGRAMA | 1.6. PROYECTO | 1.7. METAS 2014 DEL PROYECTO | 1.8. ACTIVIDADES | 1.9. OFICINA/RESPONSABLE | 1.10. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.11 COSTO | 1.12 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION
Contratación de la Prestación del Servicio Educativo en el Distrito de Barranquilla | Entrega en Concesión de Cuatro Establecimientos Educativos en el Distrito de Barranquilla | 4 Establecimientos concesionados | * Seleccionar el particular, persona natural o jurídica, sin ánimo de lucro que preste el servicio educativo a los estudiantes en las infraestructuras dispuestas por el Distrito. * Realización del contrato según lo establecido en el proceso de selección | Oficina de Cobertura - Secretaría de Educación | [12 empty] | 9902400000 | 30111122 | 400000000 |  | 9502400000
| Sostenimiento y Ampliación de la Cobertura por medio de Establecimientos No oficiales contratados para prestar el Servicio Educativo | 5720 | * Lo estipulado en lo contractual con establecimientos No Oficiales | Oficina de Cobertura - Secretaría de Educación | [12 empty] | 7200000000 | 30111121 |  |  | 7200000000
| Prestación del Servicio Educativo a través de la Administración del Servicio | 8920 | * Lo estipulado en lo contractual con establecimientos No Oficiales | Oficina de Cobertura - Secretaría de Educación | [12 empty] | 10924962597 | 30111123 |  |  | 10924962597
Prestación del Servicio Educativo en el Distrito de Barranquilla | Estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial | 200000 | * Identificar zonas de mayor demanda de cupos oficiales. * Apertura de matrícula | Oficina de Cobertura - Secretaría de Educación | [12 empty] | 238351428684.696 | 3011111 | 6407666151.97 |  | 231943762532.726
Atención a Poblaciones Educativas con Caracteristicas Especiales | Atención y Dotación a Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidades Físicas | 1575 | *Identificar estudiantes que requieren metodologías flexibles. *Identificar espacios posibles para la implementación de las metodologías. *Determinar colegios con mayores indices de cobertura neta para implementar las aulas. *Identificación de nuevas metodologías para implementación. | Oficina de Cobertura - Secretaría de Educación | [12 empty] | 294066306 | 30111101 |  |  | 294066306
| Atención a Niños, Niñas y Jóvenes Excepcionales | 118 |  | Oficina de Cobertura - Secretaría de Educación | [12 empty] | 100000000 | 30111102 |  |  | 100000000
Ampliación de la Oferta de Equipamientos Educativos Oficiales | Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa en el Distrito | 3 IED intervenidas en su infraestructura educativa entregadas | * Selección de Colegios que serán beneficiados con su insfraestructura Educativa | Gerencia de Infraestructura - Secretaría de Educación | [12 empty] | 33227713878 | 3011131 3011132 |  | 32847051155 | 380662723
Fomento del Acceso y la Permanencia en el Sistema Educativo | Gratuidad de Derechos Académicos a Estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisben, Indígenas y Desplazados | 100% de los recursos de gratuidad asignados a las IED | *Actulización de información de las cuentas bancarias de las instituciones educativas ante el MEN * Seguimiento de los recursos girados por el MEN a las Instituciones Educativas | Gestión Presupuestal - Secretaría de Educación | [12 empty] | 16043587128.49 | 3011151 |  |  | 16043587128.49
| Adecuación de Espacios para la Jornada Ampliada | 19 IED que implementen JEC | Todo lo Estipulado en lo contractual | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 4000000000 | 3011141 |  |  | 4000000000
Calidad de la Educación | Desarrollo Profesional de Docentes y Directivos | 6900 Docentes | *Inscripción de los docentes y directivos docentes a través del portal educabarranquilla * Convocatoria para la asistencia al evento * Seguimiento al proceso formativo * Evaluación de la jornada * Sistematización al sistema humano y a las bases de datos | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 900000000 | 30111702 |  |  | 900000000
| Formación Docente en competencias comunicativas y metodologías en la enseñanza del idioma inglés | 435 Docentes |  | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 600000000 | 30111703 |  |  | 600000000
| Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben | 94133 | * Focalizar las IED con mayor numero de estudiantes matriculados pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN | Oficina de Cobertura - Secretaría de Educación | [12 empty] | $ 23.394.847.537 * | 30111705 30111706 |  |  | $ 23.394.847.537 *
| Transporte Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben con difícil acceso a los establecimientos educativos | 5500 | * Focalizar los barrios donde no hay oferta de atencion a niños a las IED. * Focalizar los colegios con mayor capacidad instalada para ofrecer. | Oficina de Cobertura - Secretaría de Educación | [12 empty] | 4000000000 | 30111701 |  |  | 4000000000
| Renovacion Pedagogica para mejorar el aprendizaje | 152 IED Beneficiadas | * Fortalecimiento a la gestión académica desde la evaluación de estándares para el mejoramiento en el desempeño en pruebas SABER | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 1000000000 | 30111708 |  |  | 1000000000
| Educación Pertiniente | 150 IED | * Implementación del modelo de aprendizaje de matemáticas Método Singapur | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 1850000000 | 30111709 |  |  | 1850000000
|  | 150 IED | * Continuar con los convenios de articulación con el SENA é ITSA, en las IED. | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 3050000000 | 30111112 | 1050000000 |  | 2000000000
| Formación de Estudiantes en un segundo idioma | 400 Estudiantes | * Formación de jóvenes en competencias educativas y agentes bilingües | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 400000000 | 30111704 |  |  | 400000000
|  | 3 | * IE con énfasis en la ensenanza del inglés | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 400000000 | 30111704 |  |  | 400000000
| Mejoramiento de la Convivencia Escolar | 152 IED | * IED que implementen Plan de Convivencia Escolar | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 80078803 | 30111707 |  |  | 80078803
Nativos Digitales | Promoción del Acceso de Estudiantes y Docentes a TICs | 15 Niños por computador | *Compra de equipos por medio los recursos asignados por computadores para educar y recursos propios | Oficina de Modernización - Secretaría de Eduación | [12 empty] | 200000000 | 3011191 |  |  | 200000000
| Implementación de la Conectividad en las Instituciones Educativas | 100% de IED Con Conectividad | *Realización de convenio con Metrotel | Oficina de Modernización - Secretaría de Eduación | [12 empty] | 200000000 | 3011192 |  |  | 200000000
Fomento a la Educación Superior y articulación con el sector productivo | Fomento a la Educación Superior y Articulación con el Sector Productivo - CEDIES | 20 CEDIES en funcionamiento | * Apertura de convocatoria para cupos en CEDIES. * Realización de convenios con las entidades prestadoras del Servicio. | Oficina de Calidad - Secretaría de Educación | [12 empty] | 2990692651.2308 | 30111111 | 1938489187 |  | 1052203464.2308
* Este programa se ejecuta con cofinanciación