## Gestion del Plan_2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Pública Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Xenia Morelos Arnedo - Profesional Especializado
GESTION ESTRATEGICA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Gestión Para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Nacional de Salud Pública (PNSP) | Formular y ejecutar el 100% de programas y proyectos del PST | 2014080010124 | Gestión Operativo y Funcional del Plan de Salud Pública. | Ejecutar el 100% de recursos financieros asignados en el proyecto | Seguimiento cuatrimestral a la ejecuciòn de los recursos financieros. | [12 empty] | Despacho Secretaria de Salud | 7657987459 |  | 465622133 |  | 6042043750 | 1056935450 | 93386126
|  |  |  | Vincular el 100% de recursos humano solicitados en el proyecto | Aplicaciòn de instructivo de mediciòn del recurso humano
| Plan de Salud Territorial evaluado en el 100% |  |  | Aplicaciòn de Instrumentos para la evaluación del PST | Aplicaciòn de instructivo de evaluaciòn de metas del PST | [12 empty] | Oficina Gestión estratégica
Analisis de resultados de la evaluaciòn de metas del PST
Elaboraciòn de Informes finales de evaluaciòn del PST
Asistencia tecnica, acompañamiento, seguimiento y monitoreo a las acciones o intervenciones concertadas con las EPS para dar cumplimiento al l PTS
Solicitar planes de mejoramiento en acciones no conforme
|  |  |  | Perfil epidemiològico actualizado : si (100%) No (0%) | Actualizar indicadores de salud | [12 empty] | Oficina Gestión estratégica
Consolidar y analizar informe de gestiòn de las diferentes dependencias
|  |  |  | Iniciar procesos administrativos al 100% de los hallazgos generados en los procesos de IVC SDS | Seguimiento a las actuaciones administrativas por incumplimientos | [12 empty] | Oficina Jurídica
>

## SALUD MENTAL _2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Sandra Gonzalez Martinez
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | Reducir en un 2,36 la tasa de suicidio. | 2014080010015 | Implementacion del Modelo de Atencion Primaria en Salud Mental. | Incrementar en un 100% ( 20 EPS) el porcentaje de los Planes operativos de las EPS desarrollando actividades de las líneas de política de salud mental y reducción de consumo de sustancias psicoactivas | Brindar asistencia tècnica a todas las EPS (20) en la incorporación de los lineamientos tecnicos del plan decenal para la armonizacion de los planes operativos anuales, a traves de una (1) asistencias técnicas al año, coordinada con la oficina de planeación estrategica. | [12 empty] | Sandra Gonzalez Referente Programa Salud Mental | 200000000 | 4111204 |  |  | 200000000
Realizar una (1) reunion con las oficinas de prestacion de servicios y calidad para mejorar la disponibilidad de acceso a la salud mental en las IPS para brindar tratamiento adecuados a las enfermedades mentales
Realizar tres (3) capacitaciones de actualizacion en eventos de interes en salud mental :violencia basada en genero y violencia sexual , Conducta suicida (intento y suicidio) Drogas (consumo de SPA) dirigida a EPS
Promover la conformación de la red comunitaria en salud mental para mejorar la identificación y canalización de los servicios, a través de tres (3) capacitaciones dirigidas a 150 ( lideres comunitarios, representantes de las asociaciones de usuarios y promotores)
Realizar una (1) visita anual a las EPS (100%) (20) para promover y realizar seguimiento a las acciones del componente de salud mental en los programas de Py P, como es la educacion, el tamizaje en salud mental, detección temprana, canalización y seguimiento etc
|  |  |  | El 100% de las IPS de la red publica y el 20% de las EPSs desarrollando la estrategia de atención primaria (APS) en salud mental | Realizar dos (2) reunión al año de articulación para la operatización de la estrategia de "Atención Primaria en Salud Mental" en la IPS universitaria y las EPSs
Realizar una (1) jornada de actualización dirigida a los equipos de salud de la red pública en atención primaria en salud mental teniendo en cuenta los eventos de interes en salud mental.
Fortalecer los servicios amigables (11) a traves de dos (2) encuentros educativos con los lideres de los servicios amigables, para mejorar la atención en salud sexual y reproductiva y Salud mental para los adolescentes, con énfasis en tamizajes, DIT y Primeros auxilios psicologicos y/o consejerías educativos.
|  |  |  | 100% de las IPS de la red publica y 10% de las IPS Privadas con servicio de urgencias implementando el modelo de Atención Integral en salud de violencia de genero y sexual | Realizar dos (2) capacitaciones para la adopciòn e implementaciòn del modelo de atenciòn en salud a victimas de Violencia de genero y sexual, y planes de mejoramiento desde el componente de salud mental, dirigidas a EPS e IPS.
Realizar dos visitas al año, de asistencia técnica al a 13 IPS del Distrito distribuidas según la meta de producto, con servicio de urgencias para el fortalecimiento del modelo de atención en salud de violencia de genero y sexual, en el marco de la atención integral por las EPS y la ley 1257/2008.
Realizar dos (2) seguimientos anuales en forma semestral a los planes de mejoramiento de las 3 EPS - S y 3 EPS -C, 5 IPS visitadas que presente debilidades en la adopciòn del modelo de atención Integral de Violencia de genero y sexual, articulados a SSR.
Realizar (1) encuentro con EPS para la dar los lineamientos de conformacion de grupo de apoyo para la autoayuda con victimas de violencia por condiciòn de genero y sexual según grupos etareos, teniendo en cuenta el prestador/ afiliados victimas.
Realizar una (1) asistencia tecnica sobre la Ley 1257 de 2008 y su decreto reglamentario en salud a las IPS Publicas y Privadas y EPS y pautas para el seguimiento a casos reportados.
Realizar seguimiento a los prestadores en cuanto a servicios de atencion y seguimiento a victimas de violencia sexual y sus familias, según se presenten los casos ( se tomara un muestreo de 20 prestadores al año, deacuerdo a la ubicación de los casos, los otros se escogeran) .
Realizar una estrategia IEC, Una (1) movilización social para la prevencion de la violencia y promoción del buen trato para el mes de la no violencia contra la mujer.
Participar y liderar desde salud el comité de violencia sexual y funciones que este demande y participar en la mesas de seguimiento a la ley 1258 de 2008, liderada por la defensoria del pueblo
Realizar una (1) socializaciòn del protocolo de atenciòn integral en salud a victimas de violencia sexual en el marco de los derechos a la mujeres lidresas 2013-2014
|  |  |  | Mantener la estartegia de APS en salud mental en los 20 colegios priorizados para la " protección de los niños, niñas y jóvenes frente a la violencia escolar, violencia de genero,violencia sexual consumo de SPA y suicidio | Dos (2) mesas de trabajo para revisòn de la incorporaciòn del componete de salud mental en el PEI
Entrenamiento en la estrategia habilidades para la vida a veinte (20) grupo multiplicador pares uno por institución.
Cuatro (4) Jornada de actualizaciòn en APS en salud mental dirigida a los 20 colegios priorizados por el programa.
Cuatro (4) jornadas pedagogicas de envejecimiento saludable con salud mental en grupos organizados de adultos mayores.
Continuar con la socialización de la estrategia "dispositivo zonas de orientaciòn escolar (ZOU) y DIT en una (1) universidad.
Fortalecer las zonas de orientación escolar (ZOE) en cuatro (4) instituciones educativas, a través de dos (2) reuniones de asistencia técnica y una (1) capacitación.
Implementación del el programa familias fuertes, a traves del convenio Ministerio de justicia-UNDOC, en una meta de 168 familias.
Participar y liderar desde salud el comité de prevención y control de drogas y las mesas interinstitucionales de prevención del suicidio y las funciones que este demande .
Realización de un (1) eventos intersectoriales sobre la conducta suicida en sus diversos aspectos, conmemoración del dia internacional de la prevención del suicidio
Fortalecer los grupos y/o asociaciones en salud mental, travès de tres (3) jornadas de articulación y desarrollo de acciones de apoyo a pacientes y familiares para el fortalecimiento del tejido social (Conciliadores, Asociaciòn alzhaimer, depresion entre otros)
Realizar 12 actividades PIC en poblaciónes en condiciones de vulnerables asi: dos (2) con desplazados, una (1) con desmovilizados, una (1) con afrodesendientes, dos (2) con discapacidad y una (1) con indigenda, dos (2) con habitante de calle , una (1) con poblaciòn carcelaria y dos(2) con jovenes infractores.
|  |  |  | Mantener la articulaciòn con la oficina de vigilancia en salud de eventos de salud mental . | Realizar 1 Visita al año a las 20 EPS de seguimiento a las acciones de promoción y prevención en el componente de salud mental.
Seguimiento trimestral por medio de oficios escrito o via email, telefonica a EPS que reporten casos de intento de suicidio y violencia sexual y de genero casos notificados a sivigila y linea de la vida.
Una reunión con el equipo de vigilacia cada tres meses, con el fin de articualar el componente de salud mental
[19 empty] | 200000000 |  |  |  | 200000000

## CRONICAS_2015
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [7 empty] | 1.4. ELABORADO POR: | [5 empty] | CIELO LUZ RODRIGUEZ PICALUA -MARIA PEREZ RAMIREZ
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [13 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | 1.Prevalencia de actividad física y global en adolescentes entre 13 y 17 años. 2. Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años. 3. Prevalencia de actividad fisica minima en adultos entre 18 y 64 años.4. Promoción de diagnostico temprano de ERC. 5. Promoción de acciones preventivas de lesiones evitables. | 2014080010002 | PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | Mantener el fomento de la actividad fisica diaria y habitos alimentarios en niños escolarizados y adolescentes en el 50% de los colegios del distrito de barranquilla. | Continuar con el proceso de abogacia ante la secretaria de Educacion Distrital, para garantizar la inclusion en el pensum escolar de 1 hora diaria de actividad fisica y habitos alimentarios, con la oferta de frutas y verduras n sus kioscos escolres. | Cielo Rodriguez Picalúa Referente del Programa. | [14 empty] | 100000000 | 4111206 |  |  | X
Mantener las ciclovías escolares y las sesiones de rumbaterapia implementadas en el año anterior, según programcion emitida por area ECNT.( 155 ciclovias escolares)..
|  |  |  | Mantener el fomento de la actividad fisica diaria y habitos alimentarios en la poblacion de 18 a 64 años, en el 40% de las universidades del distrito de barranquilla. | Mantener las sesiones de rumbaterapia, senderos saludables,ciclovias y caminatas diarias implementadas en el año anterior para este grupo poblacional según programcion emitida por area ECNT. ( 41 puntos en las diferentes localidades). | [15 empty] | 100000000 |  | X
Monitorear trimestralmente la realización de la actividad física en los servicios de salud, escenarios educativos, redes y grupos comunitarios y ámbitos laborales, entre otros, mediante visitas de campo por parte de la coordinación del programa.
|  |  |  | Mantener el fomento de la actividad fisica diaria y habitos alimentarios en los empleados en un 40% de las empresas de la ciudad. | Monitorear trimestralmente las acciones de promoción de la alimentacion saludable en los servicios de salud, comedores escolares, centros de vida, ICBF, restaurantes públicos y privados al igual que los casinos y restaurantes de empresas e instituciones de trabajo, entre otros, mediante visitas de campo por parte de la coordianción del programa. | [15 empty] | 50000000 |  | X
Dar respuesta al 100% de las solicitudes de jornadas de actividad fisica y rumbaterapia en las diferentes empresas de la ciudad programadas porelprograma ECNT
|  |  |  | Implementar en un 100% la estrategia (IEC), y la estrategia barranquilla saludable en las 5 localidades del distrito | Fortalecer la estrategia entornos saludables para su ejecucion en los sectores edu, cult, dep con apoyo eps c y s arp, mediante la realización de actividades conjuntas en empresas y colegios relacionadas con la oferta de alimentos saludables ( 2 visitas anuales a las escuelas y empresas ya intervenidas). | [15 empty] | 100000000 |  |  |  | X
Realizar 3 talleres en el año,de capacitacion al recurso humano de las EPS y su red prestadora,sobre estilos de vida saludables y su marco normativo fundamentado en el Modelo de Atencion Primaria en Salud
|  |  |  | Mantener el fomento de la estrategia instituciones educativas y espacios laborales libres de humo en un 40% | Fortalecer la estrategia instituciones educativas, espacios de trabajo y públicos libres de humo y combustibles sólidos moitorearando acciones EPS, ARL, sectores educación, cultura y deporte , a traves de capacitaciones y acciones de IEC, mediante la implementación de estrategia educativa y de medios con operador externo, contratado para tal fin. | [15 empty] | 100000000 |  |  |  | X
|  |  |  | Mantener activa la notificación de la enfermedad renal crónica de forma cuatrimestral del 100% de las EPS s y c del Distrito de Barranquilla. | Desarrollo de 3 campañas anuales de diagnóstico precoz de diabetes e hipertensión arterial en coordinación con las EPS C y S, y ARl. | [15 empty] | 62000000 |  |  |  | X
Monitoreo trimestral del reporte de casos de ERC por parte de las EPS s y c del Distrito de Barranquilla, con analisis de los indicadores relevantes relacioandos.
Continuar con las asistencias tecnicas trimestrales a EPS c y s con el fin de intensificar las acciones de diagnostico precoz de la ERC.
|  |  |  | Mantener el Reporte de estrategias de prevencion en el programa 20 20 y de los tamizajes de agudeza visual, de forma cuatrimestral del 100% de las EPS c y s del Distrito de Barranquilla. | Fortalecer las alianzas estratégicas en el 100% de aseguradoras y prestadores de servicios de salud públicos y privados para garantizar el desarrollo de la estrategia VISIÓN 20/20. Dec. 3039
Monitorear ejecucion del Programa Visión 20/20 e inducción a la demanda de los servicios de atención en salud en coordinación de las EPS C y S. En las asistencias tecnicas trimestrales.
|  |  |  | Mantener actualizados de forma cuatrimestral os Informes de avances del 100% de los proyectos de Investigacion en curso: DEMOJUAN , Respirarte,y Florecer, correspondientes al area demostrativa de enfermedades cronicas del Distrito de Barranquilla. Y el seguimiento deadhernecia a la Guia de Diabetes Gestacional | Informes de avance cuatrimestrales de cada uno de los proyectos en ejecución.
Asistencia al 100% de los comités de seguimiento a los proyectos de investigación, según programacción previa.
|  |  |  | 100% de las UPGD activas en el reporte de eventos relacionados con cronicas no transmisibles. | Articulación de acciones con Vigilancia en Salud Pública que permita hacer seguimiento al comportamiento de los indicadores de las enfermedades cronicas no transmisibles.
Seguimiento y evaluacion al 100% de EPS y su Red Prestadora sobre el cumplimiento de la implementacion de la estrategia sobre estilos de vida saludables, con enfasis en actividad fisica diaria,habitos alimentarios, higienicos, comportamentales desestimulo de tabaco-alcohol en toda la poblacion de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
Vigilar TRIMESTRALMENTE los mecanismos de capacitación y actualización del talento humano de las EPS S y C para mejorar la vigilancia, prevención y la atención de las enfermedades crónicas no trasmisibles.
[21 empty] | 512000000 |  |  |  | 0

## NUTRICION_2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Matilde Cutha
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | 1. Proporción de Desnutrición global. 2. Mediana de duración de la lactancia materna. 3. Tasa de mortalidad por desnutricion. | 2014080010037 | Implementación de la Estrategia Instituciones amigas de la mujer y de la Infancia IAMI en el Distrito de Barranquilla. | Implementación de la Estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia IAMI con enfoque de derechos y deberes, en dos (2) CAMINOS del distrito de Barranquilla | Gestionar la reproducción del manual de autoaprecioacion (100 ejemplares de acuerdo a la muesta) | [12 empty] | Matilde Cutha REFERENTE DE PROGRAMA DE NUTRICION | 100000000 |  |  |  | X
Garantizar el proceso de implementacion de la estrategia IAMI y el Banco de Leche Humana con las salas de lactancia materna, mediante visitas de asistencia tecnica a la IPS ( 4 visitas al año).
Aplicar el manual de AUTO APRECIACIÓN de la IAMI para evaluar avance en el proceso de implementación de la IAMI en los CAMINOS Simón Bolívar, Bosque de María y Adelita de Char
Brindar asistencia técnica mensual de acuerdo a la necesidad (capacitación, acompañamiento, apoyo, seguimiento y evaluación) al proceso de implementación de la IAMI en los caminos Bosque de María, Simón Bolívar y Adelita de Char. Según lo establecido en la política y el comité IAMI de la IPS Universitaria.
Coordinar elaboración del plan de capacitacion del recurso humano para la ejecucion de las actividades para lograr en cumplimiento de los diez pasos de la estrategia IAMI.
Brindar acompañamiento en el desarrollo del cronograma del plan de capacitación para actualización e inducción del talento humano antiguo y nuevo de los CAMINOS bosque de María y Simón Bolívar.
Programar seguimiento 2 veces al año a 12 personas de salud capacitados en IAMI /2012 y a los nuevos capacitados para verificar la aplicación de la estrategia en la prestación de la atención en los servicios que se atienden mujeres, niños, niñas, adolescentes y su familia.
|  |  |  | Estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia IAMI con enfoque de derechos y deberes en el 50 % de las EPS s y c del distrito de Barranquilla, y el 25% de las IPS privadas (clínicas que atienden parto). | Participar en la reunión de armonización para revisión de los POAS de las EPS s y c programadas, trabajo conjunto con el equipo de IVC, Oficina de Garantia de la Calidad para verificar puesta en marcha las acciones para la implementación de la IAMI con enfoque de derechos y deberes, que brinde atención oportuna con calidad y calidez.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los POAS de las EPS programadas tres veces al año, evaluar y elaborar Planes de mejora. ( despues de la armonizacion).
Realizar visitas trimestrales de vigilancia al cumplimiento a la capacitacion del recurso humano para la ejecucion de las actividades incluidas en el POA para la implementación de la IAMI en las EPS e IPS programadas.
Brindar apoyo permanente en cuidados inmediatos del recien nacido y la madre a los profesionales y trabajdores de la salud que tienen contacto con ellos y ellas en el 100% ( 6) de las IPS que atienden partos en la red publica y el 10% de la Privada..
Realizar un censo del personal TOTAL que labora en los tres CAMINOS Simón Bolívar, Adelita de Char y Bosque, Verificar el Número de personas capacitadas en la estrategia IAMI.
|  |  |  | Porcentaje de implementación del Programa Canguro de las Instituciones que atienden partos. | Continuar con las Visitas de asistencia tecnica trimestral para la implementación del programa madre canguro en las 24 Clinicas que atienden parto, que ya recibieron visita de promoción.
|  | 2014080010078 | Implementación del Programa de recuperación nutricional en el Distrito de Barranquilla. | Vigilar el funcionamiento del Centro de Recuperación Nutricional del Barrio SOURDIS de Barranquilla. VIGILADO (100%), NO VIGILADO (0%) | Realizar cuatro reuniones al año con actores claves para continuar la implementación de la ruta de captacion, atencion seguimiento y vigilancia a ninos y niñas con desnutricion. | [13 empty] | 2000000 |  |  |  | X
Concertar y continuar con el plan de capacitación en la guia de manejo del desnutrido, al 70% restantes de los profesionales de la salud de Publica.
Garantizar el seguimiento y la vigilancia nutricional al 100% de los niños y niñas que ingresan con desnutrición grave.
Garantizar el seguimiento y la vigilancia nutricional al 70% de los niños y niñas que egresan del Centro de Recuperación Nutricional y pasan a la fase III (atención ambulatoria).
Establecer y ejecutar cronograma para reuniones de Coordinacion y retroalimentación Interinstitucional con los actores involucrados ( NU3, ICBF, IPS Universitaria,Vision Mundial,Gestion Social y otros).
Asistir a eventos de capacitación, actualización, reuniones a nivel Nacional, regional, internacional y local según programación. ( En la estrategia IAMI).
Continuar con el seguimiento al 70% del personal capacitado para verificar la aplicación de las guías de clasificación, atención, seguimiento y vigilancia del niño o niña con o a riesgo a desnutrición.
|  | 2014080010036 | Implementación de un sistema de vigilancia nutricional en el Distrito de Barranquilla. | Implementación del Sistema de Vigilancia Nutricional en el Distrito de Barranquilla. SI (100%) NO, (0%) | Realizar 4 talleres de socialización de las guías de clasificación de la condición nutricional de los niños y niñas menores de 5 años dirigidos a Personal de Vigilancia Epidemiologica y Nutricionistas de las IPS.( A fin de definir la conducta y manejo a seguir institucional y ambulatorio - Cero tolerancia a la mortalidad, morbilidad y discapacidad prevenibles). | [13 empty] | 200000000 |  |  |  | X
Brindar asistencia técnica trimestral (capacitación, acompañamiento, apoyo, seguimiento y evaluación) al 30% = 44 de las IPS que implementaron el Sistema de Vigilancia Nutricional/2014 sobre los patrones de Crecimiento OMS y Valoración a la gestante según Atalah y fortalecer la Dimensión Seguridad Alimentaria del Plan Decenal de Salud Pública
Asistir a eventos de capacitación, actualización, reuniones a nivel Nacional, regional, internacional y local, según programación ( En la tematica de vigilancia nutricional y seguridad alimentaria).
Realizar visitas domiciliarias al 100% de las familias donde acurre el evento de muerte por desnutrición en menores de cinco años y el 80% de los recien nacidos con bajo peso al nacer dando cumplimiento al protocolo.
Participar en el 100% de los COVES y COVECOM de eventos de Nutrición (Bajo peso al Nacer y Muerte por desnutrición en menoes de 5 años), coordinados por Vigilancia epidemiológica.
Implementar el Sistema de Vigilancia Nutricional en un 20% más de las instituciones de salud públicas y privadas, o sea de 30% ( que ya lo tienen) a 50%.
Recepcionar, consolidar, analizar mensualmente la información de vigilancia nutricional de las IPS que tienen el sistema implementado.
Generar trimestralmente informe, retroalimentar y fortalecer la Dimensión Seguridad Alimentaria del Plan Decenal de Salud Pública.
[19 empty] | 302000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SALUD INFANTIL_2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Matilde Cutha
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | 1. Tasa de Mortalidad en Menores de 1 año. 2. Tasa de Mortalidad en menores de 5 años. | 2014080010038 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA AIEPI | Garantizar la disponibilidad y funcionalidad en el 100% de las SALAS ERA | Capacitar 5 personas por institución de las 16 activas en el manejo de la IRA e implementación de la Sala ERA. | [12 empty] | MATILDE CUTHA REFERENTE DE PROGRAMA DE NUTRICION | 210000000 | 41112013 |  |  | X
|  |  |  | Seguimiento trimestral al 100% de las IPS priorizadas ( 30 )para la implementación de las salas ERA en el Distrito de Barranquilla. | Seguimiento, Monitoreo y evaluación trimestral al 100% de las IPS priorizadas (16)para el funcionamiento de las salas ERA en el Distrito de Barranquilla y se evaluarán niños hospitalizados como mecanismo de control a la plicación de la normatividad.
|  |  |  | Continuar con el proceso de Implementación de AIEPI en el 50% de las EPS S y C | Coordinar trimestralmente y ejecutar acciones de inspección, vigilancia al cumplimiento de la estrategia AIEPI en las EPS programadas ( Coomeva-Mutual Ser- Salud Total).
Vigilar el establecimiento de la inducción de acuerdo a la necesidad para el personal nuevo que ejecuta las acciones y tareas con los niños, niñas y gestantes en la EPS Programadas. ( Coomeva-Mutual Ser- Salud Total).
|  |  |  | Implementar la estrategia AIEPI en un 20% de las IPS del Distrito de Barranquilla | Elaborar microplaneación para garantizar la ejecución del proyecto en cuanto a capacitación, acompañamiento, asesoría,seguimiento y evaluación al personal capacitado en AIEPI Clinico y Comunitario de el 20% de las IPS
Gestionar la reproducción de guías de atención y consejería en el hogar, cuadros de procedimientos AIEPI Clínico con los involucrados.
Fortalecer y dar continuidad al trabajo interprogramatico e interinstitucional ( Asistencia al 100% de los comités de Infancia).
Realizar 4 talleres de socialización e integrar las practicas claves de salud mental con la estrategia AIEPI, con actores claves en sistema de bienestar familiar.
Vigilar el establecimiento de la inducción de acuerdo a la necesidad para el personal nuevo que ejecuta las acciones y tareas con los niños, niñas y gestantes en la IPS Programadas.(6) ( Los Caminos y hospitales que aatienden partos).
Asistencia del Referente a los talleres, reuniones, seminarios, congresos programados a nivel nacional, regional y local, según programación ( En temas relacionados con primera infancia, infancia y adolescencia).
Gestionar el fortalecimiento de los sistemas de información Coordinar trimestralmente y ejecutar acciones de inspección, vigilancia al cumplimiento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con enfoques de riesgo, etnoculturalidad en las IPS programadas.
Participar en el 100% de los COVES y COVECOM de eventos de salud infantil, coordinados por Vigilancia epidemiológica .
Participar activamente en el 100% las unidades de análisis de las muertes de niños, niñas menores de cinco años y gestantes de los casos que se ameriten.
[19 empty] | 210000000 | [5 empty] | 0

## SALUD ORAL_2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de P
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Vivienda (7) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Humberto Perez Ferreira - Profesional Universitario
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
SALUD ORAL | Meta1. Lograr un indice de COP promedio alos 12 años de edad, menor de 2.3 | 2014080010020 | PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD ORAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 100% del personal de caminantes dela salud (IPS universitaria de Antioquia) capacitado para la multipicar informacion en salud oral a la comunidad asignada | Dos jornadas de capacitacion de: Promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en instituciones como guarderías y hogares de bienestar. Promover en las madres, padres y cuidadores el primer acceso a los servicios odontológicos en los niños menores de 1 año. | [12 empty] | Humberto Perez Ferreira-Referente- | 200000000 | 4111203 |  |  | X
|  |  |  | 100% al personal de coogestores de la Red Unidos capacitado para la multipicar informacion en salud oral | Taller de capacitacion de: Promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en instituciones como guarderías y hogares de bienestar. Promover en las madres, padres y cuidadores el primer acceso a los servicios odontológicos en los niños menores de 1 año.
|  |  |  | Cumplir el 100% de la programacion relacionada con enfoque diferencial del programa Salud Oral, brindando capacitaciones de IEC, acerca de sus deberes y derechos en Salud Oral. | siete actividades de IEC para poblacion vulnerable con enfoque diferencial a : (1)Discapacidad, (1)Adulto Mayor, (1) indigena, (1)Desplazados,(1)reintegracion, (1) Afrodesendiente, (1) privado de libertad.
|  |  |  | 100% de las EPS S y C realicen acciones de IEC a sus afiliados en sus diferentes programas para garantizar los accesos a los servicios odontologicos de forma preventiva, y pacientes con ECNT para fortalecimiento de la dimension vida saludable y condiciones no transmisibles PDSP 2012-2021. | Verificar trimestralmente en visitas de IVC a EPS C y S actividaes de IEC, en la que se se indiquen consumo de tabaco y alcohol como un factor de riesgo para la saud oral. Y como factor protector: buenos habitos orales y fomentar estilos de vida saludable acompañados de una buena almemntacion nutricional, ademas de recomendaciones y del manejo de pacientes con ECNTpor parte del personal asistencial Odontologico.
|  |  |  | 100% de las EPS S y C inicien el proceso de estrategia del Min Salud "Soy generacion Sonriente" . | Difundir y vigilar trimestralmente el cumplimiento de la estrategia en su primera fase de atención preventiva en salud bucal.
| Meta2. Lograr y mantener los dientes permanentes en el 60% en los mayores de 18 años |  |  | Coberturas en control y remocion de placa bacteriana del 50% en poblacion mayor de 2 años en EPS subsidiadas | Verificar trimestralmente en de lista de chequeo de pyp odontologica correspondiente a las actividades contempladas en la norma tecnica res 412 de 2000 en salud oral, en la que se vigilara la informacion, enviadas por parte del coordinador odontologico de EPS C y S teniendo en cuenta porcentajes minimos de cumplimiento y edades especificas para cada actividad de salud oral ; y seguimiento a planes de mejoramiento para garantizar el acceso a servicios Odontologicos con calidad.
Coberturas en control y remocion de placa bacteriana del 20% en poblacion mayor de 2 años en EPS contributivas.
Coberturas de aplicación de fluor al 80% de poblacion de 5 a 19 años en EPS subsidiadaas
Coberturas de aplicación de fluor al 20% de poblacion de 5 a 19 años en EPS contributivas,
Coberturas de Detartraje al 50% de poblacion de mayores de 12 años en EPS subsidiadas
Coberturas de Detartraje al 20% de poblacion de mayores de 12 años en EPS contributivas.
Coberturas de aplicación de sellantes al 80% de poblacion de 3 a 15 años en EPS subsidiadas
Coberturas de aplicación de sellantes al 20% de poblacion de 3 a 15 años en para contributivas.
|  |  |  | 100% de las UPGDs centinelas en la notificacion del evento Fluorosis Dental activas. | Realizar la Vigilancia sobre la fluoración de la sal y fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control de fluorosis. (Trimestralmente con visitas de IVC en la Planta AAA).
|  |  |  | Seguimiento al 100% de las UPGDs que intervinieron en el proceso de construccion a la linea base de salud oral activas en el porceso de notificacion. | Se consolida la informacion en archivos planos( mensualmente), y son enviados al area vig epidemiologica para su analisis y la emision del informe en donde se identifican las deficiencias y logros alcanzados a las metas 1 y 2 del PNSP en salud oral.
200000000
>

## PAI 2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Astrid Elena Restrepo
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
|  | 2014080010001 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI-EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 1. Lograr el 95 % de coberturas en menores de 1 año con todos los biologicos polio , Penta , Rotavirus , BCG. | Identificar e involucrar a actores aliados en el cumplimiento de Metas que desarrollen acciones en pro de la niñez (Procuraduría, Registraduria , Departamento para la prosperidad slocial ,ANSPE,Mas familias en accion, ICBF, Policía de infancia, Secretaria de Educación , ONG Vision Mundial,COPACOS, EAPB, IPS, entre otros) y realizar alianzas para facilitar la captación y vacunación en Barranquilla. | [12 empty] | Astrid Elena Restrepo- Referente. | 335000000 | 41112012 |  |  | 335000000
Coordinación, seguimiento y monitoreo de los diferentes actores responsables de la vacunación en el Distrito para el logro de coberturas útiles; y verificar el cumplimiento de las normas de protección específica y deteccion temparana y demas normas vigentes emitidas por el MSPS en menores de 5 años.
Convocar y realizar reuniones periodicas (Trimestralmente) PAI , con los coordinadores PAI de las IPS y EPS y de vigilancia de inmunoprevenibles , para el analsis de la informacion y el seguimiento a los resultados.
Vigilancia y control de la Salud Publica | Lograr el 95 % de coberturas en menores de 1 año con todos los biologicos polio , Penta , Rotavirus , BCG. Lograr el 95 % de coberturas en los niños y niñas de 1 año con todos los biologicos ( F.A y TV ). Lograr coberturas de vacunacion en los niños y niñas de 5 años con sus refuerzos de Polio, DPT Y SRP mayor o igual al 95% |  |  |  | Movilizar y Coordinar acciones intersectoriales con entes aliados en el cumplimiento de metas para lograr y mantener coberturas utiles de vacunacion en todos los biologicos a traves de reuniones de concertación.(Mediante 3 reuniones anuales de concertación).
Participar en el 100% de los comites de Infancia y Adolescencia.
Realizar revisiones periódicas ( Trimestralmente) con el delegado departamental ante ANSPE, ICBF y los coordinadores de cada localidad, con el fin de revisar los datos de evaluación del logro de coberturas de vacunación de la población beneficiaria y plantear estrategias de intervención que permitan el cumplimiento de metas
Desarrollar y ejecutar el plan de capacitación ( 8 capacitaciones )a todos los prestadores PAI , EPS e IPS que funcionen en el área de cobertura de acuerdo a las necesidades de capacitación identificadas.
Coordinar acciones para el desarrollo del Congreso Regional de actualizacion en PAI con acompañamiento del MSPS.
Participar en los diferentes eventos nacionales, regionales o departamentales a los que se convoquen. Con asistencia mínimo a las 4 reuniones nacionales programadas.
|  |  |  | 2. Lograr el 95 % de coberturas en los niños y niñas de 1 año con todos los biologicos ( F.A y TV ). | Participación en videoconferencias emitidas por el MSPS Para el año 2015, en fecha y temas estipulados a nivel Nacional con participacion de las EPS e IPS sobre temás criticos para el programa.
Informar, motivar y orientar a la población hacia los servicios y campañas de vacunación utilizando los diferentes medios disponibles en cada localidad.
Realización de 1 encuentro para la socializacion , sensibilización y adherencia de los lineamientos del programa permanente de Inmunizacion a los 96 prestadores responsables del PAI de la red prestadora de salud e EPS.
Realizar el censo de instituciones educativas de educacion superior con formacion en medicina, enfermeria y ppsgrados en pediatria para coordinar espacios academicos que incluyan el tema de PAI.
Seguimiento y evaluacion trimestral de indicadores de cumplimiento del PAI a la red prestadora de servicios de vacunacion publica y privada ( 96) y sus respectivas 14 EPS .
Realización de 4 reuniones a coordinadores de caminantes en los comités de salud infantil para tratar temas de vacunacion hacia los pasos y Caminos - promoción de la demanda inducida en la población infantil hacia los servicios de vacunacion.
Realizar 1 taller en Sistema de Informacion al talento humano PAI , con la participacion del Ministerio de la PROTECCION SOCIAL .
Desarrollar y ejecutar un plan de asistencia tecnica ( capacitacion, asesoria, acompañmiento, seguimiento y evaluacion ) 2 veces año a las EPS e IPS del Distrito
Revisión del PIC a la IPS Universidad de Antioquia y seguimiento y monitoreo a cada prestador , Vigilancia en salud pública, calidad del dato, revisión de cadena de frío, seguimiento al proceso de implementación del software de captura de datos del PAI, calidad de la prestación de los servicios de vacunación, normatividad (cumplimiento de la Resolución 412 del 2000, en sus normas de vacunación según el esquema del PAI y demas normas que emita el MSPS para el programa. Con una periodicidad semestral.
Certificación en competencias laborales " administracion de inmunobiologicos " Continuar o iniciar el proceso de certificación en competencias laborales del talento humano técnico, tecnólogo y auxiliar que labora en el Programa, de acuerdo a la normatividad vigente, y coordinando las actividades con la sede regional del SENA, según cronograma establecido por el Ministerio.
Supervisar que se cuente con el equipo de trabajo ideal en la red publica IPS Universitaria de Universidad de Antioquia , El cual deberá estar conformado por personas con experiencia relacionada en el PAI y a las que se les asegure continuidad de al menos un año: el equipo deberá estar conformado como mínimo por el coordinador PAI exclusivo, 1 responsable del sistema de información (técnico o profesional en sistemas) y vacunadores y supervisores suficientes para garantizar el logro de coberturas útiles en Barranquilla, mediante reuniones de concertación y seguimiento con los directivos.( 2 reuniones al año o mas si se requieren).
Realizar seguimiento a la microprogramacion del programa permanente del año 2015 Distrito de Barranquilla.
Seguimiento de cohortes de recién nacidos y susceptibles del Distrito para la aplicación de BCG y Hepatitis B en el momento del nacimiento ( mes a mes )
|  |  |  | 3. Lograr coberturas de vacunacion en los niños y niñas de 5 años con sus refuerzos de DPT,SRP mayor o igual a 95%. | Realizar monitoreo y evaluación al cumplimiento de la norma de vacunación al recién nacido en las instituciones que atienden partos.( tres veces al año).
Programar reuniones periódicas (mínimo cada 2 meses) con las EPS e IPS vacunadoras, con el fin de evaluar los logros y plantear estrategias tendientes al cumplimiento de metas en vacunación.
Participar en las actividades programadas por el ministerio para el logro de la certificación internacional de eliminación del sarampión y la rubéola.Según programación del ministerio.
Programar y ejecutar una jornada especial para iniciar, complementar y continuar esquema de vacunacion de niños menores de 1 año, niños de 1 año y menores de 5 años. Según prograamción del MSPS.
Realizar en el año mínimo 4 rondas de vacunación extramural que garantice el cubrimiento de todo el territorio.
Realizar jornadas de vacunaciones distritales por localidades por concentracaion simultaneas al censo de canalizacion / 4 rondas de vacunacion en el año enero, abril,agosto,noviembre de 2015 , con modificaciones de horarios de acuerdo a la necesidad de la poblacion ( 2 censo de canalizacion Febrero - junio , actualizacion de censo mes septiembre de 2015).
Realizar Jornada de Vacunación de las Américas en el mes de abril , Julio, septiembre y noviembre las fechas y los lineamientos técnicos específicos serán comunicados oportunamente por la Dirección General de Salud Publica por intermedio del Programa Permanente de vacunacion .
Continuar con la aplicación simultanea de dosis de neumococo, rota,penta y polio, de manera permanente.
Intensificacion de jornadas o bloqueo por los diferentes entes , EPSsc e IPS y regimen especial
Seguimiento y asistencias tecnica a las 96 instituciones prestadoras de programas de vacunacion.Segun frecuencia establecida por norma.
Brindar asistencias tecnicas : inspeccion , vigilancia y control a la aplicación en el manejo de esquemas completo y refuerzos de vacunacion a las 96 instituciones de salud PAI ( 2 veces al año).
Promoveer la participacion de las 96 instituciones de salud en el desarrollo de estrategias de vacunacion sin barreras. ( A través de comunicados y reuniones trimestrales, de manera permanente y según se requiera).
Garantizar la conservación de los biológicos e insumos del programa asegurando la cadena de frío y distribución de los biológicos del Programa permanente de inmunnizaciones PAI y los insumos críticos, de manera oportuna y cumpliendo la norma técnica vigente. Igualmente se debe garantizar el talento humano para manejo de la red de frío durante los 365 días del año.
Solicitar mensualmente las vacunas y enviar acusos a mas tardar 24 horas depues de haber recibido el despacho de biologicos.
Distribucion oportuna de los biológicos a IPS públicas y privadas según programación local a las 96 instituciones del PAI ( entregando el 100% de los pedidos en un plazo maximo de 48 horas, según disponibilidad nacional del biológico).
Gestion de recursos económicos para el transporte de vacunas e insumos críticos los 12 meses del año aeropuerto - PAI -aeropuerto cuando se requiera realizar traslados al MSPS o otra entidad territorial.
Adquisicion de insumos críticos como jeringas, solucion eteril ,algodon, contenedores para elementos cortopunzantes , papeleria necesaria y logística necesaria para la realización de 4 jornadas de vacunación, campañas de intensificación de vacunación o vacunación de bloqueo , SEMANA de vacunacion de las americas en abril , agosto y Noviembre de 2015.
Actualizacion del estado de la red de frío en el Distrito de Barranquilla, mediante aplicacion de formato y monitorear las 96 instituciones o IPS públicas y privadas, cuenten con las condiciones óptimas que garanticen la infraestructura adecuada para la vacunación, inventario entregar 27 de junio y el 28 de noviembre de 2015 y enviar al MSPS .
De acuerdo al analisis nacional y seguridad del cuarto frio Gestionar para el 2015 la adquisicion de camaras de seguridad y polizas para el cuarto frio y sus biologicos.
Realizar seguimiento mensual a las pérdidas por desgaste y por otras causas, de las vacunas entregadas a las IPS.
Garantizar la compra de 3 equipo de cómputo para PAI de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por el Ministerio de la protección Social.
Garantizar la conservacion y red de frio y equipos de refrigeración con excelentes estandares de calidad en lo que refiere infraesctructura ampliacion de area, gestion ( elaboración estudios previos para mejoramiento de infraesctructra cuarto frio y contrato de mantenimiento refrigeradores).
Gestionar contrato , plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta electrica durante los 12 meses del año cada 3 meses /año.
Gestionar Contrato mantenimiento preventivo y correctivo durante los 12 meses del año de los equipos utilizados para el almacenamiento de biológicos , cuarto frio y aires acondicionados del programa.
Socializar Plan de contingencia ante falla del fluido eléctrico, que garantice la estabilidad de los biológicos. este plan debe ser socializado , conocido y manejado a talento humano de red de frio , operarias y vigilantes de salud publicas, con los guardias de seguridad según ocurran cambios en el recurso humano assignado.
Visitas de Asistencia a las 96 prestadoras para que garanticen el funcionamiento adecuado de su propia red , Aplicación de lista de chequeo ( 2 veces al año).
Realizacion de 2 asistencia tecnicas en el año y supervicion a los 96 prestadores y EPS.
Consolidar y analizar y tomar desiciones , según resultados del 100% de las visitas de asitencia tecnica realizadas.
Realizar 4 Búsquedas activas institucionales, con el fin de fortalecer la vigilancia de todos eventos inmunoprevenibles, con base en la identificación de diagnósticos diferenciales de acuerdo al protocolo del Instituto Nacional de Salud; desplegar las acciones necesarias si se encuentran casos sospechosos o probables, así como seguimiento a contactos, toma de muestras y envío oportuno al Laboratorio Departamental de Salud Pública para la vigilancia de sarampión, rubéola, difteria, tos ferina, fiebre amarilla, parálisis flácida aguda, meningitis y tétanos neonatal.
Participar en el 100% de los COVE de eventos inmunoprevenibles programados.
Realizar seguimiento y cierre del 100% de los eventos supuestamente atribuidos a vacunación que ocurran en su jurisdicción.
Participar en las actividades programadas para el logro de la certificación internacional de eliminación del sarampión y la rubéola, según programación del Ministerio de Salud.
Plan de Crisis. Actualizado, conformado y funcional que permita dar respuesta oportuna a rumores o información que ponga en riesgo la credibilidad del PAI.
Realizar análisis conjunto de los datos del PAI y de vigilancia de inmunoprevenibles, con el fin de detectar y actuar oportunamente. Trimestralmente.
Realizar investigaciones de campo y de vacunación ante la aparición de casos de enfermedades inmunoprevenibles en sus territorios, en el 100% de los casos que lo requieran.
Realizar monitoreo rápido de coberturas y vacunación en áreas de población dispersa (mínimo 4 al año) .
Enviar oportunamente al,MSPS los informes de Monitoreos rápidos de coberturas de vacunación, búsquedas activas institucional y comunitaria, así como el reporte de los casos individuales e investigaciones epidemiológicas de campo de las enfermedades inmunoprevenibles que se presenten en el municipio.
Recibir, consolidar y analizar la información de coberturas de vacunación de los prestadores de acuerdo a la programacion con envio oportuno a Bogota los dias 5 de cada mes.
Monitorear en forma permanente ( con una periodicidad mensual) el consolidado diario y mensual de la información con auditoria de la calidad del dato a las IPS que presten el servicio de vacunación
Cotejar mensualmente, la información de las dosis aplicadas y reportadas por las IPS, el nivel municipal y el consolidado departamental para verificación de concordancia y hacer los ajustes necesarios de manera oportuna.
Implementar y cotejar acciones que permitan observar el indicador de cumplimiento, oportunidad y concordancia .
Partcipar e implemenar el software realizar primer y segundo seguimiento al sistema para verificar coherencia y concordancia del sistema de vacunacion en las instituciones prestadoras Implementar el software de captura de datos de vacunación elaborado por el MPS. De la misma forma deberán garantizar recursos tecnológicos (Hardware, Internet) suficientes y de calidad para su normal operación y puesta en funcionamiento. Se deberá garantizar el entrenamiento en manejo básico de equipos de computo a los responsables de la introducción de los datos en el nuevo sistema de información. Esto se realizará cada vez que se requiera .
Recoger informacion en base de datos de la poblacion menor de 6 años y mujeres en edad fertil y verificar esquema de vacunacion completo de acuerdo a la edad dato que sera consolidado por coordinador de Caminantes y luego a coordinador de localidad para ser enviado a PAI Distrital / enviar a Software nacional , Trimestralmente.
Monitorear en forma permanente el consolidado diario y mensual de la información con auditoria de la calidad del dato a las IPS que presten el servicio de vacunación, acción que se realizará de forma permanente al menos una vez año en cada prestador.
Tomar acciones correctivas oportunas deacuerdo a los resultados de cobertura para el logro de la metas.
Realizar evaluaciones periódicas y seguimiento de indicadores de los diferentes componentes del programa.
Inpseccion, vigilancia y control del Programa Permanente de vacunacion
Participar activamente en el proceso de evaluación internacional del PAI en caso de ser requerido.

## ETV _2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Pedro Arango Padilla - Profesional Universitario Area Salud
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la salud pública | Mantener la letalidad por dengue a menos del 2% | 2014080010012 | Promocion, Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV | Desarrollo de la Estrategia de Gestion Integral para la Promocion, Prevención y Control de las Enfermedades de Transmisión Vectorial en las localidades prorizadas: Sur-occidentel, Sur-oriente y Metropolitana del Distrito. | 1. 56 Micromovilizaciones por localidad y una macro-movilizacion. | [12 empty] | PEDRO ARANGO PADILLA | 659187000 | 41112053 |  |  | 100000000 | 527360000 | 31827000
2. Cien (100) eventos de capacitacion sobre promocion, prevención y control de dengue y virus del chikungunya con grupos comunitarios.
3.Realizacion de una campaña publicitaria sobre la promocion, prevención y control de dengue y virus del chikungunya a tráves de radio, prensa y tv.
4. Intervencion focalizada en barrios con alta incidencia de dengue y virus del chikungunya en los ultimos cinco años.
5. Recambio de 100 tanques plasticos por albercas, tanques de cemento y metalicos, en barrios de las localidades Sur-occidentel, Sur-oriente y Metropolitana del Distrito. .
|  |  |  | Mantener indices de infestacion larvaria entre 0% y 5% en los Barrios de las localidades Sur-occidente, Sur-oriente y Metropolitana. | 1.- Dos levantamiento de indice de infestacion larvaria en los barrios de las tres localidades priorizadas.
2.- Inspecion y diagnostico de 126.000 establecimientos en los barrios de las localidades focalizadas.
3.- Eliminación y/o control del 60% criaderos del mosquito Aedes aegypti .
4.- 60 Recolecciónes de inservibles (una por barrio)
5.- Control Químico: 5.1. Adulticida: realizar el 100% d lsa fumigaciones intradomiciliarias y espaciales que se requieran de acuerdo con la situación epidemiologica por Dengue que se presente. 5.2.- Larvicida. Al 100% de los depositos que lo requieran.
|  |  |  | Vigilancia de la distribucion y comportamiento del 100% especies insectiles comprometidas en la enfermedades de transmision vectorial en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla. | 1. Actualizacion de la distribucion de las especies insectiles comprometidas en la transmisión de enfermedades vestoriales en las cinc localidades del Distrito de Barranquilla.Mapeo de la distribución de especies. 2. Revision y clasificacion taxonomica del 100% de las muestras insectiles recoletadas en la unidad de entomologia.
2.-. Estudio de suceptibilidad y resistencia de los mosquitos a los insecticidas.
|  |  |  | Sistematizar el 100% de la información generada por los eventos y las visitas de inspección, vigilanica y control de las enfermedades de transmisión vectorial | 1.- Sistematizar el 100% de la informacion generada por inspeccion realizadas por los técnicos
TOTAL PROYECTO | [18 empty] | 659187000 |  |  |  | 100000000 | 527360000 | 31827000
>

## SALUD AMBIENTAL_2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Antonio Torregrosa Fuentes - Profesional Universitario Area Salud
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la salud pública | Ampliar al 85%, la cobertura de las acciones de regulación y fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos objeto de salud pública (medicamentos). | 2014080010011 | Salud Sanitaria y del Ambiente | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario a los establecimientos relacionados con Medicamentos y demás productos farmaceúticos, asi como a los centros de estetica localizados en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización de 1.800 Visitas de Inspección sanitarias y toma del 100% de muestras solicitadas. | Elaborar dos (2) mensaje publicitario sobre la promocion del uso adecuado de los medicamentos, difundidos a traves de radio, prensa y TV | [12 empty] | ADALBERTO PEREZ CANTILLO | 160000000 | 4111208 |  |  | 160000000
Realizar 10 talleres dirigidos a 500 personas de laboran en los servicios farmaceuticos sobre la normatividad sanitaria vigente.
Realizar 1.800 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a los establecimientos farmaceúticos, asi como a los centros de estetica existentes en el Distrito de Barranquilla.
Aplicar medidas sanitarias de seguridad al 100% de los establecimientos infractores inspecionados y emitir el concepto técnico para inicio del proceso sancionatorio..
Destrucción del 100% de los productos fraudulentos y/o alterados decomisados.
Emitir concepto sanitario al 100% de los establecimientos que reunan las condiciones higienico tecnicas y sanitarias.
Realizar visitas de inspeccion, vigilancia y control sanitario, asi como aplicar las medidas sanitarias a que haya lugar a los establecimientos y productos delegados por el INVIMA de acuerdo a nuestras competencias.
Muestreo del 100% de los medicamentos y demas productos farmaceuticos por quejas presentadas por la comunidad y de las solicitadas por el INVIMA
|  |  |  | Sistematización del 100% de la información generada por las visitas sanitarias a los establecimientos que fabrican, comercializa, distribuyen y expenden medicamentos y demás productos farmaceúticos | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos
Vigilancia y control de la salud pública | Ampliar al 85%, la cobertura de las acciones de regulación y fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos objeto de salud pública (Alimentos y Bebidas alcohólicas) | 2014080010011 | Salud Sanitaria y del Ambiente | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario a los establecimientos relacionados con Alimentos y Bebidas alcohólicas en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización de 4.800 visitas de inspección sanitaria y toma del 100% de las muestras programadas. | 1, Elaborar 2 mensaje publicitarios sobre la promocion al control de alimentos y/o bebidas alcohólicas, difundidos a traves de radio, prensa y/o TV | [12 empty] | ANTONIO TORREGROSA FUENTES
1.- Capacitar a 5.000 manipuladores de alimentos
Realizar dos (2) talleres sobre protocolos y manejo de las enfermedades transmitidas por alimentos ETAs.
Realizar 4.800 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a los establecimientos comercializadores, distribuidores y expendedores de alimentos y Bebidas Alcohólicas así como los vehiculos relacionados con estas actividades
Toma del 100% de las 100 muestras establecidas en el plan de muestreo para verificar la calidad de los alimentos y bebidas alcohólicas que se distribuyen, comercializan y expenden en el Distrito.
Aplicar medidas sanitarias de seguridad al 100% de los establecimientos infractores inspecionados.
Destrucción del 100% de los productos fraudulentos y/o alterados decomisados.
|  |  |  | Investigar y controlar el 100% de los brotes de infecciones o intoxicación alimentarias reportadas. | Estudios de campos del 100% de los brotes de infecciones o intoxicación alimentarias (ETAs) reportados a Salud pública.
|  |  |  | Sistematización del 100% de la información generada por las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos que distribuyen, comercializan y expenden Alimentos y Bebidas Alcohólicas. | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos
Vigilancia y control de la salud pública | Ampliar al 85%, la cobertura de las acciones de regulación y fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos objeto de salud pública (Plaguicidas). |  | Salud Sanitaria y del Ambiente | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario al 100% de los establecimientos relacionados con plaguicidas en los barrios de las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización 106 de visitas de inspección sanitaria. | Realizar 3 taller de actualización con duración de 4 horas sobre uso y manejo adecuado de plaguicidas dirigidos a asistentes técnicos y a propietarios del sector de los plaguicidas. | [12 empty] | JOSE BALLESTEROS HERNANDEZ
Realizar un taller sobre intoxicaciones por plaguicidas.
Seguimiento a los estudios de los niveles de colinesterasas realizados por las empresas al 100% de los empleados comprometidos en el manejo de plaguicidas.
Realizar una (1) visita anual de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a cada uno de los 3 depositos, a las 30 empresas aplicadoras y a las 20 empresas expendedoras de plaguicidas
Estudios de campos del 100% de los casos de intoxicación por plaguicidas reportados a Salud pública.
|  |  |  | Sistematización del 100% de la información generada por las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos que comercializan, distribuyen y aplican plaguicidas | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos
| Ampliar al 85%, la cobertura de las acciones de regulación y fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos relacionados con actividades diferentes a alimentos, bebidas alcohólicas, plaguicidas, medicamentos y demás productos farmaceuticos (Riesgos del ambiente). |  |  | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario a los establecimientos relacionados con actividades diferentes a alimentos, bebidas alcohólicas, plaguicidas, medicamentos y demás productos farmaceuticos localizados en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización de 3.000 visitas de inspección sanitaria | Organizar 4 eventos de capacitación orientados a sensibilizar a la comunidad (lideres comunitarios, organizaciones de base) en la problemática sanitaria generado por el manejo inadecuado de vertimientos sólidos y líquidos.
Atender el 100% de las quejas sanitarias presentadas a la Oficina de Salud Publica.
Expedir el 100% de los permisos para traslado de restos y cadaveres
Realizar 3.000 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a establecimientos priorizados con actividad diferente a alimentos, bebidas alcohólicas, plaguicidas, medicamentos y demás productos farmaceúticos que generan alto impacto negativo en el Distrito
|  |  |  | Sistematizar el 100% de la información generada por las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos relacionados con actividades diferentes a alimentos, bebidas alcohólicas, plaguicidas, medicamentos y demás productos farmaceuticos. | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos
Vigilancia y control de la salud pública | Realizar visitas de inspección, Vigilancia y Control al 100% de las motonaves que arriben al Puerto de la Sociedad Portuaria de Barranquilla y al área periportuaria (Sandiad Portuaria). |  | Salud Sanitaria y del Ambiente | Inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario al 100% de las motonaves de transito y los establecimientos localizados en el area portuaria, periportuaria y zonas francas del Distrito. | Realizar una jornada de vacunacion antirrabica a las especies caninas, felinas y equina en el area portuaria y periportuaria. | [12 empty] | YADIRA DE LA CRUZ
Inspeccionar el 100% de las motonaves de tránsito por el area portuaria y periportuaria del Distrito de Barranquilla
Realizar visitas de inspeccción, vigilancia y control al 100% de los terminales portuarios, areas periportuarias y zonas francas, incluyendo las empresas que hacen parte de las mismas
Expedir el 100% de los certificados de excensión de Control de Sanidad a Bordoa a las motonaves que lo soliciten.
Revisión de los esquemas de vacunación del 100% de los tripulantes de las motonaves que hacen transito en el area portuaria del Distrito
Efectuar actividades de vigilancia y control de los vectores implicados en la transmision de enfermedades tropicales o exóticas, mediante la inspección del 100% de las Larvitrampas ubicadas en el area portuaria.
Efectuar actividades de vigilancia y control de los sintomaticos de enfermedades de interes en Salud Pública que arriben al area portuaria y periportuaria.
Realizar cuatro (4) reuniones del Consejo seccional de Sanidad Portuaria
Realizar monitoreo a la calidad del agua en la Red Pública del terminal maritimo, mediante la realización de 200 mediciones de cloro residual libre.
|  |  |  | Sistematización del 100% de la información generada por las visitas de inspección sanitaria a las motonaves y establecimientos localizados en el area portuaria y periportuaria. | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos
Vigilancia y control de la salud pública | Mantener en 100% la cobertura de Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo humano. |  | Salud Sanitaria y del Ambiente | Inspeccción, vigilancia y control al 100% de los sistemas de suministro de agua para consumo humano. | Toma del 100% de las 420 muestras establecidas en el plan de muestreo según norma sanitaria vigente como mínimo para verificar la calidad del agua para consumo humano | [12 empty] | ANTONIO TORREGROSA FUENTES
Realizar dos visitas sanitarias a los sistemas de suministro de agua para consumo humano
|  |  |  | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario a las Piscinas públicas y semipublicas localizadas en los barrios de las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización de 120 visitas de inspección sanitarias y toma del 100% de las muestras programadas. | Realizar 120 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a las piscinas públicas y semipúblicas.
Realizar 40 toma muestras aguas de piscinas para verificar calidad del agua
|  |  |  | Consolidar y sistematizar el 100% de los analisis de las muestras de agua para consumo humano en el SIVICAP. | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos
Vigilancia y control de la salud pública | Intervenir el 60% de las 220 Escuelas Públicas ydel Distrito de Barranquilla con la estrategia entornos saludables. |  | Salud Sanitaria y del Ambiente | Intervenir el 60% de las 220 Escuelas Públicas ydel Distrito de Barranquilla con la estrategia entornos saludables. | Realizar anualmente una (01) visita sanitaria de seguimiento a cada una de las 132 IED para la prevenciòn del dengue y chicungunya. | [12 empty] | SANITH CASTILLO
Realizar 2 jornadas de eliminaciòn de criaderos de mosquito Aedes aegypty en las 132 IED priorizadas del Distrito
Certificar AL 100% de las instituciones educativas que cumplan con la estrategia escuelas libres de dengue Y CHICUNGUNYA.
Seguimiento a la implementaciòn juegos didacticos para la prevenciòn del dengue en las 132 IED instituciones educativas.
Tres (3) jornadas educativas y/o lúdicas dirigida a coordinadores de Escuelas Saludables y estudiantes multiplicadores, para el fortalecimiento de las acciones de interés en Salud Pública.
Realizar una (01) visita de inspecciòn vigilancia y control sanitario a los comedores escolares de las 132 IED priorizadas del Distrito.
Darle continuidad a los grupos centinelas activos de la notificaciòn obligatoria de los eventos que afectan la colectividad. Haciendo enfasis en el fortalecimiento de los sistemas de información. En coordinación con vigilancia epidemiológica.
| Implementación de la estrategía Entornos Saludables (ES) en 3 Universidades |  |  | seguimiento a la Implementaciòn en tres (3) Universidades del Dsitrito de Barranquilla la estrategia de Entorno Saludable. | Una (1) mesas de trabajo semestral con integrantes de tres(3) universidades para la para el seguimiento de la implementación de la estrategia Entorno Saludable.
| Seguimiento a la Implementaciòn de la estrategia de Entorno Saludable en dos (2) empresas de la ciudad. |  |  | Seguimiento a la Implementaciòn de la estrategia de Entorno Saludable en dos (2) empresas de la ciudad. | Una (1) mesas de trabajo semestral con talento humano y Salud Ocupacional de las empresas para la socialización e implementación de la estartegia Entorno saludable en coordinación con las ARL, EPS y el programa de Salud Ocupacional de la Secretaría de Salud.
| Implementar la estrategia Entorno Saludable en veinte (20) viviendas focalizadas en barrios vulnerables |  |  | Implementar la estrategia Entorno Saludable en veinte (20) viviendas focalizadas en barrios vulnerables | 1 reuniòn con la IPS universitaria para coordinar acciones de vivienda saludables
Realizar tres (3) visitas de seguimiento a la estrategia de vivienda saludable
Realizar dos (02) Reuniones en el semestre con caminantes de la salud para la socializaciòn e implemetaciòn de rotafolios de vivienda saludables
| Implementación de la estrategia entorno Saludable a nivel comunitario en 3 barrios. |  |  | Organizar y desarrollar 1 mesa de trabajo con actores sociales de la comunidad para la sensibilizaciòn de Entorno Saludable a nivel Comunitario. | Realizar 4 jornadas conjuntas con instituciones tanto publicas como privadas para la solución de problemáticas encontradas de entornos saludables
Realizar una (1) reuniòn con lideres comunitarios por localidades ´para la sensibilización en la estrategia entornos saludables.
TOTAL PROYECTO | [18 empty] | 160000000 |  |  |  | 160000000
>

## SSR 2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | NANCY CARCAMO
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica |  | 2014080010017 | Fortalecimiento del Control a los Servicios de Atencion Integral del Binomio Madre-Hijo en las IPS del Distrito de Barranquilla | Mantener coberturas de Control Prenatal por encima del 95%. | Mesa de trabajo con las EAPB para que se comprometan en quitar las barreras administrativas para la adherencia a la Guías de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. | [12 empty] | NANCY CARCAMO REFERENTE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 200000000 | 41112021 |  |  | 200000000
Realizar 4 ciclos de actualización de las Guías de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. (Guías No. 11-15- 2013). 2 ciclos para las IPS Publicas y 2 ciclos para las IPS Privadas.
Monitoreo mensual del seguimiento a las gestantes inasistentes al control prenatal y a la cita del puerperio a los 8 dias postparto en la red publica.
Monitoreo trimestral del seguimiento a las gestantes inasistentes al control prenatal y a la cita del puerperio a los 8 dias postparto en la red publica.
Realizar 1 evento masivo con gestantes para la concientizaciòn de una maternidad segura y saludable.
|  |  |  | 100% (43) IPS Pùblicas con auditoria de los programas de control prenatal y atenciòn del parto de acuerdo a la norma 412 del 2000. | Seguimiento, Monitoreo y evaluacion de las historias clinicas de control prenatal y atenciòn del parto en la IPS de la red pùblica para la verificaciòn de cumplimiento de protocolos y normas ( con un muestreo de 5 Historias clinicas mensuales).
|  |  |  | 100% (25 adicionales a las 20 IPS ya intervenidas) IPS Privadas con auditoria de los programas de control prenatal y atenciòn del parto de acuerdo a la norma 412 del 2000. | Seguimiento, monitoreo y evaluacion de las historias clinicas de atenciòn del parto a 9 IPS privadas que atienden parto para la verificaciòn de cumplimiento de protocolos y normas.
Requerimiento trimestral de los indicadores de cumplimiento de maternidad segura a las EPSs de los regimenes contributivo y subsidiao.
|  |  |  | 50% De las IPS que realizan atenciòn materno-perinatal con talento humano capacitado en atención integral a la gestante y al recién nacido. | Implementación de la estrategia de la Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema en 2 IPS Publica (Camino Bosque y Hospital de Barranquilla) y 2 privadas.
Acompañamiento, Seguimiento, monitoreo y evalucion a los casos de las usuarias de la linea materna, permanente.
Realizar 1 capacitaciòn en coordinaciòn con el programa de salud infantil sobre AIEPI CLINICO NEONATAL. a médicos ,enfermeras y pediatras.
|  |  |  | 100% de las gestantes con VIH cubiertas con la estrategia de reduccion de la transmision vertical de VIH. | Realizar seguimiento a todos los casos de gestantes con VIH en el marco de la ESTRATEGIA DE LA REDUCCIÒN DE LA TRANSMISIÒN VERTICAL DEL VIH.
Brindar 2 asistencias técnica a EAPB, IPS PUBLICAS Y PRIVADAS para el fortalecieminto de la ESTRATEGIA DE LA ELIMINACION DE TRANSMISIÒN VERTICAL DEL VIH. SIFILIS CONGENITA y la atenciòn integral a los casos.
|  |  |  | 100% de las gestantes con diagnostico de sifilis gestacional con manejo integral para la reducciòn de la sifilis congenita. | Análisis en salas situacionales de los casos de sifilis congénita y casos de transmisión vertical madre - hijo de VIH, con participación de actores involucrados.
Realizar seguimiento a todos los casos de gestantes con sifilis gestacional en el marco de la ESTRATEGIA DE LA ELIMINACION DE TRANSMISIÒN VERTICAL DEL VIH. SIFILIS CONGENITA
Realizar acciones de articulación con las EAPB para el compromiso de la atención del tratamiento y laboratorios a la pareja de la gestante con diagnostico de sifilis. Mediante mesa de trabajo y documento de compromisos.
|  |  | Promocion y Fomento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Barranquilla | 100% EPS e IPS cumpliendo con acciones de vigilancia epidemiológica en eventos de Salud Sexual y Reproductiva. En las 5 lineas de acción. | Coordinar con las dependencias de garantia de calidad y vigilancia plan de contigencia de visitas a IPS de atenciòn osbtetrica en epoca de carnaval y otras festividades del Distrito para verificar el cumplimiento de normas y talento humano. | [13 empty] | 200000000 | 41112022 |  |  | 200000000
Seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento de los casos de Mortalidad Materna
Asistencia a los COVE de Mortalidad Materna.
Realizar visitas de seguimiento y monitoreo de la Atenciòn segura a la gestante en equipo con la oficina de Garantia de la Calidad.
Monitoreo a las EPSs en la Identificacion de la poblacion gestante vulnerable con enfoque diferencial (PIC).
Fortalecimiento de la estrategia de sensibilizacón (IEC), implementadas por las EPSs e IPSs, para la atención con equidad de genero.
Fortalecimiento de la estrategia de sensibilizacón (IEC), implementadas por las EPSs e IPSs, para el ejercicio pleno de los Derechos sexuales y reproductivos.
Fortalecimiento de la estrategia de sensibilizacón implementadas por las EPSs e IPSs a través de asistencia técnica del programa de planificación familiar.
|  | 2014080010018 | Implementacion de los Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Jovenes en la Red Prestadora del Distrito. | 14 instituciones con Servicios amigables para jovenes y adolescenctes funcionanado en la red de salud del Distrito. | Realizar 2 visitas de inspección y seguimiento,anuales a cada servicio, para el fortalecimiento de los 14 SASJA existentes. | [13 empty] | 200000000 |  | 100000000 |  | 100000000
Realizar dos visitas anuales de articulacion a 3 EPS contributivas para el fortalecimiento e implementación del modelo de SASJA.
Realizar 2 asistencias técnicas grupales para el seguimiento de los indicadores de productividad de los Servicios Amigables.
Conformación y Operativizacion de la mesa de trabajo de prevención de embrazo en adolescentes, con la participación de los actores involucrados.
|  |  |  | 5 localidades de Barranquilla con organizaciones juveniles y veedurias. | Mantener actualizada mensualmente la información relacionada con las localidades de Barranquilla con mayor incidencia de embarazos en adolescentes mediante seguimiento al Ruaf,y solicializar dicha información con los actores involucrados.
Realizar 5 capacitaciones a organizaciones juveniles para que ejerzan funciones de multiplicadores en SSR.
Realizar 10 talleres para la comunidad docente ( 4 talleres) , coordinadores de SASJA, entidades del estado y/o operadores, sobre SASJA y PESCC.
Realizar reunion bimensual de seguimiento a contratos externos como NU3 entre otros, con revision de evidencias de la ejecucion de los mismos.
|  | 2014080010019 | Promocion y Fomento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Barranquilla | 85% de las EPS cumplan con el programa de prevención de cáncer cérvico uterino | Requerimiento trimestral de los indicadores de cumplimiento a la cobertura del programa de prevención de Cancer Cervicouterino.
Jornada de capacitacion para la prevenciòn del carcer cervico uterino dirigido a IPS y Laboratorios.
|  |  |  | 100% de los pacientes que requieren tratamiento para VIH recibiendolo por parte de la EAPB | Brindar 2 asistencia tecnica a 20 EPS (13 Contributivas y 7 Subsidiadas) , y 13 IPS en atenciòn integral en pacientes con Diagnostico de VIH y hepatitis B.
Fortalecer los grupos de autoapoyo de personas viviendo con VIH SIDA, para seguimiento y monitoreo de la atención recibida por las IPS, mediante la realización de 3 reuniones al año con los pacientes.
Desarrollar mecanismos de articulacion con las IPS-EPS Publica, Privadas, ONGs, Fondo Mundial para VIH y profesionales de la salud para el seguimiento y vigilancia especifica de pacientes con VIH/SIDA que pertenecen a poblaciones claves o lideres (Hombres que tienen Sexo con Hombres, Trabajadores (as) Sexuales, Habitantes de Calle, Mujeres trans, personas con VIH-SIDA).
Participar en el 100% de las salas situacionales de casos muertos por SIDA, con participación de EPSs, IPSs y vigilancia epidemiologica.
Desarrollar asistencias tecnicas trimestrales en la IPS Publica para el seguimiento y vigilancia especifica de pacientes con coinfeción de VIH/SIDA y Tuberculosis.
|  |  |  | 60% DE COBERTURA de la estrategia de información, educación y comunicación (IEC), para el fomento de la salud sexual y reproductiva sana y responsable, Implementada en la poblaciòn barranquilera. | Desarrollar estrategias de IEC en eventos de concertaciòn masiva como carnavales , dia mundial del fortalecimiento a la respuesta ante el VIH, evnetos deportivos , instituciones educativas , empresas.
[5 empty] | TOTAL | [13 empty] | 600000000

## TB-LEPRA-ZOONOSIS 2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Colombia Libre de Tuberculosis
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | OSWALDO MORALES TORRADO
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | Reducir en 50 % tasa de mortalidad de la tuberculosis | 2014080010004 | ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS | 100% IPS del Distrito de Barranquilla donde funciona el programa de control de la Tuberculosis Actualizadas sobre la Guia de Atencion del Programa. | 2 capacitaciones en Guia de manejo de pacientes con TB dirigido a grupos de medicos y de funcionarios de las IPS encargados del programa de TB . | [12 empty] | REFERENTE PROGRAMA TBC Y LEPRA | 516049100.61 |  |  |  | 200000000 | 288400000 | 27649100.61
Capacitacion trimestral a grupos de caminantes de la salud sobre la bùsqueda de sintomáticos respiratorios, atención grupos especiales , casos de abandono , farmacoresistentes .
Hacer seguimiento trimestral para la aplicacion de los Lineamientos Programaticosde de tuberculosis sensible, resistente, protocolos de vigilancia y normatividad en las IPS del distrito de Barranquilla.
Implementación de un proceso de evaluación de conocimientos minimos en el programa al 100% de los funcionarios de prestadores y aseguradores que manejan el Programa de TB, previo a las Asistencia Tecnicas.
Montar en la pagina web de la alcaldía el protocolo de manejo de la patología.
Realizar un taller de capacitacionen TBFR dirigido al personal que maneja los pacientes de TB resistentes en el dignostico, tratmiento y manejo integral.
Seguimiento estricto a las EAPB e IPS para que garanticen la realizacion de PSF a los casos nuevos con factores de riesgo y vulnerabilidad y los caos previamente tratados que ingresan al programa.Mediante asistencias tecnicas trimestrales.
Realizacion del Comité Evaluador de casos Especiales de TB (TBFR, TB/VIH, RAM, alta complejidad de aspecto Psicosocial)-CERCET- en coordinacion con la SSDepartamental. Al menos trimestralmente.
Garantizar la visita e investigacion de campo del 100% de los casos de TBFR y seguimiento a los contactos de TBFR.
|  |  |  | Asistencia Tecnica Trimestral al 100% de IPS de la Red publica y privada que tienen el programa de Tuberculosis. | Realizar asistencia técnica, y seguimiento de planes de mejoramiento generados en las mismas a todos las IPS de la red publica donde funciona el programa de TB y TBFR en la jurisdicción de Barranquilla.
Verificacion del cumplimiento de la estrategia DOTS/TAES en la totalidad de las IPS del distrito de Barranquilla de forma trimestral.
Implementar estrategias de abordaje para el fortalecieminto de la adherencia al tratamiento de pacientes en riesgo de abandono, en el 100% de los pacientes identificados con riesgo medio y alto en la aplicación de la encuesta.
Operatividad y seguimiento de la mesa de trabajo de profesionales del Area social para el control de la TB.
Realizar sala situacional semestral con las EAPB encaminadas a realizar monitoreo, evaluacion de indicadores y garantizar el cumplimiento de las metas.
Visitas de Asistencia Tecnica a las Instituciones carcelarias, para que apliquen los Lineamientos programaticos , con el fin de garantizar un diagnostico temprano y tratamiento oportuno de los casos de TB. De forma permanente y según el comportamiento de los casos.
Levantamiento ,mapeo del sistema sanitario y proveedores de salud existentes. Georefernciacion y caracterizacion de zonas priorizadas por el Proyecto Fondo Mundial y la estrategia Grandes ciudades. En el primer trimestre del 2015.
|  |  |  | 100% de pacientes con TB recibiran asesoría para la prueba voluntaria del VIH. | Realizar seguimiento trimestral a la red prestadora para garantizar la realizacion de asesoria y prueba voluntaria para VIH al 100% de los pacientes afectdos por TB..
Retroalimentacion a las I.P.S y EAPB en el cumplimiento de las metas del Plan de Accion Colaborativas.
Realizar un taller de capacitacion a los profesionales de la salud de las IPS publicas y privadas que atiende pacientes con TB y Coinfectados TB/VIH. En lineamientos programáticos TB/VIH, Plan de acciones Colaborativas, control de infeccion.
Realizar seguimiento a las IPS que manejan casos de coinfeccion TB/VIH y las IPS de segundo nivel que manejen el mayor numero de casos de TB en la implementacion del Plan de Control de infecciones. Con la realización de al menos 2 visitas al año en equipo con el referente de VIH.
Realizar Visitas de asistencia Tecnica semestral a las IPS especializadsa en atencion Integral de pacientes con VIH, con el fin de garantizar el tamizaje clinico de TB en las personas afectadas por VIH y Quimioprofilaxis a quienes lo requieran de acuerdo a lineamientos, asi como el Tratamiento antiretroviral y con Cotimoxazol en los coinfectados con TB/VIH en coordinacion con el programa de Salud Sexual y Reproductiva.
|  |  |  | Captar el 70% de la (os) Sitomaticos Respiratorios programados en las I.P.S y EAPB. | Hacer seguimiento a la red prestadora para que se garantice la toma de muestras de los sintomaticos respiratorios captados y el cumplimiento de las metas de captacion.
Realizar una Mesa de trabajo Distrital con las EAPB con el fin de garantizar un Plan Operativo que minimice las barreras administrativas que dificulten el acceso al diagnostico control de tratamiento de los pacientes con TB, TBFR y coinfectados TB/VIH.
2 capacitaciones a grupos de lideres comunitarios sobre la prevencion, vigilancia y control de tuberculosis, actividades colaborativas comunitarias TB/VIH.
Realizar seguimiento a la operatividad del DOTS comunitario en las zonas priorizadas, Mediante la realización de tres reuniones en el año con los equipos conformados.
Realizar Busqueda activa de Sintomaticos respiratorios comunitarias en las zonas priorizadas ( Poblacion Vulnerable, alta carga de enfermedad, abandonos y TBFR) , Victimas y en PPL como actividad colectiva. Al menos tres actividades al año.
|  |  |  | Detectar el 100% de los casos Bk positivos programados en el periodo. | Seguimiento trimestral a la red con el fin que se garantice un diagnostico temprano de los sintomaticos respiratorios captados.
Garantizar el suministro permanente y oportuno de los medicamentos a todos los pacientes diagnosticados con TB y TBFR en el distrito de Barranquilla y realizar seguimiento para que en las IPS se garantice el manejo adecuado bajo condiciones de temperatura y humedad de acuerdo a la normatividad.
Conformar los grupos de apoyo para pacientes -GAP- en las instituciones priorizadas para garantizar la deteccion de caos y la adherencia l tratmiento de los casos identificados.
Realizar un taller de capacitacion a profesionales de la salud en la realizacion de Esputo Inducido para mejorar el diagnostico de la TB en poblacion infantil.
|  |  |  | Analisis de indicadores de PAI y AIEPI relacionados con el Progarma de TB. | Participacion en el 100% de los Comités de Infancia y Adolescencia programados desde la oficina de salud ambiental y prevencion y promoción.
Revisión Mensual de las coberturas de BCG, en coordinación con el Programa de PAI. Seguimiento a los indicadores.
Implementar acciones de articulación con los diferentes programas( AIEPI, PAI, VIH/Sida, seguridad alimentaria,vigilancia epidemiologica ) y sectores relacionados con el manejo de la patologia.( ONGS, Gestion Social, ICBF,EPS). Incluir los pacientes en programas de proteccion social, con el fin de mejorar las necesidades basicas que inciden en la adherencia al tratamiento.Posicionando las estrategias comunes en las tematicas de los comités tecnicos, segun programación jefe de la oficina.
Articulación programa y laboratorio. Retroalimentacion semanal y reuniones periodicas para triangulacion de informacion con el laboratorio de la IPS.
|  |  |  | 100% de concordancia de bases de datos del sivigila y del programa de TB. | Analisis mensual de los Porcentajes de concordancia de las bases de datos de sivigila y del Programa de TB.
Realizar reuniones mensuales con Vigilancia Epidemiologica con el fin de mantener la concordancia del 100% de la informacion de SIVIGILA con la del prograam de TB.
Garantizar la realizacion oportuna de las Unidades de Analisis de todos los casos de mortalidad, TBFR y TB meningea en menores de 5 años en coordinacion con Vigilancia Epidemiologica. (es decir en el mes siguiente a la ocurrencia del caso).
|  |  |  | Acciones de demanda inducida al 100% de Sintomáticos de Piel y neurológico. | Capacitación al 100% de los caminantes en la identificación de sintomaticos de piel. | [13 empty] | 83018000 |  |  |  |  | 61800000 | 21218000
Realización de 2 capacitaciones dirigidas a profesionales de la salud de IPS publicas y privadas en deteccion de pacientes sintomaticos de piel.
Realizar asistencia técnica, y seguimiento de planes de mejoramiento a todos las IPS de la red publica donde funciona el programa en la jurisdicción de Barranquilla.
|  |  |  | Seguimiento a 100% de convivientes y pacientes con Lepra durante y después del tratamiento. | Garantizar a traves de la realización de visitas de campo el seguimiento al 100% de los convivientes.
Garantizar el suministro oportuno de los medicamentos a todos los pacientes diagnosticados en el distrito de Barranquilla.
|  |  |  | Actualizacion al 100% del recurso humano de prestadores publicos y privados que llevan el programa de lepra, en al guia de manejo. | Dos capacitaciones al año dirigidas al personal de salud ( medicos y enfermeras) en la guia de manejo de pacientes con lepra.
Evaluación de conocimientos al 100% del recurso humano del Porgrama de lepra.
|  |  |  | Base de datos del Programa de lepra actualizada desde el año 2007 hasta el 2013. | Revision de informes trimestrales de lepra, con el respectivo analisis de la información.
Revision de tarjetas de tratamiento en los prestadores publicos y privados, del 100% de los pacientes.
Vigilancia y Control de Salud Publica. | Cero casos de rabia humana, canina y felina |  | Fomento y Prevencion de las Enfermedades Transmisibles y de zoonosis en el Distrito de Barranquilla. (Zoonosis) | Realizar Vacunación antirrabica al 80% de los perros y gatos censados en el Distrito de Barranquilla. | 1.-Realizar 40 Charlas educativas sobre Zoonosis.( Con 20 asistentes promedio por charla). | [12 empty] | YOLANDA CASTILLA |  |  |  |  | 240000000
Elaboración y difusión de dos (02) mensajes publicitarios educativas sobre Zoonosis
Aplicación de la vacuna antirrábica por encima del 80% de la población felina y canina censada
Actualización del censo de la población canina y felina del Distrito de Barranquilla
Realización de una (1) Jornada de Vacunación antirrabica .
Realización un monitoreos de vacunación antirrabica animal por localidad.
Gestionar ante la empresa privada los recursos para la realización de jornadas de esterilización de animales.( 400 animales Perros y gatos).
Realizar una (1) visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a cada una de las 60 clinicas y consultorios veterinarios. Y dar respuesta al 100% de solicitudes de la comunidad que impliquen visitas a estos establecimientos.
Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos
|  |  |  | Aplicación de la guía práctica al 100% de las personas agredidas por un animal con sospecha y /o Rabia y notificadas a la Oficina de Salud pública | Seguimiento, evaluación y control del 100% de los accidentes rábicos reportados a Salud Pública
Realizar dos (2) talleres sobre manejo de protocolos, manual de procedimientos en el manejo de los accidentes rábicos y aplicación del tratamiento antirrábico en humanos
| Mantener en cero la letalidad por Leptospirosis |  |  | Desrratización del 100 % de los establecimientos donde hay proliferación de roedores | Aplicación de rodenticida a 40.000 establecimientos
Realizar 60 Charlas educativas sobre Leptospirosis ( Con promedio de 20 personas por charla).
|  |  |  | Talento humano de salud de la red prestadora actualizado en protocolos, guias de atención y manejo de la Leptospirosis. | Realizar dos (2) talleres sobre manejo de protocolos, manual de procedimientos en el manejo de la leptospirosis

## Aseguramiento_2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Pública Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Antonio Issa - Jefe de Seguridad Sociual en Salud
2015
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
ASEGURAMIENTO EN SALUD | Garantizar la continuidad del aseguramiento a la poblacion elegible afiliada al Regimen Subsidiado | 2014080010153 | CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO EN EL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO | 100% recurso disponibles para la continuidad del aseguramiento | Gestión financiera para el mantenimiento de la continuidad | [12 empty] | Jefe Oficina Seguridad Social en Salud | 394791579.917 | 411111 | 15368051.348 |  | 145694840.402 | 220189846.019 | 7249673.699
Administración de bases de datos de afiliados
Seguimiento giros de recursos
| Garantizar el acceso a la afiliación a la población elegible no afiliada al Regimen Subsidiado |  | ACCESO A LA AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO POBLACION ELEGIBLE NO AFILIADA | 100% población asegurada que demande la afiliación | Promoción de la afiliación al SGSSS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6289168.449 | 0
[5 empty] | Administración de bases de datos de afiliados | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEGURAMIENTO EN SALUD | Mantener la cobertura universal del aseguramiento en salud | 2014080010154 | AUDITORIA A LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS | Auditorias al cumplimiento del 100% de las EPSS en materia de Aseguramiento y Acceso de servicios frente a la población afiliada conforme a la red contratada. | Auditoría a las EPS-C Regimens especiales | [12 empty] | Jefe Oficina Seguridad Social en Salud | 417150 | 411112 |  |  |  |  | 417150
Auditoría a las EPS Subsidiadas
Desarrollo de informes de seguimiento a las EPSC
|  |  | GESTION, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL ASEGURAMIENTO EN SALUD | Acciones de IVC al 100% de las EPS Programadas | Asistencia Tecnica
[5 empty] | Desarrollo acciones IVC | [12 empty] | Jefe Oficina Seguridad Social en Salud | 220095.925 | 411113 |  |  |  |  | 220095.925
>

## Prestación de Servicio 2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla con Vivienda
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud-5 | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Rosmery Wehedeking P- Jefe oficina Garantía de la Calidad
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 9 IPS de la red pública Distrital. |  | Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 5 IPS de la red pública Distrital. | Coordinación con la empresa ejecutora de las obras para el inicio de las mismas. | [12 empty] | Secretaria de Salud Distrital | 27728746754 | 411142 | X |  |  |  | X
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD |  |  | Implementación del Sistema de Vigilancia de RiesgosProfesionales y Accidentes de Trabajos del empleo formal e informal delDistrito de Barranquilla | [15 empty] | 70000000 |  | 70000000
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Iniciar el proceso de acreditación en 10 Prestadores certificados del Distrito. | 2014080010016 | Promoción de la acreditación en las IPS del Distrito de Barranquilla | 5 IPS certificadas iniciadas en el proceso de acreditación | Realización de actividades de promoción y sensibilización del sistema de acreditación en los prestadores de servicios de salud certificados | [12 empty] | Jefe oficina Garantía de la calidad | 319628700 | 4111433 | X
Iniciar acompañamiento a los prestadores de servicios de salud certificados que deseen iniciar su proceso de acreditación
| Incrementar al 100% el porcentaje de Prestadores certificados en el distrito de Barranquilla. | 2014080010112 | Fortalecimiento de la certificación en salud de los prestadores inscritos en el Distrito de Barranquilla | Realizar Proceso censo de prestadores de servicios de Salud | Realizar revisión final a la planeación y procesos logísticos para la realización del censo de prestadores de servicios de salud iniciados en el año 2014, y ejecutar el censo de prestadores de servicios de salud 2015 | [12 empty] | Jefe oficina Garantía de la calidad | 176177700 | 4111432 | X
|  |  |  | Asistencia técinca del 60% de los prestadores inscritos | Incremento en la realización de las actividades de asistencias tecnica e Inspección vigilancia y control a Prestadores deServicios de salud
|  |  |  | Tener certificada el 80% de los prestadores verificados en el año | Cumplimiento del cronograma de visitas de verificación establecido de acuerdo a lo establecido en la resolución 2003 del 2014
| Fortalecer el sistema de Gestión de la calidad en el 100% de los prestadores de Salud del distrito de Barranquilla |  | Fortalecimiento de los sistemas de Gestión de la calidad en los prestadores de Salud del distrito de Barranquilla | Implementar el sistema efectivo del proceso de monitoreo de la calidad en el 60% de las Instituciones prestadoras de salud en el Distrito de Barranquila. | Actividades de sensibilización a prestadores | [12 empty] | Jefe oficina Garantía de la calidad | 169695600 | 4111434 | X
Asistencia Tecnica a las Instituciones Prestadoras de Salud
Verificación del reporte obligatorio de los programas de farmaco y tecnovigilancia, indicadores de calidad, circular única,mantenimiento hospitalario, tecnologa biomédica, referencia y contrareferencia y Seguimeinto a riesgos .
Desarrollo de actuaciones Administrativas por incumplimiento
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Lograr un sistema de Información integral en salud implementado en un 100% en la red prestadora. |  | Implementación de un Sistema Integral de Información en Salud Para la Vigilancia y el Control en la Prestación de los Servicios con Enfoque Diferencial | Implementación de un sistema de informacion integrado en la Red Pública Distrital | Estudio Previo de necesidades | [12 empty] | Jefe oficina Atención Prioritaria | 20000 | 4111435 | X |  |  |  | X
Inicio de etapa precontractual
Proceso de contratación
implementación y operativización del Sistema de Información en Salud
Seguimiento y evaluación del Proceso.
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Mantener igual o por encima del 90% la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios de salud. |  | Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación del Servicio de Atención a la Comunidad | Mejorar la calidad de la atención de los usuarios en los 4 puntos de atención y en el SAC a través de la adecuación de la infraestructura y renovación de equipos de oficina | Elaboracion y presentacion del estudio de conveniencia y oportunidad | [12 empty] | Profesional Especializado - SAC | 130559.717 | 411157 |  |  |  |  | x
Inicio de etapa precontractual
Proceso de contratación
Ejecución de obras
Seguimiento y evaluación del Proceso.
|  |  | Mejoramiento del Sistema de Atención a la Comunidad - SAC | Medir la satisfacción de los usuario con relación a los servicio de salud brindados por las EPS-S-C- e IPS en el Distrito de Barranquilla | Aplicación de encuestas
Tabulación de encuestas
Análisis de los resultados por EPS y por IPS
Socialización de los resultados con cada una de las entidades evaluadas para las acciones de mejora a que haya lugar
>

## PromocionSocial_2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distrital de Salud
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable; Estrategia Barranquilla Incluyente
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Gala Gonzalez Caballero, Coordinadora Grupo de Promoción Social.
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD/PROMOCION SOCIAL
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Secretaria Distrital de Salud/Promoción Social | Aseguramiento al 100% de la población víctima del conflicto armado residente en el Distrito de Barranquilla | 2014080010116 | Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado | Aseguramiento al 100% de la población víctima del conflicto armado residente en el Distrito de Barranquilla | Reuniones mensuales de asistencia técnica a funcionarios de las EPS e IPS para disminuir barreras de acceso en la prestación del servicio de salud. | [12 empty] | Grupo de Promoción Social | 752205526
capacitaciones a funcionarios de las EPS e IPS sobre PAPSIVI y protocolo de atención en salud
Visitas de seguimiento a la IPS UNIVERSITARIA para verificar la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud a la población sujeto del programa
Visitas de seguimiento a las EPS para verificar la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud a la población sujeto del programa
Asistencia a reuniones del subcomite de Asistencia y Atención
| Atención integral en salud física y mental al 70% de la población víctima del conflicto armado residente en el Distrito de Barranquilla |  |  | Atención integral en salud física y mental al 70% de la población víctima del conflicto armado residente en el Distrito de Barranquilla | talleres psicosociales de la estrategia "Mis Derechos Primero" con niños niñas y adolescentes, víctimas o hijos de víctimas del conflicto armado
| Ampliar la Cobertura de la Atención Integral en Habilitación y Rehabilitación de la Población con Discapacidad del Distrito de Barranquilla | 2014080010021 | Atención integral de Habilitación y Rehabilitación de la Población con Discapacidad. | Ampliar la Cobertura de beneficiarios de la atención integral Habilitación y Rehabilitación de la Población con Discapacidad en Barranquilla | Aplicación del Registro de Localización y caracterización de Las Personas con discapacidad, conforme al censo DANE 2005, 59.585 PcD, con el apoyo de los caminantes de la salud. | [13 empty] | 1500000000
Fortalecimiento, legalización y creación de nuevas organizaciones de PcD, a través de seminarios, talleres y reuniones con la población con discapacidad, sus familia y /o cuidadores y la sociedad civil.
Operativización de la Política Pública de Discapacidad de Distrito con los diferentes sectores.
Implementación de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad - RBC, en la PcD, ubicada en las localidades Sur Oriente, Sur Occidente y Metropolitana.
|  |  |  | 1.420 personas con discapacidad atendidas | 220 Personas con discapacidad que reciben atención integral
100 Personas con discapacidad que Reciben educación para el Trabajo
100 Personas con discapacidad que reciben Intervención de apoyo
Atención a PcD, en la Oficina de Promoción Social, derivando hacia los centros de atención conforme a la ruta establecida.
|  |  |  | Implementar programa de atencion integral a la poblacion con discapacidad en el 40% de la red pública distrital | Requerir a las EPS del régimen subsidiado, contributivo y especial, el registro de Personas con Discapacidad incluidos en su Base de Datos.
Requerir a las EPS del régimen subsidiado, contributivo y especial, informe Mensual de las Personas con Discapacidad atendidas.
|  |  |  | Diseño e Implementacion de una Politica Pública de Discapacidad. (contrato # 0111-2013000166), a 31 de diciembre se habra implementado la política pública de discapacidad del Distrito de Barranquilla. | Fase 3: diseño de la política Pública en Discapacidad
Operativización de la Política Pública de Discapacidad de Distrito con los diferentes sectores.
| Contribuir a hacer más calificada, eficiente, eficaz la labor de planeación estratégica de la Secretaria Distrital de Salud/Grupo de Promoción Social, coordinación de políticas, fijación de metas y evaluación de resultados, a través de la estructuración del Observatorio Distrital de Discapacidad. |  |  | Formular la implementación del Observatorio Distrital de Discapacidad. | Recolección de información para conocer de forma aproximada la situación de la población con discapacidad, que permita la toma de decisiones, agrupando documentos, estudios de investigación, documentación, propuestas. Como producto se tendra la difusión de la información estadística de la PcD y la población en general. | [15 empty] | X

## VigilanciaEpidemiológica 2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA | [15 empty] | INS
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2015
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | ELSA BRAVO RIBERO:JEFE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia en salud pública | Fortalecer la capacidad técnica y operativa del sistema de vigilancia y control de salud pública en el 100% de las UPGD y Puntos de entrada del Distrito de Barranquilla. | 2014080010104 | Vigilancia Epidemiologica | Fortalecer el proceso de vigilancia y control de eventos de interés en salud pública durante el año 2015 en las en las 153 UPGD notificadoras y 158 informadoras y 10 EPS. Del distrito de Barranquilla . | Actualizacion en protocolos de vigilancia dos veces al año en las 153 UPGD notificadoras y 158 informadoras y 10 EPSen el nuevo SIVIGILA 2015 | [12 empty] | Elsa Bravo de Plata | 650000000 | 4111210 | 200000000 |  | 450000000
Mantener los planes de contingencia actulizados para dar respuestas con oportunidad y calidad a los eventos en saludod publica que se presenten en el distrito de Barranquilla.
Implementacion del sowars de vigilancia SIVIGILA año 2015 en las 153 UPGD notificadoras y 158 informadoras para la notificacion de eventos en salud publica
Asistencia Tecnica personalizada en las 153 UPGD notificadoras y 158 informadoras y 10 EPSadel distrito.
Realización durante los 12 meses del año los diferentes comites establecidos en la resolucion 3518.COVES COVECONES COMITÉS DE ESTADÍSTICAS VITALES y otros.
|  |  |  | Fortalcer en un 100% las necesidades del equipo de vigilancia epidemiologia, con recurso humano calificado (40 Personas) y equipos basicos de bioseguridad para trabajo de campo. | Proceso de contratación Contando con profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares calificados en vigilancia en salud pública y epidemiología para dar continuidad a los procesos e indicadores alcanzados. | [17 empty] | 900000
Equipamiento para trabajo de campo en investigaciones epidemiológicas y equipos básicos de bioseguridad e identificacion como carnet ,chalecos etc.
Solicitud a Sistemas de informacion de 1 Computadores con capacidad de respuesta al total de eventos que se notifican en el Distrito Barranquilla y mantener la oportunidad de la notificacion .
Desarrollar estrategias de IEC en eventos de notificacion obligatoria de concertaciòn masiva, en comunidades generales y de alto riesgo , instituciones educativas , empresa, carceles, IPS,EPS entre otras.
|  |  |  | Lograr que el Puerto Maritimo , las 153 UPGD notificadoras , 158 informadoras publicas y Privadas Notifiquen con oportunidad y calidad los eventos de notificacion obligatoria y atención de pacientes de acuerdo a protocolos. Durante las 52 semanas epidemiologicas del año 2015 | Realizar 2 capacitaciones en protocolos de vigilancia epidemiológica de los eventos de notificación obligatoria, a las 200 IPS publicas y privadas,18 EPS del Distrito de Barranquilla , al Puerto Maritimo y Fluvial y terminales terrestres del distrito de Barranquilla .
|  |  |  | Lograr el 100% de respuesta inmediata de todos los eventos de notificación obligatoria, | Asumir el proceso de evaluación para la certificación de competencias laborales en vigilancia en salud pública, en coordinación con el SENA e I.N.S.
Realizar tres monitoreos de vacunacion en población general,desplazada y victimas de la violencia para revisar coverturas de vacunacion .
Realizar 4 busquedas activas institucionales y comunitarias de acuerdo a los lineamientos establecidos para cada uno de los eventos.
|  |  |  | Puesta en funcionamiento del Laboratorio Distrital de referencia. | Adecuación final y entrega de la infraestructura fisica.
[5 empty] | Seguir gestionando los equipos e implementos necesarios para el funcionamiento y operación del laboratorio. | [13 empty] | 349000000 |  | 100000000 |  | 249000000
TOTAL PROYECTO | [18 empty] | 999000000 |  | 300000 |  | 900000
>