## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2014
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría General
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Pilares para el éxito
1.3. SECTOR: | [10 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Angelica Rodriguez L - Asesora de Despacho
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Mejor desempeño institucional | Incrementar en un 8% el nivel de satisfacción y confianza de nuestros usuarios y grupos de interés |  | Eficiencia de los recursos públicos | controlar el uso de los recursos piblicos en las diferentes sedes donde el costo es asumido por el Distrito | diseñar, desarrollar e implementar software de gestion y control de serviciows publicos | [12 empty] | Luis Mendez Alex Herrera Willian Sambrano | 0
[5 empty] | visitar los predios con anomalias ( tendecia a la alza) | [12 empty] | Luis Mendez Alex Herrera Willian Sambrano | 0
[5 empty] | realizar informes de la evolucion del consumo inregulares | [12 empty] | Luis Mendez Alex Herrera Willian Sambrano | 0
[5 empty] | reportar a servicios generales los predio que presentes daños de fuga o perdida de energía en su servicio publico, para que se le haga el tratamineto adecuado y evitar perdida del consumo. | [12 empty] | Luis Mendez Alex Herrera Willian Sambrano | 0
|  |  | Organización y desconcentración de la gestión de atención al ciudadano | Incluir la ATC como proceso misional dentro del SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD | Revisar la norma NTC GP1000 para elaborar caracterizacion, mapa de riesgos, normograma, procedimientos, matriz de requisitos legales, tablero de indicadores, matriz de producto no conforme. Para presentar al comite de calidad | [12 empty] | Angélica Rodriguez | 0
|  |  |  | Diseñar una estructura funcional que tenga liderazgo y emita directrices | Creación subcomité de ATC en marco del Modelo Integral de Planeación y Gestión / Eje de transparencia, participación y servicio al ciudadano. | [12 empty] | Carlos Gardeazabal/Fidel García | 0
[5 empty] | Implementación del Manual de ATC | [12 empty] | Angélica Rodriguez | 7500000
[5 empty] | Definir protocolos de ATC con niveles de coordinación política, administrativa y operativa | [12 empty] | Angélica Rodriguez | 0
[5 empty] | Socializar con equipos de alcaldías locales modelo actual de ATC | [12 empty] | Equipo ATC | 400000
[5 empty] | Aplicar el formato de autoevaluacion del PNS al ciudadano e integrar algun indicador adicional / Aplicar la encuesta de satisfacción del Ciudadano. | [12 empty] | Equipo ATC | 28000000
|  |  |  | Optimizar los canales de Atención Presencial, Virtual y Telefónico | Diseñar un plan para mejorar adecuaciones, iluminación, señalización y accesibilidad de los punto de atención | [12 empty] | Equipo ATC | 10700000
[5 empty] | Optimizar digiturno actual | [12 empty] | Carlos Gardeazabal | 20000000
[5 empty] | Identificar tramites y servicios que se puedan mejorar a nivel de formatos descargable o en línea | [12 empty] | Equipo ATC
[5 empty] | Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades | [12 empty] | Equipo ATC
[5 empty] | Implementación call center | [12 empty] | Equipo ATC | 42640000
[5 empty] | Lograr el blog ATC e incluir un espacio para un chat virtual | [12 empty] | Angélica Rodriguez | 4500000
[5 empty] | Avanzar en el sistema de integración vía sistemas para recepción de tramites y respuestas PQRD | [12 empty] | Carlos Gardeazabal/Angélica Rodriguez
|  |  |  | Diseñar del plan de Capacitación e Incentivos a los servidores públicos | Diseñar el plan anual junto con actores alternos ( Cámara Comercio / Sena / Amchams) | [12 empty] | Equipo ATC | 2700000
[5 empty] | Visibilizar y validar buenas précticas, actitudes y hábitos de servidores que promueven la ATC | [12 empty] | Equipo ATC | 2740000
[5 empty] | Diseñar un plan de incentivos tangibles e intangibles que motiven a los servidores publicos | [12 empty] | Equipo ATC | 3000000
Transparencia para la gestión ética local | Implementación y mantenimiento del Modelo Estandar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad en un 100% |  | Optimización de MECI, Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Organización de archivos de gestión con las normas archivísticas, inventarios documentales de los documentos que se encuentran en archivo central y transferencias documentales al archivo central. | [12 empty] | Secretaria General - Grupo Gestión Documental | 0
|  |  | Sistema de contratación y compras | Mayor participación de los procesos de contratación con respecto al año | Encuentro de proveedores | [12 empty] | Grupo de Compras
[5 empty] | Capacitaciones a proveedores nuevos y actuales que no participan en los procesos. | [12 empty] | Grupo de Compras
[5 empty] | Marketing digital: Campañas en redes sociales para que conozcan los procesos del Distrito. | [12 empty] | Grupo de Compras
Integración de sistemas de información | Atención al 100% de los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones |  | Dotación edificio administración central | % avances proyectos de dotación Edificio Central | Este año no hay actividades propuestas. | [12 empty] | Jefe Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos

## GESTION ADMINISTRATIVA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2014
|  | 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría General
|  | 2.2. ELABORADO POR: | Angelica Rodriguez -Asesora de Despacho
| ITEM | 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO MILES | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| 1 | Fortalecimiento Grupo de Compras. | Fortalecer el grupo de Compras a fin de mejorar el proceso de Gestión de Contratación. | Validar información de los proveedores que se encuentran registrados y que rechazan las invitaciones a cotizar | Grupo de Compras
|  |  |  | Consolidar la información de los proponentes que participan en los procesos contractuales contra los que se encuentran registrados en el SGPRO trimestralmente. | Grupo de Compras
|  |  |  | Actualizar la base de datos de proveedores de la herramienta de SGPO | Grupo de Compras
|  |  |  | Re-clasificar los proveedores en el SGPRO | Grupo de Compras
|  |  |  | Mejorar la herramienta de seguimiento que se implemento para los analistas | Angelly Criales
|  |  |  | Organizar consecutivos en las asignaciones | Angelly Criales
| 2 | Control de almacen | Fortalecer los controles de Inventarios de almacen a traves de la asignación de cupos a cada centro de costo. | Revisar consumo de cada dependencia semestralmente con el fin de revisar estadísticas de consumo. | Karen Moreno/Alberto Quintero
|  |  |  | Control mensual de toneres vacíos y envío mensual para disposición Final ( Programa de Hewlett Packard) | Angelly Criales/Alberto Quintero
|  |  |  | Inventario físico mensual | Angelly Criales/Karen Moreno/Alberto Quintero
| 4 | Acompañamiento a cada una de las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en la aplicación de las Tablas de Retención Documental, transferencias documentales y organización de archivos de gestión y archivo central | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Capacitación intensiva a los funcionarios de Gestión Documental en normas archivisticas, profundizando aplicación de Tablas de Retención Documental y Formato Unico de Inventario Documental. | Margarita Monsalve
|  |  |  | Elaborar cronograma de visitas a las dependencias, donde se dictarán talleres prácticos en normas archivisticas, profundizando aplicación de Tablas de Retención Documental y Formato Unico de Inventario. | Edgardo Pérez
|  |  |  | Acompañar a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, realizándoles en sus oficinas talleres prácticos en normas archivisticas, profundizando aplicación de Tablas de Retención Documental y Formato Unico de Inventario. | Luis Casiano, Rocío Barrios, Ricardo Balmaceda, Leidis Escalante, Hans Nicol Salas, Edgardo Pérez. Cira Tache, Técnicos de archivo
|  |  |  | Seguimiento a las dependencias de la Aplicación de Tablas de Retención Documental | Luis Casiano, Rocío Barrios, Ricardo Balmaceda, Leidis Escalante, Hans Nicol Salas, Edgardo Pérez. Cira Tache, Técnicos de archivo
|  |  |  | Organización de archivos de gestión y transferencias documentales de acuerdo a la Tabla de Retención Documental | Luis Casiano, Rocío Barrios, Ricardo Balmaceda, Leidis Escalante, Hans Nicol Salas, Edgardo Pérez. Cira Tache, Técnicos de archivo, Noris Torres, Nellys Cuesta, Orlando Guierrez, Betty Rodríguez, Carmen Paredes
|  |  |  | Indexar y digitalizar documentos con valores secundarios | Walter González y Noris Torres
|  |  |  | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | Orlando Guierrez, Betty Rodríguez y Rocio Barrios
|  |  |  | Actualizar inventarios documentales electrónicos y bases de datos | Nellys Cuesta
| 5 | Análisis de los valores primarios y secundarios de los documentos de archivo que reposan en el Archivo Central. | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Realizar proceso de valoración documental a las Series documentales que poseen valores secundarios y que se encuentran en el Archivo Central. | Margarita Monsalve y Comité de valoración documental y comité de archivo
|  |  |  | Creación Comité de Valoración Documental | Margarita Monsalve
| 6 | Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental (SGD) QUILLA sgd de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Tener un sistema de Gestión Documental estable y que cumpla con el modelo de requisitos. | Soporte y solución a errores encontrados en el Sistema de Gestión Documental (SGD) | Oscar Marriaga
|  |  |  | Primera versión de ajustes del Sistema QUILLA sgd al Modelo de Requisitos Moreq | Oscar Marriaga
|  |  |  | Segunda versión de ajustes del Sistema QUILLA sgd al Modelo de Requisitos Moreq | Oscar Marriaga
|  |  |  | Lanzamiento de QUILLA sgd | Oscar Marriaga
| 7 | Realizar apoyo al Consejo Distrital de archivos en el seguimiento para el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y normas reglamentarias | Apoyar el cumplimiento de la Ley General de Archivo en el Distrito de Barranquilla | Socialización con Entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Margarita Monsalve
|  |  |  | Elaborar cronograma de visitas a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Edgardo Pérez
|  |  |  | Realizar visitas de seguimiento a Entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Margarita Monsalve y Edgardo Pérez
| 8 | Optimización del servicio de consulta y descripación documental del Archivo Central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y difusión del acervo documental para que sean consultados por ciudadanos y funcionarios | Difundir el acervo documental histórico del Distrito de Barranquilla | Implementar Pagina Web al Archivo Central | Oscar Marriaga y Gerencia de Sistemas
|  |  |  | Difunsión del acervo documental histórico del Distrito de Barranquilla | Funcionarios de Archivo Central
| 9 | Mantenimientos de equipos del Distrito | ejecutar el 85% el plan maesdtro de mantenimiento | 1. Elaborar el plan maestro de mantenimiento 2015 * 2. Implemetar el nuevos software SAEM (Sistema de administracio de equipos y mantenimientos) | Luiz Mendez
| 10 | Dotación Edificio Antigua Alcaldía | Dotar 1 Acsensores al Edificio Antigua Alcaldía | Realizar los estudio Previosn de Mercado y Alnalisis del sectro. Solicitar los recurso para la contratacion Finacienros necesario a la secretaria de Hacienda. Realizar el precos de contratacion para el suministro de los dos acensores. ejecutar el contrato e instarl los 2 ascensores | Equipo de Logístca
| 11 | Alcaldias Locales y centros de Atencióm Al Ciudadano | Apoyar en la dotacion de las Alcaldias Locales | apoyar con las especificaciones tecnicas y cantidades de elementos en los sitemas elctricos, aire a condicionado y Circuito cerrado de television (CCTV y mobiliarias necesarios para el funcionamiento de las Alcaldias Locales y los Centros de al Ciudadano. | Equipo de Logístca
| 12 | Mantenimiento locativo de los edificios a cargo del Distrito | Ejecutar en un 80% las reparaciones solicitadas a servicios generales. | atender todaos las solictudes de repacion equipos y adecuacion locativas solicitadaspor el GLPI | Luis Mendez
| 13 | Fortalecimiento Supervisores de Contrato | Capacitar al 70% de los supervisores de contrati | Capacitación intensiva a los funcionarios de que ejercen las funciones de supervisores de contratos para que conozcan y apliquen el Manual de Contratación, supervision e Interventoría, a fin de minimizar los reiesgos del Proceso de Contratación y corrupción. | Grupo de Contratación
| 14 | Revisar y ajustar el Proceso de Gestión de Contratación a la luz de la NTCGP1000 | Proceso ajustado | Revisar los documentos soportes del Proceso de Gestión de Contratación a fin de ajustarlo a la luz de las nuevas normas. Revisar y ajustar la Matriz de Riesgos para fortalecer los controles en el Proceso | Equipo de Mejoramiento Continuo
| 15 | Apoyo a las Auditorias internas Integrados y de ICONTEC | cumplimiento de los Planes de Mejora | Apoyar al Proceso de Gestión de Contratación en la preparación y desarrollo de las Auditorias internas y de ICONTEC, elaborar los planes de Mejoramiento y hacerle el seguimiento para su cumplimiento. | Angélica Rodriguez León
| 16 | Apoyo a la Gestión Administrativa | Cumplimiento del 100% de las actividades | 1. Atender, agendar y recordar y compromisos de la Secretaria (o) General; Recibir correspondencia para la firma de Secretaria General (oficios, contratos, resoluciones, órdenes de pago) y demás documentos dirigidos al Despacho de esta Secretaría- Relacionar y entregar una vez firmados y direccionados.- Archivo y custodia de documentos del Despacho de Secretaría General.- Llevar libros radicadores de los oficios y documentos firmados por la Secretaria General. Elaboración de documentos- oficios ,y demás funciones propias de mi cargo (atención teléfono- atención público- llevar control por agenda de la utilización de la sala de juntas) | Secretaria Ejecutiva
|  |  |  | 2. Apoyo a la Oficina de Compras, recibir, tramitar, solicitud de tiquetes aéreos de los funcionarios de planta de la Alcaldía de Barranquilla, previa autorización de Jefe de Compras- enviar tiquete electrónico al funcionario- tramitar solicitud de viáticos ante la oficina de presupuesto de los funcionarios que viajan- Llevar archivo y control de tiquetes expedidos. | Secretaria Ejecutiva
|  |  |  | 3. Apoyo al área de contratación: Recibir propuestas, planillas, de las diferentes Licitaciones- Selecciones Abreviadas- IMC etc... conforme a los requisitos y parámetros establecidos para estos procesos. | Secretaria Ejecutiva-Paulina Badillo
|  |  |  | Recibir la correspondencia dirigida al Área de Contratación proveniente de las diferentes Secretarías y Oficinas adscritas al Distrito de Barranquilla | Melina Aragon
Entregar la correspondencia direccionada por el Jefe Inmediato a los Abogados que manejan los procesos contractuales del Distrito de Barranquilla
Llevar un registro detallado de la correspondencia recibida
|  |  |  | Responder y controlar los tiempos de respuestas las PQRSD de la secretaría General | Fabian Coronel
| 17 | Control a la Elaboración de los contratos de las diferentes modalidades en especial la contratación Directa, con el fin de darle cumplimiento a la Normatividad Vigente | Cumplimiento del 100% de las actividades | Revision de los Estudios Previos con el fin de que lo que se vaya a contratar se ajuste a las necesidades de la dependencia solicitante. | Vanessa Ballesteros Federico Celedón
Elaboración y revisión de la minuta de contrato
Verificación de los requisitos de ley para que el contrato se celebre con conforme a la normatividad Vigente
| 18 | Reforzar el Control a la Generación de Contratos | Cumplimiento del 100% de las actividades | Diligenciamiento de los Datos del contrato y solicitud de Registros Presupuestales -RP- | Melina Aragon
Notificar a proveedores y/o contratistas de la adjudicación de Contratos
Recibir las pólizas que envían los contratistas correspondientes a los contratos
Elaborar los informes bimensual y semestral de los contratos suscritos por el Distrito de Barranquilla en cumplimiento de sus objetivos misionales
|  |  |  | Reportar a a la Contraloria Distrital por medio de SIA (Sistema Integrado de Auditoria) los formatos solicitados a la secretaria General. | Fabian Coronel
|  |  |  | Llamar a los contratistas para notificaciones de los errores que puedan tener y que haya determinado el profesional encargado de revisar y aprobar las pólizas para que el contratista pueda subsanr sus errores dentro de los términos. | Sandra Oliveros Vesga
| 19 | Aplicación de las directrices de gestión documental en los expedientes contractuales fisicos y virtuales. | Cumplimiento del 100% de las actividades | Escanear propuestas y los contratos con sus anexos de los procesos de contratación que adelanta la Secretaría General | Yiseth Vizcaíno Montenegro
|  |  |  | Entregar los archivos virtuales de los contratos para el reporte en el SECOP a la persona responsable. | Yiseth Vizcaíno Montenegro
|  |  |  | Organizar y tabular los expedientes y/o contratos para entregarlos a la Oficina de Gestión Documental - Dependencia Archivo de Secretaría General- | Sandra Oliveros
| 20 | Atención y apoyo a las Auditorias de los Entes de Control. | Cumplimiento del 100% de las actividades | Atender todas las solictudes de Auditorías de los entes de Control | Yiseth Vizcaíno Montenegro
|  |  |  | Preparar los contratos solicitados para revision | Fabian Coronel
|  |  |  | Elaborar los Planes de Mejoramientos suscritos con los entes de Control y hacerle seguimiento a su complimiento. | Fabian Coronel