## GESTION ADMINISTRATIVA (2)
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Alcaldía Local de Sur Oriente
| 2.2. ELABORADO POR: | Ariel Camargo Calvo- Alvaro Niño Pantoja- Jose Luis Ruiz Camacho-Geovanny Polo Nuñez
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Promover los servicios de la Alcaldía Local y Atención al ciudadano en los diferentes barrios de la localidad. | Dar a conocer a los líderes comunales de los 32 barrios de nuestra localidad, la cobertura de los servicios que se brindan en la nueva sede de la Alcaldía Local | Difusión a las distintas Juntas de Acción Comunal de la oferta de servicios institucionales. | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
Utilizacion de redes sociales para informar a la comunidad la distintas actividades desarrolladas.
| Medir la satisfacción del ciudadano | Realizar una medición semestral | Implementar el formato de encuentas de satisfacción al ciudadano, | Profesional Universitarios y Tecnicos Operativos
Realizar las encuentas a los ciudadanos, una vez terminada la atención.
Tabular la información, llevando un control peridico de los resultados
| Clasificacion, codificación y conservacion de documentos según las tablas de retención documental. | Mejoramiento del proceso de archivo para la conservacion documental de los folios al 100%; verificación mensual del proceso de archivo. | Clasificar, codificar y conservacion de documentos según tablas de retención documental. | Profesional Universitarios y Tecnicos Operativos
SIGOB
| Gestionar que los proyectos y programas del plan de desarrollo Distrital se lleven a cabo en la localidad | Realizar dos actividades por semestre para integrar a la poblacion infantil de la localidad a programas que fortalezcan los valores, la sana convivencia, y el respeto por las normas. | Articular con fundaciones programas de sano esparcimiento y recreacion, | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  |  | Articular con Policia de Adolescencia e Infancia los derechos fundamentales de estos. | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  | Gestionar dos jornadas para el fomento de la salud y la prevencion de enfermedades. | Jornadas de salud e higiene oral con la oficina de salud publica distrital. | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  |  | Jornada de promocion y prevencion de enfermedades con la oficina de salud publica distrital. | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  |  | Brigadas de salud concertadas y programadas con el operador I.P.S Universitaria de Antioquia. | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  |  | Jornadas de Prevencion y control de Zoonosis | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  | Gestionar dos Actividades para el Fomento de la Cultura y el Fortalecimiento de los Hacedores y Actores del Carnaval; Grupos Folcloricos y demas manifestaciones carnestolendicas, | Institucion del Consejo Local de Cultura,Arte y Patrimonio de la Localidad mediante Decreto 001 de 2017. | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  |  | Apoyo de los Grupos Hacedores y Actores, distintos agentes, organismos y organizaciones culturales | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  | Gestionar dos actividades por semestre, que reduzcan la pobreza y otras encaminadas a la inclusion social | Realizacion de Campañas de Atencion y Orientacion a la mujer, de la mano con la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Casa de Justicia de Simon Bolivar | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  |  | Articulacion de Jornadas de Empleo de la mano con el SENA y el Centro de Oportunidades | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  | Gestionar mensualmente encuentros Comunitarios con la Policia Nacional, de acuerdo al cronograma de la PONAL. | Realizacion de encuentros con la Comunidad con miras a tratar temas de convivencia y seguridad ciudadana | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
|  | Gestionar dos programas en el año de Sana Covivencia para disuadir y/o eliminar los focos de pandillismos y violencia | Campañas de Limpieza de los Parques, para alejar a los consumidores de drogas psicoactivas de estos sitios | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
| Salud para localidad, impulsar la politica distrital en salud. | Tres Visitas programadas con los miembros del COPACO Sur Oriente | Vistitar a los PASOS de la localidad de Sur Oriente con el fin de mejorar la prestación de servicios en la red de salud publica de la localidad por el operador IPS Universidad De Antioquia | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
| Promover el respeto a la Carta Magna, de la Ley, Decretos, Acuerdos y Resoluciones en la localidad. | Realizar dos jornadas de capacitación y/o socialización con las Juntas De Acción Comunal, respectos a los aspectos fundamentales a la norma. | Gestionar capacitaciones sobre el Código de Policia, gestion del riesgo y derechos del niño y adolecente. | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
| Promover con la comunidad temas de convivencia ciudadana que permitan el control, reducción y la disminución de las causas generadoras y facilitadoras de la inseguridad en la localidad. | Realizar tres veces al año juntos a los miembros de las JAC redes de seguridad ciudadana en la localidad. | Integrar a las 41 juntas de acción comunal de localidad junto a la Policía Nacional Colombiana | Alcalde Local De Sur Oriente y funcionario delegado.
Note on D28: ERNESTO TONCEL: Colocar lo alcanzable en esta vigencia