## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [23 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [23 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Oficina de Control Interno Disciplinario
| 2.2. ELABORADO POR: | Liliana Peinado
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [23 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Capacitar a los funcionarios de la Administración Central Distrital en el Régimen Disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002 y demás normas complementarias | Realizar 10 Capacitaciones en la Vigencia 2016 | Convocar a los funcionarios | Profesional Especializado |  |  |  |  | x | [11 empty] | x
|  |  | Realizar las Capacitaciones | [7 empty] | x | [11 empty] | x
|  |  | Consolidación del Registro y Evaluación de las capacitaciones | [9 empty] | x | [11 empty] | x
| Adelantar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios respecto de aquellas conductas en que incurran los servidores en ejercicio de sus funciones, y ex funcionarios que afecten la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones | Adellantar y fallar en primera instancia el 100% de los procesos adelantados | Estudio del caso, recopilación de la información | Jefe de Oficina Profesionales | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Adelantar y fallar en primera instancia | Jefe de Oficina Profesionales | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Archivar teniendo en cuenta las tablas de retención documental | Profesional |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso | Profesional | X | X | X
|  |  | Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso | Profesional | x | x | x
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes | Profesional | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
|  |  | Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo | Profesional | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
|  |  | Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades | Profesional | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Profesional | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Profesional |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Profesional | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Profesional |  | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ETICA | Plan de Gestión Etica formulado e implementado | Formulación de la Estrategias Pedagógicas y Comunicativas de la Gestión Etica. (Plan Gestion Etica) | Promotor Etico de la Dependencia | x | x | x | x | x | x
|  |  | Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia | Promotor Etico de la Dependencia | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x