## PROYECTOS
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2017
| 1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | [6 empty] | Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público
| 1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: | [6 empty] | Eje Capital de Espacio para la Gente
| 1.3. SECTOR: | [6 empty] | Control Urbano y Espacio Pùblico. | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Henry Alberto Cáceres Messino
| 1.5. POLITICA | 1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS RESULTADO | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION |  | 1.9. METAS |  | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[25 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
| Espacio público para Todos | Espacio público para todos | 1 | 0 | PMEP adoptado e implementado |  | Un (1) PMEP |  | 1.- Socialización del documento adoptado con los grupos de interés. | [12 empty] | Despacho, jefes de oficina, profesionales de la Secretaría
2. Revisión, identificación de proyectos/acciones para la elaboración de las disposiciones que regulen su ejecución/ implementación.
3. Formulación, elaboración, socialización de proyectos y gestión de los recursos. Estudios previos y licitación pública.
4. Escogencia de propuesta, legalización de contrato e interventoría, inicio de obras.
|  |  | 0.98 | 0 | Construcción de nuevo espacio público | Malecón del río (Unidad Funcional I y II) | 99783 | 0.17 (190.060 M2) | 1. Inicio de obras; Seguimiento y control por interventoria; solicitud informe avance de obras. | [12 empty] | Despacho, jefes de oficina, profesionales de la Secretaría
2. Entrega / Recibo de Obra.
3. Inauguración-Apertura al público
[6 empty] | Plaza Hospital | 10976 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Entrega / Recibo de Obra.
3. Inauguración-Apertura al público
[6 empty] | Parque Bicentenario | 38000 |  | 1. Entrega / Recibo de Obra.
2. Inauguración-Apertura al público
|  |  | 29771 | 0 | Recuperación de espacio público efectivo |  | 9000 |  | 1. Identificación/visitas de zonas a recuperar. | [12 empty] | Jefe de Oficina, profesionales, pedagogía
2. Participar, en condición de apoyo, en los procedimientos de recuperación de EPE.
|  | Andenes para que andemos | 9700 | 0 | Recuperación de andenes y boulevares. |  | 3800 |  | 1. Identificación de zonas a recuperar, socialización de la intervención propuesta. Levantamiento de información | [12 empty] | Despacho, jefes de oficina, profesionales de la Secretaría
2. Formulación/elaboración de proyecto, socialización con grupo de interés.
3. Gestión de recursos, cdp, estudio de conveniencia, pliegos, apertura licitación pública.
4. Escogencia propuesta, legalización de contrato e interventoría, inicio de obras.
5. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
6. Entrega/ Recibo de obras. Inauguración/apertura al público
|  | Todos al parque | 70 | 0 | Recuperación y mejoramiento de plazas "Todos al Parque". |  | 20 |  | 1. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos | [12 empty] | Despacho, jefes de oficina, profesionales de la Secretaría
2. Ejecución y recibo de módulos.
3. Asignación/sorteo de los módulos.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
| Recuperación del Centro Histórico | El Centro es Tuyo | 692 | 0 | Reubicación de vendedores Ambulantes | Centro "Volpe" | 115 | 180 | 1. Entrega / Recibo de Obra. | [12 empty] | Despacho, jefes de oficina, profesionales de la Secretaría
2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional. Asignación de puestos
3. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Peatonalización de vías | 550 |  | 1. Recibo de obras-módulos
2. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional. Asignación de puestos.
3. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Centro "Robertico" | 95 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Entrega / Recibo de Obra.
3. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional. Asignación de puestos.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
|  |  | 11400 | 0 | Peatonalización de vías del Centro | Calle 33, entre cra 40 y 41 | 880 | 6306 | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras. | [12 empty] | Despacho, jefes de oficina, profesionales de la Secretaría
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Calle 33, entre cra 42 y 43 | 936 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Calle 31, entre cra 41 y 42 | 869 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Cra 41 entre calle 30 y 32 | 1532 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Cra 41B entre calle 30 y 31 | 1064 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Cra 42 entre calle 30 y 32 | 1025 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
|  |  | 1 | 0 | Construcción Mercado Público "Gran Bazar" |  | Un (1) mercado construido |  | 1. Identificacion y adquisición total de predios. | [12 empty] | Despacho, jefes de oficina, profesionales de la Secretaría
2. Estructuración del proyecto, con diseños y presupuesto de obra.
3. Gestión cdp, elaboración de estudio previo
4. Apertura de licitación pública para la contratación y adjudicación. Legalización
5. Inicio de Obras, interventoria y seguimiento institucional.
6. Control de obras por interventoria, solicitud informe avance de obras.
7. Identificación y selección de vendedores a reubicar. Aplicación estudios socio económicos.
8. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
9. Recibo/ entrega de obra.
10. Traslado de vendedores-beneficiarios a puestos asignados.
11. Inauguración-Apertura al público
|  |  | 2140 | 0 | Subterranización de redes de servicio | Calle 33, entre cra 40 y 41 | 212 | 1164.2 | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras. | [12 empty] | Despacho, jefes de oficina, profesionales de la Secretaría
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Calle 33, entre cra 42 y 43 | 178 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Calle 31, entre cra 41 y 42 | 144.6 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Cra 41 entre calle 30 y 32 | 236.8 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Cra 41B entre calle 30 y 31 | 152.8 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
[6 empty] | Cra 42 entre calle 30 y 32 | 240 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
|  |  | Aprobó: | Henry Alberto Cáceres Messino | [18 empty] | Elaboró: | Heriberto Vengoechea Rodríguez
|  |  |  | Secreatrio Distrital de Control Urbano y Espacio Público | [19 empty] | Profesional Especializado

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [15 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [9 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público
| 2.2. ELABORADO POR: | Henry Alberto Cáceres Messino
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [13 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| 1.- Elaborar el Programa de Inversiones 2018 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | 1. Definición de proyectos | Área de Planeación y gestión administrativa
|  |  | 2. Elaboración de MGA | Area de Planeacion y gestion administrativa
|  |  | 3. Registro y aprobación en el banco de proyecto | Area de Planeacion y gestion administrativa
| 2.- Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | 1. Revisión y remisión de la documentación de las Oficinas al archivo de gestión | Área de archivo del Proceso
|  |  | 2. Digitalización de la documentación remitida al archivo de gestión | Area de Planeacion y gestion administrativa
| 3.- Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición períodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | 1. Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Responsable administración riesgo
| 4.- Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | 1. Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Responsable servicio no conformes
| 5.- Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | 1. Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Responsable equipo Pedagogía
| 6.- Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | 1. Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Secretario de Despacho, equipo de trabajo
| 7.- Recuperación de espacio público en el distrito de Barranquilla y generación de nuevas zonas. | 9.000 M2 de espacio público recuperado en el Distrito de Barranquilla. | 1.- Levantamiento de informe de visita y/o inspección ocular | Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales
2.- Remisión de informes/actas a inspecciones urbanas
3.- Realización de estudios socio-económicos
4.- Programación y apoyo de operativos diurnos y nocturnos
5.- Reubicación de ocupantes / vendedores en caso de configurarse la "confianza legítima"
| 8.- Construcción de nuevo espacio público | 0.17 M2 de nuevo espacio público construido por Habitantes. (190.000 M2) | 1.- Identificación y formulación de proyectos | Secretario de Despacho, Equipo de trabajo
2. Diseños Arquitectonicos, cantidades de obra y presupuesto.
3. Elaboración estudios previos, gestión-elaboración cdp, licitación pública, contratación e inico de obra
4.- Adquisición de predios.
5. Inicio, control de Obras, interventoria y seguimiento institucional.
6. Entrega / Recibo de Obra/Entrega a ciudadanía.
| 9.- Formalización de vendedores estacionarios. | 180 Vendedores Estacionarios formalizados | 1. Identificación de los vendedores | Secretaria de Despacho, Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales
2. Evaluación de la información
3. Definición como beneficiario y remisión a Oficina de Proyectos Especiales
4. Vinculación a programa de formalización/emprendimiento empresarial.
| 10.- Realizar operativos para el seguimiento y control de los elementos de publicidad exterior visual instalados y/o exhibidos dentro del Distrito. | 36 operativos anuales (3 mensuales) de verificación y cumplimiento. | 1. Recepción de solicitudes de registro de publicidad | Secretaria de Despacho, Jefe Oficina de Espacio Público, Profesionales
2. Identificación de las zonas a controlar / vigilar
3. Programación y ejecución de operativos de vigilancia y control
4. Remisión de informes/actas y envío a Inspecciones
| 11.- Diseñar y ejecutar un programa pedágogico de capacitación y socialización de normas de Espacio Público y Control Urbano. | 10.000 ciudadanos/as capacitados/inducción sobre normas urbanas. | 1.- Identificación de los grupos de ciudadanos | Grupo de Trabajo de Pedagogía.
2.-Diseñar las herramientas de socialización
3.- Establecer el cronograma de actividades
4.- Realizar capacitaciones/Induciones.
5.- Realizar encuestas de percepción ciudadana sobre servicios del proceso.
| 12.- Diseñar e implementar un programa de control y vigilancia a construcciones en cumplimiento de las normas urbanas. | 500 licencias de construcción con seguimiento y control. | 1.- Recepción y recibo de licencias | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales
2.- Asignación y realizacion de visitas tecnicas.
3.- Levantamiento de acta individual por cada visita realizada
4.- Elaboracion de informes/acta de seguimiento y control
5.- Remision de informes/actas a Inspecciones urbanas.
| 13.- Ejercer control y vigilancia sobre la rotura de andenes y vias en la ciudad. | 8.000 metros cuadrados de andenes y roturas de vías controlados y con seguimiento. | 1. Recepcion de los reportes-solicitudes por los prestadores de los servicos públicos | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales
2.- Asignación y Realización de visitas de seguimiento
3. Realización de visitas de seguimientos a las licencias de intervencion de espacio publico
4. Elaboración de informes/actas de seguimiento
5. Remisión de los informes/actas a Inspecciones urbanas
| 14.- Verificación y recibo de obras y/o construcciones terminadas conforme a lo autorizado. | 50 Obras Nuevas recibidas. | 1. Requerimiento de recibo de obra | Jefe Oficina de Control Urbano, Profesionales
2. Verificacion licencias.
3. Realizacion de visita de recibo de obra.
4. Levantar la actas de recibo y elaboracion de informes.
5.- Verificación y liquidación presupuesto final
| 15.- Aplicación de estudios socioeconómicos a infractores remitidos por las Oficinas de Control Urbano y Espacio Público. | Por demanda | 1. Recibo de Oficio. | Grupo de Trabajo de Pedagogía
2. Identificación de Vendedor-beneficiario
3. Aplicación de encuesta-formato
4. Envio de resultado a parte interesada.
5. Evaluación y toma de decisión.
| 16.- Expedir resoluciones que cierran actuaciones administrativas. | 400 resoluciones expedidas. | 1. Notificar pliego de cargos. | Grupo de trabajo jurídico
2. Descargos del presunto infractor.
3. Etapa probatoria a solicitud del presunto infractor.
4. Traslado para alegato de conclusión.
5. Proyectar resolucion de fondo.
| 17.- Expedir pliego de cargos. | 300 pliegos de cargos expedidos. | 1. Recopilacion de todas las pruebas. | Grupo de trabajo jurídico
2. Proyeccion del pliego de cargos.
| 18.- Realización de Audiencias verbales abreviadas | 300 Audiencias realizadas | 1. Iniciación de la acción | Inspecciones Urbanas de Policía
2. Citación
3. Audiencia pública
4. Recursos
5. Cumplimiento o ejecución de la orden
| 19.- Diseñar e implementar operativos de control y vigilancia a construcciones en cumplimiento de las normas urbanas. | 22 Operativos (2 mensuales) ejecutados | 1. Programación/Solicitud de operativo | Inspecciones Urbanas de Policía
2. Organizar logística (personal, recursos, información, entre otros)
3. Realización/ ejecución del operativo
4. Audiencias en casos que proceda. Informes, filmación.
5. Continuación proceso verbal abreviado
| 20.- Expedir resoluciones de gestión inmobiliaria (matrículas de arrendador y régimen de enajenación) | 400 Resoluciones expedidas | 1. Presentación de la solicitud; | Responsable Gestión Inmobiliaria
2.- Asignación y revisión de requisitos;
3. Expedición de la Resolución;
4. Notificación al solicitante.
| Aprobó: | Henry Alberto Cáceres Messino |  | Elaboró: | Heriberto Vengoechea Rodríguez
|  | Secreatrio de Control Urbano y Espacio Público |  |  | Profesional Especializado