## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [34 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [34 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | CAPITAL DE BIENESTAR - EDUCACIÓN DE PRIMERA
1.3. SECTOR: |  |  |  | EDUCACIÓN | [11 empty] | 1.4. ELABORADO POR: | [9 empty] | LAURA GONZÁLEZ MUÑOZ
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [23 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[33 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Estudiantes de Primera | Tasa de Cobertura 86% | 20160080010063 | Prestación Del Servicio Educativo En El Distrito | 205000 estudiantes atendidos | 1. Realizar proceso de matrícula en las IED | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA | 410936.9731 | 40111101 | 20763983215 | 0 | 390172989905 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Realizar censos para la de búsqueda de población que se encuentre por fuera del sistema educativo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Realizar visitas de seguimiento a los Establecimientos Educativos Oficiales y Contratados Oficiales para el cumplimiento de la meta de matrícula. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos para la vigencia 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 20160080010063 | Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo En El Distrito De Barranquilla | 14 contratos de concesión con instituciones privadas para la prestación del servicio educativo | 1. Realizar proyección de cupos para la contratación del servicio educativo. | x | x | [22 empty] | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA | 31096.067 | 401111021 401111022 401111023 | 416000000 | 0 | 30680067035 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Solicitar Certificados de Disponibilidad Presupuestal con base en la determinación de las tipologías del Ministerio de Educación Nacional. |  | x | x
[5 empty] | 3. Solicitar a Secretaría General el inicio del proceso de contratación de la prestación del servicio educativo. |  | x | x
[5 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento de la prestación del servicio educativo contratado. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | - | Porcentaje de recursos de gratuidad transferidos a las instituciones educativas | 100% de recursos de gratuidad transferidos a las instituciones educativas | 1. Realizar actualización de novedades de los Fondos de Servicios Educativos. | x | x | [10 empty] | x | x | [10 empty] | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | 14227.6179 | 401114031 | 0 | 0 | 14227617938 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Realizar Seguimiento a resoluciones del Ministerio de Educación sobre los recursos de Gratuidad. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2016080010054 | Transporte Escolar Para Estudiantes | 7200 de niños instituciones oficiales con transporte escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. |  | x | x | [21 empty] | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA | 7025.6106 | 401111031 | 500000000 | 0 | 6525610616 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. |  | x | x
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2016080010095 | Alimentación Escolar Para Estudiantes | 100000 niños de instituciones oficiales con alimentación escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. |  | x | x | [21 empty] | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA | 28321.7375 | 401111041 401111042 401111043 | 6681031891 | 0 | 14640705607 | 7000000000 | COF
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. |  | x | x
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Calidad de Primera | 79 Instituciones Educativas en las categorías A+, A y B en las pruebas Saber 11 | 2016080010108 | Formación De Docentes | 100% docentes formados en competencias pedagógicas yYo laborales | 1. Desarollar procesos formativos en competencias básicas | [14 empty] | x | x | x | x | [6 empty] | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA | 2143.3095 | 401112011 401112012 | 443323878 | 0 | 1699985640 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Lanzar el plan de Formación docente |  |  |  |  | x
[5 empty] | 3. Gestionar con las ETDH procesos de formación para docentes |  |  | x
|  |  |  | Un (1) Centro de Excelencia Docente | 1. Visitar otros centros reconocidos de formación docente | [9 empty] | x
[5 empty] | 2. Establecer los proceso formativos permanentes que ofertará el centro | [10 empty] | x
[5 empty] | 3. Definir estrategias para la implementación del Centro | [10 empty] | x
[5 empty] | 4. Fortalecer las Experiencias Significativas | [8 empty] | x
|  | 2016080010106 | Mejoramiento De La Calidad En IED | 80% de IEDs del Distrito Fortalecidas | 1. Desarrollar estrategias orientadas al Fortalecimiento: Grados No Evaluados 2° y 4° Grados Evaluados por el ICFES 3°, 5° y 9° |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA | 2996.7654 | 401112021 | 232334182 | 0 | 2764431214 | 0 | NA
|  |  |  | 20 IED de categoría C y D que transitan a Categoría B en las pruebas Saber 11 | 1. Desarrollar la estrategia Tu ruta a la U para mejorar resultados ICFES |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | 2. Realizar simulacros, análisis y seguimiento de los mismos para establecer acciones de mejora |  |  | X |  |  |  | X |  | X
|  | 2016080010111 | Construcción De Procesos De Excelencia Académica | 12.000 estudiantes que son formados en el aprendizaje de una segunda lengua. | 1. Desarrollar el programa Inglés en primaria | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA | 7825.4299 | 401112031 | 0 | 0 | 7825429891 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Hacer seguimiento al programa Colombia Bilingue |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento al programa Ingles 9° del SENA |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 100% de Instituciones Educativas que implementan el Modelo Singapur | 1.Hacer seguimiento al programa de implementación del Método Singapur en las 150 IED del distrito. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 2016080010110 | Atención A Poblaciones Educativas Con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social | 7000 Estudiantes con características especiales que acceden a servicios educativos | 1. Organizar la Oferta Educativa para la población con NEE. |  | x | x | x | [20 empty] | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA | 1493.5 | 401112041 | 0 | 0 | 1493500000 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Realizar la caracterización en SIMAT de la población con NEE. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Gestionar convenios con fundaciones para mejorar la atención a la población con NEE. |  | x | x | x
|  |  |  | 100% de docentes que han recibido apoyo y acompañamiento IN SITU | 1. Desarrollar acompañamiento in situ a través de un equipo especializado interdisciplinario | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | 2. Desarrollar un proceso formativo para docentes | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | - | Implementación De Convivencia Escolar | 100% de instituciones Educativas que cuentan con participación en la red de padres | 1. Realizar procesos formativos en escuela de padres | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [8 empty] | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA | 272.5 | 401112051 | 187500000 | 0 | 85000000 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Empoderar a la comunidad educativa de la importancia de formar redes de familia | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  |  | 100% de instituciones intervenidas. | 1. Realizar seguimiento a los casos especiales |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 2. Implementar proyecto de convivencia escolar |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Fortalecer los comites de convivencia escolar |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 100% de instituciones educativas con socialización y seguimiento de la RIA de convivencia escolar | 1. Fortalecer la activación de la RIA |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 2. Implementar metodología de fortalecimiento de convivencia en IED no priorizadas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento al Plan Padrino Policía |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | - | Articulación De La Educación Superior Con La Educación Media | 100% de IED con articulación de educación media técnica con educación superior | 1. Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH |  | x | [22 empty] | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA | 3140 | 401112061 | 1000000000 | 0 | 2140000000 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media |  |  | x
[5 empty] | 3. Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada |  |  |  | x
[5 empty] | 4. Realizar comité de seguimiento a la parte académica y asistencia |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
Pertinencia de Primera | Indice Sintético de Calidad (ISCE) en Media: 6,16 | - | Implementación De Proyectos Transversales | 100% de IED con seguimiento a la implementación de sus proyectos transversales | 1. Caracterizar los proyectos transversales presentes en las IED |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA | 815.001 | 401113011 | 1000 | 0 | 815000000 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Revisar los PEI para hacer seguimiento a los proyectos transversales incluidos en ellos. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Aplicación Y Modernización De Las Tecnologías De Las Comunicaciones Y La Información En Los Procesos Educativos | 7 niños por computador | 1. Realizar compra de Equipos con recursos propios y/o través de las donaciones del Programa Computadores para Educar | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
|  |  | Implementación Del Plan De Mejoramiento | 100% de IED que formulan e implementan el Plan de mejoramiento institucional según registro en sistema de información -SCOLA-. | 1. Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento | x | x | [22 empty] | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA
[5 empty] | 2. Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento. |  | x | x
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento a la implememtación de los planes de mejoramiento |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x
Jornada Única de primera | Tasa de Deserción 1,54 | - | Implementación de la Jornada Única en instituciones educativas | 30% de instituciones educativas oficiales que implementen Jornada Única | 1. Socializar con los rectores la política de Jornada Única |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA | 188223.001 | 401114011 401114021 | 1000 | 15000000000 | 0 | 173223000000 | FED COF
[5 empty] | 2. Realizar convocatoria para postulaciones ante el Ministerio de Educación. | [8 empty] | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Acompañar pedagógica y metodológicamente a las instituciones que implementen la jornada única. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 20160080010065 |  | 290 aulas construidas para jornada única y aumento de cobertura | 1. Focalizar de las IE a intervenir | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
[5 empty] | 2. Supervisar la Compra de Predios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | 3. Elaborar y/o Revisar Diseños y presupuestos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | 4. Realizar seguimiento a las obras de construcción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Educación Superior de Primera | 3,500 estudiantes que acceden a la educación superior | 2016080010107 | Fomento A La Educación Superior Y Articulación Con El Sector Productivo | 3.500 estudiantes beneficiados con la oferta para educación superior | 1. Gestionar convenios con Instituciones de Educación Superior para la oferta de programas, admisión y prestación de servicios a egresados de las IEDs. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA | 3400 | 401115011 | 1400000000 | 0 | 2000000000 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Establecer alianzas con el ICETEX para facilitar el acceso a la educación superior de egresados de Instituciones Educativas Distritales. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 3. Establecer alianza con el SENA para facilitar el acceso y aumentar la cobertura en programas de educación superior. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | 4. Implementar alianzas con la Institución Universitaria Distrital ITSA para facilitar el acceso y aumentar la cobertura en programas de educación superior para estudiantes egresados deIEDs y del Área Metropolitana |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Nodos Del Sena | 4 nodos SENA implementados en el Distrito de Barranquilla | 1. Evaluar de predios y ubicación de nodos | x | x | [22 empty] | OFICINA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | 15000 | 401115021 | 15000000000 | 0 | 0 | 0 | NA
[5 empty] | 2. Acompañar el diseño de Nodos |  |  | x | x
[5 empty] | 3. Acompañar la supervisión de las actividades de construcción de las sedes del SENA |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Creación, Construcción, Dotación y puesta en funcionamiento De La Universidad Distrital | Una (1) Universidad Distrital construida | 1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | OFICINA DE COBERTURA EDUCATIVA | 20000 | 401115031 | 0 | 20000000000 | 0 | 0 | NA

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
| FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [23 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
| 2.2. ELABORADO POR: | LAURA GONZÁLEZ MUÑOZ
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [23 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018 | GESTIÓN ESTRATÉGICA - PLANEACIÓN | [16 empty] | X | X | X | X
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | [21 empty] | X | X | X | X
| Solicitud, gestión y pago de los servicios públicos en las instituciones educativas | 100% de los servicios públicos gestionados en la IEDs | Solicitar ordenes para instalación de servicios públicos en las IEDs | GESTIÓN ESTRATÉGICA - PLANEACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Atender solicitudes de reparación, adecuaciones y/o reconexión de servicios presentadas por las IEDS |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Revisar la facturación de las empresas prestadoras de servicios públicos. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Asesoría, acompañamiento y monitoreo de Fondos de Servicios Educativos | 100% de los Fondos de Servicios educativos reciben acompañamiento y monitoreo. | Elaborar comunicaciones dirigidas a los rectores de las IEDs para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos | GESTIÓN ESTRATÉGICA - PLANEACIÓN | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X
|  |  | Realizar visitas a cada uno de los Fondos de Servicios Educativos | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X
|  |  | Revisar y consolidar los informes contables y financieros de las IEDs para contabilidad |  |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | X
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | GESTIÓN ESTRATÉGICA - MODERNIZACIÓN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso |  | X | X
|  |  | Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso |  | X | X
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periódica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportunides | [7 empty] | X | X | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X
|  |  | Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo | [7 empty] | X | X | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X
|  |  | Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades | [7 empty] | X | X | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | GESTIÓN ESTRATÉGICA - ATENCIÓN AL CIUDADANO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Tabular y analizar los resultados | GESTIÓN ESTRATÉGICA - ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | GESTIÓN ESTRATÉGICA - PLANEACIÓN | [6 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | GESTIÓN ESTRATÉGICA - MODERNIZACIÓN | [8 empty] | X | [7 empty] | X | [6 empty] | X
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la página WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Elaboración del Plan de mantenimiento de equipo informáticos | 95% de los equipos de computos trabajando en correctas condiciones | Recepción de solicitudes de mantenimiento de Hardware |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Elaboración y ejecución de plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Conexión de los Sistemas de Información | Garantizar el acceso a información que se genera en la Secretaría de Educación | Actualización de la información contenida en la pagina web e intranet |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Utilizar el correo electrónico como estrategia de difusión de información veraz y permanente | Creación de claves y usuarios a los funcionarios de la Secretaria |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Difusión de correos masivos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | 100% de aplicativos en uso funcionando correctamente | Desarrollo y mantenimiento de sofware |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Gestión Ética | Fortalecimiento de la Gestión Ética | Formulación de la Estrategias Pedagógicas y Comunicativas de la Gestión Etica. (Plan Gestion Etica) | GESTIÓN ESTRATÉGICA - MODERNIZACIÓN Promotor Ético | X | X | X | X | X | X
|  |  | Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Respuesta Oportuna SAC | 100% de respuestas oportunamente atendida | Dar respuesta oportuna a los requerimientos, de los ciudadanos | TODOS LOS FUNCIONARIOS | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Sensibilizar a los docentes de las IED con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | 1500 docentes de las IED sensibilizados con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) | GESTIÓN ESTRATÉGICA - ATENCIÓN AL CIUDADANO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Radicación de PQR | 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. |  | X | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X
| Control y vigiliancia a los establecimientos educativos | Elaboración de un plan en el año de POAIV | Elaboración del Plan Operativo Anual | OFICINA INSP. Y VIGILANCIA | [5 empty] | X
|  | 100% Verificación de cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma de POAIV | Seguimiento al cumplimiento de actividades de POIV | [8 empty] | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
| Legalización de establecimientos educativos | 100% Verificación de cumplimiento de actividades de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios. | Seguimiento al cumplimiento de todos los requisitos legales |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
|  |  | Comisionar a través de Visitas a establecimientos educativos la verificación y/o constatacion de requisitos legales y reglamentarios |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Socialización de las normas y reglamentaciones actualizadas a los establecimientos educativos | [6 empty] | X |  | X |  | X | [9 empty] | X
|  |  | Realizar comisiones de verificación de hechos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Certificación sobre Establecimientos Legalizados | Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | Refrendación de documentos académicos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Expedición de certificados de existencia de establecimientos educativos |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Certificación de notas de estudiantes que cursaron en establecimientos educativos cerrados |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Atención de Quejas contra Establecimientos Educativos | Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | Realizar seguimiento y dar respuesta oportuna a las quejas presentadas por la cumunidad. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Elaborar el 100% de los certificados de servicios y salarios solicitados por los Docentes y Directivos Docentes. | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Diseñar y desarrollar el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | Planificación, Ejecución y seguimiento a las actividades del programa de Bienestar Docente. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Administrar la planta de personal de Docentes y Directivos Docentes | Reportar el 100% de las novedades del personal docente . | Cumplimiento e ingreso de información de novedades al sistema humano. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Ejecutar el 100% de los traslados solicitados por Docentes y Directivos Docentes del Distrito. | Elaboración de traslados ordinarios, discrecionales, por seguridad y permuta de los docentes y directivos docentes que lo requieran, en los tiempos de ley. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Elaborar el 100% de las actuaciones administrativas allegas a la secretaría de Educación. | Realizar el 100% de las actuaciones administrativas de los Docentes y Directivos Docentes que asignen en los tiempos de ley. ( Días no laborados, abandono de cargo y otras situaciones administrativas) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Liquidar de nómina de personal Docente y Directivo Docente | Liquidar el 100% de la nómina de planta personal docente de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma | Proyección, Ejecución y seguimiento al pago por concepto de salarios a Docentes y Directivos Docentes. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Otorgamiento de ascensos, reubicaciones en el escalafón al personal Docente y Directivo Docente | Elaborar el 100% de los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. | Recibir solicitud de ascenso, revisión de documentación, proyección de acto administrativo que niega o concede el ascenso. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Otorgamiento de cesantias y pensiones al personal Docente y Directivo Docente | Elaborar el 100% de las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. | Recepción de documentación, elaboracion de actos Administrativos de reconocimiento. Aprobación o negación de la prestación. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X