## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
|  |  |  | FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [18 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | Politíca Lucha Contra La Pobreza.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Atención Grupos Vulnerables. | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Asesor De Despacho.
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Programa Primera infancia | Aumentar al 100% la cobertura de los niños menores de 5 años pertenecientes a RED UNIDOS que acceden a algún programa de atención integral en bienestar social, nutrición y educación | 2016080010037 | Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia | 47.866 mujeres Gestantes, Madres Lactantes y Niños y Niños de 0 a 5 años atendidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador Programa primera infancia | 92480887607 |  | X |  |  |  | X
Ejecución de contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
|  |  |  | Socializar en 17 organizaciones públicas y privadas la Promoción Social de la RIA | Conformación equipo de trabajo
Planeación socialización
Implementación de socialización
Seguimiento y Monitoreo
|  | 2016080010083 | Construcción y adecuación de Centros de Desarrollo Infantil - CDI | Construir 2 Centros de desarrollo Infantil | Proceso de contratación
Ejecución de contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
Programa atención a la infancia, la adolecencia y juventud | Atender al 100% de los Niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos | 2016080010084 | Atención a NNA en Centros Especializados | 30 Niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad atendidos mediante acompañamiento interdisciplinario y especializado. | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador de Programa atención a la infancia, la adolecencia y juventud | 200000000 |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
|  | 2016080010132 | Atención a NNA Casa Ludica | 664 Niños, niñas, adolescentes y sus núcleos familiares atendidos y sensibilizados como sujetos de derecho | Proceso de contratación | [13 empty] | 200000000 |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
|  | 2016080010080 | Subsidio Transporte Estudiantil | Entrega 2133 estímulos | Actualización de Documentación | [13 empty] | 695131500 |  | X
Inscripción - Nuevos Beneficiarios
Firma de Convenio
Elaboración de ordenes de pago para transmetro
Seguimiento de Beneficiarios
|  | 2016080010149 | Generación de oportunidades en espacios de participación a los jóvenes “Barranquilla para los jóvenes” | 6.720 jóvenes atendidos en los diferentes espacios de participación | Proceso de contratación | [13 empty] | 537000000 |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
|  | 2016080010150 | Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas | 95 Niños en explotación laboral identificados, sensibilizados, atendidos y con sus derechos restablecidos | Proceso de contratación | [13 empty] | 250000000 |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
Programa Adulto Mayor | Atender al 100% de la población perteneciente a otros grupos vulnerables | 2016080010151 | Entrega de los subsidios distrital y/o nacional al adulto mayor | 24.400 Adultos Mayores Beneficiados | Incripción y Priorización de potenciales beneficiarios del Subsidio | [12 empty] | Coordinador Programa adulto mayor | 2748162523 | [5 empty] | X
Cocertación con entidades competentes(Consorcio, bancos), para el proceso de pago de los subsidios
Reuniones de coordinación , para los pagos del subsidio
Visitas domiciliarias a los Beneficiarios, o potenciales Beneficiarios de los subsidios
Acompañamiento al proceso de Pagos de Adultos Mayores
Elaboración y entrega de informes de gestión del programa
|  | 2016080010032 | Prtotección y Atención integral al adulto mayor en las comunidades y en los Centros de Vida | 7000 adultos mayores atendidos | Proceso de contratación | [13 empty] | 20601399408 | [5 empty] | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
|  | 2016080010152 | Atención a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad en Asilos o Hogares de Paso | 234 Adultos Mayores atendidos | Proceso de contratación | [13 empty] | 0 | [5 empty] | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
|  | 2016080010115 | Construcción y adecuación de Centro de vida (Las Palmas) | 1 Proyecto presentado al Departamento de Porsperidad Social | Consecusión de documentos y levantamiento de la información requerida por el DPS
Presentación, solicitud y articulación con las distintas secretarias de la alcaldía que intervienen en el proceso de construcción.
Socialización con las comunidades ubicadas en la zona de influencia
Entrega de documentos ante el DPS
|  | 2016080010073 | Construcción y adecuación de Centro de vida (Santuario) | 1 Proyecto presentado al Departamento de Porsperidad Social | Consecusión de documentos y levantamiento de la información requerida por el DPS
Presentación, solicitud y articulación con las distintas secretarias de la alcaldía que intervienen en el proceso de construcción.
Socialización con las comunidades ubicadas en la zona de influencia
Entrega de documentos ante el DPS
Subsidio Nacional
Subsidio Distrital
Programa apoyo a otros grupos vulnerables | Atender al 100% de la población perteneciente a otros grupos vulnerables | 2016080010148 | Red Unidos | 500 familias promovidas de la condiciòn de pobreza Extrema Red Unidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador Red Unidos | 95008800.8 |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
|  | 2016080010079 | Mas Familias En Acción | 56.036 Subsidios Entregados | Cumplimiento de pagos según fechas programadas | [12 empty] | Coordinador Mas Familias en Acción | 522914788 |  | X
Contratación personal de apoyo a la gestión
|  | 2016080010078 | Recuperación Social de los habitantes de la calle del distrito de Barranquilla | Ofrecer atención integral a 550 habitantes de la calle | Contratación personal apoyo a la gestión | [12 empty] | Coordinador Habitante de la Calle | 500000000 |  | X
Albergue, seguridad alimentaria, atención básica en salud, taller psicosociales, talleres lúdico recreativos y de desarrollo personal
|  | 2016080010146 | Implementación Centro de Atención Día | 1 centro de atención dia implementado | Proceso de Contratación | [12 empty] | Coordinador Habitante de la Calle | 700000000 |  | X
Adecuación de la planta fisica
Jornadas de auto-cuidado servicios permanentes de baño, aseo personal, talleres de crecimiento personal, jornadas de salud y belleza.
|  | 2016080010147 | Formulación de la Política pública para Habitantes de la Calle | 1 Caracterización demografica, y socioeconómica de las personas habitantes de y en la calle con factores de riesgo. | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador Habitante de la Calle | 59000000 |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | Aumentar al 100% la población víctima que ha sido atendida integralmente para restitución de sus derechosAumentar al 100% la población víctima que ha sido atendida integralmente para restitución de sus derechos | 2016080010140 | Asistencia Y Atención Integral A Las Victimas Del Conflicto Armado y Dinamización De La Política Pública | 48.000 personas atendidas | Atender y orientar a las personas en el punto y/o Centro Regional de atención | [12 empty] | Coordinador Programa Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 1700323850 |  | X
|  |  |  | 280 familias atendidas | Atender por inmediatez familias remitidas por el Ministerio Público y que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad
|  |  |  | 247 familias atendidas | Atender en transición familias que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad
|  |  |  | 20 auxilios entregados | Entregar auxilios funerarios a las personas o familias que lo solicitaron de acuerdo al art 50 de la ley 1448
|  |  |  | 500 personas con acompañamiento psicosocial | Dar acompañamiento psicosocial a las personas remitidas por inmediatez y/o transición
|  |  |  | 12 procesos pedagógicos | Desarrollar procesos pedagógicos para la divulgación y socialización de la ley 1448 a la población víctima
|  |  |  | 4 estrategias implementadas | Implementar estrategias desde la iniciativa “Métete en el cuento de la sana convivencia y la reconciliación de mi barrio para Barranquilla”, con la participación de victimas del conflicto.
|  |  |  | 4.046 personas matriculadas | Matricular personas víctimas en el sistema de gestión escolar
|  |  |  | 75 cupos asignados | Asignar cupos a la población víctima en el programa Universidad al barrio.
|  |  |  | 328 cupos asignados | Asignar cupos a población victima que se encuentra por fuera del sistema de gestión escolar
|  |  |  | 1000 NNAJ beneficiados | Beneficiar con transporte escolar a los NNAJ de sectores priorizados
|  |  |  | 33 adultos beneficiados | Beneficiar a adultos victimas con la metodología "A crecer ciclo I"
|  |  |  | 150 instituciones | Mantener las Instituciones Educativas Distritales que priorizan el enfoque diferencial
|  |  |  | 150 instituciones | Mantener las Instituciones Educativas Distritales priorizadas para la socialización de la política pública de los Afrocolombianos
|  |  |  | 54 personas beneficiadas | Brindar acceso a NNAJ y/o adultos indígenas víctimas del conflicto a cupos escolares
|  | 2016080010141 | Reparación Integral: Procesos de retorno y reubicación | 5 instituciones articuladas | Articular instituciones para los procesos de retorno y reubicación en los proyectos de vivienda prioritaria en especie | [13 empty] | 189975000 |  | X
|  |  |  | 500 personas | Fomentar la participación de personas en los procesos de fortalecimiento comunitario, desarrollo local y promoción de la oferta institucional de vivienda en el Distrito de Barranquilla.
|  |  |  | 20 personas identificadas y orientadas | Identificadar y orientar personas víctimas del conflicto que pueden acceder a los subsidios de vivienda dispuestos para el Distrito
|  | 2016080010142 | Promoción Y Protección Del Bienestar Psicosocial De La Población Victima Del Conflicto | 40 líderes formados | Formar lideres en primeros auxilios emocionales y bienestar psicosocial. | [13 empty] | 170000000 |  | X
|  |  |  | 1 programa implementado | Implementar programas de Atención Psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado (PAPSIVI)
|  |  |  | 9 instituciones articuladas | Articular instituciones a los programas de atención psicosocial
|  |  |  | 1314 personas atendidas | Atender a víctimas del conflicto en el programa de atención psicosocial y salud integral (PAPSIVI)
|  |  |  | 1 institución | Sensibilizar y formar a instituciones y organizaciones de víctimas frente al programa de atención psicosocial y salud integral
|  |  |  | 9 instituciones articuladas | Articular instituciones de la red pública para la atención psicosocial a víctimas del conflicto.
|  | 2016080010133 | Participación Efectiva de las Víctimas | 10 líneas de trabajo | Implementar líneas de trabajo en conjunto con la Mesa Distrital de Victimas. | [13 empty] | 46325000 |  | X
|  |  |  | 2 acciones | Implementar acciones para la sostenibilidad de la Mesa Distrital de víctimas
|  |  |  | 3 organizaciones | Formar y fortalecer organizaciones de víctimas en pro de los derechos y deberes de las víctimas del Distrito
|  |  |  | 20 personas | Formar personas en el decreto 0031/2013, política pública que garantiza el respeto de los derechos de la población negra, raizal palenquera y afrocolombiana del Distrito de Barranquilla
|  |  |  | 20 mujeres | Fomentar la participación de mujeres víctimas del conflicto en el programa liderazgo, paz, participación y construcción de ciudadanía
|  |  |  | 2 foros | Realizar foros que permitan promover la participación y el liderazgo .
|  |  |  | 2 organizaciones | Conformar y fortalecer organizaciones juveniles de Derechos Humanos conformadas y fortalecidas
|  | 2016080010145 | PromociónDe Los Derechos Humanos Y La Prevención Del Reclutamiento Forzado | 50 personas | Fomentar la participación de personas en espacios de divulgación y defensa de los DDHH y DIH. | [13 empty] | 34850000 |  | X
|  |  |  | 100% | Continuar atendiendo el 100% de personas que se benefician del programa de protección y seguridad, garantizando el derecho a la vida, la libertad e integridad con relaciòn al total de las personas que solicitan este apoyo
|  |  |  | 2 instituciones | Fomentar la participación de instituciones que participan en la implementación de la política de reintegración social y económica en el ámbito comunitario.
|  |  |  | 4 instituciones vinculadas | Vincular Instituciones Educativas Distritales a la estrategia para la de la prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ.
|  |  |  | 780 NNAJ | Fomentar la participación de NNAJ que participan de la estrategia de prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ.
|  |  |  | 4 instituciones articuladas | Articular Instituciones para la atención a personas desvinculadas del conflicto armado y/o en proceso de reintegración.
|  |  |  | 2 acciones implementadas | Implementar acciones en los barrios Rebolo y el Bosque en materia de prevención del reclutamiento y utilización de NNAJ., con acompañamiento de la ACR, en el marco de la estrategia "Mambrú no va a la guerra".
|  | 2016080010143 | Construcción de Paz Territorial | 4 espacios | Desarrollar espacios para el diálogo la reflexión ciudadana y construcción de paz en el territorio | [13 empty] | 73150000 |  | X
|  |  |  | 100 personas | Fomentar la participación de personas que participan en los espacios de construcción y diálogo por la paz
|  |  |  | 4 colegios | Fomentar la participación de colegios en la construcción de diálogos por la paz
|  |  |  | 2 estrategias | Desarrollar estrategias culturales implementadas para la paz
|  |  |  | 1 torneo de futbol | Realizar torneos de futbol de integración barrial por la paz en los sectores de Gardenias y Villas de San Pablo
|  |  |  | 4 estrategias implementadas | Implementar estrategias para el fomento de la convivencia y la cultura de la no violencia
|  |  |  | 3 iniciativas | Fortalecer iniciativas para la prevención comunitaria del delito y la violencia
|  |  |  | 2 estrategias | Realizar estrategias para la reducción de la conflictividad juvenil
|  |  |  | 25 personas | Fomentar la participación de víctimas que participan en las asesorías y acompañamientos de las rutas de desarrollo empresarial
|  |  |  | 10 acciones | Promover acciones públicas para la convivencia pacífica que faciliten la reconstrucción del capital social para la reconciliación y la paz.
|  | 2016080010144 | Construcción de Memoria histórica | 2 estrategias | Implementar estrategias de memoria histórica desde la casa y la plazoleta de la memoria ubicada en la Parque Universal. | [13 empty] | $ 19.700.000 |  | X
|  |  |  | 2 personas | Fomentar la participación de personas en los espacios para la recuperación y fortalecimiento de saberes ancestrales.
|  |  |  | 1 seguimiento | Realizar seguimiento a sentencias de la Corte Constitucional en materia de reparación de víctimas del conflicto armado a las que se les hace seguimiento y acompañamiento
|  |  |  | 25 personas | Fomentar la participación de victimas que en acciones conmemorativas en materia de memoria Histórica
|  |  |  | 25 instituciones | Fomentar las Instituciones educativas que participan en acciones pedagógicas y culturales para la difusión sobre los procesos de construcción de memoria histórica del municipio.

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018 | Oficina de Gestion Admistrativa
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Gestión Documental | Aplicar al 100% los procesos establecidos en el Programa de Gestió Documental | Recibir, transferir, realizar seguimiento y control de los documentos recibidos por la dependencia y posteriormente enviar a mensajería externa. | Oficina de Gestion Admistrativa
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Oficina de Gestion Admistrativa
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso | Oficina de Gestion Administrativa
Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes
Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo
Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Lideres de todos los programas de la Secretaria de Gestion Social
Tabular y analizar los resultados
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Oficina de Gestion Administrativa
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Oficina de Gestion Administrativa
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia
| Gestión Ética | Fortalecimiento de la Gestión Ética | Formulación de la Estrategias Pedagógicas y Comunicativas de la Gestión Etica. (Plan Gestion Etica) | Promotor Etico de cada Dependencia
Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia
| Apoyo Jurídico | Asesorar en un 100% a la dependencia sobre los riesgos en material legal concernientes a cada unos de los programas, | Asesorar a la Secretaría en todos los asuntos juridicos de competencia de la misma | Área Jurídica
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Oficina de Gestion Administrativa
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | Oficina de Gestion Administrativa
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Área Jurídica
| Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | Oficina de Gestion Administrativa
|  | 100% de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 90% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Continuar con el registro de trámites de la entidad en el SUIT, teniendo en cuenta los propuestos por el DAFP | Oficina de Gestion Administrativa
|  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | Oficina de Gestion Administrativa
|  | 100% de las trámites con instrumento aplicado | Continuar con la aplicación del instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla | Oficina de Gestion Administrativa
| Componente 6: Iniciativas adicionales | 100% de los procesos cuya percepción arroje valores inferiores al resultado con plan de mejoramiento de gestión etica implementado | Mejoramiento de la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arroje valores inferiores al resultado que se obtenga del Diagnóstico de Percepción Ética a relizarse. Se aclara que muchas de las actividades que coadyuven a mejorar las posibles variables debiles que arroje diagnostico están fuertemente ligadas al fomento y aplicación del Nuevo Código de Etica. | Promotor ético
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaboración y adopción del Nuevo Codigo de Buen Gobierno | Promotor ético
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - con énfasis en la Legalidad con el resultado cuatrianual del 58%. Este es un Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación | Promotor ético
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 74% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 74% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA | Promotor ético
Note on E48: Lizeth Johana Alvarez Martinez: Cronograma de acuerdo a envío de codigo de buen gobierno, el cual no ha sido elaborado.