## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distrital de Obras Públicas
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Servicios Eficientes, Eje Capital del Progreso, Eje Capital de Espacios para la Gente
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Ing. Rafael Lafont - Arq. Néstor Paternina
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Facilitando la Gestión de la Movilidad | Malla vial Distrital recuperada en un 84% |  | Concesión de la Malla Vial Distrital | 100% de Obras Concesionadas recibidas | Etapa de mantenimiento y Pagos | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 35719742145 | 30911101 | SG
Supervisión de Obra
|  |  | Calles para la vida: Diseño, Ampliación, Rectificación, Reconstrucción y Reparcheos de Vías. | 60.000 M2 Y 5.000 ML SELLO DE JUNTAS | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 28114881356 | 30911102 | Alum
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 1346739758 | 30911102 |  | Cr 2016-2019
[5 empty] | Supervisión de Obra | [13 empty] | 20594438882 | 30911102 | ICLD
|  |  | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 700000000 | 30911103 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  |  | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa IV. | 260.000 M2 | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 3512206422 | 30911104 | Div
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra. | 100% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 700000000 | 30911105 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas | Etapa de mantenimiento y Pagos | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 7063818376 | 30911105 | Cont
Supervisión de Obra
|  |  | Malecón Las Flores | 20% | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 20000000000 | 30911112 | Cof - Flor
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Construcción del Malecón, Corredor Verde y Avenida del Rio (Acuerdo 005 de 2016) | 30% Avance Unidades I, II | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 23237500000 | 30911113 |  | Cr 2016-2019
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 417621155 | 30911113 | ICLD
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Construcción de la Infraestructura vial de las localidades sur metropolitana y sur occidente Etapa III, en el Distrito de Barranquilla-Atlántico. | 7.800 M2 | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 3737447994 | 30911114
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [18 empty] | Cof 113/2014
Supervisión de Obra
Agua para el futuro | Aumentar a 100% la cobertura de agua potable |  | Optimización y ampliación del sistema de almacenamiento | Mantener el 100% del sistema de almacenamiento | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 1274981424 | 30311101
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [19 empty] | SGPa
Supervisión de Obra
|  |  | Ampliación de redes e instalaciones de acueducto | Llegar al 100% de barrios con servicio de acueducto (Redes de acueducto, Ángeles III, La Cangrejera y Expansión Alex Char La Pradera. | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 2549962849 | 30311102 |  |  |  |  | SGPa
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 53500000 | [5 empty] | RSGPa
Supervisión de Obra
Alcantarillado para todos | Aumentar a 98% la cobertura de alcantarillado |  | Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 011/2010) | Llegar al 100% de barrios con servicio de alcantarillado (Redes de alcantarillado, Ángeles II,La Cangrejera y Expansión Alex Char La Pradera). | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 15945413288 | 30311202
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [19 empty] | SGPa
Supervisión de Obra
|  |  | Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 020/2013) |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 10717076825 | 30311203 | ICLD
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  |  | Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 006/2016) |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 16205000000 | 30311204
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [16 empty] | Cr 2016-2019
Supervisión de Obra
|  |  | Infraestructura propia del Sector |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | 100000000 | 30311205 | ICLD
[5 empty] | Supervisión de Obra | [13 empty] | 379926377 | 30311205 |  |  |  |  | SGPpl
Gestión de residuos solidos | Aumentar a 15% el Nivel de aprovechamiento de residuos |  | Ajuste y adopción del Plan Integral de Residuos Solidos - PGIRS |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 213097843 | 30311301
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [19 empty] | SGPa
Supervisión de Obra
|  |  | Campañas masivas sobre el beneficio de la separación en la fuente y aprovechamiento |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 375000000 | 30311303
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [19 empty] | SGPa
Supervisión de Obra
|  |  | Apoyo a la formalización de empresas recicladoras |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 100000000 | 30311304
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [19 empty] | SGPa
Supervisión de Obra
Mejor Servicio Eléctrico para todos | Mantener el 100% de Cobertura de energía |  | Operación y Mantenimiento Alumbrado Público |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 12000000000 | 30611102 | Alum
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  |  | Proyecto Alumbrado Público |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 14586542373 | 30611105 | Alum
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  |  | Interventoría Proyecto Alumbrado Público |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 1500000000 | 30611106 | Alum
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  |  | Suministro de Energía Eléctrica Para el Servicio de Alumbrado Público o Para el Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público |  | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas | 11000000000 | 30611107 | Alum
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
Mejoramiento Integral de Barrios | Disminuir el deficit habitacional cualitativo a 4.5% |  | Mejoramiento de Vivienda Saludable | 5.000 Unidades de Mejoramiento de Viviendas | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas |  |  | Recursos Propios
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría | [13 empty] | $ 40,000,000,000
Supervisión de Obra
Todos al Parque | Recuperar y Mejorar las zonas verdes de uso publico |  | Obras para el Mejoramiento de Parques y Equipamiento Urbano | 24.400 M2 (9 Parques) | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  |  | Mantenimientos y Mejoramiento de Parques con situación | 24.400 M2 (9 Parques) | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. | Coordinación con la empresa ejecutora de las obras para el inicio y ejecución de las mismas. | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
| Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 8 Pasos y Caminos de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 8 Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
Barranquilla sin Arroyos | Habilitar y canalizar 9.2 Km de arroyos de la Cuenca Oriental para tránsito vehicular y peatonal |  | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la carrera 21 entre calle 53D y calle 30 incluidos sus afluentes en el Distrito de Barranquilla. | 0.7 KMS | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
| Habilitar y canalizar 9.2 Km de arroyos de la Cuenca Oriental para tránsito vehicular y peatonal |  | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de Felicidad desde la carrera 41 con calle 63B hasta la calle 48 con carrera 54 incluido afluente de la calle 52 con carrera 38 en el Distrito de Barranquilla. | 0.7 KMS | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
| Habilitar y canalizar 9.2 Km de arroyos de la Cuenca Oriental para tránsito vehicular y peatonal |  | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la calle 76 entre carreras 44 y 54 y de la calle 75 entre carreras 44 y 52 en el Distrito de Barranquilla | 0.5 KMS | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
| Habilitar y canalizar 9.2 Km de arroyos de la Cuenca Oriental para tránsito vehicular y peatonal |  | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de Hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en el Distrito de Barranquilla. | 0.3 KMS | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
| Habilitar y canalizar 9.2 Km de arroyos de la Cuenca Oriental para tránsito vehicular y peatonal |  | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la carrera 65 desde la calles 62 con carrera 47 hasta la carrera 65 con vía 40 en el Distrito de Barranquilla. | 0.4 KMS | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
| Habilitar y canalizar 9.2 Km de arroyos de la Cuenca Oriental para tránsito vehicular y peatonal |  | Reconstrucción vial y canalización del arroyo de la calle 92 desde la calle 92 con carrera 51B a calle 91 con carrera 65 en el Distrito de Barranquilla. | 0.2 KMS | Proceso de contratación | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  |  | Reconstrucción vial y conducción del arroyo de la calle 84 entre carreras 51b y 74 | 3% Para terminación de Obras | Ejecución contrato e Interventoría | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Supervisión de Obra
|  |  | Parque Temático Bicentenario | 40% Para terminación de Obras | Ejecución contrato e Interventoría | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Supervisión de Obra
|  |  | Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de las vías del centro de Histórico del Distrito | 100% Para terminación de Obras | Ejecución contrato e Interventoría | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Supervisión de Obra
|  |  | Apoyo para el Diseño, Construcción y Dotación del Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro | 5% Para terminación de Obras | Ejecución contrato e Interventoría | [12 empty] | Ing. Rafael Lafont Secretario Distrital De Obras Públicas
Supervisión de Obra

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría Distrital de Obras Públicas
| 2.2. ELABORADO POR: | Ing. Rafael Lafont - Arq. Néstor Paternina.
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018 | Jefe de Oficina
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | Jefe de Oficina
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Funcionarios responsables del Archivo de Gestión de la Dependencia
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los Riesgos.
|  |  | Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los Riesgos.
|  |  | Realizar una medición periódica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportunidades | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los Riesgos.
|  |  | Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los Riesgos.
|  |  | Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los Riesgos.
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periódica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de la medición de la satisfacción del cliente
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de la medición de la satisfacción del cliente
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Jefe de Oficina
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas | Jefe de Oficina
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Jefe de Oficina y funcionario enlace comunicaciones
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Jefe de Oficina y funcionario enlace comunicaciones
| Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyo a la supervisión de las siguientes Obras en el Distrito: Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de las Vías del Centro Histórico del Distrito; Construcción de CAIS Blindados; Construcción de Canal aferente en Villa del Rosario, Construcción de las Plazas San José Y Hospital; Construcción del Estadio de Béisbol Edgar Rentería y sus alrededores; Construcción del Estadio Romelio Martínez; Apoyo supervisiòn construccion de Parques, etc. | Visitas de Obras, Oficios, Informe de Gestión del Supervisor, Comités de Obras. | Jefe de Control de Obras, Asesor de Despacho, Funcionarios de Carrera Administrativa.