## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | CAPITAL DEL BIENESTAR - DEPORTE PARA LA VIDA
1.3. SECTOR: |  |  |  | RECREACION Y DEPORTES | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | JUAN CARLOS VANEGAS. TECNICO OPERATIVO
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Juegos Centroamericanos y del Caribe JCC | Alcanzar a 80% el Nivel de satisfacción de la ciudadania por la realización de los juegos | 2016080010057 | Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 | 40% de avance de las actividades programadas | Visitas tecnicas por parte de la Odecabe, comites tecnicos, asambleas, actividades para la organización de los juegos. | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 40355000000 | 40411101 | X |  |  | X
|  |  | Estudios, diseño y adecuación y construcción de Infraestructura para los juegos | 5 escenarios Deportivos construidos o remodelados | Estudios, diseños, licitacion, contruccion, , interventorias, entrega del escenario deportivo | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 111626041406 | 40411102 | X |  |  | X
Deporte para Todos | Aumentar a 43% la población beneficiada con los programas de deporte y recreación | 2016080010055 | Apoyo para el desarrollo y la práctica de la Educación Física y Recreación, Escolar y Extraescolar | 15.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales y privadas que acceden a los servicios deportivos y recreativos | Desarrollo de las siguientes actividades deportivas: Juegos Superate Intercolegiados, centrso de iniciasion deportivas y actividades deportivas extraescolares con el programa TODO BIEN X KILLA | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 2665362928 | 40411201 | X |  | X | X
|  | 2016080010056 | Apoyo para el desarrollo y la practica de la recreacion, actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre | 40.000 Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores que acceden a programas | Planeación, dirección, organización y ejecución de actividades recreativas, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, A través de subproyectos como Recreo vías, Apoyos recreativos, Masificación de la actividad física saludable(killa Activa), Adulto mayor, Dia del Niño, Dia Nal de la Actividad física | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 2379259438 | 40411202 | X
|  | 2016080010025 | Apoyo logistico a eventos deportivos, locales, nacionales e internacionales | 3.500 Deportistas beneficiados | Organización, ejecución, control, apoyo logístico y financiero a eventos deportivos locales, nacionales e internacionales que se realicen en Barranquilla | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 1000000000 | 40411204 | X
|  |  | Apoyo para el desarrollo y la práctica del deporte para la persona en situación de discapacidad | 700 Deportistas con discapacidad beneficiados | Apoyo logístico, técnico y financiero a ligas, clubes y organizaciones que fomenten el deporte con discapacitados | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 250000000 | 40411205 | X |  | X
|  |  | Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte en el Distrito | 50 reconocimientos deportivos renovados o expedidos | Acompañamiento, asesorias, capacitaciones, mesas tecnicas de trabajo plan distral del deporte | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 200000000 | 40411206 | X
|  | 2016080010061 | Apoyo para el desarrollo y la práctica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional. | 100 deportistas apoyados | Planeación, organización, dirección, ejecución y seguimiento de la Promoción, iniciación, formación deportiva, identificación de talentos, reservas deportivas hacia el alto rendimiento | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 400000000 | 40411207 | X
|  | 2016680010062 | Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado | 20 organizaciones deportivas para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado beneficiadas | Fomento, patrocinio, masificación y apoyo logísticos y económico a organismos deportivos (clubes, ligas y organizaciones deportivas), así como también la realización y desarrollo de actividades deportivas dirigidas hacia la comunidad . | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 1108000000 | 40411208-09 | X |  | X
Beneficiar a 12.000 personas beneficiadas en el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado
Espacios para el Deporte y la Recreación |  | 2016080010062 | Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos | 4 espacios deportivos y recreativos en buen estado | Mantenimiento preventivo, contratacion del personal de mantenimineto y administracion de los escenarios deportivos | [12 empty] | JOAO HERRERA OLAYA | 1809029116 | 40411301 | X |  | X

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES
| 2.2. ELABORADO POR: | JUAN CARLOS VANEGAS. TECNICO OPERATIVO
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018 | AREA DE PLANEACION
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | ENLACE GESTION DOCUMENTAL
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso | AGENTE DE CAMBIO Y EQUIPO DE MEJORAMIENTO
Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes
Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo
Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | EQUIPO DE MEJORAMIENTO
|  |  | Tabular y analizar los resultados | EQUIPO DE MEJORAMIENTO
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | AREA DE PLANEACION
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | AREA DE PLANEACION
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | ENLACE DE COMUNICACIONES
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | AREA DE PLANEACION