## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES; POLITICA MOVILIDAD PARA LA GENTE
1.3. SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | YOLANDA HERNANDEZ RAMIREZ
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Espacio publico para Todos | Aumetar el espacio publico efectivo por habitante a 2 | 2016080010015 | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | 400 Mantenimientos preventivos realizados a los equipos de control | instalación de equipos y obra civil de intersecciones semaforizadas en el Distrito | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | Supervisión de planeamiento semafórico de 300 intersecciones semaforizadas | Realizar Mantenimientos preventivo a los equipos de control | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | 600 mantenimientos preventivos de limpieza al mobilirio urbano realizados | Supervisión del planeamiento semafórico | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | 7 Intersecciones semaforizadas para el cuatrenio | Realizar mantenimientos de limpieza al mobilirio urbano | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
Primero El Peatón | Aumentar a 92737 las Personas sensibilizadas anualmente en la infraestructura destinada para peatón ciclista km espacio público y ciclo-rut | 2016080010023 | Cultura Peatonal para la movilidad segura | 10,000 peatones sensibilizados a traves de los programas de educacion y cultura vial y campañas itinerarntes enlas vias del Disttrito | Desarrollar programas de educacion y cultura vial y campañas itinerarntes enlas vias del disttrito | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
|  | 2016080010051 | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalizacion y microintervenciones) | Demarcación y/o mantenimiento de 50 mínimo zonas escolares en entorno de colegios públicos y privados del Distrito | Señalizar y demarcar Zonas Escolares (señalizacion vertical y horizontal) | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | Implementar 2.000 señales verticales | Implementar señales verticales en el distrito de barranquilla | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | Implementar al menos cinco (05) Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla | Implementar Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | Implementar 5.0000 metros lineales de demarcación | Implementar señalización horizontal en el Distrito | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | Instalación de 1.500 metros lineales de reductores de velocidad (resaltos) en diferentes sectores del Distrito | Instalar reductores de velocidad en diferentes sectores del Distrito | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | Implementación cinco (5) microintervenciones viales para disminuir riesgos de accidentes. | Ejecutar Microintervenciones Viales | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
Montemos Bicicleta | Aumentar a 92737 las Personas sensibilizadas anualmente en la infraestructura destinada para peatón ciclista km espacio público y ciclo-ruta | 2016080010050 | Movilidad Inclusiva y Accesible | Estudio de caracterización de la oferta y demanda de viajes de la Población con Discapacidad en el distrito de Barranquilla | Consutoria para definir los viajes de la población con discapacidad y definir alternativas de accesibilidad de dicha población. | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | 125 personas con discapacidad sensibilizadas en educacion y cultura vial | Formular, Construir y Ejecutar el Programa Pedagógico para la Atención Integral al Pasajero con Discapacidad | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Formular un (1) Diagnostico de inclusión y accesibilidad para la Movilidad en la ciudad de Barranquilla | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
|  | 2016080010049 | Movilidad no Motorizada | 38 jornadas de ciclovias, 9 ciclopaseos. | Diseñar, Formular, Construir e Implementar una (1) Estrategia Teórico-Práctica de Buenas Prácticas para la Conducción Segura de Bicicletas | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
|  |  |  | Estudio de consultoria para la caracterización, diagnostico y priorización de infraestructura para el peatón | Estudio de consultoria | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | Contratación de personal para elaboración de informes de viabilidad de infraestructura cicloinclusiva en el distrito de barranquilla | Estudios de prefactibilidad y factibilidad para la implementación de infraestructura cicloinclusiva en el distrito de barranquilla | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | 40% en Diseño tecnico y operativo del manual de la escuela de la bici para niños en edad prescolar. | Diseño tecnico y operativo del manual de la escuela de la bici para niños en edad prescolar. | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
|  |  |  | Implementación de diez (10) cicloparqueaderos en instituciones públicas y privadas del Distrito de Barranquilla | Instalación de cicloparqueaderos en el distrito de barranquilla | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  |  |  | Aumentar a : 200 bicicletas, 10 cicloestaciones el Sistema de Bicicletas publicas SIBAQ | Formular el Diagnostico, Formulación de Plan y Politica Pública de Movilidad Sostenible en la ciudad de Barranquilla | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Implementar el Sistema de Bicicletas Publicas con: 100 Bicicletas 7 Cicloestaciones | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
Facilitando la Gestion de la movilidad | Disminuir a 6 las Muertes por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes |  | Ordenamiento de la red de estacionamientos | Estudio de caracterización y definición política asociada a los estacionamientos en vía y fuera de vía | Contratación y seguimiento a la consultoria e interventoria para el diagnóstico y diseño conceptual del sistema de estacionamientos en vía y fuera de via en el Distrito de Bquilla y su relación con el AMB | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  | 2016080010003 | Control al Servicio Público Individual (Taxi) | 30% de Plataforma tecnologica de control TPI en operación | Operación y Mantnimiento del RUCT | [12 empty] | REGISTROS DE TRANSITO - CONTROL INTERNO
|  | 2016080010004 | Control y Regulación del Transito | Mantener 285 agentes efectivos para regulación del tránsito | Ejecutar el 100 % de los planes de control programados en el 2017 | [12 empty] | CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO
[5 empty] | Promover la contratacion para adquirir equipos alcohosensores, elementos e insumos para su funcionamiento. | [12 empty] | CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO
[5 empty] | Administrar y velar por el mantenimiento de los equipos alcohosensores de propiedad de la secretaria | [12 empty] | CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO
|  |  |  | Programar y ejecutar 6800 planes operativos de control | Asignar 280 policiales para el control y regulacion del trafico y atencion accidentalidad con ocasión al convenio inter-administrativo suscrito entre la policia nacional y el Distrito | [12 empty] | CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO
[5 empty] | Realizar planes operativos de control en coordinación con la seccional de transito y transporte de la policia metropolitana de barranquilla en cumplimiento de la ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 2010, resolucion 010800 de 2003 y decretos distritales | [12 empty] | CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO
|  | 2016080010002 | Recuperación de Cartera | Meta Anual: 15% linea base. Minimo $20,000 mil Millones | Coordinar y adelantar gestión de cobro | [12 empty] | PROCESOS CONTRAVENCIONALES
|  | 2016080010021 | Cultura para la movilidad segura | 92,147 actores viales sensibilizados | Diseñar, formular y construir un (1) Plan de Trabajo, para la reducción de la accidentalidad vial a través de al estrategia de comunicación para el cambio social en las intervenciones pedagógicas en educación y cultura para la seguridad vial | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
Disponer de minimo 350 orientadores que brinden información y orientación a los usuarios de la vía
[5 empty] | Sensibilizar a 33.125 ciudadanos de las normas de tránsito en las Sedes de la Secretaría de Movilidad habilitadas para dictar cursos sobre normas de tránsito. | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Capacitación y/o sensibilización en lo referente a Educación, Seguridad Vial; y Buenas Practicas en el tránsito a 1405 Funcionarios de empresas que operan en el Distrito. | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Capacitar y/o sensiblizar a 8.500 Estudiantes de Secundaria y Media en Movildiad Segura y Sostenible. | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Sensibilizar en educación y Cultura vial a 700 docentes y directivos de Instituciones Educativas que operan en el Distrito de Barranquilla. | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Sensibilizar en educación y Cultura vial a 200 transportadores escolares. | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Sensibilizar a 2.000 niños menores de 13 años en temas de normas de tránsito y buenas practicas para una Movilidad Segura y sostenible | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Sensibilizar a 1.305 adultos mayores en temas de normas de tránsito y buenas practicas para una Movilidad Segura | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Sensiblizar a 24.100 actores viales (motociclistas, ciclistas, peatones y conductores) en el respeto a las normas, señales de tránsito y Seguridad Vial. A través de estrategías como Aulas Moviles y activaciones en Vía. | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Capacitar y/o sensibilizar en educación y cultura vial a 1.004 personas pertenecientes a las comunidades universitarias en el marco del Programa de Educación y Cultura Vial para Insituciones de Educación Superior. | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Sensibilizar a 100 personas, miembros de las comunidades barriales vinculadas al Programa de Educación Vial en Juntas de Acción Comunal del Distrito de Barranquilla | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
[5 empty] | Sensibilización de 20.000 conductores en consumo responsable de alcohol y consecuencias del allcohol en la conducción. | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
Movilidad al Alcance | Disminuir a 6 las Muertes por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes |  | Plan Maestro de Movilidad | 50% de adopción de Estudio de Ajuste PMM Barranquilla y su AM | Citación a Comité Técnico de Seguridad Vial, realizar seguimiento a las acciones y metas del Plan Distrital de Seguridad Vial | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
[5 empty] | Consultoria para la definición de la matriz de carga 2017, diagnóstico de las operaciones logisticas en el distrito de barranquilla, definición de alternativas y buenas prácticas para las operaciones de cargue y descargue en el distrito de barranquilla. | [12 empty] | GESTION DEL TRANSITO
|  | 2016080010041 | Sistema de Información para la Movilidad | Sistema unico de informacion Actualizado en un 40% | Actualizar del Sistema Unico de Informacion | [12 empty] | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
|  | 2016080010006 | Administracion y gestion de los servicios de los Registros de Transito y Transporte | Reducir el tiempo de espera en sala a 30 minutos | Garantizar la actualización permanente de la plataformas tecnológicas (Mínimo 1 Software con licencia renovada) | [12 empty] | REGISTROS DE TRANSITO
[5 empty] | Garantizar la disponibilidad de impresoras convencionales en las dependencias de la secretaria distrital de movilidad así como el servicio de impresiones fijas y variables en las instalaciones del proveedor | [12 empty] | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
[5 empty] | Garantizar la impresión de los sustratos de los trámites pagados que requieran entrega de sustrato: Lic. de tránsito, Lic. de conducción, tarjetas de operación, etc. (4 impresoras homologadas | [12 empty] | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
[5 empty] | Garantizar la disponibilidad de placas y sustratos para vehículos particulares, públicos oficiales y motos que por matricula inicial o por reposición lo requiera por parte del usuario | [12 empty] | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
|  | 2016080010020 | Implementacion Red de Soporte para la prestacion de servicio- Movilidad en linea | Alcanzar el 60% de Tramites de la Oficina Técnica desde la página WEB y pagos en linea de los mismos trámites. | Desarrollo de aplicativos WEB y Moviles para la Secretarìa de Transito y educacion vial | [12 empty] | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
|  | 2016080010019 | Desarrollo de la estrategia “Conductor educado “ | Capacitar minimo al 20% de los conductores de TPC, TAXI y TM en el cuatrenio Revisión del 100% de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial de las empresas, radicados en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial | Coordinar programas de capacitación Revisión de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial de las empresas, radicados en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
|  | 2016080010026 | Plan integral de sustitucion de vehiculos de traccion animal | Lograr el control del 20% de las vias restringidas definidas | Coordinar operaciones de control para las vias restringidas definidas | [12 empty] | EDUCACION Y CULTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
| 2.2. ELABORADO POR: | YOLANDA HERNANDEZ RAMIREZ
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Revisión de Planes de Manejo de Tráfico | 100% de los PMT radicados sean revisados | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por obra (Mantenimiento y otros actividades en vía - Empresas de Construcción) radicados | GESTION DEL TRANSITO
|  |  | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por obra (Rotura de pavimentos) radicados | GESTION DEL TRANSITO
|  |  | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por eventos. Radicados. | GESTION DEL TRANSITO
| Gestión del Transito | Implementación de acciones para disminuir la accidentalidad en diez (10) puntos de la ciudad | Implementar acciones de gestión del tránsito de puntos de accidentalidad análizados en vigencias anteriores. | GESTION DEL TRANSITO
|  | Revisar y emitir concepto a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial recibidos (Seguimiento a la presentación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial) | Exigir el cumplimiento de la presentación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, remitir observaciones y seguimiento y reporte en la implementación al área responsable | GESTION DEL TRANSITO
|  | Realizar mínimo 2 convocatorias al Comité de Seguridad Vial Distrital para revisión del PESV (Comité Plan de Seguridad Vial Distrital) | Convocar comité del plan de seguridad vial distrital y efectuar la Secretaria Técnica del mismo. Lo anterior, en concordancia con el Convenio con el Ministerio de Transporte | GESTION DEL TRANSITO
| Gestión de estacionamientos, transporte y estudios | Adelantar estudios viabilidad de estacionamiento, de acuerdo con las solicitudes de la comunidad | Realizar el informe técnico que de como resultado la organización operacional del estacionamiento en vía en sectores de la ciudad | GESTION DEL TRANSITO
|  | Seguimiento a los estudios de Consultoria del Sistema Integrado de Transporte Público contratados por AMB y TransMetro, en los temas de competencia de la Secretaria de Tránsito. | Asistencia a los Comités Técnico, Legal y Financiero del SITP, emitir observaciones y/o conceptos de los productos de la Consultoria | GESTION DEL TRANSITO
|  | Revisión del 100% de los Estudios de Transito (ET) y Estudios de Demanda y Atención de Usuario EDAU | Revisión de los Estudios de Transito (ET) y Estudios de Demanda y Atención de Usuario EDAU que sena radicados ante la Secretaría Distrital de Movilidad | GESTION DEL TRANSITO
| Seguimiento y revisión de la implementación de Planes de manejo de Tránsito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla. | Elaboración de doce (12) informes técnicos de seguimiento y revisión de la implementación de Planes de Manejo de Transito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla | Seguimiento y revisión de la implementación de doce (12) informes técnicos de seguimiento de la implementación de Planes de Manejo de Tránsito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla | GESTION DEL TRANSITO
| Seguimiento y revisión de Obras Civiles Semafóricas | Elaboración de los siete (7) informes técnicos de las Obras Civiles Semafóricas en la implementación | Hacer seguimiento y revisión de las siete (7) Obras Civiles Semafóricas en la implementación | GESTION DEL TRANSITO
| Capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico | Doce (12) capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico, por cierre de vías. | Organización de doce (12) capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico por cierre de vías, dirigido a empresas constructoras, empresas de servicios públicos, secretarías y entidades distritales, concreteras, y organizadores de eventos. | GESTION DEL TRANSITO
| Atención de tramites | Atender trámites de de Cargue y Descargue, de Carga Sobredimensionada, de cierres de vía, permiso de circulación en zona restricgida de moto | Atender los permisos de cargue y descargue, carga sobredimencionada, cierres de vía recibidos, permisos especialies de circulación de vias restringdas, permiso de circulación en zona restricgida de moto | GESTION DEL TRANSITO
| Gestión de la Infraestructura Vial | Seguimiento a los estudios y diseños de las obras del Plan Vial del Distrito de Barranquilla | Asistir a las reuniones y adelantar las tareas de competencia de la secretaria de tránsito en el marco de los estudios y diseños de los proyectos del plan vial del distrito de barranquilla | GESTION DEL TRANSITO
| Gestión del Transporte | Adelantar los estudios técnicos asociados a las restricciones, politicas y proyectos asociados al transporte no motorizado, transporte público en los temas de competencia de la secretaria de transito y seguridad vial | Elaboración de estudios técnicos | GESTION DEL TRANSITO
| Atención de requerimientos de entes de control | Dos (2) seguimientos al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital en el 2016 | Realizar seguimiento al estado de implementación del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital en el año 2016 | ASESOR CONTROL INTERNO
|  | Dos (2) informes de rendición de cuentas presentados oportunamente a la Contraloría Distrital | Coordinar la presentación oportuna de la rendición de cuentas a la Contraloría Distrital | ASESOR CONTROL INTERNO
| Cumplimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Dos (2) Seguimientos al plan anticorrupción | Realizar seguimiento a la implementación de las actividades asignadas a la Secretaría dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano | ASESOR CONTROL INTERNO
|  | Manual de trámites actualizado y publicado en la página web de la secretaria | Coordinar la actualización del manual de tramites de la Secretaria y su respectiva publicación en la página web | ASESOR CONTROL INTERNO
|  | Tarifas de trámites y multas 2017 actualizado y publicado en la página web | Coordinar la actualización de la información sobre tarifas de trámites y multas vigencia 2017 y su respectiva publicación en la página web | ASESOR CONTROL INTERNO
|  | Treinta (30) trámites actualizados en el SUIT | Actualización de los trámites publicados en el SUIT | ASESOR CONTROL INTERNO
| Mantenimiento del SGC | Un (1) informe de seguimiento realizado a la implementación de las acciones correctivas año 2016 | Realizar seguimiento al estado de avance en la implementación de las acciones correctivas y preventivas establecidas en al año 2016 como resultado del autocontrol de los procesos. | ASESOR CONTROL INTERNO
|  | Ocho (8) Informes de seguimiento y verificación a los procedimientos | Realizar seguimiento y verificación a los procedimientos | ASESOR CONTROL INTERNO
|  | Tres (3) Seguimientos a la medición, interpretación y análisis de los indicadores del SGC | Seguimientos a la medición, interpretación y análisis de los indicadores del SGC por parte de cada una de las oficinas responsables | ASESOR CONTROL INTERNO
|  | Dos (2) seguimientos al plan de mejoramiento suscrito con el Icontec en el 2016 | Realizar seguimiento al estado de la implementación del plan de mejoramiento suscrito con el ente certificador | ASESOR CONTROL INTERNO
|  | Seguimiento cada 4 meses del control al producto no conforme | Realizar seguimiento al control del producto no conforme por parte de las Oficinas de Gestión de Registros y Gerencia Estratégica | ASESOR CONTROL INTERNO
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso | ASESOR CONTROL INTERNO
|  |  | Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso | ASESOR CONTROL INTERNO
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes | ASESOR CONTROL INTERNO
|  |  | Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo | ASESOR CONTROL INTERNO
|  |  | Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades | ASESOR CONTROL INTERNO
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | ASESOR CONTROL INTERNO
|  |  | Tabular y analizar los resultados | ASESOR CONTROL INTERNO
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | ASESOR CONTROL INTERNO
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | ASESOR CONTROL INTERNO
| Reportes al SIMIT | Generar estadistica mensualesde los errores en la carga de simit | Revisión de boletines de rechazo por parte del SIMIT | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-SISTEMAS
| Facturación de Derechos de Tránsito | Generación de Facturación de Derechos de Transito Vigencia 2017 | Configuración de Software y Generación de base de datos para enviar al contratista litográfico | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-SISTEMAS
| Cargue de tarifas en RUNT y actualización de fin de año | Parametrización y actualización de tarifas en el RUNT y Ejecución de procedimientos de fin de año | Actualización de tarifas, parametrización en RUNT, actualización de tarifas locales | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-SISTEMAS
| Puntos de Recaudo Móviles | Aprovisionamiento tecnológico para los puntos móviles de recaudo | Instalación, configuración y pruebas de puntos de recaudo móviles | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-SISTEMAS
| Desarrollos de aplicativos para la Secretarìa de Transito | Se deben realizar mìnimo 3 desarrollos de aplicativos para la Secretarìa de Transito y educacion vial | Desarrollo de aplicativos Web y Mòviles | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-SISTEMAS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2018 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Definir los proyectos a ejecutar durante la Vigencia 2018 | Definir y Registrar proyectos definidos en el banco de proyecto según MGA | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
| Elaborar el Programa de Inversiones 2018 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados |  | Elaboración Plan de inversión de la Secretaria | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
| Seguimiento a la ejecución del Presupuesto de inversión asignado a la SDM | Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal de la Secretaría de Movilidad | Verificar informes periódicos de ejecución del presupuesto de la Secretaría y confrontar CDP con RP expedidos para verificar saldos existentes | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
| Elaborar el Plan de Compras Secretaría Transito y Seg. Vial | Definir Plan de Compras y enviar Secretaría General antes del 31 de enero de 2017. | Analizar con jefes de área las necesidades de contratación de los proyectos incluidos en el Plan de Inversión a ejecutarse en la vigencia 2017. Ajustar el plan de compras aprobado preliminarmente. | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-CONTRATACION
| Adelantar Procesos de Contratación la Secretaría Transito y Seg. Vial | Radicar en Secretaría General el 100% de los expedientes de los procesos de contratación autorizados para la vigencia 2017 | Realizar los estudios previos con las necesidades enviados por las oficinas de la SDM según las necesidades a contratar | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-CONTRATACION
| Adelantar Procesos de Contratación la Secretaría Transito y Seg. Vial |  | Solicitar CDP, y radicar EP en la Sec. Gral. con el CDP | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-CONTRATACION
| Adelantar Procesos de Contratación la Secretaría Transito y Seg. Vial |  | Hacer seguimiento al avance de los procesos de contratación radicados Secretaria General para su desarrollo de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el EP | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-CONTRATACION
| Velar por una debida gestion de las carpetas de interventorías de los contratos realizados de la Secretaría Transito y Seg. Vial | Requerir, revisar y remitir las Carpetas de Interventoría de las vigencias 2015 y 2016 | Hacer levantamiento del Acta de Recibo de la Carpeta de Interventoría | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-CONTRATACION
|  |  | Remitir las carpetas a Secretaría general | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-CONTRATACION
| Organización y Archivo de recibos cajas | Organizar y archivar en carpetas los recibos de caja de minimo dos vigencias | Contratar la organización y conservación de esta serie documental. | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-ARCHIVO
| Organización y archivo de recibos cajas |  | Seguimiento mensual a las labores de organización y archivo de los recibos de caja | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-ARCHIVO
| Organizar y archivar en carpetas tramites RNA,RNC, RNMA y RNRYS | Organizar y archivar en carpetas los tramites RNA,RNC, RNMA y RNRYS remitidos por las sedes | Organización y conservación de esta serie documental y Seguimiento mensual a las labores de organización y archivo de los tramites recibidos | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-ARCHIVO
| Administración del Rango de Ipat y Comparendos | Gestionar oportunamente los rangos de Comparendos e IPAT para garantizar la operatividad de la policía de transito | Seguimiento al consumo y subsanación de los rangos usados por la policía y no reportados a la SDM. | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-ARCHIVO
| Administración del Rango de Ipat y Comparendos |  | Tramite ante la Oficina Operativa de las solicitudes de baja de comparendos y presentación de informes. | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-ARCHIVO
| Digitalización y digitación de Ipat y comparendos | Organizar, digitar, digitalizar el 100% de los IPAT y Comparendos recibidos | Organizar, digitar, digitalizar y actualizar de Ipat y comparendos recibidos | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-ARCHIVO
| Seguimiento a las PQRSD asignadas a la Secretaria de Movilidad | Controlar mensulamente la atención a PQRSD | Asignar y distribuir las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS radicadas a la Secretaría y realizar el respectivo seguimiento, para consolidar el informe del estado de las mismas | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
| Coordinación de mudanza Sedes y Oficinas | Presentar propuestas de locales para el traslado de las sedes y oficinas de la Secretaría requeridas por el Secretario principalmente la sede de Archivo Hojas de vida del parque automotor | Coordinar lo correspondiente a las adecuaciones | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-LOGISTICA
| Coordinación de mudanza Sedes y Oficinas |  | Coordinar las mudanzas necesarias | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-LOGISTICA
| Mejoramiento de Instalaciones Locativas Sedes y Oficinas | Direccionar las necesidades relacionadas con arriendo, dotación, servicios públicos, mantenimiento y reparaciones locativas de las diferentes sedes, así como la reparación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles dependientes de la Secretaría. | Visitar las sedes y hacer diagnostico actual e inventarios necesarios | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-LOGISTICA
| Coordinación de Servicio de Vigilancia, Aseo | Atender los requerimientos de Vigilancia y Aseo en sedes y oficinas | Gestionar los cambios de vigilancia y la vigilancia adicional que se requiera en las diferentes sedes | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-LOGISTICA
| Coordinación Logística SDM | Coordinar la logística requerida en diferentes eventos de la secretaría | Atender los requerimientos de logística requeridos en los diferentes eventos de la Secretaría | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-LOGISTICA
| Coordinación necesidades de papelería y elementos de oficina | Atender los requerimientos de papelería y elementos de oficina de las áreas según disponibilidad en almacén | Atender los requerimientos en materia de papelería y elementos de oficina de las diferentes áreas de la Secretaría según disponibilidad en almacén. | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL-LOGISTICA
| Representacion Funcional- Decreto 0500 de 2011 | Atender el 100% de las audiencias judiciales y extrajudiciales, de SPOA y Aplicación del Principio de Oportunidad, recibidas | Asistir a todas las audiencias del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Principio de Oportunidad en las que nos vinculan | ASESORIA LEGAL
|  |  | Asistir a audiencias de conciliacion ante la Procuraduría como requisito de procedbilidad para que los particular acudan a la jurisdicción contencioso administrativa en las que nos vinculen | ASESORIA LEGAL
| Recepcion, analisis y contestacion de acciones de tutela y demas actuaciones que se desprendan de ello | Dar tramite y respuesta al 100% de las acciones de tutela recibidas en todas sus instancias | Revisar, enviar acciones de tutela al área competente para remisión de informes y registrarlas. Presentar informes periódicos de la cantidad de Tutelas Recibidas y demás actuaciones. | ASESORIA LEGAL
|  |  | Presentar memoriales en los juzgados de conocimiento y hacerle seguimiento en las distintas etapas del proceso. Radicar las acciones de tutela y demás actuaciones recibidas para el control periódico. | ASESORIA LEGAL
| Absolver consultas, atender requerimientos judiciales, de los organismos de control y ministerio publico. | Atender el 100% de los requerimientos judiciales de los Organismos de Control y Ministerio Publico | Registrar y radicar las Requerimientos Judiciales recibidos para el control periódico. Presentar informes periódicos de la cantidad de Requerimientos Judiciales informando cantidad, Asunto, Estado de atención que permita la gestión, | ASESORIA LEGAL
|  |  | Dar tramite y respuesta a los requerimientos de los distintos entes mencionados. | ASESORIA LEGAL
| Recepcion y analisis de las solicitudes recibidas por el SIGOB | Atender el 100% de los oficios que se reciben diariamente por la herramienta SIGOB. | Atender y tramitar todas las peticiones, quejas y reclamos y documentos atinentes al proceso de recepcion, radicacion, asignacion, tramite y respuesta de acciones de tutela recibidas por la herramienta SIGOB finalizando la gestion. Llevar un registro de las solicitudes recibidas para el control periódico. Presentar informes periódicos de la cantidad de solicitudes recibidas informando el estado de atención y demás información relevante para la gestión | ASESORIA LEGAL
| Mejoramiento Archivistico | Mantener el archivo del 100% de los documentos generados por el área | Llevar cuadro Excel ordenado y actualizado del archivo para hacerle seguimiento a los procesos | ASESORIA LEGAL
| Atención de trámites de RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR y otros servicios | Atender trámites de los registros de RNA, RNC, RNT, RNMA, RNNSYR, Entregables, Otros Servicios, Permisos de Circulación, de Cargue y Descargue | Atender tramites en los registros RNA, RNC, RNT, RNMA, RNNSYR, Entregables, Otros Servicios, Permisos de Circulación recibidos en las sedes | GESTION DE REGISTROS DE TRANSITO
| Gestionar ingresos por Venta de Servicios | Velar por generar recaudos por Venta de Servicios por valor de $15469618601 | Hacer seguimiento al recaudo por tramites en los registros RNA, RNC, RNT, RNMA, RNNSYR, Entregables, Otros Servicios, Permisos, Inmovilizaciones y otros servicios de la Secretaria | GESTION DE REGISTROS DE TRANSITO
| Revisión y control a las empresas de taxis habilitadas | Revisar el cumplimiento de los requisitos legales de las empresas de taxis habilitadas para su funcionamiento | Revisar el cumplimiento de la habilitación de cada empresa. Requerir a las empresas de taxi subsanar los requisitos susceptibles de ello y/o solicitar la apertura de las correspondientes investigaciones. | GESTION DE REGISTROS DE TRANSITO
| Inscribir y contestar oportunamente las solicitudes de: Pendientes Judiciales y Medidas Cautelares, embargos y desembargos. | Inscribir y contestar dentro de los términos legales las solicitudes de Pendientes Judiciales, Medidas Cautelares, Embargos y Desembargos | Hacer seguimientos mensuales a las solicitudes recibidas y atenderlas en el tiempo legal permitido. | GESTION DE REGISTROS DE TRANSITO
| Contestar oportunamente Derechos de Petición y demás solicitudes que ingresan al área. | Contestar el 100% de los derechos de petición PQR dentro de los términos legales | Hacer seguimiento y control a la distribución a los funcionarios y atención de peticiones y demás requerimientos recibidos a través de informes de Gestión Documental. | GESTION DE REGISTROS DE TRANSITO
| Participacion en Ferias Comerciales | Participación mínimo una Feria Comercial para promover los servicios de la Secretaria de Movilidad | Instalación de Stand publicitario, dotado de computador portátil y acceso a internet para realizar consultas sobre impuestos, comparendos, licencias de conducción y Runt, solicitados por el público asistente. | GESTION DE REGISTROS DE TRANSITO
| GESTION DE INGRESOS | Recaudar la suma de $11.473.385.351 por concepto de la Tasa por Derechos de Transito correspondiente a la vigencia 2017 y $14.575.515.649 corrpondiente a la cartera de las vigencias anteriores jurídicamente cobrable. | Proferir y enviar la liquidación facturas de la tasa de Derechos de Tránsito de la vigencia 2017, con los avisos de cobro de las vigencia anteriores como insertos en la liquidación factura de la tasa de Derechos de Tránsito de la vigencia 2017. | Procesos Contravencionales - Cobro Coactivo
Iniciar procesos de cobro coactivo correspondiente a la tasa por derechos de transito de las vigencias 2012 y 2013 librando y notificando los mandamientos de pago de las respectivas vigencias.
Proferir sentencia a los deudores de derechos de transito de las vigencias 2009, 2010 y 2011.
Emtir medidas cautelares de embargo a los deudores de la vigencia 2016 de la tasa por derechos de transito
Cobro Persuasivo a los deudores de derechos de Transito 2017
|  | Recaudar la suma de $12395646746 por concepto de comparendos impuestoscon agentes de transito | Cobro Persuasivo a los deudores de multas por comparendos fisicos | Procesos Contravencionales - Cobro Coactivo
|  | Recaudar la suma de $28998000000 por concepto de multas por comparendos impuestos por infracciones impuestas con agentes de transito. (incluye multas e intereses moratorios) cartera jurídicamente cobrable. | Emitir medidas cautelares a deudores de comprendos fisicos de las vigencias 2013, 2014 y 2015
Proferir sentencia a los deudores de comparendos fisicos.
Iniciar procesos de cobro coactivo correspondiente a comparedos fisicos de la vigencia 2015 librando y notificando los mandamientos de pago.
|  | Recaudar la suma de $16.023.640.916 por concepto de comparendos impuestos con ayudas tecnológicas. (incluye multas e intereses moratorios) cartera jurídicamente cobrable. | Decretar medidas cautelares que haya lugar dentro de los procesos de ejecución fiscal por comparendos impuestos con ayudas tecnológicas | Procesos Contravencionales - Cobro Coactivo
Proferir mandamientos de pago de los comparendo impuestos en la vigencia 2015 con ayudas tecnológicas.
Proferir sentencia dentro de los procesos de cobro iniciados a las infracciones impuestas con ayudas tecnológicas y notificarlos de conformidad con la normatividad.
|  | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos para la subscripción de los acuerdos de pago. | Realizar seguimiento mensual a los acuerdos de pago con el fin de verificar que estos cuenten con los requisitos establecidos.
| Mecanismos de respuestas en el término legal a los PQR, SD | Contestar en el término legal el 100% de las PQR, SD recibidas. | Revisar mensualmente PQR asignadas Vs. Contestadas . Revisar la carga de trabajo de los funcionarios con el fin de que el reparto sea equitativo , poner personal de apoyo en caso de congestión de peticiones. | Procesos Contravencionales
| Generar mecanismos que propendan por la transparencia del proceso contravenciones | Fallar en los términos legales e ingresar al sistema Qx una vez fallados el 100% de los procesos asignados a los inspectores. | Revisar mensualmente la asignación y atención de audiencias a las Inspecciones a través de la agenda unificada | Procesos Contravencionales
|  |  | Realizar seguimiento mensual a los comparendos en audiencia | Procesos Contravencionales
|  |  | Revisar mensulmente las suspensiones de licencia de conducción que deben proferirse y registrarse en el sistema confrontando con el reporte ante el Runt. | Procesos Contravencionales
|  | Lograr que el 100% de las salidas de vehículo generadas contengan todos los requisitos establecidos en el procedimiento de movilización. | Realizar seguimiento mensual a las salidas de vehículo. | Procesos Contravencionales
| Aplicar sanciones por reincidencia | Sancionar los infractores por reincidencia a las normas de tránsito | Adelantar los procedimientos de reincidencia que correspondan según los informes generados por el área de sistema. | Procesos Contravencionales
| Capacitar al personal en temas de Servicio y Atención al Cliente | Realizar 1 capacitacion para el estudio de temas jurídicos relacionados con el proceso contravenciones | Diseñar temario de los talleres 30%, Planear la logística para la realización de la capacitación 30%, Ejecutar la capacitación a funcionarios 40%. | Procesos Contravencionales
|  | Capacitar al 100% de los funcionarios de la plataforma de atención al usuario, haciendo énfasis en la adecuada atención de usuarios. | Definir la temática, definir cronograma, ejecutar la capacitación a funcionarios | Procesos Contravencionales
| Fortalecer el proceso de fiscalización electrónica. | Mejorar la efectiva notificación dentro de los procesos de fiscalización electrónica | Depurar la correspondencia devuelta y causales de devolución | Procesos Contravencionales
|  | Actualizar procedimiento de notificación tendiente a notificar efectivamente a los propietarios de vehículos dentro del proceso de fiscalización electrónica | Actualizar software con cambios que permitan mejorar la efectiva notificación de los procesos de fiscalización electrónica. | Procesos Contravencionales
| Fortalecer el procedimiento para adelantar y llevar a término las investigaciones administrativas por infracciones de transporte. | Desarrollar las investigaciones administrativas por infracciones de transporte | Abrir investigación a todos los informes por infracciones de transporte de competencia de la SDM. | Procesos Contravencionales
|  |  | Realizar seguimiento a la apertura y culminar las investigaciones por infracciones transporte para evitar el vencimiento de términos. | Procesos Contravencionales
| Gestionar las devoluciones recibidas | Gestinar dentro de los terminos deley las solicitudes de devoluciones | Proyectar resoluciones y oficios ante la Secretaria de Hacienda de las solicitudes de devolución de dinero presentadas por los usuarios con relación pagos por error, pago de lo no debido, o desistimiento por concepto de trámites, multas o derechos de tránsito. | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | GESTION ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL