## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA GENERAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | POLITICA DE ALCALDIA CONFIABLE
1.3. SECTOR: | [10 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Ana María Aljure Reales
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
PROGRAMA UNA ALCALDÍA DE PUERTAS ABIERTAS. |  |  | Sistema de Contratación y Compras | 447 | II Foro Empresarial de proveedores | [12 empty] | Compras
[5 empty] | Capacitaciones a proveedores nuevos y actuales que desconocen del proceso de contratación con el fin de ampliar la base de datos del Distrito | [12 empty] | Compras
|  |  | Archivo General del Distrito de Barranquilla | 50% | Gestión del proyecto Archivo General de Barranqulla ante entidades del orden Nacional, Departamental y Distrital | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Modernización Gestión Documental | 82% | Elaborar informes semanales para entregar a la Oficina de Atención al Ciudaano donde se establezca las PQRSD que se han contestado fuera del tiempo establecido desde la recepción | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Sistema Integral de Atención al Ciudadano | 3.6 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1440
[5 empty] | Realizar en conjunto con la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos, basados en el Autodiagnóstico de espacios físicos; los ajustes requeridos en los Puntos de Atención Principales que se escojan, para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 1000000
[5 empty] | Gestionar ante la Oficina de Logística el Mejoramiento de los puntos de atención al Ciudadano escogidos | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 73300
[5 empty] | Implementar el Digiturno Unificado para los puntos principales de atención al Ciudadano. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 380000
[5 empty] | Implementar un Plan piloto en la Sede principal para socializar el portafolio de Tramites, servicios y OPA, asi como las información que se publica en la web | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 240000
[5 empty] | Aumentar el numero de llamas atendidas en el distrito mediante campaña de sensibilización y auditorias de seguimiento. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 465000
[5 empty] | Implementar un Plan piloto para garatizar la accecibilidad en la pagina web a las personas en situación de discapacidad visual y auditiva, con las herramientas dispuestas para cada caso; por MINTIC. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 50000
[5 empty] | Implementar el Proyecto de aprendizaje en equipo (PAE) de Atención al Ciudadano a través del Plan Institucional de Capacitación. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 100000
[5 empty] | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Distrito, mediante Campañas comunicacionales sobre la importancia de la atención al Ciudadano por todos los canales dispuestos. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 100000
[5 empty] | Evaluar el desempeño de los servidores públicos de la Oficina de Atención al Ciudadano en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
[5 empty] | Implementar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
[5 empty] | Fortalecer el proceso de Atención al Ciudadano con la NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2015 | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
[5 empty] | Identificar y documentar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, creando los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
[5 empty] | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
[5 empty] | Realizar Campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores publicos frente a los derechos de los Ciudadanos. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 100000
[5 empty] | Implementar y fortalecer el Procedimiento con los elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal tanto presencial como telefónica. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
[5 empty] | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 50000
[5 empty] | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | [12 empty] | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 50000
PROGRAMA FORTALECIENDO LA ALCALDÍA |  |  | Integración De Sistemas De Información | 1 | Contar con herramientas informaticas para realizar los back-up a las bases de datos. | [12 empty] | Oficina de Sistemas | 200000
[5 empty] | Alquiler de Computadores para las Diferentes dependencias de la Alcaldia Distrital | [13 empty] | 3276000
[5 empty] | Contar con accesorios y repuestos para el mantenimiento de las impresoras, Escaners y Ploter de las Diferentes Dependencias de la alcaldía | [13 empty] | 70000
[5 empty] | Contar con insumos para poder atender las diferentes solicitudes de las dependencias en todo lo relacionado en el mantenimiento de cableado para voz, datos y repuestos de computadores propios | [13 empty] | 70000
Plataforma en la nube de los correos institucionales, para que todos los funcionarios cuenten con su correo electronico corporativo
[5 empty] | Adquisicion de Switch para mejorar rendimiento de la red LAN y optimizar el tiempo de respuesta de los usuarios | [13 empty] | 70000
[5 empty] | Contratar persona natural ó juridica para el mantenimiento de los diferentes servidores, bases de datos y sistema de backup con que cuenta el Distrito de Barranquilla | [13 empty] | 170000
[5 empty] | Administración de los diferentes Puntos Vive Digital que se encuentran en funcionamiento en el Distrito para que la comunidad en general pueda contar con acceso a los dieferntes servcios que brinda el Distrtito y Gobierno en línea | [13 empty] | 450000
[5 empty] | Administración, montaje y puesta en marcha del servicio de internet "Proyecto Zonas Wifi Gratis" en diferentes parques, plazas y sitios de públicos del Distrito de Barranquilla | [13 empty] | 1009576
[5 empty] | Adquirir la actualizacion del antivirus de los computadores del Distrito | [13 empty] | 40000
[5 empty] | Contar con contratista que nos pueda realizar el mantenimiento integral de los sistemas de seguridad, UPS, incendios, sistema de polo a tierra, pararayos y del aire de presición del centro de datos | [13 empty] | 50000
[5 empty] | Contratar personal natural ó juridica para el mantenimiento, soporte y desarrollo de los aplicativos del Distrtio | [13 empty] | 450000
[5 empty] | Realizar el Enlace con la Alcaldía de Barranquilla de la Oficina de Salud Pública, Intendencia y oficina de catastro a traves de canales dedicados y mantanimientos de enlaces de datos de las dependencias externas al edificio central | [13 empty] | 60000
[5 empty] | Adqusición de licencias de bases de datos y de servidor de aplicaciones y servicios de ofimatica. | [13 empty] | 2595000
[5 empty] | Servidores de aplicaciones y bases de datos para ambiente de pruebas y contingencias y actualización de licenciamiento Oracle. | [13 empty] | 850000
|  |  | Ponle el corazón y la vida a la Justicia | 16% | Realizar las adecuciones de las Inspecciones y Comisarias | [12 empty] | Oficina De Servicios Administrativo Y Logístico | 460000
|  | 2016080010072 | Sistema de Administración de Bienes y Servicios Públicos | 20% | Informe bimensual de los inventarios adelantado en las diferentes Secretarias del Distrito de Barrquilla. | [12 empty] | Oficina De Servicios Administrativo Y Logístico | 662000
Conformación de 1.500 expediente de bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla.
Elaborar el cronograma de actividades parque automotor vigencia 2017.
Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor.
Reportar mensualmente a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla.

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA GENERAL
| 2.2. ELABORADO POR: | Ana María Aljure Reales
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad. | Realizar el trámite técnico y administrativo para generar las órdenes de pago con ocasión de las obligaciones contraídas por la entidad. | Realizar la verificación de las facturas y cuentas de cobros recibidas y de su documentación anexa, para su registro en el sistema financiero | Jose Vega- Cuentas
Elaborar las órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la Entidad
Gestionar ante el ordenador del gasto la aprobación de las cuentas presentadas para su tramite
Realizar un analisis sobre las ordenes de pago presentadas y las causales de devolución según pertinencia
| Modernización Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Socialización por parte del grupo de gestión documental sobre la implementación del sistema de inventario documental en las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Edgardo Pérez
|  |  | Acompañar a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla para realizar la respectiva instalacion e inducción en cada uno de los puestos de trabajo sobre el manejo del sistema de inventario documental | Grupo gestión documental
|  |  | Revisar la nueva estructura de la entidad y verificar en cada una de las dependencias los cambios relacionados con las funciones asignadas en la nueva estructura administrativa. los cuáles serán presentados al comité de archivo para la actualización de las Tablas de Retención Documental | Personal contratado
|  |  | Incorporar la información en la Matriz de actualización para presentar la TRD al Archivo General de la Nación | Personal contratado
|  |  | Reunión del comité de archivo para la aprobación y actualización de Tablas de Retención Documental | Comité de archivo
|  |  | Enviar a la oficina de comunicaciones las Tablas de Retención Documental actualizadas para su respectiva publicación en la pagina web de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Margarita Monsalve
|  |  | Capacitación en TRD a funcionarios Alcaldía Distrital de Barranquilla | Margarita Monsalve
|  |  | Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Tecnicos de archivos (Contratados 4-72)
|  |  | Seguimiento a las dependencias de la Aplicación de Tablas de Retención Documental | Personal contratado
|  |  | Automatización a través de SIGOB algunos procesos y tramites que permitan optimizar la gestión administrativa y generar un alto impacto en la atención al ciudadano | Ingenieros SIGOB
|  |  | Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | Grupo Archivo Central
| Difusión de Archivos y acervo documental para que sean consultados por ciudadanos y funcionarios | Difundir documentos con valor histórico que se encuentran en el Archivo central | Diseñar en un medio impreso la historia institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la del sector salud | Grupo Archivo Central
|  |  | Presentación y entrega de las historias institucionales a universidades e instituciones públicas del Distrito de Barranquilla | Grupo gestión documental
|  |  | Realizar cápsulas históricas con los documentos que reposan en el archivo central | Grupo Archivo Central
|  |  | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | Grupo Archivo Central
| Sistema Distrital de Archivos | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | Margarita Monsalve
|  |  | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | Consejo Distrital de Archivo
|  |  | Elaborar cronógrama de visitas a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Edgardo Pérez
|  |  | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | Grupo de Gestión Documental
|  |  | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Personal contratado
| Implementar el Programa de Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Implementación del Programa de Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Realizar actividades con cada dependencia para socializar e implementar el Programa de Gestión Documental en la entidad | Personal contratado y grupo de Gestión documental
| Velar por el mantenimiento y buen estado de los bienes e instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Ejecutar en un 80% El Plan de Mantenimiento de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Elaborar el Cronograma de mantenimiento vigencia 2017. | Antonio Carlos Contreras - Luis Mendez
Informe ejecución cronograma de Mantenimiento vigencia 2017.
| Protección y resguardo constante de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Optimizar servicio de vigilancia y canales de video de seguridad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Realizar informe y seguimiento bimensual de las jornadas de vigilancia en la cual se detalle los aspectos mas relevantes en materia de seguridad.(CCTV,ATENCION USUARIO INTERNO Y EXTERNO CON EMPRESA DE SEGURIDAD) | Luis Bueno
| Mantener un constante seguimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Levantamiento de inventario de los bienes muebles de propiedad del Distrito de Barranquilla. | Informe bimensual de los inventarios adelantado en las diferentes Secretarias del Distrito de Barrquilla. | Luis Cuello
|  | Conformación de los expedientes de los bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla. | Conformación de 1.500 expediente de bienes inmuebles de propiedad del Distrito de Barranquilla.
|  | Cumplir en un 60 % del cronograma de las actividades para administración del parque automotor. | Elaborar el cronograma de actividades parque automotor vigencia 2017.
Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor.
|  | Reportar a contabilidad listado de bienes muebles, inmuebles y vehículos para el ingreso a sus estados financieros | Reportar mensualmente a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla.
| Adecuación y/o remodelación en las dependencias del Distrito de Barranquilla. | Cumplir en un 75 % con el cronograma de adecuación en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla. | Realizar los respectivos levantamientos arquitectónicos en las sedes propuestas a remodelar. | Rafael Gutiérrez
Realizar los respectivos presupuestos de obra para cada inmueble a intervenir.
Realización de los estudios previos requeridos para contratar los bienes y servicios requeridos para cada inmueble a remodelar.
Informe bimensual del cumplimiento y avances del cronograma.
| Prestar un adecuado servicio a los clientes internos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y así generar mayor satisfacción. | Realizar una medición cuatrimestral y obtener un 70% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar encuestas a funcionarios y contratistas para medir el nivel de servicio prestado | Verónica Murgas
Presentar informe de los resultados de la encuesta.
| Elaboración de programas de administración eficiente de los servicios públicos | Socializar campaña del manejo eficiente de los servicios públicos | Socialización del programa de uso eficiente | William Zambrano
Sistematización de los servicios públicos
Informe avance en el uso y consumo de los servicios públicos
| Puesta en Marcha del Servicio de Internet en parques | Acompañamiento en la Implementación de zonas Wifi Gratis en 100 parques del Distrito de Barranquilla | Administrar y acompañar durante el montaje y puesta en marcha del servicio de internet "Proyecto Zonas Wifi Gratis" en diferentes parques, plazas y sitios de públicos del Distrito de Barranquilla | Oficina de Sistemas
| Mantener actualizada la plataforma de correo electrónico | Administrar la plataforma de correos electrónicos | Administrar la Plataforma en la nube de los correos institucionales, para que todos los funcionarios cuenten con su correo electronico corporativo | Oficina de Sistemas
| Gestionar la implementación de un repositorio externo de la información de las Bases de Datos | Realizar los Backup externos de las bases de datos para preservar la continuidad del servicio | Gestionar la implementación de una herramientas informaticas para realizar los backup a las bases de datos. | Oficina de Sistemas
| Conectar las dependencias externas con el edificio central para mantener comunicación con estos | Conectar a las dependencias externas al edificio central | Realizar el Enlace del edificio principal con la Oficina de Salud Pública, Intendencia y oficina de catastro a traves de canales dedicados y mantanimientos de enlaces de datos de las dependencias externas al edificio central | Oficina de Sistemas
| Brindar soporte a la infraestructura de Hardware y Software de la entidad | Infraestructura tecnológica operativa | Soporte técnico a equipos de computo, impresoras, escaner, aplicativos, bases de datos y redes para el correcto funcionamiento de los mismos y eficiente prestacón del servicio a la ciudadanía. | Oficina de Sistemas
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018 | Todos los procesos
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Todos los procesos
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso | Todos los procesos
Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes | Todos los procesos
Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo
|  |  | Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades | Todos los procesos
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Todos los procesos
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Todos los procesos
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Todos los procesos
| Fortalecimienot de la Gestión Etica | Plan de Gestión Etica formulado e implementado | Formulación de la Estrategias Pedagógicas y Comunicativas de la Gestión Etica. (Plan Gestion Etica) | Promotor Etico de la Dependencia
|  |  | Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia | Promotor Etico de la Dependencia