## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Jurídica
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | Pilares para el éxito, ética pública, transparencia y buen gobierno
1.3. SECTOR: |  |  |  | Fortalecimiento Institucional | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR:
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Defensa Judicial del Distrito | Atender al 100% la defensa del Distrito en todas las instancias |  | Defensa Judicial del Distrito | 40% de títulos ejecutivos recuperados | Contar con el aporte profesionales en Derecho que permita atender el número de procesos y solicitudes en contra del Distrito de Barranquilla | [12 empty] | Jorge Padilla | $6,400,000,000 |  | $6,400,000,000

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría jurídica
| 2.2. ELABORADO POR: | Carlos Castro, Libia Escorcia, Marjorie Pacheco
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018 | Jefe de Oficina
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | Jefe de Oficina
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Jefe de Oficina
Jefe de Oficina
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso | Jefe de Oficina
|  |  | Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso | Jefe de Oficina
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes | Jefe de Oficina
|  |  | Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo | Jefe de Oficina
|  |  | Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades | Jefe de Oficina
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Jefe de Oficina
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Jefe de Oficina
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Jefe de Oficina
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Jefe de Oficina
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Jefe de Oficina
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Jefe de Oficina
| Representación por mandato | Representar judicial y extrajudicialmente a la Acaldía Distrital en el 100% de procesos en los que esta sea parte. | Ejercer en forma oportuna y de acuerdo a los terminos de ley la adecuada defensa del Distrito, manteniendo control jurídico para salvaguardar los intereses de la entidad | Jefe de Oficina
|  |  | Identificación y parametrización de las mayores causas objeto de litigio. | Jefe de Oficina
|  |  | Reglamentación y regulación del trámite de pago de sentencias judiciales. | Jefe de Oficina
| Recuperación de titulos judiciales | Recaudar el 100% de los de titulos judiciales con el fin de alcanzar la meta de $2,000,000,000 | Adelantar las acciones judiciales correspondientes para la recuperación de titulos judiciales | Jefe de Oficina