## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES; POLITICA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
1.3. SECTOR: |  |  |  | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | YESID TURBAY PEREIRA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
EQUIPAMIENTO, OPERATIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA | Disminuir en un 23% el número de homicidios por cada cien mil habitantes - PCCH (Medicina Legal) ;Disminuir en un 10% la Tasa de hurtos a personas, por cada cien mil habitantes (Policía Nacional); Disminuir en un 20% la Tasa de hurtos a residencias por cada cien mil habitantes; Disminuir en un 20% la Tasa de hurtos a vehículos por cada cien mil habitantes; Disminuir en un 30% la Tasa de hurtos a motocicletas por cada cien mil habitantes; Disminuir en un 15% la tasa de personas víctimas de violencia interpersonal |  | Infraestructura para la Seguridad | Construcción de 1 Estación de Policía y 3 CAI | Proceso de selección, ejecución, interventoría, recibo a satisfacción | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 400000000
|  | 2016080010064 | Modernización de las Operaciones de Seguridad | Dotación tecnológica del Helicóptero Bell de la Policía Nacional | Proceso de selección, ejecución, interventoría, recibo a satisfacción | [13 empty] | 6300000000
|  |  |  | Adquisicón de elementos para conservación de la escena de crimen para la seccional de investigación criminal de la Mebar | Proceso de selección, ejecución, interventoría, recibo a satisfacción
|  | 2016080010040 | Apoyo la movilidad de la Fuerza Pública | Adquisición de vehículos y motocicletas para ampliación del parque automotor de la Mebar | Proceso de selección, ejecución, interventoría, recibo a satisfacción | [13 empty] | 2941341239
|  |  |  | Suministro de combustible para la fuerza pública | Coordinación Suministro de combustible para la fuerza pública
|  |  |  | Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Fuerza Pública | Proceso de selección, ejecución, interventoría, recibo a satisfacción
|  |  |  | Suministro de raciones de alimentos para policías de apoyo en fechas especiales como carnavales, semana santa, navidad | Coordinación suministro de raciones de alimentos para policías de apoyo en fechas especiales como carnavales, semana santa, navidad
|  |  |  | Alojamiento para policías de apoyo en fechas especiales como carnavales, semana santa, navidad | Alojamiento para policías de apoyo en fechas especiales como carnavales, semana santa, navidad
|  | 2016080010042 | Unidad de Prevención y Justicia UPJ | 95% Sostenimiento y Operatividad de la UPJ | Pago arrendamiento instalaciones UPJ | [13 empty] | 1100000000
Servicios de apoyo a la gestión administrativa de la UPJ
|  |  | Ampliación del Sistema de Video Vigilancia en el Distrito de Barranquilla | Sostenimiento del 100% del sistema de video vigilancia del Distrito de Barranquilla | Sostenimiento del sistema de video vigilancia del Distrito de Barranquilla | [13 empty] | 2000000000
|  |  | Fortalecimiento de las comunicaciones para la reducción del delito | Pago del 100% del servicio de comunicación Avantel | Pago del servicio de comunciación Avantel | [13 empty] | 400000000
|  | 2016080010017 | Repotencialización del Centro Automático de Despacho CAD de la Policía Metropolitana de Barranquilla | Repontecializar el 100% del CAD MEBAR | Solución Telefónica para la línea única de emergencias 123 de la Mebar | [13 empty] | 400000000
Adqusición de Baterias de radios para la Mebar
|  | 2016080010039 | Prestación de Servicios para el Fortalecimiento del Fondo Distrital de Seguridad | Ejecución del 100% del proyecto | Servicios de apoyo a la gestión de labores administrativas de la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana | [13 empty] | 1000000000
SEGURIDAD PREPARADA Y CONECTADA | Disminuir en un 7% la proporción de personas víctimas de algún delito ( tasa de victimización directa) | 2016080010043 | Sistema de Información Unificado en Seguridad y Convivencia -SIU- | 1 Plataforma tecnológica instalada | Servicios de apoyo a la gestión de labores administrativas que lleva a cabo el SIU | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1000000000
Adquisición de una plataforma tecnológica para sostenimiento de la base de datos donde se almacena la información de criminalidad y violencia del Distrito de Barranquilla
|  |  | Comunicación estratégica sobre Seguridad y Convivencia | Desarrollo de 4 campañas comunicacionales sobre seguridad y convivencia ciudadana | Estrategias Comunicacionales para el mejoramiento de la percepción de seguridad y la sana convivencia | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1500000000
Socialización de normas de convivencia
|  |  | Fortalecimiento al sistema de justicia en el Distrito de Barranquilla | Capacitar 1200 Policías | Capacitación en el Nuevo Código de Policía a los Policías de la Mebar | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1000000000
Apoyo al sistema de justicia en el Distrito de Barranquilla
|  |  | Reconocimiento a los policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes | Entrega de 2 estimulos e incentivos a los policías de cuadrantes d ela Mebar en el año | Entrega de estimulos e incentivos a los Policías del cuadrante de la Mebar | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 100000000
BARRANQUILLA CONVIVE | Disminuir en un 15% la tasa de personas víctimas de violencia interpersonal |  | Cultura de la no Violencia | Ejecutar 3 estrategias en cultura de la no violencia y cultura ciudadana *capacitar 600 actores comunitarios en el nuevo código de policía | Promoción de Cultura de la No Violencia | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2000000000
Capacitación en el Nuevo Código de Policía comunidades del Distrito de Barranquilla
Apoyo a las iniciativas juveniles para la paz
Fortalecimiento de la sana convivencia en población reincertada
|  | 2016080010046 | Fortalecimiento de las iniciativas de prevención comunitaria del delito y la violencia | *Fortalecer 50 iniciativas comunitarias en prevención del delito en el distrito de Barranquilla *Contar con 3 CIC en proyectos de vivienda social | Fortalecimiento Frentes de seguridad comunitaria | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1500000000
Fortalecimiento Redes de Apoyo Comerciantes
Construcción de Centro de Integración Ciudadana CIC en Las Gardenias, Villas de San Pablo y Villas de la Cordialidad
Fortalecimiento de procesos comunitarios para prevención comunitaria del delito y la violencia
Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales de prevención comunitaria del delito
|  | 2016080010044 | Intervención integral en zonas críticas “Entornos Seguros" | Intervenir 30 zonas críticas bajo el enfoque situacional en el Distrito de Barranquilla | Entornos Escolares Seguros | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 1200000000
Intervención situacional mitos de inseguridad
Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales de prevención situacional del delito
|  | 2016080010045 | Atención integral a la conflictividad juvenil | Atención de 1200 jovenes en situación de riesgo o conflictividad | Atención a la conflictividad juvenil | [12 empty] | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2000000000
Atención contraventores juveniles
Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales de conflictividad juvenil

## Gestión Administrativa
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [13 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [12 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana
| 2.2. ELABORADO POR: | Yesid Turbay Pereira/ Director Fondo de Seguridad y Convivencia
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |  | SEP |  | OCT | NOV | DIC
| Realización de Comités Distritales de Orden Público | 24 Comités durante la vigencia | Convocar, dirigir la agenda programada para cada comité y brindar asistencia técnica | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
| Realización de Comités de Cámaras de Seguridad CCTV | 6 Comités durante la vigencia | Convocar y dirigir la agenda programada para cada comité
| Atención a comunidades en temas de seguridad y convivencia | Atender el 80% de las solicitudes realizadas por la comunidad a problemáticas en seguridad y convivencia | Recepción de solicitudes de problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana, por parte de la comunidad y delegación a responsables por localidad
Respuestas a la solicitud y articulación con las distitntas dependencias del nivel distrital o instituciones intervinientes.
Programación de reuniones comunitarias y seguimiento a los compromnisos establecidos.
| Ejecutar acciones preventivas en territorios priorizados | Atención del 80% de las organizaciones comunitarias en territorios priorizados en temas de seguridad y convivencia ciudadana | Atender en prevención a las organizaciones comunitarias activas en los territorios priorizados
|  | Intervencción del 80% de riesgos identificados en territorios priorizados | Intervenir situacionalmente los riesgos identificados en territorios priorizados
| Articulación de la oferta institucional para la atención de la población en conflictividad juvenil | 1200 Jóvenes atendidos por medio de la Oferta Institucional | Identificación de necesidades de oferta institucional de la población asociada a la conflictividad juvenil
Gestión y seguimiento del acceso a oferta institucional a la población asociada a la problemática
| Puesta en marcha y funcionamiento del Sistema Unificado de Información en Seguridad y Convivencia Distrital | Estructurar una base de datos, dónde se Integre la información de Comisarias de Familia , CRUE, PONAL, INML y SPOA. | Gestionar con la Gerencia de Sistemas de Información el diseño e implementación de una plataforma tecnológica
Recolección y sistematización de información de Violencia Intrafamiliar, Muertes Violentas, lesiones y Riñas.
|  | 12 Boletines de Homicidios | Recopilación y análisis de la información en Criminalidad, Violencia incidental e instrumental y convivencia, para la emisión de Boletines.
12 Boletines sobre temas de interés específicos sobre las condiciones de seguridad ciudadana.
| Apoyo Integral al Sistema de Justicia en el Distrito de Barranquilla, en procesos administrativos y operativos, con la Unidad de Prevención y Justicia - UPJ | 12 Comités Interinstitucionales en la UPJ en el año. | Convocar al comité insterinstitucional, a las instituciones que hacen parte del programa UPJ, con el fin de reportar la Operatividad del Mes y tomar acciones de mejora.
|  | Ejecutar la Medida de Proteccion y Prevencion | Realizar el correcto registro y seguimiento del personal contraventor que ingresa a la UPJ.
|  | Atención psicosocial mediante la realización talleres pedagógicos dirigidos al 35% de los ciudadanos objeto de la medida de protección trasladados a la UPJ. | Realizar talleres pedagógicos a los ciudadanos objeto de la medida de protección generando evidencias en los correspondientes registros implementados para tal fin.
|  | Implementación de 4 Jornadas de Atención Integral a Poblacion Vulnerable: Habitantes de Calle | Articular la oferta institucional de entidades aliadas para la realización de jornadas de aseo y salud dirigida a Habitantes de calle
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso
Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes
Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo
Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios
Tabular y analizar los resultados
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia

## Hoja1
| 24600000 | 106 | 100
|  | 88 | 83.0189
8856000000
|  | 4000000000 | planta
|  | 500000000 | baterias
|  | 1500000000 | nuevos radios
|  | 15000000000 | C4
10000000000 |  | 21000000000 | TOTAL
15000000000
785500000