## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | TRANSMETRO S.A.S.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Servicios Eficientes; Política Movilidad para la Gente
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Carlos Enrique Jimeno Valverde - Subgerente Planeación e Infraestructura
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
El Centro es Tuyo | Aumentar a 90000 los m2 recuperados del centro |  | Segunda Etapa del Par Vial Carrera 50 | Construcción de las obras de pavimento y complementarias para la ampliación del par vial de la carrera 50 entre la calle 45 acera occidental (barrio abajo) y la calle 55 acera oriental (10.000 m) | Seguimiento al contrato de Construcción | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 21840357 | Conpes 3539 - Conpes 3788 | 9046772 |  |  | 12793585
Sistema Integrado de Transporte | Elevar la movilización de pasajeros en el 70% faltante de la cifra proyectada para la fase I del SITM, correspondiente a 300.000 pasajeros - día habil. |  | Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público Urbano Regional | Estudios y diseños realizados para la implementación de la Fase II - Calle 30, según el Diseño Conceptual del Sistema de Transporte Público de Barranquilla y su Área Metropolitana - Pablo E. Bocarejo | Contratar estudios y diseños | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 3822000 | Conpes 3539 - Conpes 3788 | 3822000
|  |  | Destinación de carriles preferenciales para rutas alimentadoras del Sistema Masivo | 10 Kms de carriles preferenciales implementados | Contratar estudios y diseños, obra e interventoría | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 234000 | Conpes 3539 - Conpes 3788 | 234000
|  |  | Ampliación estación de retorno Joe Arroyo | Construcción de la plataforma exclusiva para rutas alimentadoras y acceso vehicular por la carrera 44 | Contratar estudios y diseños, obra e interventoría | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 1500000 | Conpes 3539 - Conpes 3788 | 1500000
|  |  | Construcción de Estaciones de Transferencia | Adquisición predial y Construcción de 3 (tres) zonas de integración para el intercambio modal entre servicios de alimentación y/o complementarios y servicios troncales en cercanías a las estaciones sencillas del SITM Transmetro | Contratar estudios y diseños, obra e interventoría | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 10500000 | Recursos Distrito | 10500000
|  |  | Obras complementarias Portal de Soledad | Obras complementarias para el acceso peatonal del costado sur de la plataforma del Portal de Soledad | Contratar estudios y diseños, obra e interventoría | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 20000000 | Conpes 3539 - Conpes 3788 | 20000000
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2017
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Transmetro S.A.S.
| 2.2. ELABORADO POR: | Mónica Andrea Moreno Londoño - Subgerente Financiero y Administrativo ( E )
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 3 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al cliente
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Realizar los informes de seguimiento cada 4 meses. | Gerencia y Subgerencia Financiera y Administrativa
| Pago de los intereses y capital del crédito que financia el proceso de chatarrización | Atender oportunamente el servicio de la deuda de chatarrización | Enviar cuenta de cobro a la Alcaldía Distrital de Barranquilla para el desembolso de los recursos necesarios para atender el servicio de la deuda | Subgerencia Financiera y Administrativa | [12 empty] | 8328122369 |  |  |  |  | X