## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
|  |  |  | FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [18 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | Eje Capital de Bienestar - Politíca Paz, Lucha Contra La Pobreza e Inclusión Social
1.3. SECTOR: |  |  |  | Atención Grupos Vulnerables. | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Asesor De Despacho.
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Primera infancia | Aumentar al 100% la cobertura de los niños menores de 5 años pertenecientes a RED UNIDOS que acceden a algún programa de atención integral en bienestar social, nutrición y educación | 2017080010011 | Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia | 46.800 mujeres Gestantes, Madres Lactantes y Niños y Niños de 0 a 5 años atendidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador Programa primera infancia | 58179061460 | 41411101 | 22161692 |  | 2653422 |  | 79000000
[5 empty] | Ejecución de contrato e interventoría | [13 empty] | 58179061460
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | [13 empty] | 58179061460
|  |  |  | Socializar en 18 organizaciones públicas y privadas la Promoción Social de la RIA | Socialización de la RIA | [13 empty] | 58179061460
[5 empty] | Fortalecimiento de las atenciones incluidas en las RIA | [13 empty] | 58179061460
[5 empty] | Actualización de la RIA | [13 empty] | 58179061460
Atención a la infancia, la adolecencia y juventud | Atender al 100% de los Niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos | 2017080010081 | Atención a NNA en Centros Especializados | 30 Niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad atendidos mediante acompañamiento interdisciplinario y especializado. | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador de Programa atención a la infancia, la adolecencia y juventud | 700000000 | 41411201 | 1506540
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
|  | 2017080010084 | Atención a NNA Casa Ludica | 664 Niños, niñas, adolescentes y sus núcleos familiares atendidos y sensibilizados como sujetos de derecho | Proceso de contratación | [13 empty] | 242825331 | 41411202 | 242825
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
|  | 2017080010083 | Subsidio Transporte Estudiantil | Entrega 2266 estímulos | Actualización de Documentación | [13 empty] | 729888075 | 41411203 | 729888
Inscripción - Nuevos Beneficiarios
Firma de convenio
Elaboración de ordenes de pago para transmetro
Seguimiento de Beneficiarios
|  | 2017080010089 | Generación de oportunidades en espacios de participación a los jóvenes “Barranquilla para los jóvenes” | 6.640 jóvenes atendidos en los diferentes espacios de participación | Proceso de contratación | [13 empty] | 394552000 | 41411205 | 1000000
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
|  | 2017080010082 | Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas | 98 Niños en explotación laboral identificados, sensibilizados, atendidos y con sus derechos restablecidos | Proceso de contratación | [13 empty] | 400000000 | 414111206 | 1079510
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
Programa Adulto Mayor | Atender al 100% de la población perteneciente a otros grupos vulnerables | 2017080010087 | Entrega de los subsidios distrital y/o nacional al adulto mayor | 25.900 Adultos Mayores Beneficiados | Incripción y Priorización de potenciales beneficiarios del Subsidio | [12 empty] | Coordinador Programa adulto mayor | 3635400000 | 41411303 |  |  |  |  | X
Cocertación con entidades competentes(Consorcio, bancos), para el proceso de pago de los subsidios
Reuniones de coordinación , para los pagos del subsidio
Visitas domiciliarias a los Beneficiarios, o potenciales Beneficiarios de los subsidios
Acompañamiento al proceso de Pagos de Adultos Mayores
Elaboración y entrega de informes de gestión del programa
|  | 2017080010099 | Protección y Atención integral al adulto mayor en las comunidades y en los Centros de Vida | 7000 adultos mayores atendidos | Proceso de contratación | [13 empty] | 16339427009 | 41411301 | 12263003 |  |  |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
|  | 2017080010100 | Atención a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad en Asilos o Hogares de Paso | 234 Adultos Mayores atendidos | Proceso de contratación | [13 empty] | 4008049573 | 41411304 | 6736996 |  |  |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
Apoyo a otros grupos vulnerables | Atender al 100% de la población perteneciente a otros grupos vulnerables | 2017080010086 | Red Unidos | 500 familias promovidas de la condiciòn de pobreza Extrema Red Unidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador Red Unidos | 98641565 | 41411602 | 98641
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
|  | 2017080010085 | Mas Familias En Acción | 58.966 Subsidios Entregados | Cumplimiento de pagos según fechas programadas | [12 empty] | Coordinador Mas Familias en Acción | 336840639 | 41411601 | 742619
Contratación personal de apoyo a la gestión
|  | 2017080010090 | Recuperación Social de los habitantes de la calle del distrito de Barranquilla | Ofrecer atención integral a 550 habitantes de la calle | Proceso de contratación | [13 empty] | 643300000 | 41411603 | 1129300
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | [13 empty] | 643300000
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | [13 empty] | 643300000
|  | 2017080010091 | Implementación Centro de Atención Día | 1 centro de atención dia implementado | Proceso de Contratación | [13 empty] | 93000000 | 41411604 | 868020
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría Distrital de Gestión Social
| 2.2. ELABORADO POR: | Asesor de Despacho
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCIÓN | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019 | Oficina de Gestion Admistrativa
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Gestión Documental | Aplicar al 100% los procesos establecidos en el Programa de Gestión Documental.. | Recibir, transferir, realizar seguimiento y control de los documentos recibidos por la dependencia y posteriormente enviar a mensajería externa. | Oficina de Gestion Admistrativa
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Oficina de Gestion Admistrativa
| Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Oficina de Gestion Administrativa
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Lideres de todos los programas de la Secretaria de Gestion Social
Tabular y analizar los resultados
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Oficina de Gestion Administrativa
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Oficina de Gestion Administrativa
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia
| Gestión Ética | Fortalecimiento de la Gestión Ética | Ejecución, Seguimiento y Autocontrol de la Gestión Etica en la dependencia
| Apoyo Jurídico | Asesorar en un 100% a la dependencia sobre los riesgos en material legal concernientes a cada unos de los programas, | Asesorar a la Secretaría en todos los asuntos juridicos de competencia de la misma | Área Jurídica
|  | Cumplir al 100% con la gestion de las PQRSD de la Secretaría, entregando respuestas oportunas y de calidad. | Gestionar en su totalidad las PQRSD recibidas en la dependencia, teniendo en cuenta los tiempos estipulados por la ley.