## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
|  |  |  | FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [18 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | Eje Capital de Bienestar - Politíca Paz, Lucha Contra La Pobreza e Inclusión Social
1.3. SECTOR: |  |  |  | Atención Grupos Vulnerables. | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Asesor De Despacho.
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Primera infancia | Aumentar al 100% la cobertura de los niños menores de 5 años pertenecientes a RED UNIDOS que acceden a algún programa de atención integral en bienestar social, nutrición y educación | 2017080010011 | Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia | 46.800 mujeres Gestantes, Madres Lactantes y Niños y Niños de 0 a 5 años atendidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador Programa primera infancia | 58179061460 | 41411101 | 22161692 |  | 2653422 |  | 79000000
[5 empty] | Ejecución de contrato e interventoría | [13 empty] | 58179061460
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | [13 empty] | 58179061460
|  |  |  | Socializar en 18 organizaciones públicas y privadas la Promoción Social de la RIA | Socialización de la RIA | [13 empty] | 58179061460
[5 empty] | Fortalecimiento de las atenciones incluidas en las RIA | [13 empty] | 58179061460
[5 empty] | Actualización de la RIA | [13 empty] | 58179061460
Atención a la infancia, la adolecencia y juventud | Atender al 100% de los Niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos | 2017080010081 | Atención a NNA en Centros Especializados | 30 Niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad atendidos mediante acompañamiento interdisciplinario y especializado. | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador de Programa atención a la infancia, la adolecencia y juventud | 700000000 | 41411201 | 1506540
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
|  | 2017080010084 | Atención a NNA Casa Ludica | 664 Niños, niñas, adolescentes y sus núcleos familiares atendidos y sensibilizados como sujetos de derecho | Proceso de contratación | [13 empty] | 242825331 | 41411202 | 242825
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
|  | 2017080010083 | Subsidio Transporte Estudiantil | Entrega 2266 estímulos | Actualización de Documentación | [13 empty] | 729888075 | 41411203 | 729888
Inscripción - Nuevos Beneficiarios
Firma de convenio
Elaboración de ordenes de pago para transmetro
Seguimiento de Beneficiarios
|  | 2017080010089 | Generación de oportunidades en espacios de participación a los jóvenes “Barranquilla para los jóvenes” | 6.640 jóvenes atendidos en los diferentes espacios de participación | Proceso de contratación | [13 empty] | 394552000 | 41411205 | 1000000
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
|  | 2017080010082 | Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas | 98 Niños en explotación laboral identificados, sensibilizados, atendidos y con sus derechos restablecidos | Proceso de contratación | [13 empty] | 400000000 | 414111206 | 1079510
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfaccioón y entrega
Programa Adulto Mayor | Atender al 100% de la población perteneciente a otros grupos vulnerables | 2017080010087 | Entrega de los subsidios distrital y/o nacional al adulto mayor | 25.900 Adultos Mayores Beneficiados | Incripción y Priorización de potenciales beneficiarios del Subsidio | [12 empty] | Coordinador Programa adulto mayor | 3635400000 | 41411303 |  |  |  |  | X
Cocertación con entidades competentes(Consorcio, bancos), para el proceso de pago de los subsidios
Reuniones de coordinación , para los pagos del subsidio
Visitas domiciliarias a los Beneficiarios, o potenciales Beneficiarios de los subsidios
Acompañamiento al proceso de Pagos de Adultos Mayores
Elaboración y entrega de informes de gestión del programa
|  | 2017080010099 | Protección y Atención integral al adulto mayor en las comunidades y en los Centros de Vida | 7000 adultos mayores atendidos | Proceso de contratación | [13 empty] | 16339427009 | 41411301 | 12263003 |  |  |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
|  | 2017080010100 | Atención a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad en Asilos o Hogares de Paso | 234 Adultos Mayores atendidos | Proceso de contratación | [13 empty] | 4008049573 | 41411304 | 6736996 |  |  |  | X
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
Apoyo a otros grupos vulnerables | Atender al 100% de la población perteneciente a otros grupos vulnerables | 2017080010086 | Red Unidos | 500 familias promovidas de la condiciòn de pobreza Extrema Red Unidos | Proceso de contratación | [12 empty] | Coordinador Red Unidos | 98641565 | 41411602 | 98641
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
|  | 2017080010085 | Mas Familias En Acción | 58.966 Subsidios Entregados | Cumplimiento de pagos según fechas programadas | [12 empty] | Coordinador Mas Familias en Acción | 336840639 | 41411601 | 742619
Contratación personal de apoyo a la gestión
|  | 2017080010090 | Recuperación Social de los habitantes de la calle del distrito de Barranquilla | Ofrecer atención integral a 550 habitantes de la calle | Proceso de contratación | [13 empty] | 643300000 | 41411603 | 1129300
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | [13 empty] | 643300000
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | [13 empty] | 643300000
|  | 2017080010091 | Implementación Centro de Atención Día | 1 centro de atención dia implementado | Proceso de Contratación | [13 empty] | 93000000 | 41411604 | 868020
Ejecución contrato e interventoría
Recibo a satisfacción y entrega
Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | Aumentar al 100% la población víctima que ha sido atendida integralmente para restitución de sus derechosAumentar al 100% la población víctima que ha sido atendida integralmente para restitución de sus derechos | 2017080010093 | Asistencia Y Atención Integral A Las Victimas Del Conflicto Armado y Dinamización De La Política Pública | 55.000 personas atendidas | Atender y orientar a las personas en el punto y/o Centro Regional de atención | [12 empty] | Coordinador Programa Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 1574128292 |  | X
|  |  |  | 280 familias atendidas | Atender por inmediatez familias remitidas por el Ministerio Público y que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad
|  |  |  | 247 familias atendidas | Atender en transición familias que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad
|  |  |  | 20 auxilios entregados | Entregar auxilios funerarios a las personas o familias que lo solicitaron de acuerdo al art 50 de la ley 1448
|  |  |  | 500 personas con acompañamiento psicosocial | Dar acompañamiento psicosocial a las personas remitidas por inmediatez y/o transición
|  |  |  | 12 procesos pedagógicos | Desarrollar procesos pedagógicos para la divulgación y socialización de la ley 1448 a la población víctima
|  |  |  | 4 estrategias implementadas | Implementar estrategias desde la iniciativa “Métete en el cuento de la sana convivencia y la reconciliación de mi barrio para Barranquilla”, con la participación de victimas del conflicto.
|  |  |  | 4.046 personas matriculadas | Matricular personas víctimas en el sistema de gestión escolar
|  |  |  | 88 cupos asignados | Asignar cupos a la población víctima en el programa Universidad al barrio.
|  |  |  | 364 cupos asignados | Asignar cupos a población victima que se encuentra por fuera del sistema de gestión escolar
|  |  |  | 1000 NNAJ beneficiados | Beneficiar con transporte escolar a los NNAJ de sectores priorizados
|  |  |  | 50 adultos beneficiados | Beneficiar a adultos victimas con la metodología "A crecer ciclo I"
|  |  |  | 150 instituciones | Mantener las Instituciones Educativas Distritales que priorizan el enfoque diferencial
|  |  |  | 150 instituciones | Mantener las Instituciones Educativas Distritales priorizadas para la socialización de la política pública de los Afrocolombianos
|  |  |  | 77 personas beneficiadas | Brindar acceso a NNAJ y/o adultos indígenas víctimas del conflicto a cupos escolares
|  | 2017080010094 | Reparación Integral: Procesos de retorno y reubicación | 6 instituciones articuladas | Articular instituciones para los procesos de retorno y reubicación en los proyectos de vivienda prioritaria en especie
|  |  |  | 333 personas | Fomentar la participación de personas en los procesos de fortalecimiento comunitario, desarrollo local y promoción de la oferta institucional de vivienda en el Distrito de Barranquilla.
|  |  |  | 30 personas identificadas y orientadas | Identificadar y orientar personas víctimas del conflicto que pueden acceder a los subsidios de vivienda dispuestos para el Distrito
|  | 2017080010095 | Promoción Y Protección Del Bienestar Psicosocial De La Población Victima Del Conflicto | 40 líderes formados | Formar lideres en primeros auxilios emocionales y bienestar psicosocial.
|  |  |  | 1 programa implementado | Implementar programas de Atención Psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado (PAPSIVI)
|  |  |  | 9 instituciones articuladas | Articular instituciones a los programas de atención psicosocial
|  |  |  | 1314 personas atendidas | Atender a víctimas del conflicto en el programa de atención psicosocial y salud integral (PAPSIVI)
|  |  |  | 1 institución | Sensibilizar y formar a instituciones y organizaciones de víctimas frente al programa de atención psicosocial y salud integral
|  |  |  | 9 instituciones articuladas | Articular instituciones de la red pública para la atención psicosocial a víctimas del conflicto.
|  | 2017080011088 | Participación Efectiva de las Víctimas | 10 líneas de trabajo | Implementar líneas de trabajo en conjunto con la Mesa Distrital de Victimas.
|  |  |  | 2 acciones | Implementar acciones para la sostenibilidad de la Mesa Distrital de víctimas
|  |  |  | 5 organizaciones | Formar y fortalecer organizaciones de víctimas en pro de los derechos y deberes de las víctimas del Distrito
|  |  |  | 20 personas | Formar personas en el decreto 0031/2013, política pública que garantiza el respeto de los derechos de la población negra, raizal palenquera y afrocolombiana del Distrito de Barranquilla
|  |  |  | 20 mujeres | Fomentar la participación de mujeres víctimas del conflicto en el programa liderazgo, paz, participación y construcción de ciudadanía
|  |  |  | 1 foros | Realizar foros que permitan promover la participación y el liderazgo .
|  |  |  | 2 organizaciones | Conformar y fortalecer organizaciones juveniles de Derechos Humanos conformadas y fortalecidas
|  | 2017080010096 | PromociónDe Los Derechos Humanos Y La Prevención Del Reclutamiento Forzado | 50 personas | Fomentar la participación de personas en espacios de divulgación y defensa de los DDHH y DIH.
|  |  |  | 100% | Continuar atendiendo el 100% de personas que se benefician del programa de protección y seguridad, garantizando el derecho a la vida, la libertad e integridad con relaciòn al total de las personas que solicitan este apoyo
|  |  |  | 1 instituciones | Fomentar la participación de instituciones que participan en la implementación de la política de reintegración social y económica en el ámbito comunitario.
|  |  |  | 4 instituciones vinculadas | Vincular Instituciones Educativas Distritales a la estrategia para la de la prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ.
|  |  |  | 780 NNAJ | Fomentar la participación de NNAJ que participan de la estrategia de prevención del reclutamiento forzado y utilización de NNAJ.
|  |  |  | 4 instituciones articuladas | Articular Instituciones para la atención a personas desvinculadas del conflicto armado y/o en proceso de reintegración.
|  |  |  | 0 acciones implementadas | Implementar acciones en los barrios Rebolo y el Bosque en materia de prevención del reclutamiento y utilización de NNAJ., con acompañamiento de la ACR, en el marco de la estrategia "Mambrú no va a la guerra".
|  | 2017080010097 | Construcción de Paz Territorial | 4 espacios | Desarrollar espacios para el diálogo la reflexión ciudadana y construcción de paz en el territorio
|  |  |  | 100 personas | Fomentar la participación de personas que participan en los espacios de construcción y diálogo por la paz
|  |  |  | 4 colegios | Fomentar la participación de colegios en la construcción de diálogos por la paz
|  |  |  | 2 estrategias | Desarrollar estrategias culturales implementadas para la paz
|  |  |  | 0 torneo de futbol | Realizar torneos de futbol de integración barrial por la paz en los sectores de Gardenias y Villas de San Pablo
|  |  |  | 4 estrategias implementadas | Implementar estrategias para el fomento de la convivencia y la cultura de la no violencia
|  |  |  | 3 iniciativas | Fortalecer iniciativas para la prevención comunitaria del delito y la violencia
|  |  |  | 2 estrategias | Realizar estrategias para la reducción de la conflictividad juvenil
|  |  |  | 25 personas | Fomentar la participación de víctimas que participan en las asesorías y acompañamientos de las rutas de desarrollo empresarial
|  |  |  | 20 acciones | Promover acciones públicas para la convivencia pacífica que faciliten la reconstrucción del capital social para la reconciliación y la paz.
|  | 2017080010098 | Construcción de Memoria histórica | 3 estrategias | Implementar estrategias de memoria histórica desde la casa y la plazoleta de la memoria ubicada en la Parque Universal.
|  |  |  | 3 personas | Fomentar la participación de personas en los espacios para la recuperación y fortalecimiento de saberes ancestrales.
|  |  |  | 1 seguimiento | Realizar seguimiento a sentencias de la Corte Constitucional en materia de reparación de víctimas del conflicto armado a las que se les hace seguimiento y acompañamiento
|  |  |  | 25 personas | Fomentar la participación de victimas que en acciones conmemorativas en materia de memoria Histórica
|  |  |  | 28 instituciones | Fomentar las Instituciones educativas que participan en acciones pedagógicas y culturales para la difusión sobre los procesos de construcción de memoria histórica del municipio.
Note on E46: ERNESTO TONCEL: Casas de Juventud??
Note on E60: ERNESTO TONCEL: Construcción??
Note on E73: ERNESTO TONCEL: Política Pública??
Note on F28: ERNESTO TONCEL: Construcción?

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría Distrital de Gestión Social
| 2.2. ELABORADO POR: | Asesor de Despacho
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCIÓN | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019 | Oficina de Gestion Admistrativa
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Gestión Documental | Aplicar al 100% los procesos establecidos en el Programa de Gestión Documental.. | Recibir, transferir, realizar seguimiento y control de los documentos recibidos por la dependencia y posteriormente enviar a mensajería externa. | Oficina de Gestion Admistrativa
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Oficina de Gestion Admistrativa
| Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Oficina de Gestion Administrativa
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Lideres de todos los programas de la Secretaria de Gestion Social
Tabular y analizar los resultados
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Oficina de Gestion Administrativa
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Oficina de Gestion Administrativa
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia
| Gestión Ética | Fortalecimiento de la Gestión Ética | Ejecución, Seguimiento y Autocontrol de la Gestión Etica en la dependencia
| Apoyo Jurídico | Asesorar en un 100% a la dependencia sobre los riesgos en material legal concernientes a cada unos de los programas, | Asesorar a la Secretaría en todos los asuntos juridicos de competencia de la misma | Área Jurídica
|  | Cumplir al 100% con la gestion de las PQRSD de la Secretaría, entregando respuestas oportunas y de calidad. | Gestionar en su totalidad las PQRSD recibidas en la dependencia, teniendo en cuenta los tiempos estipulados por la ley.