## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios Para la Gente, Programa Todos al Parque, Programa Conviviendo con el Medio Ambiente, Programa Barranquilla Sin Arroyos.
1.3. SECTOR: |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y MEDIOAMBIENTE |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | JOSE LUIS ROMERO
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
TODOS AL PARQUE | Aumentar el espacio público efectivo por habitante a 1,5 m2/hab | 2016080010081 | Mantenimiento, adecuación y obras complementarias en canchas, zona de juegos y áreas susceptibles a estancamiento de aguas en parques en el Distrito | 429,6 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 387501.995 |  | X
|  |  | Mantenimiento y adecuación de parques de la Localidad Sur-occidente en el Distrito de Barranquilla | 76834,6 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 548951.949 |  | X
|  |  | Mantenimiento Y Adecuación De Parques De La Localidad Norte-Centro Histórico En El Distrito De Barranquilla. | 63876 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 552926.664 |  | X
|  |  | Mantenimiento Y Adecuación De Parques De La Localidad Sur-Oriente En El Distrito De Barranquilla | 83810,16 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 654362.267 |  | X
|  |  | Mantenimiento Y Adecuación De Parques De La Localidad Metropolitana En El Distrito De Barranquilla | 46934,8 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 501500.504 |  | X
|  |  | Mantenimiento Y Adecuación Del Boulevard De La Carrera 51 Entre Calles 76 Y 79, En El Distrito De Barranquilla | 935,04 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 373468.57 |  | X
|  |  | Mantenimiento Y Adecuación Del Boulevard De La Carrera 54 Entre Calles 64 Y 76, En El Distrito De Barranquilla | 5289,6 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 356341.592 |  | X
|  |  | Recuperacion Espacios Publicos de Barranquilla, en parques | 7000 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Adecuacion y Mejoramiento de Parques, Canchas, Zonas Verdes Y Bulevares "Todos Al Parque" . (Fase V) | 214628m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localodades del Distrito | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 31196711.457
|  |  | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 279860 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 56978814.09
ESPACIO PUBLICO PARA TODOS |  |  | Construcción De Nuevos Espacios Públicos De Barranquilla | 39238 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 11963982.906
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 149 escenarios publico recuperados y entregados a la comunidad(parques, plazoletas, bulevares, etc.) | 1011457 m2 | Cumplir al 95% con el mantenimiento y limpieza diaria a los 149 parques recuperados | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 6000000 |  | X
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 156 escenarios públicos (parques, plazoletas, bulevares, etc.) incluyendo relimpias |  | Limpiar trimestralmente, al menos el 60% (31 parques al mes) de la base restante de los parques, bulevares y zonas verdes del Distrito. | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI |  |  | X
CONVIVIENDO CON EL MEDIO AMBIENTE | Aumentar a 26 el índice de calidad ambiental urbana |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico y Gestión Integral de Micro-Cuencas de los Arroyos (Canalizacion y Rectificacion de cauce en los Arroyos) | 30000 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 4101610.63 |  | X
|  |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico (Operación y Mantenimiento de la Trampa de Residuos Solidos en Arroyo León) | Unidad limpia y en funcionamiento | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI | 233760 |  | X
BARRANQUILLA SIN ORROYOS | Llegar a 12,8 km de arroyos canalizados para la disminución de la amenaza por inundación |  | Sistema de Drenaje Cuenca Occidental (Diseño Y Construccion De Canales Pluviales Fase 1, En Los Barrios, El Bosque, El Milagro, Los Laureles. Simon Bolivar Grupo 2) | 3430 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2011-01-24 |  | Gerencia ADI | 19301025.789 |  | X | X
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Carrera 21 Entre Calle 53d y Calle 30 Incluidos sus Afluentes) | 400 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2016-11-21 |  | Gerencia ADI | 171072264.79 |  |  | X
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Protección y Recuperación del Recurso Hídrico del Arroyo Hospital) | 1460 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2017-01-31 |  | Gerencia ADI | 111714876.142 |  |  | X
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Calle 76 entre Carreras 44 y 54; y de la Calle 75 entre Carreras 44 y 52) |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2017-01-02 |  | Gerencia ADI | 103957850.606 |  |  | X |  |  | En la calle 75 y 76, se realizaron 2750 ml de obras para la canalización en tubería GRP, Boxculvert y canal abierto, actualmente se han construido 25.000 m2 de pavimento, se encuentra terminada la pavimentación de la calle 76 entre carrera 54 y 43, carrera 43, entre calles 75B Y 76, carrera 52 entre calles 76 y 75, calle 75 entre carreras 52 y 48, también se dio al servicio la intersección de la calle 46 con calle 75.
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de la Carrera 65 desde la Calle 62 con Carrera 47 hasta la Carrera 65 Con Vía 40 en el Distrito de Barranquilla | 100 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2017-03-06 |  | Gerencia ADI | 101936774.438 |  |  | X
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo Felicidad desde la Calle 63b con Carrera 41 hasta la calle 48 con Carrera 54, Incluidos el afluente de la Calle 52 con Carrera 38) | 950 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2017-01-16 |  | Gerencia ADI | 123004386.348 |  |  | X
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Reconstrucción Vial y Canalización del Arroyo de las calles 92 y 91 desde la Cra 51b con calle 92 a la Carrera 65 con Calle 91) |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2017-03-29 |  | Gerencia ADI | 66156567.286 |  |  | X |  |  | Las obras de tunelación de la calle 91 con carreras 65 hasta la calle 92 con carrera 51B, con el sistema pibe jacking se concluyeron, la canalización total fue de 1660 ml, incluyendo las obras en calle 90 con carrera 64, se ha pavimentado y puesto al servicio más de 9.000 m2, en la calle 91 entre carreras 65 y 57, así como las intersección de la calle 91 con carrera 56, 55, 54 y 53 y calle 92 con carrera 51B, punto donde se construyó captación.
FACILITANDO LA GESTION DE LA MOVILIDAD | Disminuir a 6 las muertes por accidente de tránsito por cada mil habitantes |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Mejoramiento y/o Pavimentacion de la Via 40 Eetre Calle 85 y Calle 110 y Modernizacion del Alumbrado Publico) | 4600 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2017-12-01 |  | Gerencia ADI | 45603807.268 |  |  | X
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via la Cordialidad Entre la Via Circunvalar y la Carrera 23; Ampliacion y Modernizacion del Alumbrado Publico) | 77306 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2018-02-01 |  | Gerencia ADI | 90509645.936 |  |  | X
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via Circunvalar entre carrera 38 y la carrera 12A; Ampliación y Modernizacion del Alumbrad Publico en el Distrito de Barranquilla) | 68641 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2018-04-25 |  | Gerencia ADI | 60278012.703 |  |  | X
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( Construccion de la prolongacion de la cra 43 entre miramar y la circunvalar y amplacion y modernización del alumbrado publico en el distrito de Barranquilla ) | 17200 m2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2018-06-12 |  | Gerencia ADI | 46487403.565 |  |  | X
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( construcción y / o ampliacion de la calle 30 entre cra 46 y la via la circunvalar y ampliación y modernización del alumbrado publico en el Distrito de Barranquilla | 74223 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2018-08-30 |  | Gerencia ADI | 91060617.044 |  |  | X
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( mejoramiento y/o construcción y/o pavimentación de la carrera 38 entre la vía circunvalar y la calle 120 y modernización del alumbrado público en el Distrito de Barranquilla) | 7392 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2018-08-15 |  | Gerencia ADI | 5810581.955 |  |  | X
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Aumentar a 7% el aprovechamiento de residuos solidos |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Estudio y caracterización de los Residuos Sólidos generados en la Fuente de Acuerdo con lo establecido en el Titulo F de RAS) | Estudio realizado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para Caracterizar los Residuos solidos,residuos especiales, RCD,residuos Organicos en el Area urbana del Distrito de Barranquilla. | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Elaboracion del Catastro de Árboles y Áreas susceptibles de Corte de Césped en Vías y Áreas Públicas) | Continuar con el Estudio 50% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para realizar el Catastro de Arboles y Areas de Corte y Poda de Cesped en el Distrito de Barranquilla. | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Adopcion y construccion del Plan Integral de Residuos Sólidos (Diseño de un Esquema organizado para la Actividad de Aprovechamiento) | Esquema de Aprovechamiento diseñado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción para implementar un Esquema de Aprovechamiento del Distrito de Barranquilla. | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Campañas Masivas sobre el beneficio de la Separación en la Fuente y Aprovechamiento | 300 Ciudadanos Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Apoyo a la formalizacion de empresas recicladoras | 300 Recicladores de Oficio Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI |  |  | X

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA:2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
2.2. ELABORADO POR: | JOSE LUIS ROMERO Z.
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Idem
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Gerencia ADI
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
|  |  | Realizar los informes de avance | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Gerencia ADI