## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: ___2019___
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios para la Gente - Adaptándonos al Cambio Climático y Gestión del Riesgo
1.3. SECTOR: |  |  |  | Ambiente |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Conviviendo con el Medio Ambiente | Aumentar a 26 el indice de calidad ambiental ubana |  | Acompañamiento tecnico-juridico de la red de recuperadores ambientales del Distrito | Apoyar a las organizaciones de recicladores en proceso de formalizacion para cumplir con las diferentes fases del regimen de transicion del esquema de aprovechamiento | • Formular el plan de trabajo para la vigencia 2019. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | FABIAN HERAZO URBINA | 186798 | [5 empty] | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
• Elaborar la base de datos final de recuperadores ambientales del deip de barranquilla.
[5 empty] | • Control y seguimiento ambiental a las ecas de cada una de las asociaciones adscritas a la red de recicladores del Distrito. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ. | 143572 |  | PERMISOS Y LICENCIAS
|  |  |  | Hacer seguimiento de las toneladas de residuos aprovechables efectivamente aprovechadas en el distrito de barranquilla | • Establecimiento de la mesa conjunta de reciclaje y aprovechamiento en el distrito.
|  |  | Promoción y estímulos de mercados verdes en el distrito de barranquilla | Crear una ventanilla verde de acompañamiento en el marco del plan nacional de negocios verdes y el | • Contar a finales del año 2019 con el incremento de los participantes de la VNNV.
|  |  | Implementación Red de Monitoreo de la Calidad del Aire | Dos nuevas estaciones de monitoreo en operación | • Capacitar y entrenar a los profesionales adscritos a la red de vigilancia de calidad del aire. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | MARGARITA CASTILLO RAMÍREZ | 500000 |  | PERMISOS Y LICENCIAS
• Realizar mantenimientos trimestralmente para obtener un alto porcentaje confiabilidad de los datos recolectados en la red de monitoreo de calidad de aire y permita tener en funcionamiento los equipos de monitoreo.
• Elaborar plan de reducción de contaminación del aire en barranquilla a 2019
• Subir trimestralmente reporte de datos obtenidos en la red de la página de la autoridad ambiental.
|  |  |  | Acreditar las estaciones de monitoreo de calidad de aire ante el IDEAM | • Acreditar las estaciones de monitoreo de la calidad del aire a través de la iso 17025
|  |  | Atención prioritaria de poda y tala de árboles en espacio público de barranquilla. | Realizar 100% de las visitas programadas por año de vigencia | • Contratación de personal idóneo. • Formulación de plan de trabajo. • Proceso de diagnostico para la creación de la base de datos. • Priorización para los procesos de intervención. • Implementación de los proceso de intervención. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | FABIAN HERRAZO URBINA | 85281 |  | PERMISOS Y LICENCIAS
|  |  | Centro de atención y valoración de fauna silvestre - cav | Construcción del centro de atención y valoración de fauna silvestre de barranquilla verde | • Adquisición de un terreno apto para el desarrollo del centro de atencion y valoracion de fauna silvestre (cav). • Diseñar planos para la construcción del cav conforme lo establecido por la normatividad ambiental vigente. • Realizar contratación de personal administrativo del cav. • Realizar contratación de personal técnico para la atención y valoración de la fauna silvestre. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | FABIAN HERRAZO URBINA | 125351 |  | PERMISOS Y LICENCIAS
|  |  | Mantenimiento de viveros de Barranquilla Verde como aporte a la agricultura urbana | Optimizar a diciembre del 2019 dos viveros de Barranquilla Verde | • Cuantificación la cobertura arbórea en términos de porcentaje (%) y metros cuadrados (m²) como línea base. • Generación de un programa de mantenimiento y control de la cobertura arbórea de Barranquilla. • Creación del centro educativo ambiental con énfasis en agricultura urbana. • Instauración plan de mejora y mantenimiento de viveros con que cuenta barranquilla verde en la ciudad de Barranquilla. • instalación, montaje y puesta en marcha de un mariposario como aula viva para conservación y protección de estas especies. • Diseño del plan de gestión ambiental del ecoparque el jardín botánico de Barranquilla armando dugand gnecco. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | FABIAN HERRAZO URBINA | 45730 |  | PERMISOS Y LICENCIAS
|  |  | Guia metodologica para la formulacion de proyectos de cultura del agua formulada | Formular la guia metodologica para la formulacion de proyectos de cultura del agua | • selección de instituciones educativas a desarrollar la temática de cultura del agua. • capacitaciones sobre el manejo y conservación del recurso hídrico. • realizar un panel de discusión entre especialista en la temática de cultura del agua y estudiantes. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | YANETH NAVARRO | 94374 |  | RECURSOS PROPIOS
A diciembre del 2019 el 50% de los praes de colegios distritales enfocados en cultura del agua
|  |  | Programa de capacitacion distrital en cambio climatico | Capacitar al 50% de estudiantes de los grados 10 y 11 de los colegios públicos del Distrito de Barranquilla en cambio climático | • Realizar actividades tendientes a la adquisición de valores que generen cambios de comportamiento con respecto al cambio climático en las cinco (5) localidades del Distrito de Barranquilla. • Llevar a cabo actividades relacionadas a la implementación de procedas en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla con respecto al cambio climático. • Diseñar e implementar un programa de actividades dirigido a instituciones educativas media superior en materia de praes referente a la mitigación y adaptación al cambio climático. • Convocar a las instituciones públicas del Distrito de Barranquilla al primer conversatorio institucional sobre cambio climático. • Realizar talleres didácticos en las instituciones educativas visitadas. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | YANETH NAVARRO | 94374 |  | RECURSOS PROPIOS
|  |  | Fortalecimiento a la educación ambiental como eje transversal de los procesos ambientales | A 2019 capacitar anualmente a 160 instituciones educativas distritales para la formulación de los praes | • Realizar actividades relacionadas con educación ambiental programadas por la subdirección de gestión ambiental a través del grupo de participación ciudadana y educación ambiental en las (5) localidades del Distrito de barranquilla. • Atender las inquietudes a todos y cada uno de los actores de los centros de educación en materia de educación ambiental. • Hacer una dinamización social para la participación. • Revisar y supervisar los programas de educación, programas de interpretación y sensibilización ambiental y de la correcta documentación de estas acciones en los registros correspondientes • Realización de actividades tendientes a la implementación de Procedas en las (5) localidades. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | YANETH NAVARRO | 104665 |  | RECURSOS PROPIOS
Asesorar a 60 lideres comunitarios en la implementacion de los Procedas en el Distrito de Barranquilla en el manejo de ruido y de residuos solidos
1380145
Fortalecimiento Institucional | Seguimiento al 100% de las metas e indicadores de los programas y proyectos vinculados a cada línea estratégica que hayan sido formulados en el respectivo período cuatrienal |  | Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental del Distrito de Barranquilla | Cuatro (4) seguimientos al Plan de Gestion Ambiental Distrital | • Realizar el plan de trabajo del seguimiento al pgad. • Diligenciar mensualmente la matriz de seguimiento del pgad con la información suministrada en los avances de los proyectos. • Evaluar mensualmente los indicadores de los proyectos incluidos en la programación, a fin determinar su porcentaje de avance a través del tiempo. • Realizar recomendaciones periódicas en relación al estado de los proyectos contemplados en el pgad • Presentar bimensualmente o cuando el supervisor y/o la alta dirección de barranquilla verde los informes de avances de los proyectos. | 2019-01-21 | 2019-12-31 | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ | 78090 |  | RECURSOS PROPIOS
78090
1458235

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: ___2019___
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde
2.2. ELABORADO POR: | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Plan de Institucional de Capacitación | Realizar 10 capacitaciones durante el año | Solicitar a las dependencias de la entidad las necesidades de capacitaciones. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Diseñar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado y aprobado | Solicitar información al área de seguridad y presentación al comité | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Elaborar Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | Un Plan de Bienestar Social e Incentivos elaborado | Realizar el Plan de Bienestar Social e Incentivos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Implementar la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Llevar a cabo la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en el EPA Barranquilla Verde | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Implementar el boletín electrónico de la entidad | Un Boletín electrónico implementado | Promover en EPA Barranquilla Verde el Boletín Electrónico | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Elaborar Plan Estratégico de Recursos Humanos | Un Plan Estratégico de Recursos Humanos | Diseñar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Formular los proyectos de inversión presupuestados para el 2019 | Formular 31 proyectos de inversión presupuestados para el 2019 | 1. Revisión de las lineas programáticas del plan de inversión 2. Formulación de los proyectos del plan de inversión. 3. Aplicar formatos SGC. A los proyectos formulados | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
| Formulación del Plan Integral de Acción de la entidad con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su competencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
| Formular el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad | Un Plan Anticorrupción Formulado y Publicado en la página Web | Desarrollar los cinco componentes Básicos del plan Anticorrupción | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
| Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. ( MIPG) | Implementar el MIPG | Surtir las diferentes etapas definidas para su implementación, con el concurso de todas las instancias de la entidad. | 01-01-2019 01-01-2019 | 01-12-2019 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
| Elaborar Programa Anual de Caja – PAC 2019 | Un Programa Anual de Caja elaborado – PAC | Formular el Programa Anual de Caja PAC | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones PAA | Un PAA implementado | Diseñar el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2019 | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Coordinar la Elaborar del Presupuesto para la vigencia fiscal año 2020 | Presupuesto elaborado para la vigencia año 2020 | Proyectar los distintos rubros presupuestales tanto de ingresos o gastos e inversión. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Coordinación en la ejecución del Presupuesto de Ingresos Vigencia 2019 | Realizar 100% de la Gestión en la ejecución del Presupuesto año 2019 | Realizar el proceso de facturación de los actos administrativos y permisos temporales , que generen costos para los usuarios. Asimismo realizar la facturación de las demás rentas de inversión por la cual la entidad tiene por cobrar por la ley 99 de 1993 | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Coordinación en el Recaudo de la Facturación de los Ingresos de la Entidad. | 100% Recaudo de la facturación de los Ingresos de la entidad. | Realizar el proceso de cobro correspondiente a la facturación de los ingresos de la entidad | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Gestión de Cobro persuasivo de la cartera pendiente de EPA BARRANQUILLA VERDE | Recuperar el 90% del cobro de cartera pendiente de EPA Barranquilla Verde con respecto a la vigencia 2019 | Realizar proceso cobro persuasivo, a través del contacto directo con los usuarios, de manera regular y oportuna dando claridad a estos de respectivos saldos pendientes ante la entidad y su repercusion del no pago | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Reconocimiento a las Empresas Forestales de Transformación y Comercialización de Productos Forestales –EREF- | Premiaciones a 30 Empresas del censo de 157 empresas. | Convocar a las empresas EREF para darles los lineamientos de la resolución de premiación,para .Desarrollar la jornada de premiación | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
| Programar y desarrollar capacitaciones a las instituciones Educativas en el Distrito de Barranquilla, en el marco de los proyectos ambientales escolares | Capacitar a 4300 estudiantes y docentes en las instituciones Educativas en el Distrito de Barranquilla en el marco de los proyectos ambientales escolares (PRAES). | Programar realizar las capacitaciones en las Instituciones publicas y privadas Educativas. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Asesorar la implementación de los PROCEDAS de los lideres comunitarios en las cinco Localidades del Distrito | Asesorar a 1000 lideres comunitarios en la implementación de los PROCEDAS en el Distrito de Barranquilla en Temas Ambientales | Programar y desarrollar las capacitaciones a los Lideres Comunitarios de las cinco localidades del distrito | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Promoción de la Etnoeducación con la comunidad afrodescendiente del Distrito de Barranquilla. | Identificar y capacitar a 100 personas de la comunidad afrodescendiente en temáticas ambientales | Identificación de la comunidad Afrodescendiente | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Capacitación en medio ambiente con perspectiva de genero a organizaciones de mujeres del distrito. | Identificar y capacitar con perspectiva de genero a organizaciones de mujeres del distrito, con una meta de 200 mujeres de genero capacitadas. | Identificar las organizaciones de mujeres del distrito . | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Celebración de fechas ambientales. | Realizar 9 eventos para conmemorar fechas ambientales, ademas de capacitar 500 personas durante los respectivos eventos. | Programar las fechas ambientales. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Realizar capacitación a comunicadores gremios de periodista y ong ambientalista. | Capacitar a 25 periodistas-comunicadores durante el año | Convocatoria a los periodistas-comunicadores | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Fortalecer la red de jóvenes ambientales en el distrito de Barranquilla. | Fortalecer a 150 jóvenes integrados a la Red de Jóvenes Ambientales | Convocar y capacitar a los integrantes de la Red de Jóvenes Ambientales. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Capacitación en la temática de Gestión de Riesgo. | Capacitar a 1000 personas de comunidad educativas y comunidad del distrito con respecto a la temática de Gestión de Riesgo | Realizar capacitaciones y sensibilizaciones en la temática de Gestión Riesgo | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Programar y desarrollar capacitaciones a las universidades en el Distrito de Barranquilla, en el marco de los proyectos ambientales | Capacitar a 500 estudiantes en el marco de los proyectos ambientales universitarios | Convocatoria a las universidades | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Capacitación en la temática de Cambio Climático | Capacitar a 2000 personas en la temática de cambio climático | Convocar a las personas en las 5 Localidades en el marco de los Praes y Proceda | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Acompañamiento y fortalecimiento del CIDEA. | Cumplimiento del plan de acción del CIDEA | Programar las actividades establecidas en el Plan de Acción | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Profesional Educación Ambiental
| Realizar el proceso de contratación de la entidad. | Realizar el 100% del proceso de contratación requerido por la entidad | Adelantar el tramite del proceso de contratación de la entidad de conformidad con lo establecido en la ley. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Oficina Jurídica
| Revisión del Estado de los Procesos Coactivos | Realizar en un 100% el Seguimiento y Control a los procesos Coactivos en sus etapas(Recuperación de cartera) | Impulsar en un 100% el tramite de los procesos coactivos de conformidad con lo establecido en la ley. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Oficina Jurídica
| Realizar operativos proyectados previamente a diferentes sectores, usuarios nuevos y existentes | Realizar operativo al 10% de usuarios existentes registrados en la base de datos del año inmediatamente anterior | Realizar visitas y conceptos técnicos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Gestión Ambiental
| Realizar operativos proyectados previamente a diferentes sectores a fin de vincular nuevos usuarios | Incrementar mínimo en un 10% la base de datos de usuarios de la autoridad ambiental con respecto al año inmediatamente anterior | Vincular y legalizar mediante los operativos programados usuarios nuevos mediante conceptos técnicos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Gestión Ambiental
| Realizar Visitas de seguimiento Comisionadas y/o Asignadas por la Subdireccion de Gestión Ambiental previamente a diferentes sectores, usuarios nuevos y existentes | Dar tramite al 85% de las comisiones recibidas del Grupo de licencias y Permisos Ambientales y a las asignadas por la Subdireccion relacionadas con seguimientos a usuarios nuevos y/o existentes | Evaluar y realizar Conceptos Técnicos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Gestión Ambiental
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios |  | Semestral | Asesor de Control Interno/Asesor Planeación
|  |  | Tabular y analizar los resultados |  | Idem | Idem
Política de Racionalización de Trámites | Elaborar manual de trámites y subidos al SUIT | Un manual de Trámites | Identificar los trámites | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno/Asesor Planeación
| Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno/Asesor Planeación
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Informe a Control Interno Contable | Realizar el 100% de Informes Contables para los entes de control | Reportar ante los entes de control los informes contables exigidos en los diferentes sistemas y plataformas fiscales | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Presentar los informes Financieros y Contables ante los Organismos de Control | Presentar el 100% de los Informes Requeridos. | Entregar ante los Organismos de control competentes los informes Financieros y Contables | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Acción Institucional | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
| Seguimiento y Evaluación a los proyectos ambientales en ejecución para el 2019 | Seguimiento mensual a los proyectos en ejecución para la vigencia 2019 | 1. Verificar informes de avances del proyecto. 2. Análisis de la información 3. Realización de propuestas de mejora | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
| Seguimiento al Plan de Acción Cambio Climático | Dos (2) seguimientos al Plan de Acción Cambio Climático | 1. Contruir la matriz de seguimiento. 2. Solicitar información pertinente para el buen desarrollo de dicha matriz | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Planeación.
| Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Distrital | Cuatro (4) seguimientos al Plan de Gestion Ambiental Distrital | Solicitar a los supervisores o lideres avances de los proyectos contemplados en el Plan de Gestion Ambiental Distrital | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Seguimiento a la Ventanilla de Negocios Verde en Barranquilla Verde | Seis (6) Seguimiento a la Ventanilla de Negocios Verde | Construir la Matriz de seguimiento a los negocios verde. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
|  |  | Cumplimiento a los criterios establecidos e informe Final | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Elaborar y Revisar los proyectos de Actos Administrativos | 100% de los Actos Administrativos elaborados | Proyectar y revisar los actos administrativos que expida la entidad. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Oficina Jurídica
| Actualizar la base de datos con la totalidad de las actuaciones judiciales abogados externos entrega de los expedientes semanalmente. | 100% de la Base de datos actualizados | Elaborar mensualmente un informe de las actividades judiciales en cada proceso de los abogados externos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Oficina Jurídica
| Realizar operativos conjuntamente con la Subdirección de Gestión Ambiental en materia ambienta | Programar periódicamente operativos conjuntamente con la subdirección de Gestión Ambiental | Realizar operativos periódicamente conjuntamente con la Subdirección de Gestión Ambiental | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Oficina Jurídica
| Actualizar base de datos de los usuarios en materia ambiental(dirección, Nit, teléfono, correo electrónico) | 80% de la Base de datos actualizados | Capturar diariamente los datos de los usuarios en cada concepto y/o en la diligencia de notificación de los actos administrativos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Oficina Jurídica
| Realizar seguimiento a las obligaciones impuestas en los actos administrativos en materia legal ambiental | Realizar el 100% de Seguimiento Actos Administrativos | Enviar comisión de servicios para realizar visitas de seguimiento a las obligaciones impuestas en los actos administrativos y para la expedición de los permisos ambientales - con los informes y/o conceptos reportados proceder a la elaboración de los respectivos actos administrativos de tramite u otorgamiento. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Oficina Jurídica
| Atención a peticiones y quejas | 100% de las atenciones peticiones y quejas | Responder dentro de los términos legales las peticiones | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Oficina Jurídica
| Manejo de Expedientes Sancionatorios | Impulsar en un 100% el Control de los Procesos Inventarios por Competencias funcionales | Adelantar el tramite de los procesos sancionatorios de conformidad con lo establecido e la ley 1333 de 2.009 | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Oficina Jurídica
| Realizar Evaluación a Instrumentos de control y documentación en general Comisionadas desde el Grupo de Licencias y Permisos Ambientales y Asignadas por la Subdireccion de Gestión Ambiental previamente a diferentes sectores, usuarios nuevos y existentes | Realizar la evaluación al 85% de la documentación recibidas en comisión del Grupo de licencias y Permisos Ambientales y/o asignadas por la subdirección relacionadas con Evaluaciones de Instrumentos de Control | Evaluar y realizar Conceptos Técnicos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Gestión Ambiental
| Atención eficaz y eficiente a las solicitudes de ciudadanos y/o Usuarios ((Nuevos o Existentes) de la Autoridad Ambiental | Asignación oportuna del 100% de las PQRS recibidas | Remitir comunicados internos a fin de asignar a los funcionarios las SP Y PQR recibidas | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Gestión Ambiental
|  | Atención oportuna del 90% de las SP recibidas y asignadas mensualmente | Realizar las visitas correspondientes y expedición de informes y/o conceptos requeridos | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Gestión Ambiental
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Implementar la Gestión Documental de la entidad | 100% de la Gestión Documental implementada en la entidad | Desarrollar en EPA Barranquilla Verde el programa de Gestión Documental | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Elaborar Tablas de Retención Documental | Tablas de Retención Documental Elaborada | Analizar e interpretación de la información recolectada Revisión de los flujos documentales para identificar tipos documentales. | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Informe Derechos de Autor Software | Un informe Anual Realizado | Formular el Informe | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
| Formular plan de acción Institucional de archivo de la entidad PINAR | Plan de acción formulado | Formular plan de acción de el plan institucional de archivo de la entidad PINAR | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Implementar la Estrategia de Gobierno en Línea | Estrategia de Gobierno en Línea ejecutadas. | Ejecutar la estrategia Gobierno en Linea | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno Asesor de Control Interno
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. | Dos (2) informes Realizados | Verificar el Estado de cada una de las PQRS | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
| Informe de evaluación Institucional por dependencias | Un informe Anual Realizado | Evaluar a cada una de las Dependencias | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
| Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. | Un informe Anual Realizado | Desarrollar Informe Ejecutivo del MECI | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
| Realizar Auditorias a las dependencias | Realizar 6 Auditorias En El Año | 1.Comunicación interna a cada responsable, 2.Planificación de las auditorias. 3.Desarrollo de la auditorías 4.comunicacion de resultados. 5.seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
| Informe Austeridad en el Gasto | Cuatro (4) informes Realizados | Constatar ejecución presupuestal del Gasto | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
| Informe Control Interno Contable. | Un informe Anual Realizado | Formular el Informe de C.I Contable | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
Seguimiento y Evaluación del Modelo de Control Interno -MECI-
| Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | Dos (2) seguimientos Realizados | Verificar el cumplimiento de las funciones del comité de acuerdo a la normatividad vigente | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso, Realizar una medición periódica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportunidades Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno/Asesor Planeación
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periódica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 01-01-2019 | 01-12-2019 | Asesor de Control Interno