## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | EDUBAR S.A.
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | CAPITAL DEL BIENESTAR - Salud Para Todos / CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES - Movilidad para la gente / CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE - Volver al Rio
1.3. SECTOR: |  |  |  | EQUIPAMIENTO - SALUD |  | 1.4. ELABORADO POR: UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL EDUBAR S.A.
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Ciudad frente al Rio | Lograr 3 Nuevos espacios de conexión al Río |  | Construcción de la Avenida y Malecón del Rio | 2 Km de vía y malecón | Coordinación y supervisión de las actividades técnicas, jurídicas, para ejecutar el proyecto de construcción del Malecón, corredor verde y Avenida del Río en la ribera del río Magdalena desde Siape hasta la isla de la Loma en el Distrito de Barranquilla | 2016-05-25 | 2019-08-01 | Secretaría de Infraestructura - EDUBAR S.A. | 396925234 | 41513101 | X | X
Salud Para Todos | Modernizar 8 infraestructuras en salud. |  | Mejoramiento de la Infraestructura en salud | 4 Infraestructuras en salud modernizadas. | Coordinación y supervisión de los diseños arquitectónicos y estudios técnicos de la infraestructura en salud (instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención) en el Distrito. | 2016-12-14 | 2019-12-01 | Secretaría de Infraestructura - EDUBAR S.A. | 152150791 | 5111041 |  | X |  | X
Coordinación y supervisión de la construcción de la infraestructura en salud (instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención) en el Distrito.
Coordinación y supervisión en la dotación de equipos e instrumentos para el funcionamiento de las instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención.
Proceso de adquisición de los predios que se determinen para el desarrollo de las obras de infraestructura que lo requieran.

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | EDUBAR S.A.
2.2. ELABORADO POR: | UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL EDUBAR S.A.
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos |  | 2019-07-31 | Funcionarios con personas a cargo
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual |  | 2019-07-31 | Idem
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 |  | 2019-05-31 | Profesional de Planeación en la Dependencia
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación |  | Idem | Idem
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia |  | 2019-01-31 | Idem
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes |  | 2019-10-31 | Profesional de Planeación en la Dependencia
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios |  | Trimestral | Idem
|  |  | Tabular y analizar los resultados |  | Idem | Idem
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo |  | Idem | Idem
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT |  | Idem | Idem
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática |  | Anual | Idem
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global |  | Anual | Idem
|  |  | Elaboración y publicación de memorias |  | Anual | Idem
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global |  | Anual | Idem
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades |  | Trimestral | Profesional de Planeación en la Dependencia
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas |  | Idem | Idem
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental |  | Anual | Todas las Oficinas
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB |  | Anual | Profesional de Planeación en la Dependencia
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia |  | Anual
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad |  | Todo el Período | Gestores Eticos
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética |  | Idem | Idem
|  |  | Realizar los informes de avance |  | Idem | Idem
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes |  | Idem | Idem
|  |  | Publicación en ISOLUCION |  | Idem | Idem
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia |  | Idem | Idem
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia |  | Idem | Idem