## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: __2019____
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | OFICINA DE GESTION DE RIESGO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje: Capital de Espacios para la Gente - Política: Adaptándonos al Cambio Climático y Gestión del Riesgo
1.3. SECTOR: |  |  |  | Atención y Prevención de Desastres |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | Ing. Jorge Vitola Mendez
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Preparación y Manejo del Desastre | Implementar una estrategia de respuesta para 8 escenarios de Riesgo caracterizados, con el propósito de aumentar la capacidad de respuesta en Rehabilitación, reparación y reconstrucción | 201808001002 | Atención humanitaria y de la recuperación de las condiciones de normalidad | Apoyar al 100% de familias afectadas por desastres naturales apoyados con ayuda humanitaria entregada. | Gestionar la contratación de personal para efectuar el procedimiento correspondiente a la atención de situaciones de emergencia y/o calamidad ocurridas en el territorio Distrital -Gestionar la contratación de la Bodega. ´- Gestionar la compra de materiales. ´- Gestionar la compra de equipos para la atención de Emergencias. ´- Gestionar la consecución de ayuda humanitaria consistente en mercados, kit aseo, colchonetas, frasadas, kit de cocina, etc. ´- Gestionar la entregar las ayudas humanitarias ´- Realizar trámite de enajenación voluntaria de inmuebles situados en zonas de amenaza. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe de Oficina | 4341385 | 531133 | 4341385
|  |  | Preparación para la respuesta a emergencias y recuperación pos Desastre | Sistemas de alerta institucionales y comunitarios constituidos y en operación | Gestionar la contratación de personal para realizar una revisión técnica al funcionamiento del sistema de detección de incendios y alerta temprana de emergencia en el edificio institucional que permita fortalecer el proceso para generar acciones de mejoras, de igual manera para la revisión de ascensores, escaleras electricas y elementos de transporte vertical en edificios publicos y privados en el distrito de Barranquilla. ´- Recopilar la información arrojada de la operatividad de las estaciones meteorológicas. ´-Gestionar con instituciones de educación superior o entidades privadas, entre otras el análisis de la información arrojada de la operatividad de las estaciones meteorológicas. ´-Gestionar el mantenimiento de las estaciones meteorológicas ´- Gestionar la adquisición e instalación de equipos para la implementación de Sistemas de alertas tempranas comunitarias y de primera respuesta a emrgencias. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe de Oficina
|  |  |  | Realizar 50 simulacros | Gestionar la contratación de personal para coordinar las diferentes actividades que fortalezcan la preparación para la respuesta a traves del ejercicio de simulacros en los diferentes sectores de la ciudad.( orientación yrevisión de planes de contingencia, seguimiento a la elaboración del guión del simulacro, acompañamiento a la realización del simulacro) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe de Oficina

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: __2019____
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Oficina de Gestión del Riesgo
2.2. ELABORADO POR: | Jorge Vitola
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | JEFE OFICINA
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2019-01-01 | 2019-05-31 | JEFE OFICINA
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | 2019-01-01 | 2019-01-31 | JEFE OFICINA
| Revisión y valoración de los Planes de Gestión del Riesgo. | Revisión y valoración de los Planes de Gestión del Riesgo recibidos por la oficina por demanda | °Revisión de Planes . °Visitas técnicas de verificaciòn. °Actos administrativos para la valoracion de los Planes. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
| Seguimiento y/o actualización a los planes a cargo del proceso | Realizar seguimiento y/o actualización a los planes a cargo del proceso | Seguimiento y actualización del Plan Distrital de la Gestión del Riesgo de Desastres. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Seguimiento a la ejecución del Plan de Laderas.
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Tabular y analizar los resultados
Política de Servicio al Ciudadano | Atender las peticiones de usuarios que solicitan la exoneración de impuestos de su predio por estar ubicado en zona de amenaza | Atender 100% de las solicitudes de visitas técnicas para actualizar el inventario de inmuebles postulados para el beneficio tributario establecido en el artículo sexto del acuerdo 013 de 2011. | Realizar visitas tècnicas, generar los informes tècnicos y responder las peticiones. Elaborar el listado de predios para la respectiva postulación ante el Comite tecnico responsable de aprobar el inventario de inmuebles que tienen derecho al beneficio tributario. Convocar el comité técnico responsable de aprobar el inventario de inmuebles con derecho a la exoneraciòn de impuestos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global
Elaboración y publicación de memorias
Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2019-01-01 | 2019-03-30 | JEFE OFICINA
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética
Realizar los informes de avance
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Publicación en ISOLUCION
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | JEFE OFICINA
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia