## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES
1.3. SECTOR: |  |  |  | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | KAREN ORTEGON RIQUETT
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
EQUIPAMIENTO, OPERATIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA | Disminuir en un 23% el número de homicidios por cada cien mil habitantes - PCCH (Medicina Legal) ;Disminuir en un 10% la Tasa de hurtos a personas, por cada cien mil habitantes (Policía Nacional); Disminuir en un 20% la Tasa de hurtos a residencias por cada cien mil habitantes; Disminuir en un 20% la Tasa de hurtos a vehículos por cada cien mil habitantes; Disminuir en un 30% la Tasa de hurtos a motocicletas por cada cien mil habitantes; Disminuir en un 15% la tasa de personas víctimas de violencia interpersonal | 2018080010128 | Infraestructura para la Seguridad | Realizar la construcción, reconstrucción y/o adecuación de 5 CAI o Estaciones de Policía en Bquilla. | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 9481487222 | 5611011 | X
|  | 2018080010129 | Modernización de las Operaciones de Seguridad | Realizar 1 dotación al laboratorio regional de criminalistica y ciencias forenses de la Policía Nacional, ubicado en Bquilla. | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-03-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611012
|  | 2018080010130 | Apoyo a la movilidad de la Fuerza Pública | Suministro de combustible para la fuerza pública | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611013
|  |  |  | Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Fuerza Pública | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  |  |  | Suministro de raciones de alimentos preparados, para policías que llegan de apoyo en fechas especiales como carnavales, semana santa, navidad | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  |  |  | Alojamiento para policías que llegan de apoyo en fechas especiales como carnavales, semana santa, navidad | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  | 2018080010131 | Unidad de Prevención y Justicia UPJ | Pago arrendamiento instalaciones UPJ | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611014
|  |  |  | Servicios de apoyo a la gestión administrativa de la UPJ | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  | 2018080010133 | Fortalecimiento de las comunicaciones para la reducción del delito | Gestionar el suministro del servicio de comunicación para la fuerza pública y demás entes con competencias en seguridad, justicia y convivencia | ejecución y supervisión | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611016
|  |  |  | Apoyo a la Emisora de la Policía Nacional en Barranquilla | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-03-01 | 2019-12-01
|  | 2018080010134 | Repotencialización del Centro Automático de Despacho CAD de la Policía Metropolitana de Barranquilla | Apoyo a la Línea Única de Emergencias y Seguridad NUSE 123 de la Policía Metropolitana de Bquilla. | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  |  |  | Supervisión de las novedades del sistema de video vigilancia y sistema 123 del Distrito, monitoreado desde el CAD de la Mebar | Gestionar ante los contratistas y concesión que se encuentran a cargo del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de video vigilancia la subsanación de las novedades diarias que se presentan | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  | 2018080010132 | Ampliación del Sistema de Video Vigilancia | Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de video vigilancia de la ciudad | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-07-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611015
|  | 2018080010135 | Prestación de Servicios para el Fortalecimiento de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Gestionar la contratación del 100% de personal de apoyo a las labores administrativas de la oficina para la seguridad y convivencia ciudadana | Proceso de selección, ejecución, supervisión, recibo a satisfacción | 2019-02-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611018
SEGURIDAD PREPARADA Y CONECTADA | Disminuir en un 7% la proporción de personas víctimas de algún delito ( tasa de victimización directa) | 2018080010136 | Sistema de Información Unificado en Seguridad y Convivencia -SIU- | Garantizar el funcionamiento del sistema de informaión unificado en criminalidad y violencia | Servicios de apoyo a la gestión de labores administrativas llevadas a cabo por el SIU | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 3600000000 | 5611021 | X
|  | 2018080010137 | Comunicación estratégica sobre Seguridad y Convivencia | Desarrollo de 4 campañas comunicacionales sobre seguridad y convivencia ciudadana y 1 acción de socialización de normas de convivencia | Estrategias Comunicacionales para el mejoramiento de la percepción de seguridad y la sana convivencia | 2019-03-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611022
[5 empty] | Socialización de normas de convivencia | 2019-03-01 | 2019-12-01
|  | 2018080010147 | Fortalecimiento al sistema de justicia en el Distrito de Barranquilla | Apoyo a la Fiscalía General de la Nación | Apoyo al sistema de justicia en el Distrito de Barranquilla | 2019-03-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611023
|  | 2018080010149 | Reconocimiento a los policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes | Entrega de 2 estimulos e incentivos a los policías de cuadrantes d ela Mebar en el año | Entrega de estimulos e incentivos a los Policías del cuadrante de la Mebar | 2019-11-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611024
BARRANQUILLA CONVIVE | Disminuir en un 15% la tasa de personas víctimas de violencia interpersonal | 2018080010150 | Cultura de la no Violencia | Ejecutar 4 estrategias en cultura de la no violencia, cultura ciudadana, cultura de la legalidad y convivencia ciudadana | Promoción de Cultura de la No Violencia en comunidades del Distrito de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | 10790017519 | 5611031 | X
[5 empty] | Promoción y socialización del Nuevo Código de Policía en comunidades del Distrito de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-12-01
[5 empty] | Promoción de la cultura ciudadana en comunidades del Distrito de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-12-01
[5 empty] | Promoción de la cultura de la legalidad | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  | 2018080010151 | Fortalecimiento de las iniciativas de prevención comunitaria del delito y la violencia | *Fortalecer 3 iniciativas comunitarias en prevención del delito en el distrito de Barranquilla * Gestionar ante Fonade la construción de 2 CIC en proyectos de vivienda social | Fortalecimiento Frentes de seguridad ciudadana | 2019-02-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611032
[5 empty] | Fortalecimiento de núcleos de convivencia | 2019-02-01 | 2019-12-01
[5 empty] | Fortalecimiento a la estrategia de Comunidades mas activas | 2019-02-01 | 2019-12-01
[5 empty] | Construcción de Centro de Integración Ciudadana CIC en Las Gardenias y Villas de San Pablo | 2019-01-01 | 2019-12-01
[5 empty] | Fortalecimiento de procesos comunitarios para prevención comunitaria del delito y la violencia | 2019-02-01 | 2019-12-01
[5 empty] | Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales de prevención comunitaria del delito | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  | 2018080010152 | Intervención integral en zonas críticas “Entornos Seguros" | Intervenir 60 zonas críticas bajo el enfoque situacional en el Distrito de Barranquilla | Desarrollo de estrategia Entornos Escolares Seguros | 2019-02-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611033
[5 empty] | Intervención situacional mitos de inseguridad en entornos priorizados | 2019-02-01 | 2019-12-01
[5 empty] | Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales de prevención situacional del delito | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  | 2018080010153 | Atención integral a la conflictividad juvenil | Desarrollo de 2 estrategias para la prevención de la conflictividad juvenil | Desarrollo de estrategia "Iniciativas juveniles para la sana convivencia", para el fortalecimiento de la cohesión social | 2019-02-01 | 2019-12-01 |  |  | 5611034
[5 empty] | Acompañamiento psicosocial para la prevención primaria de la conflictividad juvenil | 2019-02-01 | 2019-12-01
[5 empty] | Actualización de la Caracterización de la conflictividad juvenil en el Distrito de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-12-01
[5 empty] | Servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de programas especiales de conflictividad juvenil | 2019-02-01 | 2019-12-01

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2.2. ELABORADO POR: | KAREN ORTEGON RIQUETT
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2019-02-01 | 2019-03-01
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2019-05-01 | 2019-12-01
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia
| Realización de Comités Distritales de Orden Público | 6 Comités durante la vigencia | Convocar, dirigir la agenda programada para cada comité y brindar asistencia técnica | 2019-02-01 | 2019-12-01
| Realización de Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 12 Consejo Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Convocar, dirigir la agenda programada para cada comité y brindar asistencia técnica | 2019-01-01 | 2019-12-01
| Comités de Seguimiento de Criminalidad y Violencia | 25 Comités de Seguimiento de Criminalidad y Violencia | Convocar, dirigir la agenda programada para cada comité y brindar asistencia técnica | 2019-01-01 | 2019-12-01
| Mesa Tecnica Distrital de trabajo interinstitucional con los operadores de justicia | 4 Mesa Tecnica Distrital de trabajo interinstitucional con los operadores de justicia | Convocar, dirigir la agenda programada para cada comité y brindar asistencia técnica | 2019-02-01 | 2019-12-01
| Realización de Comités de Cámaras de Seguridad CCTV | 3 Comités durante la vigencia | Convocar y dirigir la agenda programada para cada comité | 2019-02-01 | 2019-12-01
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes |  |  | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2019-06-01 | 2019-12-01
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2019-11-01 | 2019-12-01
| Prevención de riesgos desde el ámbito comunitario para mitigar las amenazas contra la seguridad y la convivencia. Atención al ciudadano | Atención del 80% de las necesidades identificadas con las comunidades en temas de seguridad y convivencia ciudadana, en territorios priorizados | Identificar de las necesidades con oportunidad de los requerimientos realizados por la comunidad en temas de seguridad y convivencia ciudadana | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  |  | Identificar y articular ofertas institucionales asociada a la prevención comunitaria y situacional en seguridad y convivencia | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  |  | Gestión y seguimiento de la oferta institucional articulada | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  | Atención del 80% de las necesidades identificadas de oferta intitucional de la población atendida en prevención de la conflictividad juvenil | Identificación de necesidades de oferta institucional para la atención en prevención primaria | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  |  | Identificar y articular ofertas institucionales asociada a la prevención primaria de la conflictidad juvenil | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  |  | Gestión y seguimiento del acceso a oferta institucional de la población atendida en prevención primaria | 2019-02-01 | 2019-12-01
| Unidad de Prevención y Justicia - UPJ | 12 Comités Interinstitucionales en la UPJ en el año. | Convocar al comité insterinstitucional, a las instituciones que hacen parte del programa UPJ, con el fin de reportar la Operatividad del Mes y tomar acciones de mejora. | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  | Atención psicosocial mediante la realización talleres pedagógicos dirigidos al 50% de los ciudadanos objeto de la medida de protección trasladados a la UPJ. | Realizar talleres pedagógicos a los ciudadanos objeto de la medida de protección generando evidencias en los correspondientes registros implementados para tal fin. | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  | Atención del 100% de los ciudadanos remitidos por los inspectores de policía por medidas correctivas del código de policía | Realización de actividades pedagógicas de convivencia a los ciudadanos remitidos por los inspectores de policía por medidas correctivas del código de convivencia y entrega de constancia de asistencia a la actividad pedagógica. | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  | Ofertar 4 cursos SENA a usuarios y comunidad en general cercana a la UPJ | Realizar gestiones y coordinaciones pertinentes con el SENA para ofertar cursos en refrigeración, electricidad, mercadeo y ventas, herramientas ofimáticas, entre otros, a usuarios y comunidad en general cercana a la UPJ | 2019-03-01 | 2019-12-01
|  | Implementación de 4 Jornadas de Atención Integración ciudadana | Articular la oferta institucional de entidades aliadas para la realización de jornadas lúdico-pedagógicas, aseo y salud dirigidas a los ciudadanos objeto de la medida de protección | 2019-03-01 | 2019-12-01
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2019-03-01 | 2019-05-01
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2019-03-01 | 2019-05-01
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2019-03-01 | 2019-05-01
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2019-03-01 | 2019-05-01
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2019-03-01 | 2019-12-01
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2019-01-01 | 2019-12-01
6.Dimensión: Gestión del Conocimiento
Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Puesta en marcha y funcionamiento del Sistema Unificado de Información en Seguridad y Convivencia Distrital | 40 Infografías sobre comportamiento semanal de homicidios | Desarrollo de Infografias semanales con énfasis en el comportamiento de los homicidios los fines de semana | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia CiudadanaJefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
|  | 24 Boletines de Homicidios | Recopilación y análisis de la información en Criminalidad, Violencia incidental e instrumental y convivencia, para la emisión de Boletines. | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  | 6 Boletines sobre temas de interés específicos sobre las condiciones de seguridad ciudadana. |  | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  | Realizacion de 1 Investigacion de carácter academico | Realizar una Investigacion que permita afianzar los conocimientos acerca del comportamiento de la ciudad de Barranquilla en materia de seguridad y convivencia ciudadana. | 2019-03-01 | 2019-12-01
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  |  | Realizar los informes de avance | 2019-01-01 | 2019-12-01
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2019-01-01 | 2019-12-01
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2019-01-01 | 2019-12-01
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2019-01-01 | 2019-12-01

## Hoja1
18
30