## PROYECTOS
MEDE-F 009
[15 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | [5 empty] | SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: | [5 empty] | Eje Capital de Espacio Público para la Gente
1.3. SECTOR: | [5 empty] | Equipamiento urbano |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | HENRY ALBERTO CÁCERES MESSINO / Heriberto Vengoechea
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION |  | 1.9. METAS |  | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[8 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[13 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Espacio Público para Todos | Aumetar el espacio publico efectivo por habitante a 2 m2 |  | Formulación del PMEP |  | PMEP adoptado e implementado |  | 1.- Socialización del documento adoptado con los grupos de interés. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Revisión, identificación de proyectos/acciones para la elaboración de las disposiciones que regulen su ejecución/ implementación.
3. Formulación, elaboración, socialización de proyectos y gestión de los recursos. Estudios previos y licitación pública.
4. Escogencia de propuesta, elaboración de proyectos, contratación pública, inicio de obras.
|  | 2017080010030 | Construcción de Nuevo Espacio Público (Malecón del Río Unidad Funcional I y II) |  | 0,48 (614.880) |  | 1. Inicio de obras; Seguimiento y control por interventoria; solicitud informe avance de obras. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Entrega / Recibo de Obra.
3. Inauguración-Apertura al público
|  |  | Malecón del Río Unidad Funcional III |  |  |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Entrega / Recibo de Obra.
3. Inauguración-Apertura al público
|  |  | Malecón del Río Unidad Funcional IV |  |  |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Entrega / Recibo de Obra.
3. Inauguración-Apertura al público
|  | 2018080010162 | Recuperación de espacio público |  | Recuperar 6,171 m2 |  | 1. Identificación/visitas de zonas públicas por comportamientos contrarios. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Remisión de acta a Inspecciones Urbanas,
3. Participar, en condición de apoyo, en los procedimientos de recuperación de EPE.
Andenes para que Andemos | Aumetar el espacio publico efectivo por habitante a 2 m2 | 2018080010163 | Recuperación de Andenes y Boulevards |  | 2,000 M2 recuperados |  | 1. Identificación de zonas a recuperar, socialización de la intervención propuesta. Levantamiento de información | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Formulación/elaboración de proyecto, socialización con grupo de interés.
3. Gestión de recursos, cdp, estudio de conveniencia, pliegos, apertura licitación pública.
4. Escogencia propuesta, legalización de contrato e interventoría, inicio de obras.
5. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
6. Entrega/ Recibo de obras. Inauguración/apertura al público
Todos al Parque | Aumetar el espacio publico efectivo por habitante a 2 m2 | 201808001116 | Recuperación y mejoramiento de plazas "Todos al Parque" |  | 20 Parques y zonas verdes recuperados |  | 1. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Ejecución y recibo del mobiliario.
3. Asignación/sorteo del mobiliario.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
El Centro es Tuyo | Aumentar a 90,000 los m2 recuperados del Centro | 2015080010103 | Reubicación de vendedores | Centro "Volpe" | 129 | 242 Vendedores (523 acumulados) | 1. Entrega / Recibo de Obra. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Identificación y selección de vendedores. Asignación de puestos
3. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura.
|  |  |  | Peatonalización de vías | 352 |  | 1. Entrega / Recibo de Obra.
2. Identificación y selección de vendedores. Asignación de puestos
3. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura.
|  |  |  | Centro "Robertico" | 179 |  | 1. Entrega / Recibo de Obra.
2. Identificación y selección de vendedores. Asignación de puestos
3. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura.
|  |  | Peatonalización de vías del Centro | Calle 33, entre cra 42 y 43 | 936 | 10520 | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura al público
|  |  |  | Calle 31, entre cra 41 y 42 | 869 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura al público
|  |  |  | Cra 41 entre calle 30 y 32 | 1532 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura al público
|  |  |  | Cra 41B entre calle 30 y 31 | 1064 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura al público
|  |  |  | Cra 42 entre calle 30 y 32 | 1025 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra (módulos).
3. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
4. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura al público
|  | 2017080010024 | Construcción Gran Mercado Público |  | Un (1) mercado construido |  | 1. Estructuración del proyecto, con diseños y presupuesto de obra. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Gestión cdp, elaboración de estudio previo
3. Apertura de licitación pública para la contratación y adjudicación.
4. Inicio de Obras, interventoria y seguimiento institucional.
5. Control de obras por interventoria, solicitud informe avance de obras.
6. Identificación y selección de vendedores a reubicar. Aplicación estudios socio económicos.
7. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
8. Recibo/ entrega de obra.
9. Traslado de vendedores-beneficiarios a puestos asignados.
10. Inauguración-Apertura al público
|  | 2015080010103 | Subterranización de redes de servicios | Calle 33, entre cra 42 y 43 | 178 | 970 | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras. | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
|  |  |  | Calle 31, entre cra 41 y 42 | 144.6 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
|  |  |  | Cra 41 entre calle 30 y 32 | 236.8 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
|  |  |  | Cra 41B entre calle 30 y 31 | 152.8 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
|  |  |  | Cra 42 entre calle 30 y 32 | 240 |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Recibo/ entrega de obra.
3. Inauguración y apertura al público
| Aprobó: | HENRY ALBERTO CÁCERES MESSINO | [8 empty] | Proyectó: | HERIBERTO A. VENGOECHEA RODRÍGUEZ.
|  | Secretario Distrital de Control Urbano y Espacio Público | [9 empty] | Profesional Especializado

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
2.2. ELABORADO POR: | HENRY ALBERTO CÁCERES MESSINO
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2019-01-15 | 2019-02-15 | Secretario, jefes de oficinas, funcionarios de planta.
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2019-01-15 | 2019-02-28 | Secretario, jefes de oficinas, asistentes de oficinas.
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación Institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2019-01-15 | 2019-05-31 | Secretario, funcionario responsable, agente de cambio.
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2019-01-15 | 2019-05-31 | Secretario, funcionario responsable, agente de cambio.
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefes de oficinas, agente de cambio.
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2019-01-10 | 2019-02-28 | Secretario, funcionario responsable, agente de cambio.
| Recuperación de espacio público en el Distrito de Barranquilla y generación de nuevas zonas. | 6.170 M2 de espacio público recuperado | 1.-Realización de inspección, informe de visita ocular | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefe oficina de espacio público, coordinador inspecciones urbanas, Profesionales.
2.- Remisión de informes/actas a inspecciones urbanas de policía
3.- Realización de estudios socio-económicos
4.- Programación y realización de operativos diurnos y nocturnos en apoyo a policía e inspectores urbanos
5.- Reubicación/relocalización de ocupantes / vendedores en caso de configurarse la "confianza legítima"
| Construcción de Nuevo Espacio Público | 0,48 de nuevo espacio público construido por Habitantes. (614.880) | 1. Inicio, seguimiento y/o control de obras | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefe oficina de espacio público, comité de obras, interventoría, SDOP.
2.- Interventoria y seguimiento institucional.
3. Participación en el comité institucional de control de Obras.
5. Entrega / Recibo de Obra.
6. Inauguración / apertura al público
| Formalización de vendedores estacionarios. | 223 Vendedores Formalizados/ reubicados/ relocalizados (acumulados 523) | 1. Identificación de los vendedores | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefe oficina de espacio público, profesionales (arquitectos, abogados, pedagogía), oficina jurídica del proceso.
2. Evaluación de la información
3. Definición como beneficiario y remisión a Oficina de Proyectos Especiales
4. Vinculación a programa de formalización/ emprendimiento empresarial.
5. Reubicación/ relocalización de beneficiarios
| Realizar operativos para el seguimiento y vigilancia de los elementos de publicidad exterior visual instalados y/o por exhibir dentro del Distrito. | 40 operativos anuales (10 trimestrales) de verificación y cumplimiento. | 1. Recepción de solicitudes de registro de publicidad | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefe oficina de espacio público, profesionales (arquitectos, abogados, pedagogía)
2. Identificación de las zonas a controlar / vigilar
3. Programación y ejecución de operativos de vigilancia y control
4. Remisión de informes/actas y envío a Inspecciones
| Diseñar y ejecutar programa pedágogico de capacitación y socialización de normas de Espacio Público y Control Urbano. | 10.000 ciudadanos/as capacitados/inducción sobre normas urbanas. | 1.- Identificación de los grupos de ciudadanos | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefes oficinas (espacio público, control urbano, cordinación inspecciones, oficina jurídica)
2.-Diseñar las herramientas de socialización
3.- Establecer el cronograma de actividades
4.- Realizar capacitaciones/Induciones.
5.- Realizar encuestas de percepción ciudadana sobre servicios del proceso.
| Diseñar e implementar programa de inspección y vigilancia a construcciones en cumplimiento de las normas urbanas. | 600 licencias de construcción con seguimiento y vigilancia de legalidad. | 1.- Recepción y recibo de licencias | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefe oficina de control urbano, profesionales (arquitectos, ingenieros, abogados)
2.- Asignación y realizacion de visitas tecnicas.
3.- Levantamiento de acta individual por cada visita realizada
4.- Elaboracion de informes/acta de seguimiento y control
5.- Remision de informes/actas a Inspecciones urbanas.
| Ejercer inspección y vigilancia sobre la rotura de andenes y vias en la ciudad. | 8.000 metros cuadrados de andenes y roturas de vías controlados y con seguimiento. | 1. Recepcion de los reportes-solicitudes por los prestadores de los servicos públicos | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefe oficina de control urbano, profesionales (arquitectos, ingenieros, abogados)
2.- Asignación y Realización de visitas de seguimiento
3. Realización de visitas de seguimientos a las licencias de intervencion de espacio publico
4. Elaboración de informes/actas de seguimiento
5. Remisión de los informes/actas a Inspecciones urbanas
| Verificación y recibo de obras y/o construcciones terminadas conforme a lo autorizado. | 80 Obras Nuevas recibidas. | 1. Requerimiento de recibo de obra | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefe oficina de control urbano, profesionales (arquitectos, ingenieros, abogados)
2. Verificacion licencias.
3. Realizacion de visita de recibo de obra.
4. Levantar la actas de recibo y elaboracion de informes.
5.- Verificación y liquidación presupuesto final
| Aplicación de estudios socioeconómicos a infractores remitidos por las Oficinas de Control Urbano y Espacio Público. | Por demanda | 1. Recibo de Oficio. | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, jefe oficina de espacio público, grupo pedagogía, profesionales.
2. Identificación de Vendedor-beneficiario
3. Aplicación de encuesta-formato
4. Envio de resultado a parte interesada.
5. Evaluación y toma de decisión.
| Expedir resoluciones que cierran actuaciones administrativas. | 350 resoluciones expedidas. | 1. Notificar pliego de cargos. | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, grupo de trabajo jurídico, profesionales.
2. Descargos del presunto infractor.
3. Etapa probatoria a solicitud del presunto infractor.
4. Traslado para alegato de conclusión.
5. Proyectar resolucion de fondo.
| Realización de Audiencias verbales abreviadas | 450 Audiencias realizadas | 1. Iniciación de la acción | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, coordinación Inspecciones Urbanas de Policía.
2. Citación
3. Audiencia pública
4. Recursos
5. Cumplimiento o ejecución de la orden
| Diseñar e implementar operativos de control para la materialización de medidas. | 45 Operativos de materialización de medidas ejecutados | 1. Programación/Solicitud de operativo | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, coordinación Inspecciones Urbanas de Policía.
2. Organizar logística (personal, recursos, información, entre otros)
3. Realización/ ejecución del operativo
4. Audiencias en casos que proceda. Informes, filmación.
5. Resolución que cierra proceso.
| Expedir resoluciones de gestión inmobiliaria (matrículas de arrendador y régimen de enajenación) | 600 Resoluciones expedidas | 1. Presentación de la solicitud; | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, grupo de trabajo jurídico, profesionales gestión inmobiliaria.
2.- Asignación y revisión de requisitos;
3. Expedición de la Resolución;
4. Notificación al solicitante.
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, grupo pedagogía-funcionario responsable, agente de cambio.
Tabular y analizar los resultados
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, funcionario responsable, agente de cambio.
Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, grupo pedagogía-funcionario responsable, agente de cambio.
Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global
Elaboración y publicación de memorias
Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, funcionario responsable, agente de cambio.
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, funcionario responsable, agente de cambio.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, responsable sistema del proceso, agente de cambio.
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2019-01-10 | 2019-12-31
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por lider ético/a de la entidad | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, gestor ético del proceso, agente de cambio.
Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética
Realizar los informes de avance
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, responsable sistema del proceso, agente de cambio.
Publicación en ISOLUCION
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2019-01-10 | 2019-12-31 | Secretario, funcionario responsable, agente de cambio.
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
| Aprobó: HENRY ALBERTO CÁCERES MESSINO |  | Proyectó: Heriberto A. Vengoechea Rodríguez
| Secretario Distrital de Control Urbano y Espacio Público |  | Profesional Especializado