## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | EJE CAPITAL DE BIENESTAR - PROGRAMA: MÁS CULTURA PARA TODOS
1.3. SECTOR: |  |  |  | CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | JUAN JOSÉ JARAMILLO BUITRAGO
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS |  |  | Pob 2019
Más Cultura para Todos | Aumentar a 49,6% la población que participa en alguna actividad cultural | 2018080010050 | Fortalecimiento de la (Cultura Democrática y Ciudadana) en el Distrito de Barranquilla 52478 | 4.525 personas pertenecientes a comunidades y poblaciones atendidas con la oferta cultural del Distrito. | Coordinar actividades de intervención, Desarrollar procesos de contratación, Ejecución, Supervisión y recibo a satisfacción de los servicios | 2019-01-18 | 2019-12-12 | Secretario de Despacho | 4543204 | 40511101 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 25 Intervenciones artísticas y de promoción de lectura |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 6 Personas cualificadas para atención a la primera infancia. |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 186 Eventos culturales apoyados y realizados |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 4.913 Niños y niñas beneficiados. |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Formar x/2000 líderes comunitarios en gestión del riesgo del patrimonio cultural. | Coordinar actividades de intervención, Desarrollar procesos de contratación, Ejecución, Supervisión y recibo a satisfacción de los servicios | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Formar x/200 líderes de diversas dependencias e instituciones. |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Planes de Emergencia y Contingencia realizados por evento en Cultura, Patrimonio y Turismo. |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Plan de Emergencias de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo. |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Asegurar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones de las PcD, a fin de que gocen de los programas culturales como el resto de la sociedad. | Identificación y diagnóstico de la PcD y comunidades de apoyo atendida por los programas y proyectos de la SCPT | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[5 empty] | Plan de actividades culturales, recreativas y turísticas al que tengan acceso las PcD. | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[5 empty] | Apoyo e impulso, incluyendo becas, a artistas individuales y colectivos con discapacidad en las diferentes artes | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[5 empty] | Programas de voluntariado y colaboración público/privada que acerquen a las PcD a expresiones de la cultura: museos, exposiciones, etc. | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[5 empty] | Celebrar exposiciones de artesanía en lugares públicos, donde se muestren los productos elaborados por PcD. | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Desarrollar anualmente 2 estrategias culturales para la paz | Identificación y diagnóstico de la población víctima de la violencia y comunidades de apoyo atendida por los programas y proyectos de la SCPT | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[5 empty] | Programa de Atención Bibliotecas y Casas de Cultura Las Gardenias y Villas de San Pablo. | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Aumentar a 30 las Instituciones educativas que participan en acciones pedagógicas y culturales para la difusión sobre los procesos de construcción de memoria histórica | Desarrollo de la estrategia Métete en el cuento de la sana convivencia | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Recuperación de la cultura y costumbres ancestrales de las Minorías étnicas y su integración con las costumbres y cultura de la población barranquillera. | Identificación y diagnóstico de la población étnica atendida por los programas y proyectos de la SCPT | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[5 empty] | Programación y ejecución de eventos pedagógicos y culturales | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[9 empty] | 4543204 | [6 empty] | 1
|  |  | Infraestructura Cultural en la ciudad | Bibliotecas construidas | Coordinar actividades de intervención, Desarrollar procesos de contratación, Ejecución, Supervisión y recibo a satisfacción de los servicios | 2019-01-18 | 2019-12-12 | Secretario de Despacho | 9229864 | 40511102 | [5 empty] | 1 | 13964300000
|  |  |  | 2 Escenario construido para las artes escénicas |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 Escenarios culturales para la primera infancia |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 135 Casas de cultura en funcionamiento | Coordinar e implementar operación de Casas de Cultura | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 Sedes adecuadas | Adecuación de sedes de la EDA | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 2 Espacios residuales transformados | Transformación de espacios residuales | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | Gestión del riesgo del patrimonio material e infraestructura cultural | Identificación y diagnóstico de edificios patrimoniales en condiciones de riesgo. | 2019-01-18 | 2019-12-12
|  |  |  | 1 Museo de Carnaval construído | Construcción del Museo del Carnaval | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[9 empty] | 9229864 | [6 empty] | 1
|  |  |  | Fábrica de Cultura construida | Desarrollar procesos de contratación, Ejecución, Supervisión y recibo a satisfacción de los servicios. | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 1
|  |  |  | Recuperación Edificio COLTABACO | Desarrollar procesos de contratación, ejecución, Supervisión y recibo a satisfacción de los servicios. | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[9 empty] | 9229864 | [6 empty] | 1
|  | 201880010068 | Barranquilla Creativa (Desarrollo de una Barranquilla Creativa) 42271 | 1. Generación de Cartografía | Desarrollar procesos de contratación, Ejecución, Supervisión y recibo a satisfacción de los servicios. | 2019-01-18 | 2019-12-12 | Secretario de Despacho | 704131 | 40511103 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 1 Ruta o clúster de competitividad generada |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 5 Acompañamientos a iniciativas culturales |  | 2019-01-18 | 2019-12-12 | [8 empty] | 1
[9 empty] | 704131 | [6 empty] | 1
14477199
Defendiendo el Patrimonio | Desarrollar anualmente 1 plan para preservar el patrimonio | 2018080010046 | (Fomento) Fortalecimiento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural material 91411 | 1 PEMP Realizado | Divulgación, socialización y promoción de la gestión de áreas del patrimonio de la Alcaldía, difusión de la pagina web y elaboración de señalísticas. | 2019-01-18 | 2019-12-12 | Secretario de despacho | 240946 | 40511201
|  |  |  | 1 Proyecto de revitalización desarrollado | Divulgación, socialización y promoción del PEMP | 2019-01-18 | 2019-12-12
|  |  |  | Un proyecto de Desarrollo Institucional de Gestión del Patrimonio | Lista indicativa de candidatos a bienes de interes cultural LICBIC. | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | Manual de presentación de proyectos de Bienes de Interes Cultural (BIC) | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | Señaléticas patrimoniales o sistema informativo con elementos fijos. | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | Sistema de Informacion Geográfico del Patrimonio (SIG) | 2019-01-18 | 2019-12-12
240946
|  | 2018080010047 | (Fomento) Fortalecimiento de la salvaguardia, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural inmaterial 90770 | PES adoptado | 1. Articulación Institucional e Integración Regional | 2019-01-18 | 2019-12-12 | Secretario de despacho | 1155407 | 40511202
[5 empty] | 2. Sostenibilidad Social y Viabilidad Económica de la fiesta | 2019-01-18 | 2019-12-12
[6 empty] | 2019-01-18 | 2019-12-12
[6 empty] | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 3. Visibilización e Inclusión | 2019-01-18 | 2019-12-12
[6 empty] | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 4. Transmisión de la tradición y formación de nuevas generaciones | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 5. Comunicación y Divulgación con Sentido Patrimonial | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 6. Investigación y Documentación | 2019-01-18 | 2019-12-12
[6 empty] | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 7. Infraestructura para la Inclusión, proyección y divulgación de las manifestaciones tradicionales. | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 8. Evaluación, Control y Seguimiento | 2019-01-18 | 2019-12-12
1155407
|  | 2018080010043 | (Seguridad Social del Artista) Seguridad Social de Creadores y Gestores Culturales en el Distrito de Barranquilla 93173 | Artistas beneficiados | Identificación de creadores y gestores culturales | 2019-01-18 | 2019-12-12 | Secretario de despacho | 1600000 | 4051131
[5 empty] | Acreditación de la condición de creador y gestor cultural | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | Programa de Financiación de Anualidad Vitalicia BEPS | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | Programa de Financiación de aportes al Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | Seguimiento a la entrega de BEPS | 2019-01-18 | 2019-12-12
1600000
2996353
17473552
Desarrollo y Competitividad Turística (Art. 39 Barranquilla Capital de Eventos) | Incrementar en un diez por ciento (10%) el número de visitantes | 2018080010045 | (Planeación del Desarrollo Turístico de la Ciudad) Planeación del Desarrollo Turístico en el Distrito de Barranquilla 91414 | Plan Estratégico Formulado | 1. Consolidación del Sistema Distrital de Turismo | 2019-01-18 | 2019-12-12 | Secretario de Despacho | 50000 | 41312201
[5 empty] | 2. Competitividad Turística | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 3. Gestión de los Pactos por el Turismo Responsable y Sostenible | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 4. Seguridad Turística: apoyo al proceso de IVC | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 5. Medición de la Gestión Turística | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 6. Gestión de la Calidad Turística | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 7. Portafolio de Estímulos para el Turismo de Calidad | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 8. Programa de Turismo Social | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 9. Infraestructura Turística | 2019-01-18 | 2019-12-12
50000
|  | 2018080010048 | (Fomento y Desarrollo de la Oferta Turística en la Ciudad) Fortalecimiento de la Oferta Turística en el Distrito de Barranquilla 90968 | 1 Inventarios actualizados y rutas turísticas definidas | 1. Diseño de Productos Turísticos | 2019-01-18 | 2019-12-12 | Secretario de Despacho | 100000 | 41312202
[5 empty] | 2. Gestión del Inventario Turístico | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 3. Agenda Turística | 2019-01-18 | 2019-12-12
100000
|  | 20180010044 | Gestión, Mercadeo y Promoción Turística | 9 Eventos de promoción realizados | 1. Elaboración de productos y herramientas para la promoción turística. | 2019-01-18 | 2019-12-12 | Secretario de Despacho | 158000 | 41312203
[5 empty] | 2.Rutas de Familiarización de Periodistas, Mayoristas e Inversionistas de Turismo. | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 3. Promoción Local. | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 4. Promoción Nacional. | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 5. Promoción internacional. | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 6. Gestión para la captación de eventos internacionales. | 2019-01-18 | 2019-12-12
[5 empty] | 7. Conectividad Turística. | 2019-01-18 | 2019-12-12
158000
308000
17781552
Note on G79: Alirio Prada Peña: Creadores y gestores culturales hombres y mujeres que tengan una edad 62 años hombres y 55 años mujeres

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO
2.2. ELABORADO POR: | JUAN JOSÉ JARAMILLO BUITRAGO
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Contexto estratégico | Un Proyecto de Aprendizaje en Equipo orientado al conocimiento de la SDCPT. | Diseño y realización de actividades que aseguran la información y conocimiento sobre la SDCPT. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Actualizados en un 90% la identificación de los grupos de valor. | Identificación de los grupos de valor de la SDCPT y sus necesidades. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Levantado el diagnóstico de las capacidades y el entorno de la SDCPT. | Diagnosticar las capacidades y el entorno de la SDCPT. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
| Calidad de la planeación | Producción y análisis de datos de la gestión en el 70% de los procesos de la SDCPT. | Toma de decisiones basadas en evidencias. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA de los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar el Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas para la consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Proyectado el presupuesto del 100% de los proyectos definidos en el Plan de Desarrollo | Proyectar la programación presupuestal | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Acompañado el 90% de las sesiones del Sistema Distrital de Cultura. | Implementar metodologías y mecanismos participativos en el proceso de planeación. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
| Liderazgo estratégico | Guiar y dirigir el grupo de la SDCPT estableciendo y manteniendo la cohesión de grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales. | Aplicación de competencias de liderazgo. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
| Promoción de la participación ciudadana en el diagnóstico y planeación de la gestión cultural, de patrimonio y turismo. | Definido el grupo responsable de promover la participación ciudadana. | Conformar la organización interna para facilitar la participación. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Identificados los actores sociales de diferentes grupos de interés afectados o interesados en la gestión y servicios que ofrece la SDCPT. | Elaborar mapas de actores involucrados. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Temas de interés o problemas de interés en cultura, patrimonio y turismo definidos y priorizados en el proceso participativo. | Definir y priorizar temas de interés o problema que tendrán participación de los ciudadanos en el proceso participativo. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Objetivos del proceso participativo definidos. | Definir los objetivos del proceso participativo. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Herramientas participativas identificadas y adaptadas. | Identificar y adaptar herramientas participativas. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Estrategia formulada para promover la participación ciudadana en la gestión pública. | Formular la estrategia para promover la participación ciudadana en la gestión pública. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Ejercicios de monitoreo y evaluación institucional y social realizados. | Llevar a cabo ejercicios de monitoreo y evaluación institucional y social. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Proceso comunicativo realizado | Comunicar todo el tiempo el proceso participativo. | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  | Casos exitosos realizados | Registro de casos exitosos y buenas prácticas | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Realizar los informes de avance | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Equipo de Direccionamiento