## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distritl de Educación
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Capital de Bienestar-Educación de Primera
1.3. SECTOR: |  |  |  | Educación |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | Laura González
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Estudiantes de primera | Tasa de cobertura 88% | 2018080010126 | Prestación del Servicio Educativo en el Distrito | 210.000 estudiantes atendidos | 1. Realizar proceso de matrícula en las IED | 2018-11-01 | 2019-05-01 | COBERTURA | 480983555 |  | 25604641 |  | 455378914
[5 empty] | 2. Realizar censos para la bísqueda de población que se encuentre por fuera del sistema educativo | 2018-10-01 | 2019-05-01
[5 empty] | 3. Realizar visitas de seguimiento a los Establecimientos Educativos Oficiales para el cumplimiento de la meta de matrícula | 2019-01-01 | 2019-11-01
[5 empty] | 4. Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la meta de estudiantes atendidos para la vigencia 2019 | 2019-02-01 | 2019-11-01
|  | 2018080010143 | Contratación De La Prestación Del Servicio Educativo En El Distrito De Barranquilla | 14 contratos de concesión con instituciones privadas para la prestación del servicio educativo | 1. Realizar proyección de cupos para la contratación del servicio educativo. | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  | 34688979 |  | 474032 |  | 34214947
[5 empty] | 2. Solicitar Certificados de Disponibilidad Presupuestal con base en la determinación de las tipologías del Ministerio de Educación Nacional. | 2019-01-01 | 2019-01-01
[5 empty] | 3. Solicitar a Secretaría General el inicio del proceso de contratación de la prestación del servicio educativo. | 2019-01-01 | 2019-01-01
[5 empty] | 4. Iniciar la operación y seguimiento de la prestación del servicio educativo contratado. | 2019-01-01 | 2019-11-01
|  |  | Porcentaje de recursos de gratuidad transferidos a las instituciones educativas | 100% de recursos de gratuidad transferidos a las instituciones educativas | 1. Realizar actualización de novedades de los Fondos de Servicios Educativos. | 2019-02-01 | 2019-12-01 | GEFI-PLANEACIÓN | 12850362 |  |  |  | 12850362
[5 empty] | 2. Realizar Seguimiento a resoluciones del Ministerio de Educación sobre los recursos de Gratuidad. | 2019-02-01 | 2019-12-01
|  | 2018080010067 | Transporte escolar para estudiantes | 7.000 niños de instituciones oficiales con transporte escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | COBERTURA | 7483103 |  | 800000 |  | 6683103
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. | 2019-01-01 | 2019-11-01
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. | 2019-01-01 | 2019-11-01
|  | 2018080010125 | Alimentación escolar para estudiantes | 120.000 niños de instituciones oficiales con alimentación escolar | 1. Identificar la población a beneficiar con la estrategia. | 2019-01-02 | 2019-03-03 | Programa PAE
[5 empty] | 2. Adelantar los procesos de contratación para garantizar el servicio durante el calendario escolar. | 2019-01-02 | 2019-12-01 |  | 33212788 |  | 5000000 |  | 15286559 | 12926229
[5 empty] | 3. Iniciar la operación y seguimiento al desarrollo del programa. | 2019-01-21 | 2019-12-01 |  | 0
Calidad de primera | 79 Instituciones Educativas en las categorías A+, A y B en las pruebas Saber 11 | 2018080010141 | Formación De Docentes | 100% docentes formados en competencias pedagógicas yYo laborales | 1. Desarrollar procesos formativos en competencias básicas | MARZO | OCTUBRE | CALIDAD | 1500000 |  |  |  | 1500000
[5 empty] | 2. Ejecutar y hacer seguimiento al plan de Formación territorial docente | JUNIO | JUNIO |  | 500000 |  |  |  | 500000
|  |  |  | Centro de excelencia pedagógica en funcionamiento | 1. desarrollar el centro virtual | FEBRERO | NOVIEMBRE
|  | 2018080010127 | Mejoramiento De La Calidad En IED | 80% de IEDs del Distrito Fortalecidas | 1. Desarrollar estrategias orientadas al Fortalecimiento: Grados No Evaluados 10° Grados Evaluados por el ICFES 9° y 11° | MARZO | NOVIEMBRE
[5 empty] | 2. Desarrollar acompañamiento IN SITU para el fortalecimiento de la enseñanza del aprendizaje de lectura y escritura en el grado de transicion | FEBRERO | NOVIEMBRE |  | 950000 |  |  |  | 950000
|  |  |  | 24 IED de categoría C y D que transitan a Categoría B en las pruebas Saber 11 | 1. Desarrollar la estrategia Tu ruta a la excelencia para mejorar resultados ICFES | MARZO | AGOSTO |  | 3000000 |  |  |  | 3000000
[5 empty] | 2. Realizar análisis y seguimiento de pruebas de proceso de grados 9, 10 y 11 para las IED de más bajo desempeño para establecer acciones de mejora | FEBRERO | OCTUBRE |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
|  | 2018080010169 | Atención A Poblaciones Educativas Con Características Especiales Promoviendo Inclusión Social | 8.000 Estudiantes con características especiales que acceden a servicios educativos | 1. Organizar la Oferta Educativa para la población con NEE. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | COBERTURA | 1646081 |  |  |  | 1646081
[5 empty] | 2. Realizar la caracterización en SIMAT de la población con NEE. | 2019-01-01 | 2019-11-01
[5 empty] | 3. Gestionar convenios con fundaciones para mejorar la atención a la población con NEE. | 2019-01-01 | 2019-11-01
|  |  |  | 100% de docentes que han recibido apoyo y acompañamiento IN SITU | 1. Desarrollar acompañamiento in situ a través de un equipo especializado. | FEBRERO | NOVIEMBRE | CALIDAD | 70000 |  |  |  | 70000
[5 empty] | 2. Desarrollar proceso formativo para docentes | JUNIO | JUNIO |  | 100000 |  |  |  | 100000
|  | 2018080010172 | Implementación De Convivencia Escolar | 100% de instituciones Educativas que cuentan con participación en la red de padres | 1. Realizar procesos formativos en escuela de padres |  |  |  | 350000 |  | 350000
[5 empty] | 2. Empoderar a la comunidad educativa de la importancia de formar redes de familia | FEBRERO | NOVIEMBRE
|  |  |  | 100% de instituciones intervenidas. | 1. Realizar seguimiento a los casos especiales | FEBRERO | NOVIEMBRE
[5 empty] | 2. Implementar proyecto de convivencia escolar | FEBRERO | NOVIEMBRE
[5 empty] | 3. Fortalecer los comités de convivencia escolar | FEBRERO | NOVIEMBRE
|  |  |  | 100% de instituciones educativas con socialización y seguimiento de la RIA de convivencia escolar | 1. Fortalecer la activación de la RIA | FEBRERO | NOVIEMBRE
[5 empty] | 2. Implementar metodología de fortalecimiento de convivencia en IED no priorizadas | FEBRERO | NOVIEMBRE
|  | 2018080010069 | Articulación De La Educación Superior Con La Educación Media | 100% de IED con articulación de educación media técnica con educación superior | 1. Seleccionar propuestas presentadas por parte de ETDH | MARZO | NOVIEMBRE |  | 1200000 |  | 500000 |  | 700000
[5 empty] | 2. Socializar con rectores la estrategia de articulación con la media | MARZO | NOVIEMBRE |  | 653400 |  |  |  | 653400
[5 empty] | 3. Realizar registro de los estudiantes con la Institución seleccionada | MARZO | NOVIEMBRE |  | 108900 |  |  |  | 108900
[5 empty] | 4. Realizar comité de seguimiento a la parte académica y asistencia | MARZO | NOVIEMBRE |  | 181500 |  |  |  | 181500
[9 empty] | 149919 |  |  |  | 149919
[9 empty] | 984819 |  |  |  | 984819
Pertinencia de Primera | Índice Sintético de Calidad (ISCE) en Media: 6,16 | 2018080010144 | Implementación De Proyectos Transversales | 100% de IED con seguimiento a la implementación de sus proyectos transversales | 1: Hacer proceso formativo para la implementación de proyectos transversales | MARZO | OCTUBRE | CALIDAD | 1839000 |  |  |  | 1839000
2. Hacer seguimiento a la implementación de PRAES en instituciones focalizadas
|  | 2018080010146 | Aplicación Y Modernización De Las Tecnologías De Las Comunicaciones Y La Información En Los Procesos Educativos | 6 niños por computador | 1. Realizar invetarios de los equipos de cómputo en las IEDs | 2019-01-01 | 2019-12-01 | GEFI-MODERNIZACIÓN | 600000 |  |  |  | 600000
2. Gestionar ante entidades donaciones de Equipos para las IEDs
|  | 2018080010138 | Implementación Del Plan De Mejoramiento | 100% de IED que formulan e implementan el Plan de mejoramiento institucional según registro en sistema de información -SCOLA. | 1. Elaborar resolución de la ruta de mejoramiento | DICIEMBRE 2018 | DICIEMBRE 2018 | CALIDAD | 315000000 |  |  |  | 315000
[5 empty] | 2. Brindar asistencia técnica para cargue del plan de mejoramiento. | ENERO | JUNIO
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento | MARZO | NOVIEMBRE
Jornada Única de primera | Tasa de Deserción 1,54 | 2017080010062 | Implementación de la Jornada Única en instituciones educativas | 60% de instituciones educativas oficiales que implementen Jornada Única | 1. Socializar con los rectores la política de Jornada Única | FEBRERO | NOVIEMBRE | CALIDAD
2. Acompañar pedagógica y metodológicamente a las instituciones que implementen la jornada única.
|  |  |  | 709 aulas construidas para jornada única y aumento de cobertura | 1. Realizar visitas diagnósticas a IEDs | 2019-01-01 | 2019-12-01 | GEFI-INFRAESTRUCTURA | 60725362 |  | 22875000 |  | 37850362
2. Focalizar las IE a intervenir
2. Supervisar la Compra de Predios
3. Revisar Diseños y presupuestos
4. Realizar seguimiento a las obras de construcción
Educación superior de primera | 11.000 estudiantes que acceden a la educación superior | 2018080010140 | Fomento A La Educación Superior Y Articulación Con El Sector Productivo | 12.074 estudiantes beneficiados con la oferta para educación superior | 1. Gestionar convenios con Instituciones de Educación Superior para la oferta de programas, admisión y prestación de servicios a egresados de las IEDs. | 2019-01-01 | 2019-11-01 | COBERTURA | 6932419 |  | 6932419
[5 empty] | 2. Adicionar recursos para nuevos cupos en alianzas con el ICETEX para facilitar el acceso a la educación superior de egresados de Instituciones Educativas Distritales. | 2019-01-01 | 2019-11-01
[5 empty] | 3. Hacer seguimiento a la alianza con el SENA para facilitar el acceso y aumentar la cobertura en programas de educación superior. | 2019-01-01 | 2019-11-01
[5 empty] | 4. Hacer seguimiento a la alianzas con la Institución Universitaria Distrital ITSA para facilitar el acceso y aumentar la cobertura en programas de educación superior para estudiantes egresados deIEDs y del Área Metropolitana | 2019-01-01 | 2019-11-01
[5 empty] | 5. Construir bases de datos con la población egresada de las IEDS y gestionar oferta cerrada para la población identificada | 2019-01-01 | 2019-11-01
|  | 2017000020064 | Nodos Del Sena | 9 nodos SENA implementados en el Distrito de Barranquilla | 1. Seguimiento a diseño de Sedes SENA | 2019-01-01 | 2019-12-01 | GEFI-INFRAESTRUCTURA
2. Realizar seguimiento a las obras de construcción
|  |  | Creación, Construcción, Dotación y puesta en funcionamiento De La Universidad Distrital | Una (1) Universidad Distrital construida | 1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo | 2019-01-01 | 2019-11-01 | COBERTURA

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría Distrital de Educación
2.2. ELABORADO POR: | Laura González
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GEFI-ORGANIZACIONAL
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Diseñar y desarrollar el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | Desarrollo de un programa de bienestar basado en el desempeño de los docentes y la identificación de necesidades del mejoramiento del nivel de calidad de vida. | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | 2019-03-01 | 2019-12-08 | GAD
| Administrar la planta de personal de Docentes y Directivos Docentes | Cumplimiento e ingreso de información de novedades al sistema humano. | Reportar el 100% de las novedades del personal docente . | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Administrar la planta de personal de Docentes y Directivos Docentes | Elaboración de traslados ordinarios, discrecionales, por seguridad y permuta de los docentes y directivos docentes que lo requieran, en los tiempos de ley. | Ejecutar el 100% de los traslados solicitados por Docentes y Directivos Docentes del Distrito. | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Administrar la planta de personal de Docentes y Directivos Docentes | Desarrollo de actuaciones administrativas de los Docentes y Directivos Docentes que asignen en los tiempos de ley. (Días no laborados, abandono de cargo etc.) | Elaborar el 100% de las actuaciones administrativas allegas a la secretaría de Educación. | 2019-01-14 | 2019-12-08
| Administrar la nómina de personal Docente y Directivo Docente | Liquidación oportuna de las obligaciones laborales y de terceros asociados a la nómina de personal Docente y Directivo Docente vinculados a la Secretaría Distrital de Educación | Liquidar el 100% de la nómina de planta personal docente de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Apoyar la administración de carrera docente | Inscripción y ascenso en el escalafón Docente y Directivo Docente, así como la actualización en el registro público de carrera docente. | Elaborar el 100% de los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Tramitar las solicitudes del fondo prestacional | Gestión de los trámites de prestaciones sociales y económicas de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. | Elaborar el 100% de las resoluciones de las prestaciones Sociales de Docentes y Directivos Docentes. | 2019-01-02 | 2019-12-31
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2019-06-01 | 2019-12-31 | GEFI-PLANEACIÓN
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2019-06-01 | 2019-12-31
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | 2019-01-01 | 2019-01-31
| Control y vigiliancia a los establecimientos educativos | Elaboracion de un plan en el año de POAIV | Elaboracion del Plan Operativo Anual | 2019-03-01 | 2019-03-29 | IVC
|  | 100% Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma de POAIV | Seguimiento al cumplimiento de actividades de POaIV | 2019-03-01 | 2019-12-31
Política de Gestión Presupuestal y eficienca del gasto público | Solicitud, gestión y pago de los servicios públicos en las instituciones educativas | 100% de los servicios públicos gestionados en la IEDs | Solicitar ordenes para instalación de servicios públicos en las IEDs | 2019-01-01 | 2019-01-31 | GEFI-PLANEACIÓN
|  |  | Atender solicitudes de reparación, adecuaciones y/o reconexión de servicios presentadas por las IEDS | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  | Revisar la facturación de las empresas prestadoras de servicios públicos. | 2019-01-01 | 2019-01-31
| Asesoría, acompañamiento y monitoreo de Fondos de Servicios Educativos | 100% de los Fondos de Servicios educativos reciben acompañamiento y monitoreo. | Actualizar por medio de circular a los directivos docente y rectores sobre las normativas que afecten el manejo contable de las IEDs | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  | Elaborar comunicaciones dirigidas a los rectores de las IEDs para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos | 2019-03-01 | 2019-04-01
|  |  | Realizar visitas a cada uno de los Fondos de Servicios Educativos | 2019-05-15 | 2019-12-31
|  |  | Revisar y consolidar los informes contables y financieros de las IEDs para contabilidad | 2019-01-17 | 2019-12-31
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2019-01-01 | 2019-01-31 | GEFI-ORGANIZACIONAL
Política de Gobierno Digital | Elaboración del Plan de mantenimiento de equipo informáticos | 95% de los equipos de computos trabajando en correctas condiciones | Recepción de solicitudes de mantenimiento de Hardware | 2019-01-01 | 2019-01-31 | GEFI-MODERNIZACIÓN
|  |  | Elaboración de plan de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware | 2019-01-01 | 2019-02-28
|  |  | Seguimiento al plan de mantenimiento de hardware | 2019-03-01 | 2019-12-31
| Conexión de os Sistemas de Información | Utilizar el correo electrónico como estrategia de difusión de información veraz y permanente | Creación de claves y usuarios a los funcionarios de la Secretaria | 01/01/0219 | 2019-12-31 | GEFI-MODERNIZACIÓN
|  |  | Difusión de correos masivos | 01/01/0219 | 2019-12-31
|  | 100% de aplicativos en uso funcionando correctamente | Desarrollo y mantenimiento de sofware | 01/01/0219 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2019-01-01 | 2019-01-31 | GEFI-ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2019-01-01 | 2019-01-31
| Respuesta Oportuna SAC | 100% de respuestas oportunamente atendida | Dar respuesta oportuna a los requerimientos, de los ciudadanos | 2019-01-01 | 2019-01-31
| Sensibilizar a los docentes de las IED con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | 1500 docentes de las IED sensibilizados con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | Ejecutar las actividades de orientación, información y asesoría a los ciudadanos sobre la importancia y utilización del sistema de atención al ciudadano SAC en línea.( Encuestas- Instructivos ) | 2019-01-01 | 2019-01-31
| Radicación de PQR | 100% de PQR recibidas y radicadas en el sistema de atención al ciudadano SAC | Recibir,organizar y clasificar la correspondencia que se recibe a cada una de las oficinas de la Secretaría y facilitar su conservación. | 2019-01-01 | 2019-01-31
| Certificacion sobre Establecimientos Legalizados | Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | Refrendación de documentos académicos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | IVC
|  |  | Expedición de certificados de existencia de establecimientos educativos | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Certificación de notas de estudiantes que cursaron en establecimientos educativos cerrados | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Atención de Quejas contra Establecimientos Educativos | Atención del 100% de las solicitudes realizadas por la comunidad | Realizar seguimiento y dar respuesta oportuna a las quejas presentadas por la cumunidad. | 2019-01-02 | 2019-12-31
| Legalizacion de establecimientos educativos | 100% Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios. | Seguimiento al cumplimiento de todos los requisitos legales | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Comisionar a traves de Visitas a establecimientos educativos la verificacion y/o constatacion de requisitos legales y reglamentarios | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Socializacion de las normas y reglamentaciones actualizadas a los establecimientos educativos | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Realizar comisionenes de verificacion de hechos | 2019-01-02 | 2019-12-31
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2019-01-01 | 2019-01-31 | GEFI-ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2019-01-01 | 2019-01-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2019-11-01 | 2019-12-31 | GEFI-PLANEACIÓN
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2019-11-01 | 2019-12-31
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2019-11-01 | 2019-12-31
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2019-11-01 | 2019-12-31
| Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas de las IED | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | Audiencia de rendición de cuentas de las instituciones educativas a su comunidad | 2019-08-01 | 2019-12-31 | IVC
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GEFI-PLANEACIÓN
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GEFI-ORGANIZACIONAL
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GEFI-ORGANIZACIONAL
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2019-01-01 | 2019-12-31 | GEFI-ORGANIZACIONAL
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2019-01-01 | 2019-12-31
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 01/01/0219 | 2019-12-31 | GEFI-ORGANIZACIONAL
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 01/01/0219 | 2019-12-31
|  |  | Realizar los informes de avance | 01/01/0219 | 2019-12-31
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 01/01/0219 | 2019-12-31
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 01/01/0219 | 2019-12-31
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 01/01/0219 | 2019-12-31
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 01/01/0219 | 2019-12-31