## FORMULACIÓN
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Politíca Lucha Contra La Pobreza.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Atención Grupos Vulnerables. |  |  |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | Asesor De Despacho.
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Programa Primera infancia | Aumentar al 100% la cobertura de los niños menores de 5 años pertenecientes a RED UNIDOS que acceden a algún programa de atención integral en bienestar social, nutrición y educación | 2018080010091 | Atención integral, sostenible y con calidad a la primera infancia | 50.000 mujeres Gestantes, Madres Lactantes y Niños y Niños de 0 a 5 años atendidos | Proceso de contratación | 2019-01-14 | 2019-11-30 | Director Programa primera infancia | 120837978718.501 | 41411101 | X |  |  | X
[5 empty] | Ejecución de contrato e interventoría | 2019-01-14 | 2019-11-30
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2019-01-14 | 2019-11-30
|  |  |  | Socializar en 15 organizaciones públicas y privadas la Promoción Social de la RIA | Establecer mesas de trabajo en el marco del consejo de política social con organizaciones públicas y privadas. | 2019-01-14 | 2019-11-30
[5 empty] | Socialización de la RIA | 2019-01-14 | 2019-11-30
[5 empty] | Fortalecimiento de las atenciones incluidas en la RIA | 2019-01-14 | 2019-11-30
[5 empty] | Actualización de las RIA | 2019-01-14 | 2019-11-30
|  | 2018080010092 |  | Construir 1 Centros de desarrollo Infantil | Ejecución de reformas de obras civiles para 1 infraestructura de atención. | 2019-01-14 | 2019-12-31 |  |  | 41411102
Programa atención a la infancia, la adolecencia y juventud | Atender al 100% de los Niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y/o vulnerados atendidos | 2018080010097 | Atención a NNA en Centros Especializados | 20 Niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad atendidos mediante acompañamiento interdisciplinario y especializado. | Proceso de contratación | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Coordinador de Programa atención a la infancia, la adolecencia y juventud | 0 | 41411201 | X
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-03-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2019-12-01 | 2019-12-31
|  | 2018080010099 | Atención a NNA Casa Ludica | 672 Niños, niñas, adolescentes y sus núcleos familiares atendidos y sensibilizados como sujetos de derecho | Proceso de contratación | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | 0 | 41411202 | X
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-03-01 | 2019-11-30
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2019-11-01 | 2019-11-30
|  | 2018080010095 | Subsidio Transporte Estudiantil | Entrega 2400 estímulos | Actualización de documentación | 2019-01-02 | 2019-02-28 |  | 600000000 | 41411203 | X
[5 empty] | Inscripción - Nuevos Beneficiarios | 2019-01-25 | 2019-02-28
[5 empty] | Firma de convenio | 2019-01-08 | 2019-02-28
[5 empty] | Elaboración de órdenes de pago para transmetro | 2019-02-28 | 2019-12-31
[5 empty] | Seguimiento de beneficiarios | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  | 2018080010100 | Construcción y adecuación de las casas de juventud | Crear y poner en operación 2 casas de Juventud | Realización de diseños y construcción de 3 casas de juventud. | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 0 | 41411204 | X
|  |  |  | Adecuar 1 de casas de juventud | Adecuación de casa ciudad modesto y santuario. | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | 2018080010098 | Generación de oportunidades en espacios de participación a los jóvenes “Barranquilla para los jóvenes” | 6.640 jóvenes atendidos en los diferentes espacios de participación | Proceso de contratación | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | 0 | 41411205 | X
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-03-01 | 2019-11-30
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2019-11-01 | 2019-11-30
|  | 2018080010096 | Prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas | 100 Niños en explotación laboral identificados, sensibilizados, atendidos y con sus derechos restablecidos | Proceso de contratación | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | 0 | 41411206 | X
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-03-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfaccioón y entrega | 2019-12-01 | 2019-12-31
Programa Adulto Mayor | Atender al 100% de la población perteneciente a otros grupos vulnerables | 2018080010108 | Construcción y Adecuación de Centros de Vida | Construir 3 centros de vida | Proceso de contratación | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Coordinador Programa Adulto Mayor | 4947887557.2797 | 41411302 | X
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-03-01 | 2019-06-30
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2019-07-01 | 2019-07-30
|  | 2018080010110 | Prtotección y Atención integral al adulto mayor en las comunidades y en los Centros de Vida | 7000 adultos mayores atendidos | Proceso de contratación | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | 10266576442.7203 | 41411301 | X
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-03-01 | 2019-12-29
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2019-12-15 | 2019-12-31
|  | 2018080010102 | Entrega de los subsidios distrital y/o nacional al adulto mayor | 27.000 Adultos Mayores Beneficiados | 1- Inscripcion y Priorizacion de potenciales beneficiarios. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 3385536000 | 41411303 |  |  |  |  | X
[5 empty] | 2- Notificaciones a los adultos mayores inscritos, potenciales beneficiarios y beneficiarios. | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 3- Visitas Domiciliarias a beneficiarios y/o potenciales beneficiarios del subsidio. | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 4- Revisison y ajustes de novedades del Programa | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 5- Concertacion con entidades competentes (Operador del Programa,(Fiduagraria)). Entidades pagadoras para el proceso del pago del subsidio. | 2019-02-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 6- Acompañamiento al proceso de pago de adultos mayores. | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 7- Elaboracion y entrega de informes de gestion del programa. | 2019-02-02 | 2019-12-31
|  | 2018080010109 | Atención a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad en Asilos o Hogares de Paso | 232 Adultos Mayores atendido | Proceso de contratación | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | 0 | 41411304 | X
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-03-01 | 2019-12-30
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2019-12-01 | 2019-12-31
Apoyo a otros grupos vulnerables | Atender al 100% de la población perteneciente a otros grupos vulnerables | 2018080010060 | Red Unidos | Efectuar mantenimiento de logros a hogares focalizados previamente por la estrategia nacional Red Unidos | Proceso de contratación | 2019-01-05 | 2019-02-28 | Coordinador Red Unidos | 100000000 | 41411702 | x
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-03-01 | 2019-07-01
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2019-06-01 | 2019-07-01
|  | 2018080010101 | Familias En Acción | 61.900 Subsidios Entregados | Contratacion del personal de apoyo para el desarrollo del programa Familias en Accion en el distrito de Barranquilla. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Coordinador Familias en Acción | 300000000 | 41411701 | X
[5 empty] | Atencion a los beneficiarios del programa Familias en accion en el distrito de Barranquilla. | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | Realizar Asambleas de Madres Lideres del programa Familias en accion . | 2019-03-01 | 2019-05-31
[5 empty] | Entregar 6 incentivos bimensuales a los tirulares del progama en el 2019, de acuerdo a fechas establecidas por Prosperidad Social. | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 2018080010061 | Recuperación Social de los habitantes de la calle del distrito de Barranquilla | Ofrecer atención integral a 550 habitantes de la calle | Proceso de contratación | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Coordinador Habitantes de Calle | 50000000 | 41411703 | X
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2019-11-01 | 2019-12-31
|  | 2018080010062 | Implementación Centro de Atención Día | 1 centro de atención dia implementado | Proceso de Contratación | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | 50000000 | 41411704 | X
[5 empty] | Ejecución contrato e interventoría | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Recibo a satisfacción y entrega | 2019-11-01 | 2019-12-31
|  | 2018080010090 | Formulación e implementación de la política pública social para habitantes de la calle del distrito de barranquilla. Ley 1641 de 2013 | 1 Política pública social para los habitantes de la calle | Realización de debates y espacios de reflexión con los difrerentes sectores de la sociedad y habitantes de y en calle. | 2019-03-12 | 2019-07-10 |  | 50000000 | 41411705 | X
[5 empty] | Mesas de Trabajo para la articulacion institucional | 2019-02-04 | 2019-12-31
[5 empty] | Socialización de la línea base de los habitantes de la calle y en calle con factores de riesgo | 2019-02-02 | 2019-11-05
[5 empty] | Cabildo abierto | 2019-03-12 | 2019-11-12
[5 empty] | mesas de trabajo con habitantes de la calle | 2019-02-13 | 2019-10-24
[5 empty] | Espacios de interacción con habitantes de y en calle. | 2019-02-04 | 2019-12-09

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN SOCIAL
2.2. ELABORADO POR: | ASESOR DE DESPACHO
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Líder de Cada programa y/o proyecto
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2019-02-15 | 2019-12-31
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Oficina de gestión administrativa
|  |  | Presentarlos a la Secretaría de Planeación como responsables del envío al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2019-07-01 | 2019-07-30
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de gestión administrativa
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Lideres de todos los programas de la Secretaria de Gestion Social
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2019-07-01 | 2019-12-31
| Recepción, transferencia, control de documentos y envíos por mensajería externa e interna | Aplicar al 100% los procesos establecidos en el Sistema de Gobernalidad - SIGOB. | Recibir, transferir, realizar seguimiento y control de los documentos recibidos en la dependencia y enviar a mensajería externa e interna. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Enlace de Gestión documental
| Apoyo Jurídico | Asesorar en un 100% a la dependencia sobre los riesgos en material legal concernientes a cada unos de los programas, | Asesorar a la Secretaría en todos los asuntos juridicos de competencia de la misma | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Área Jurídica
|  | Cumplir al 100% con la gestion de las PQRSD de la Secretaría, entregando respuestas oportunas y de calidad. |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de gestión administrativa
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2019-07-01 | 2019-04-30 | Oficina de gestión administrativa
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2019-07-01 | 2019-04-30
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2019-07-01 | 2019-04-30
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2019-07-01 | 2019-04-30
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de gestión administrativa
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2019-02-01 | 2019-12-31
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Enlace documental de cada programa y/o proyecto
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina Gestión Administrativa
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2019-02-01 | 2019-12-31
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Promotor ético
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  | Realizar los informes de avance | 2019-02-01 | 2019-12-31
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina Gestión Administrativa
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2019-02-01 | 2019-12-31
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2019-02-01