## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES, Política Movilidad Para La Gente - EJE CAPITAL DE PROGRESO, Política Infraestructura Para La Competitividad - EJE CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE, Política Recuperación Del Centro Histórico
1.3. SECTOR: |  |  |  | EQUIPAMIENTO - TRANSPORTE |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - TÉC. ANTONIO COTAMO
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Facilitando la Gestión de la Movilidad | Disminuir a 6 las Muertes por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes |  | Concesión de la Malla Vial Distrital | Mantener el 100% de la concesión de la malla vial | Etapa de mantenimiento y Pagos | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 41426584 | 40911101
Supervisión de Obra
|  | 2018080010123 | Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida) | 20.000 M2 de Reparcheo de vías | Proceso de contratación | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 20000000 | 40911102
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  | 2018080010122 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 666000 | 40911103
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
|  | 2018080010124 | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa VI | 36.000 M2 | Proceso de contratación | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 18000000 | 40911104
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  | 2018080010121 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra. | 100% | Proceso de contratación | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 725000 | 40911105
Ejecución contrato e Interventoría
Recibo a satisfacción y adopción
|  |  | Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de las vías del Centro de Histórico del Distrito | 10% Para terminación de Obras | Ejecución contrato e Interventoría | Enero de 2019 | Abril de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
Supervisión de Obra
Infraestructura Para La Competitividad | Incremento en Carga manejada en los puertos | 2016080010093 | Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas | Etapa de mantenimiento y Pagos | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 5250000 | 40911107
Supervisión de Obra
Tu Casa Linda | Disminuir el deficit habitacional cualitativo a 4.5% |  | Mejoramiento de Vivienda | 363 Unidades de Mejoramiento de Viviendas | Proceso de contratación | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
Ejecución contrato e Interventoría
Supervisión de Obra
Salud Oportuna y de Calidad | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2019. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
| Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 8 Pasos y Caminos de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2019. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
2.2. ELABORADO POR: | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - TÉC. ANTONIO COTAMO
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho.
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho.
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su competencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
| Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Visitas de Obras, Oficios, Informe de Gestión del Supervisor, Comités de Obras, Actas, etc. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Jefe de Control de Obras, Asesor de Despacho, Contratistas, Funcionarios de Carrera Administrativa.
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periódica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periódicos de los trámites a cargo | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la líder ética de la entidad | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Realizar los informes de avance | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Publicación en ISOLUCION | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina
|  |  | Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Funcionario responsable del tema, Jefe de Oficina