## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distrital de Planeación
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios para la Gente y Eje Capital de Servicios Eficientes
1.3. SECTOR: |  |  |  | Agua Pot y San (3); Vivienda (7); Fortalecimiento Institucional (18) |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | Claudia Díaz Muvdi - Profesional Especializado - E. Toncel
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Casa Para Todos | Disminuir el deficit habitacional cuantitativo a 11.9% | 2017080010181 | Nueva Vivienda de Interes Social | Entregar 1,000 unidades de viviendas de interés social | Promoción y seguimiento de proyectos habitacionales. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe Oficina Hábitat | 20000000 | 40711101 |  |  |  | 20000000
|  | 2017080010188 | Construcción del Complejo Habitacional Lluvia de Oro |  | Realizar seguimiento al desarrollo del proyecto | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 4500000 | 40711102 | 4500000
|  | 2017080010153 | Promoción de Soluciones de Vivienda nueva a través de la vitrina inmobiliaria |  | Acompañamiento y/o atención a hogares en condición de vulnerabilidad o comunidad en general interesados en los programas de vivienda | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 50000 | 40711103 | 50000
|  | 2017080010152 | Desarrollo Habitacional y Promoción de Vivienda (Vitrina Inmobiliaria) en el Distrito |  | Desarrollar el Plan de Acompañamiento Social a la comunidad beneficiaria de subsidio familiar de vivienda en especie. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 50000 | 40711104 | 50000
|  | 2017080010181 | Apoyo al Proyecto Soluciones de Vivienda de Interés Social Cayenas II Y III etapa |  | Promoción y acompañamiento para entrega de Vivienda VIS | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 50000 | 40711105 | 50000
Titulación de Predios | Aumentar en 40% los predios titulados | 2017080010007 | Titulación de Predios (Acuerdo 0010 de 2016) | 800 predios titulados de la propiedad pública inmobiliaria | Establecer y desarrollar la acciones que promueven la adquisición de predios particulares. |  |  | Jefe Oficina Hábitat | 0 | 40711201
identificación y análisis de predios posibles para titular.
Identificación y análisis de beneficiarios.
Producción y registro de documentos.
Entrega de títulos.
Agua para el futuro | Aumentar a 99,7% la Cobertura de agua potable | NO | Ampliación de redes e instalaciones de acueducto | Llegar al 99,7% los barrios con servicio de acueducto | Acompañamiento a la gestión conjunta con los prestadores y la Secretaría de Obras Públicas para la formulación, financiación y ejecución de los proyectos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe Oficina de Hábitat | 0 | 40311102
Atender las inquietudes o solicitudes generales de la comunidad y entes de control respecto a la prestacion de servicios publicos.
Alcantarillado para todos | Aumentar a 97,7% la Cobertura de alcantarillado | NO | Ampliacion de cobertura de alcantarillado | Llegar al 99,6% los barrios con servicio de alcantarillado | Acompañamiento a la gestión conjunta con los prestadores y la Secretaría de Obras Públicas para la formulación, financiación y ejecución de los proyectos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe Oficina de Hábitat | 0 | 40311205
Atender las inquietudes o solicitudes generales de la comunidad y entes de control respecto a la prestacion de servicios publicos.
Fortaleciendo La Alcaldía | Llevar a 79 el Nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía | 2017080010109 | Integración de Sistemas de Información (Sistema de Nomenclatura y Delimitación de Barrios ) | Actualización y Homologación del Sistema de Nomenclatura Distrital conforme a la base de datos de predial y estratificación Estudio para la definición de límites, denominación y adopción de barrios en el Distrito | Desarrollo del proceso de selección - Interventoría - Recibo a satisfacción - Liquidación de contratos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 0 | 41711402
|  | 2017080010008 | Integración de Sistemas de Información (Adopción Estratificación) | Homologación de la información catastral, estratificación y nomenclatura a Dic de 2019 | Homologar la información catastral, estratificación y nomenclatura | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 204779 | 41711403 | 105000 |  |  |  | 99779
|  | 2017080010009 | Integración de Sistemas de Información (Actualización Estratificación Decreto Dane 0007 de 2010) | 100% de solicitudes de revisión atendidas | Revisión de estratificación en primera y segunda instancia con Comité | Todo el período |  | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 334527 | 41711404 | 234748 |  |  |  | 99779
|  | 2017080010171 | Apoyo a la Gestión Institucional en el manejo y Reporte de la Información de Estratificación y Servicios Públicos de la S.S.P.D | Cargue masivo al SUI de estratificación y toda la información de acueducto, alcantarillado y aseo | Desarrollo del proceso de selección - Interventoría - Recibo a satisfacción - Liquidación de contratos | 2019-01-01 | 2019-07-01 | Jefe Oficina Desarrollo Territorial | 100000 | 41711405 | 100000
|  | 2017080010027 | Actualización de la Base de Datos del Sisben | Base de datos actualizada | Actualización según demanda, realización de encuestas; digitalización | Todo el período |  | Jefe Oficina del Sisbén | 384000 | 41711406 | 384000
|  | idem | Descentralización del SISBEN en el Distrito | Puntos descentralizados en operación | Atención en los puntos descentralizados en operación | Todo el período |  |  | 278100 | 41711407 | 278100
|  | idem | Realización del Nuevo Estudio de Selección de Beneficiarios Sisben IV en el Distrito | Nuevo Estudio de Selección de Beneficiarios Sisben IV realizado | Encuesta de hogar realizada en unidades de viviendas focalizadas Conformación base de datos con nueva metodología | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 958683 | 41711408 | 958683

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Planeación Distrital
2.2. ELABORADO POR: | Claudia Díaz Muvdi - E. Toncel
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2019-01-31 | 2019-07-31 | Oficinas y Despacho de la Secretaría de Planeación
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2019-01-31 | 2019-07-31 | Oficinas y Despacho de la Secretaría de Planeación
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Construcción y Socialización del PAAC_2019 incluyendo grupos externos que puedan aportar estrategias para combatir la corrupción | PAAC_2019 adoptado y publicado a 31 de enero de 2019 | Actualización de acciones y metas con las dependencias involucradas | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Secretaría de Planeación Secretaría General Gerencia de Control Int.
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | Oficina de Planeación Socioeconómica
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación |  | 2019-05-31 | Idem
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia |  | 2019-01-31 | Oficina de Planeación Socioeconómica con apoyo de todas las dependencias
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Plan incorporado al presupuesto y presentado al Concejo Distrital en Octubre 05 de 2018 | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el Banco de Proyectos |  | 2019-05-31 | Oficina de Planeación Socioeconómica
|  |  | Estimación de Ingresos y Asignación de Recursos |  | 2019-07-31 | Secretaría de Hacienda
|  |  | Envío del Plan de Inversiones a Sec Hacienda |  | 2019-08-31 | Oficina de Planeación Socioeconómica
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes |  | 2019-04-30 | Oficina de Planeación Socioeconómica
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios |  | Semestral | Oficinas y Despacho de la Secretaría de Planeación
|  |  | Tabular y analizar los resultados |  | Idem | Idem
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo |  | Semestral | Oficinas y Despacho de la Secretaría de Planeación
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT |  | Idem | Idem
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2017 (insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas) | Informe de Gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2018 publicado en la página web | Consolidar gestión de toda la entidad teniendo como insumo los avances reportados por las dependencias |  | Anual | Oficina de Planeación Socioeconómica
| Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2017 | Batería de Indicadores por sector con los datos 2018 publicada | Actualizar Batería de Indicadores por sector con los datos 2018 |  | Anual | Idem
| Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento | Informes de seguimiento al Plan de Desarrollo publicados | Elaborar informes de seguimiento al Plan de Desarrollo |  | Anual | Idem
| Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Encuestas de satisfacción realizadas | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global |  | Anual | Idem
| Rendición de Cuentas | Rendición oficial de cuentas a: Contraloría Distrital, Gebernación-DNP y en Audiencia Pública | Compilación de la información |  | Anual | Oficina de Planeación Socio-Económica
|  |  | Preparación de informe |  | Anual | Idem
|  |  | Rendición de cuentas |  | Anual | Idem
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Continuar con el seguimiento a los Planes de Acción en lo relacionado al desempeño administrativo de las áreas evaluando la ejecución presupuestal y contractual, las actividades relacionadas con sus funciones y con el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, así como el avance de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Sistema de Información actualizado sobre la gestión adelantada del Plan de Desarrollo | Recopilación de la información de formulación y seguimiento a los planes de acción de las dependencias y entes descentralizados |  | Trimestral | Oficina de Planeación Socio-Económica
|  |  | Asistencia técnica a los responsables sobre el sistema de seguimiento y monitereo |  | Idem | Idem
|  |  | Elaboración de informes de seguimiento |  | Idem | Idem
| Socializar con las dependencias los informes trimestrales de seguimiento a los Planes de Acción para tomar las medidas respectivas a fin de lograr las metas propuestas |  |  |  | Idem | Idem
| Implementación y aplicación del POT | Aplicación del 100% de los conceptos normativos contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial | Atención a los trámites radicados ante la Oficina de Desarrollo Territorial con base a lo señalado en el POT | Permanente |  | Jefe Oficina de Planeación Territorial
|  | Implementación de los intrumentos normativos contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial para desarrollos urbanos | Atención a los trámites radicados ante la Oficina de Desarrollo Territorial con base en los instrumentos habilitados dentro del POT | Idem |  | Idem
| Apoyar la implementación, administración, ejecución y seguimiento del Sistema General de Regalías en el Distrito | Plataforma actualizada con información sobre ejecución física y financiera de los proyectos aprobados | Apoyar a las dependencias en la formulación y presentación de los proyectos y monitorear su ejecución | Mensual |  | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económica e Inversiones
|  |  | Subir y mantener actualizada la plataforma del DNP para el registro de información de los proyectos que se ejecuten con recursos SGR. | Mensual |  | Idem
| Seguimiento a la implementación de las políticas diferenciales a través del Consejo de Política Social | Desarrollo de 4 sesiones del Consejo de Política Social | Coordinación para la elaboración del plan de acción para implementar las políticas diferenciales | Anual |  | Jefe Oficina de Planeación Socio-Económica e Inversiones
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la matriz del Consejo | Semestral |  | Idem
|  |  | Desarrollo de convocatoria y preparación de material para cada sesión | Trimestral |  | Idem
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Trimestral |  | Oficinas y Despacho de la Secretaría de Planeación
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Continuar con la actualización trimestral del tablero de control mediante el cual se monitorea las actividades y metas programadas en los planes de acción de las dependencias y entes descentralizados, para conocer el grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo | Tablero de Control actualizado con el grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo | Actualización trimestral del tablero de control | 2019-03-30 | 2019-12-30 | Oficina de Planeación Socio-Económica
| Socializar con las dependencias los informes trimestrales de seguimiento a los Planes de Acción para tomar las medidas respectivas a fin de lograr las metas propuestas |  | Informes trimestrales de seguimiento a los Planes de Acción | 2019-03-30 | 2019-12-30 | Idem
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Anual |  | Oficinas y Despacho de la Secretaría de Planeación
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Anual |  | Oficinas y Despacho de la Secretaría de Planeación
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Anual |  | Idem
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | Todo el período |  | Oficinas y Despacho de la Secretaría de Planeación
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | Idem |  | Idem
|  |  | Realizar los informes de avance | Idem |  | Idem
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Anual |  | Oficinas y Despacho de la Secretaría de Planeación
|  |  | Publicación en ISOLUCION | Anual |  | Idem
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Trimestral |  | Oficina de Planeación Socio-Económica
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Trimestral |  | Idem