## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2.019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | CAPITAL DEL BIENESTAR
1.3. SECTOR: |  |  |  | RECREACION Y DEPORTES |  | 1.4. ELABORADO POR: ERICA BUSTAMANTE ACOSTA. Profesional Universitario
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Juegos Centroamericanos | 80% Nivel de satisfacción de la ciudadania por la realización de los juegos | 2018080010059 | Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 | Ejecutar el 100% de las actividades proyectadas | Contratacion de personal para Elaboracion de memorias de los Juegos Centroamericano y del caribe, Inventarios y entrega de implementacion deportiva y elboracion de un resumen impreso, compilación de base de datos | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 861249270 | 40411101 |  | 861249270
|  |  | Estudios, diseño y adecuación y construccion de Infraestructura para los juegos | DEFINIR | e | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 250000000 | 40411102 | 250000000
Deportes para todos | 45% población beneficiada con los programas de deporte y recreación | 2018080010051 | Apoyo para el desarrollo y la práctica de la Educación Física y Recreación, Escolar y Extraescolar | 14000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales y privadas que acceden a los servicios deportivos y recreativos | Planeacion, dirección, organización y ejecución de actividades deportivas y recreativas escolares y extraescolares que beneficie a la población estudiantil, mediante los siguientes subproyectos (KILLA DEPORTIVA, JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE 2019, TODO BIEN POR KILLA ) | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 4102500000 | 40411201 | 2102500000 |  | 2000000000
|  | 2018080010052 | Apoyo para el desarrollo y la practica de la recreacion, actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre | 50000 Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores que acceden a programas | Planeacion, dirección, organización y ejecución de actividades recreativas, de acividad fisica y aprovechamiento del tiempo libre, para el acceso masivo de la población y de la comunidad en situación de vulnerabilidad , que contribuya a la formación de habitos deportivos y estilos de vida saludable. A traves de subproyectos como killa Recreativa; Killa Activa, Ciclopaseo y vacaciones recreativas y Killa Saludable | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 5514500000 | 40411202 | 5514500000
|  | 201808001053 | Apoyo logistico a eventos deportivos, locales, nacionales e internacionales | 5000 Deportistas beneficiados | Planeacion, dirección, organización, ejecución, control, apoyo logistico y financiero a eventos deportivos locales, nacionales e internacionales tales como: Killa Compite, Mundial de Tenis, entre otros eventos deportivos | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 2641594820 | 40411204 | 2641594820
|  | 201808001054 | Apoyo para el desarrollo y la práctica del deporte para la persona en situación de discapacidad | 850 Deportistas con discapacidad beneficiados | Apoyo logistico, tecnico y financiero a ligas, clubes y organizaciones que fomenten el deporte con discapacitados a través de la estrategia: Killa Sin Límites | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 1407259910 | 40411205 | 1303109910 |  | 104150000
|  | 201808001055 | Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento institucional del deporte en el Distrito | 50 reconocimientos deportivos renovados o expedidos | Fomento y promoción de reconocimientos deportivo al deporte asociado y evaluación, seguimiento y control de los mismos. Diseño, formulación, socializacion e implementación de la política pública de deporte, la recreación, la educación física, la actividad fisica en el distrito de Barranquilla, que resuelva la problematica existente en el sector. | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 190800000 | 40411203 | 190800000
|  | 201808001056 | Apoyo para el desarrollo y la practica del deporte de alto rendimiento, universitario, competitivo y aficionado y profesional. | 50 deportistas con deporte de alto rendimiento apoyados | Planeacion, organización, dirección, ejecución y seguimiento de la Promocion, iniciación, formacion deportiva, identificacion de talentos, reservas deportivas hacia el alto rendimiento, mediante la articulación de los diferentes actores del deporte y sistema nacional del deporte. | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO |  | 40411207
|  | 201808001057 | Apoyo para el desarrollo y la práctica al Deporte Social Comunitario, Deporte formativo y asociado | 9200 Población beneficiadas | Fomento, patrocinio, masificación y apoyo logistico y económico a organismos deportivos (clubes, ligas y organizacones depotivas), asi como tambien la realización y desarrollo de actividades deportivas dirigidas hacia la comunidad mediante los siguientes subpryectos: Juegos comunales, juegos campesinos y veredales, juegos intebarriales, juegos para la infancia, juegos interclubes, progama para el desarrollo de la inclusion, deporte y genero | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 4564347200 | 40411208 | 4273442063 |  |  |  | 290905137
|  |  |  | 20 organizaciones deportivas |  | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO
Espacios para el Deporte y la Recreación | 15 espacios deportivos y recreativos en buen estado | 2018080010058 | Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos | 5 espacios deportivos y recreativos en buen estado | Intervención de escenariios seleccionados(mantenimiento, adecuacion y administracion de escenarios deportivos) | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 1467748800 | 40411301 | 1467748800
|  | 2017080010200 | Construcción de Infraestructura Complejo Deportivo Villa TIVOLI, Localidad Riomar - Barranquilla - Atlántico | 1 escenario deportivo construido | Ejecucion/Supervision y entrega de la obra | Febrero -2019 | Diciembre -2019 | JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO | 2521155432 | 40411302 |  |  |  | 2521155432

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: ______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | enero 2019 | agosto 2019 | gestión administrativa
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | febrero 2019 | agosto 2019 | gestión administrativa
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | Abril 2019 | julio 2019 | gestión administrativa
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | Abril 2019 | julio 2019 | gestión administrativa
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | enero 2019 | marzo 2019 | gestión administrativa
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | marzo 2019 | diciembre 2019 | gestión administrativa
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | junio 2019 | diciembre 2019 | lider de programa
|  |  | Tabular y analizar los resultados | junio 2019 | diciembre 2019 | lider de programa
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | marzo 2019 | diciembre 2019 | Administrador de Suit
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | enero 2019 | diciembre 2019 | Administrador de Suit
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | marzo 2019 | abril 2019 | gestión administrativa
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | marzo 2019 | abril 2019 | gestión administrativa
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | marzo 2019 | mayo 2019 | gestión administrativa
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | marzo 2019 | mayo 2019 | gestión administrativa
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | enero 2019 | diciembre 2019 | equipo de mejoramiento
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | enero 2019 | diciembre 2019 | equipo de mejoramiento
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | enero 2019 | diciembre 2019 | gestión administrativa
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | enero 2019 | diciembre 2019 | gestión administrativa
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | enero 2019 | diciembre 2019 | gestión administrativa
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | enero 2019 | diciembre 2019 | Promotor ético
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | enero 2019 | diciembre 2019 | Promotor ético
|  |  | Realizar los informes de avance | Abril 2019 | diciembre 2019 | Promotor ético
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | enero 2019 | diciembre 2019 | Agente cambio
|  |  | Publicación en ISOLUCION | marzo 2019 | diciembre 2019 | Agente cambio
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | marzo 2019 | diciembre 2019 | Agente cambio
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | marzo 2019 | diciembre 2019 | Agente cambio