## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES
1.3. SECTOR: |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ANA MARÍA ALJURE - LILIANA ROSALES
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Una Alcaldía de Puertas Abiertas | Aumentar a 81.7 el Indice de Gobierno Abierto - IGA | 2018080010173 | Archivo General del Distrito de Barranquilla | Creación del Archivo General de Barranquilla y su fortalecimiento Institucional para la recuperación de la memoria histórica | Lanzamiento del link web donde se encuentran las series documentales con valor histórico digitalizadas y descritas que facilitan el acceso a la información a los ciudadanos | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
[5 empty] | Gestión del proyecto Archivo General de Barranqulla ante entidades del orden Nacional, Departamental y Distrital | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Sistema de Contratación y Compras | Aumento en la Pluralidad de Oferentes en los Procesos de Contratación | Capacitaciones y asesorias a proveedores en temas de proceso de contratación con el fin de ampliar la base de datos del Distrito ampliando así la participación en los procesos | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Equipo de Compras
Fortalecimiento en el Sistema de Gestión proveedores (SGPRO)
Fortaleciendo la Alcaldia | Incrementar en un 4% el nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía | 2018080010156 | Sistema de Administración de Bienes y Servicios Públicos | Cumplir con 80% del cronograma del proyecto de Administracion de Bienes. | Informe mensual de los avances efectuados del cronograma de actividades desarrollado del proyecto.. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Luis Cuello
|  |  |  | Reportar a contabilidad listado de bienes muebles, inmuebles y vehículos para el ingreso a sus estados financieros | Reportar mensualmente a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla.
|  |  |  | Cumplir en un 80 % del cronograma de las actividades para administración del parque automotor. | Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Victor Ortega
|  | 2018080010156 | Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas del Distrito de Barranquilla. | Cumplir en un 80% con el cronograma de adecuación en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla. | Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2018 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Rafael Gutierrez
Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuacion y/o remodelacion de vigencia 2018.
|  | 2018080010119 | Modernizacion de la Plataforma Tecnologíca en el Distrito de Barranquilla (Integración De Sistemas De Información) | Mantenimiento del 100% de la infraestructura tenológica de la entidad | Alquiler de Computadores para las Diferentes dependencias de la Alcaldia Distrital | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Sistemas | 4000000000
[5 empty] | Alquiler de solución de Impresoras | 2019-05-01 | 2019-10-31 |  | 1200000000
[5 empty] | Contar con accesorios y repuestos para el mantenimiento de las impresoras, Escaners y Ploter de las Diferentes Dependencias de la alcaldía | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 82000000
[5 empty] | Contar con insumos para poder atender las diferentes solicitudes de las dependencias en todo lo relacionado en el mantenimiento de cableado para voz, datos y repuestos de computadores propios | 2019-04-01 | 2019-11-30 |  | 82000000
[5 empty] | Plataforma en la nube de los correos institucionales, para que todos los funcionarios puedan utiizar desde cualquier tipo de dispositivo su corro electronico corporativo | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 246840000
[5 empty] | Adquisicion de Switch para mejorar rendimiento de la red LAN y optimizar el tiempo de respuesta de los usuarios | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | 55000000
[5 empty] | Contratar persona natural ó juridica para el mantenimiento de los diferentes servidores, bases de datos y sistema de backup con que cuenta el Distrito de Barranquilla | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 168000000
[5 empty] | Administración de los diferentes Puntos Vive Digital que se encuentran en funcionamiento en el Distrito para que la comunidad en general pueda contar con acceso a los dieferntes servcios que brinda el Distrtito y Gobierno en línea | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 300000000
[5 empty] | Administración del servicio de internet "Proyecto Zonas Wifi Gratis" en diferentes parques, plazas y sitios de públicos del Distrito de Barranquilla | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 2000000000
[5 empty] | Adquirir la actualizacion del antivirus de los computadores del Distrito Y SSL para página segura | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | 50000000
[5 empty] | Contar con contratista que nos pueda realizar el mantenimiento integral de los sistemas de seguridad, UPS, incendios, sistema de polo a tierra, pararayos y del aire de presición en las diferentes dependencias del Distrito de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | 82000000
[5 empty] | Contratar personal natural ó juridica para el mantenimiento, soporte y desarrollo de los aplicativos del Distrtio | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 703520640
[5 empty] | Realizar el cableado estructurado y Enlace con la Alcaldía de Barranquilla de la Oficina de Salud Pública, a traves de canales dedicados y mantanimientos de enlaces de datos de las dependencias externas al edificio central | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | 170000000
[5 empty] | Adquisición de equipos tecnologicos y diferentes elementos para la seguridad informatica | 2019-04-01 | 2019-05-31 |  | 200000000
[5 empty] | Adquisicion de UPS (Hacienda, ssgg, salud, sexto piso, ) | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | 160000000
[5 empty] | Adquisicion de software para Help Desk y Ari. | 2019-04-01 | 2019-04-30 |  | 75000000
[5 empty] | Implementacion de software para control de entradas y salidas de equipos | 2019-05-01 | 2019-07-31 |  | 4000000
[5 empty] | Back up en la nube | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | 12000000

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA GENERAL
2.2. ELABORADO POR: | LILIANA ROSALES
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General
| Fortalecimiento Grupo de Compras | Fortalecer el grupo de Compras a fin de mejorar el proceso de Gestión de Contratación | Mejorar los tiempos de entrega de los analisis del sector los cuales son soportes para los procesos de contratación, mediante la herramienta de SGPro | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Grupo de Compras
Realizar seguimiento y control efectivo a las diferentes supervisiones asignadas al área con el fin de optimizar los recursos y lograr la consecución de los objetivos
Fortalecer las relaciones con los proveedores con el fin que participen en los procesos de contratación generando mayor confianza hacia la Entidad
|  | Fortalecer los controles de Inventarios de almacen a traves de la distribución de insumos a cada dependencia | Revisar consumo de cada dependencia semestralmente con el fin de revisar estadísticas de consumo por dependencia.
Realización de inventario fisico mensualmente
Control mensual de toneres vacíos y envío de los mismos minimo tres veces al año para disposición Final al Programa de HP Planet Partners Colombia
| Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad. | Realizar el trámite técnico y administrativo para generar las órdenes de pago con ocasión de las obligaciones contraídas por la entidad. | Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos de manera oportuna, en un tiempo no mayor a dos día, contados a partir de la fecha de radicacion, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Santiago maza Iglesias
Realizar la verificación de las facturas y cuentas de cobros recibidas y de su documentación anexa, para su registro en el sistema financiero
Elaborar las órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la Entidad
Establecer medidas que ayuden a minimizar el tiempo de espera en las jornadas de radicacion de cuentas
Gestionar ante el ordenador del gasto la aprobación de las cuentas presentadas para su tramite
| Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | PETI adoptado | Revisar, aprobar y adoptar PETI institucional | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Secretaria General - Oficina de Sistemas
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información diseñado | Construcción del plan | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General - Oficina de Sistemas
| Programa de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos | Programa de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos diseñado | Construcción del programa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General - Oficina de Sistemas
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General
| Velar por el mantenimiento , funcionamiento y buen estado instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Ejecutar en un 80% El cronograma de Mantenimiento de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Elaborar el Cronograma de mantenimiento vigencia 2018. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Antonio Carlos Contreras - Luis Mendez Urina
Informe ejecución y avance del cronograma de Mantenimiento vigencia 2018.
| Protección, resguardo y seguridad constante de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Optimizar y garantizar el servicio de vigilancia y canales de video de seguridad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Realizar informe y seguimiento de las actividades de vigilancia en la cual se detallen los aspectos mas relevantes en materia de seguridad. (CCTV,atencion usuario interno y externo con empresa de seguridad asimismo se garantiza resguardo fisico) | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Luis Bueno
| Garantizar y mantener una adecuada prestación del servicio a clientes internos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y así generar mayor satisfacción. | Realizar una medición semestral l y obtener un 70% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | Realizar encuestas a funcionarios y contratistas de medición de evaluación del servicio | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Verónica Murgas/Arleth Arenas
Presentar informe tabulando los resultados de las encuesta.
| Garantizar y mantener una adecuada prestación del servicio a clientes internos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y así generar mayor satisfacción. | Realizar una medición semestral l y obtener un 70% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | Elaboración y socialización del programa de uso eficiente de servicios públicos | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | William Zambrano
Elaboración del informe del consumo de los servicios públicos
| Mantener un constante seguimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Cumplir con 80% del cronograma del proyecto de Administracion de Bienes. | Informe mensual de los avances efectuados del cronograma de actividades desarrollado del proyecto.. | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Luis Cuello
|  | Reportar a contabilidad listado de bienes muebles, inmuebles y vehículos para el ingreso a sus estados financieros | Reportar mensualmente a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla.
|  | Cumplir en un 80 % del cronograma de las actividades para administración del parque automotor. | Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor. |  |  | Victor Ortega
| Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas del Distrito de Barranquilla. | Cumplir en un 80% con el cronograma de adecuación en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla. | Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2018 | Enero de 2019 | Diciembre de 2019 | Rafael Gutierrez
Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuacion y/o remodelacion de vigencia 2018.
Gobierno Digital | TIC Para Servicios | 70% de tramites y OPA en linea que cumplen con criterios de accesibilidad | Revisar con el area de desarrollo de software la norma NTC 5854 de 2012 y de usabilidad, e identificar los ajustes requeridos en las aplicaciones. | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Dependencias con tramites y Secretaria General - Oficina de Sistemas
|  | Racionalización del 70% de los tramites identificados en el PETI para racionalizar durante el periodo 2019. | Revisar con las diferentes dependencias aquellos trámites que aún no se encuentran en línea para determinar su viabilidad de publicación para acceso externo digital. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dependencias con tramites y Secretaria General - Oficina de Sistemas
| TIC Para Gobierno Abierto | Procedimiento para la apertura y publicación de datos abiertos | Diseñar procedimiento para la apertura y publicación de datos abiertos | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Secretaria General - Oficina de Sistemas
|  |  | Socializar procedimienrtos de apertura de publicación de datos abiertos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Secretaria General - Oficina de Sistemas
| TIC para la gestión | Implementación del PETI periodo I | Evaluación de los avances en la implementación del PETI | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Secretaria General - Oficina de Sistemas
|  | Procedimiento de intercambio de información revisado y aprobado | Revisar el procedimiento de intercambio de información con las diferentes entidades (Bancos, notarias, cámara de comercio entre otros) para identificar el uso del estándar GEL-XML en los servicios de intercambio de información con otras entidades. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General - Oficina de Sistemas
Seguridad Digital | Seguridad y privacidad de la información | Dar a conocer a los funcionarios las politicas relacionadas con la seguridad de la información y protección de datos personales | Divulgación de la politica de seguridad de la información digital y de protección de datos personales | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General - Oficina de Sistemas - Atención al ciudadano
|  | 80% de implementación de la politica de seguridad de la información digital | Evaluación sobre la implementación de la politica de seguridad de la información digital en la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General - Oficina de Sistemas
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaria General
| Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes. | Velar por el cumplimiento en cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion documental.
|  | Inventario realizado | Realizar el inventario de las sedes y de los trámites y servicios que se ofrecen en cada una | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion documental.
|  | 4 informes a la alta dirección | Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion documental.
|  | Documento con el plan de mejoramiento con base en el autodiagnostico completo de todas las sedes | Elaborar un plan de mejoramiento con base en el autodiagnóstico de espacios físicos en los puntos de atención principales para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC6047, priorizando recursos y necesidades | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion documental.
|  | Cumplir con el 100% con los requerimientos de mantenimiento de las sedes. | Gestionar ante la Oficina de Logística el mantenimiento de todos los puntos de atención al Ciudadano. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental – Oficina de Logística
|  | Implementación del 100% de la herramienta tecnológica para fortalecer el canal telefónico. | Fortalecer el canal telefónico mediante la implementación de tecnología IP, para usar el canal de redes que opera actualmente en la Alcaldía de Barranquilla | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  | Capacitar al 100% de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales en el PAE diseñado. | Diseñar un nuevo PAE orientado a fortalecer los canales de atención virtual, telefónico y presencial aplicándolo al 100% de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental Secretaría Distrital de Gestión Humana
|  | Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden Público. | Realizar capacitaciones a los funcionarios que atienden publico, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en los trámites y servicios de la Entidad y en el Manual de Atención al Ciudadano para el óptimo desempeño de su rol diario. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Sistemas.
|  | Una actividad de bienestar al año | Realizar una actividad de bienestar al año para los funcionarios que atienden público, con el objetivo de estimular su actividad y desempeño | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | 12 informes de PQRSD por dependencia. | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
|  | 2 informes anuales | Elaborar semestralmente un informe consolidado de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias para publicarlo en la pagina web | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
|  | Documento con el manual de atención al ciudadano actualizado con las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes | Actualizar el manual de atención al ciudadano teniendo en cuenta las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
|  | Carta de trato digno actualizada y publicada. | Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
|  | 4 Informes anuales. | Conocer las estadísticas de los tramites y servicios solicitados en las sedes de Atención al Ciudadano. | 2016-01-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
|  | 2 informes anuales | Emitir informes semestrales con base en el sistema de calificación de la atencion en cada ventanilla, mediante la herramienta Digiturno 5. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
|  | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
|  | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Realizar dentro de la medición de percepción de los ciudadanos la evaluación de los tramites y servicios ofrecidos por la Alcaldía a fin de mejorar la atención en los procesos evidenciados | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
|  | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Realizar dentro de la medición de percepción de los ciudadanos la caracterización de los usuarios incluidos en la muestra | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
|  | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Conocer el tipo de información que los usuarios demandan de la Alcaldía mediante la medición de percepción de los ciudadanos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental.
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  |  | Racionalizar tramites incluidos en el PETI durante el periodo 2019 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Secretaria General - Oficina de Sistemas
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Documental
| Modernización Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD). (Segunda Etapa) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Margarita Monsalve
|  |  | Capacitación en Tablas de Retención Documental a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Margarita Monsalve
|  |  | Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Tecnicos de archivos
|  |  | Seguimiento a las dependencias de la Aplicación de Tablas de Retención Documental | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Edgardo Pérez
|  |  | Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Grupo Archivo Central
|  |  | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo Archivo Central
|  |  | Capacitación y soporte en SIGOB a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Luis Casiano - Michael Osorio
|  |  | Analisis de procesos para definir flujos documentales | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Margarita Monsalve
|  |  | Integrar a SIGOB la Gerencia de Gestión de Ingresos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Luis Casiano - Michael Osorio
|  |  | Digitalización y descripción de Series Documentales con valor primario y secundario para su publicación electrónica | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo Archivo Central
| Fortalecimiento Institucional del Cuerpo de Bomberos en la Atención al Ciudadano | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Socialización a ciudadanos sobre la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos | 2019-01-02 | 2019-10-31 | Felipe Parga - Michael Osorio
|  |  | Soporte en SIGOB de la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos. | 2019-01-02 | 2019-10-31 | Felipe Parga - Michael Osorio
| Sistema Distrital de Archivos | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | 2019-03-01 | 2019-03-15 | Margarita Monsalve
|  |  | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | 2019-04-15 | 2019-11-30 | Consejo Distrital de Archivo
|  |  | Elaborar cronógrama de visitas para seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-02-15 | Edgardo Pérez
|  |  | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Documental
|  |  | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Personal contratado
| Modernización Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Gestiòn Documental y áreas involucradas que producen y recepcionan este tipo de informaciòn
|  |  | Elaboración del segundo programa del Sistema Integrado de Conservación (Plan de emergencias, plan de mantenimiento, etc.). | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Personal contratado
|  |  | Implementar la política de protección de datos personales en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Personal contratado
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Documental
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Grupo de Gestión Documental
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  |  | Realizar los informes de avance | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Secretaría General