## PROYECTOS
MEDE-F 009
[12 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2020
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios Para la Gente, Programa Todos al Parque, Programa Conviviendo con el Medio Ambiente, Programa Barranquilla Sin Arroyos.
1.3. SECTOR: |  |  |  | AMBIENTE_TRANSPORTE_EQUIPAMIENTO | 1.4. ELABORADO POR: |  | JOSE LUIS ROMERO
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO /ACCIÓN | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[10 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
TODOS AL PARQUE | AUMENTAR EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO POR HABITANTE A 1,5 M2/HAB | 2018080010081 | RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS "TODOS AL PARQUES" EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI | 42796000 | 41511301 | 42796000
CONVIVIENDO CON EL MEDIO AMBIENTE | Aumentar a 26 el índice de calidad ambiental urbana | 2018080010148 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS SISTEMA HIDRICO Y ARROYOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI | 3200000 | 40311301 | 3200000
|  | 2018080010176 | ARBORIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO EN EL DISTRITO | Numeros de árboles sembrados o resembrados | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI | 48500000
BARRANQUILLA SIN ORROYOS | LLEGAR A 12,8 KM DE ARROYOS CANALIZADOS PARA LA DISMINUCION DE LA AMENAZA POR INUNDACION | 2015080010143 | Implementación de estrategias para la reducción y control de caudal de escorrentía superficial del Arroyo de Hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en Distrito de Barranquilla. | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI |  |  |  | X
[5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI |  |  |  | X
FACILITANDO LA GESTION DE LA MOVILIDAD | DISMINUIR A 6 LAS MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA MIL HABITANTES. | 2019080010017 desde las actividades de ADI | AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD. | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI | 73516.559 | 40911101 |  | 179932222
[5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI | 88607320.412
[5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI | 91251385.322
GESTION DE RESIDUO SOLIDOS | AUMENTAR A 7% EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | 2016080010195 | AJUSTE Y ADOPCION PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para Caracterizar los Residuos solidos,residuos especiales, RCD,residuos Organicos en el Area urbana del Distrito de Barranquilla. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI
|  |  |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para realizar el Catastro de Arboles y Areas de Corte y Poda de Cesped en el Distrito de Barranquilla. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI
|  |  |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción para implementar un Esquema de Aprovechamiento del Distrito de Barranquilla. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI
|  |  |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI
|  |  |  | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Gerencia ADI

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA:2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
2.2. ELABORADO POR: | JOSE LUIS ROMERO Z.
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual |  |  | GERENCIA ADI
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación |  |  | GERENCIA ADI
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia |  |  | GERENCIA ADI
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a Control Interno las respuestas de las preguntas competentes |  |  | GERENCIA ADI
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Tabular y analizar los resultados |  |  | GERENCIA ADI
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Elaboración y publicación de memorias |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global |  |  | GERENCIA ADI
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas |  |  | GERENCIA ADI
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental |  |  | GERENCIA ADI
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia |  |  | GERENCIA ADI
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Realizar los informes de avance |  |  | GERENCIA ADI
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Publicación en carpeta publica |  |  | GERENCIA ADI
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia |  |  | GERENCIA ADI