## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2020
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | ALTA CONSEJERIA PARA EL POSCONFLICTO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | CAPITAL DEL BIENESTAR
1.3. SECTOR: |  |  |  | ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | CLAUDIO RAFAEL GÓMEZ MARTÍNEZ
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
CONSTRUCCIÓN DE PAZ CIUDADANA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ - GARANTIA DE DERECHOS PARA LA POBLACIÓN SUJETA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ | Atender, brindar la asistencia y medidas de reparación integral al 100% de la población víctima del conflicto armado, ubicada en el Distrito de Barranquilla para garantizar sus derechos | 2019080010038 | Prestación de servicios para la asistencia y atención integral a las víctimas del conflicto armado y dinamización de la política pública en el distrito de barranquilla, desde el Centro Regional de Víctimas de Barranquilla, en el marco de la Ley 1448 de 2011, en el marco de la política de implementación de la paz y la política social moderna | Atención y asistencia del 100% de las solicitudes recibidas para la atención y asistencia de la población víctima del conflicto armado en el Centro Regional de Víctimas | Atender y orientar a las personas en Centro Regional de Atención a Víctimas y Puntos de Atención alternos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto | 530000 | 41411801 | 530000000
|  |  |  | Atención y asistencia del 100% de las solicitudes de ayuda humanitaria inmediata recibidas de la población víctima del conflicto armado en el Centro Regional de Víctimas | Atender por inmediatez familias remitidas por el Ministerio Público y que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Atención y asistencia del 100% de las solicitudes de ayuda en transición por alto grado de vulneravilidad recibidas de la población víctima del conflicto armado en el Centro Regional de Víctimas | Atender en transición familias que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Entrega y asistencia del 100% de las solicitudesde auxilio funerario recibidas para la atención y asistencia de la población víctima del conflicto armado en el Centro Regional de Víctimas | Entregar auxilios funerarios a las personas o familias que lo solicitaron de acuerdo al art 50 de la ley 1448. | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Brindar el acompañamiento psicosocial al 100% de las familias atendidas por ayuda humanitaria inmdiata y por transición, para la población víctima del conflicto armado en el Centro Regional de Víctimas | Dar acompañamiento psicosocial a las personas remitidas por inmediatez y/o transición. | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Doce (12) procesos pedagógicos para la divulgación y socialización de la Ley 1448 de 2011 | Desarrollar procesos pedagógicos para la divulgación y socialización de la ley 1448 a la población víctima. | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Garantizar el acceso a la educación para el 100% de las solicitudes de matrícula escolar para las solicitudes de la población víctima en el marco de la Ley 1448 de 2011 | Matricular personas víctimas en el sistema de gestión escolar | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria de Educación
|  |  |  | 50 cupos asignados para la población víctima | Asignar cupos a la población víctima en el programa ITSA DESCENTRALIZADO | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 5 becas | Entregar becas completas B+ a estudiantes a estudiantes vícitmas de las IED que no logren acceder a la Generación E, certificados con rendimiento excelente | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Garantizar el acceso a la educación para el 100% de las solicitudes de matrícula escolar para las solicitudes de la población víctima en el marco de la Ley 1448 de 2011 | Asignar cupos a población victima que se encuentra por fuera del sistema de gestión escolar | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | Garantizar el trasporte escolar para el 100% de los NNJA de sectores priorizados | Beneficiar con transporte escolar a los NNAJ de sectores priorizados | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 100 personas | Beneficiar a adultos victimas con alfabetización | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 150 instituciones | Mantener las Instituciones Educativas Distritales que priorizan el enfoque diferencial | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 150 instituciones | Mantener las Instituciones Educativas Distritales priorizadas para la socialización de la política pública de los Afrocolombianos | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 200 personas | Brindar acceso a NNAJ y/o adultos indígenas víctimas del conflicto a cupos escolares | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Integración Comunitaria y estabilización socio-económica en el marco de los esquemas de retorno y reubicación de la Ley 1448 de 2011, en la visión de desarrollo del territorio, con articulación institucional | 4 planes de acción de integración local fortalecidos | Desarrollar procesos de integración comunitaria para la construcción y fortalecmiento de planes de acción de integración local articulados con la oferta institucional | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto
|  |  |  | 4 organizaciones fortalecidas | Fortalecer a las organizaciones comunitarias formalizadas conformadas por población vícitma del conflicto armado | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 50 líderes fortalecidos | En articulación con la academia, fortalecer el liderazgo comunitario con visión de desarrollo colectivo e integración local | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 200 personas acompañadas en la ruta de aceso al trámite de los subsidios de vivienda | Brindar acompañamiento a la población víctima para acceder a los subsidios de vivienda | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Oficina de Habitat
|  |  |  | 100 personas incluidas en el proceso de fortalecimiento emprendedor | Diseñar una estrategia de estabilización económica de generación de ingresos fortaleciendo el emprendimiento para la población víctima reubicada en el Distrito de Barranquilla | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto - Secretaria de Desarrollo Económico
|  |  |  | 30 personas vinculadas laboralmente | Diseñar una estrategia de estabilización económica a través de la vinculación laboral para la población víctima reubicada en el Distrito de Barranquilla | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  | Apoyo Psicosocial para la población vícitma en el marco de la Ley 1448 de 2011 | 100 personas participando en la estraegia | Desarrollar una estrategia de recuperación emocional grupal para la población vícitma del conflicto armado | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto | 638078 | 5101110210 | 638078500
|  |  |  | 1 programa implementado | Implementar programas de Atención Psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado (PAPSIVI) | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Secretaria de salud
|  |  |  | 9 instituciones articuladas | Articular instituciones a los programas de atención psicosocial | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 100% de solicitudes de acompañamiento psicosocial atendidas desde elPprograma de Atención Psicosocial y Salud Integral PAPSIVI | Atender a víctimas del conflicto en el programa de atención psicosocial y salud integral (PAPSIVI) | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 5 instituciones y/o organizaciones de víctimas sensibilizadas | Sensibilizar y formar a instituciones y organizaciones de víctimas frente al programa de atención psicosocial y salud integral | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 9 instituciones articuladas | Articular instituciones de la red pública para la atención psicosocial a víctimas del conflicto. | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  | 2019080010008 | Estabilización social para la Construcción de Paz y participación efectiva de las vícimas | 10 líneas de trabajo temáticas | Implementar líneas de trabajo en conjunto con la Mesa Distrital de Victimas para fortalecer su participacion e incidencia local | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Secretaria de Gobierno | 54014 | 41411804 | 54014950
|  |  |  | 5 acciones de sostenibilidad | Implementar acciones para la sostenibilidad de la Mesa Distrital de víctimas. | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 4 organizaciones fortalecidas | Formar y fortalecer organizaciones de víctimas, con enfoque diferencial en pro de los derechos y deberes de las víctimas en el Distrito de Barranquilla. | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 30 personas formadas | Formar personas en el decreto 0031/2013, política pública que garantiza el respeto de los derechos de la población negra, raizal palenquera y afrocolombiana del Distrito de Barranquilla. | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 50 mujeres formadas | Fomentar la participación de mujeres víctimas del conflicto en el programa liderazgo, paz, participación y construcción de ciudadanía. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto
|  |  |  | 3 foros | Realizar foros que permitan promover la participación y el liderazgo comuitario en los procesos de estabilización social y participacion ciudadana. | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 4 organizaciones fortalecidas | Fortalecer organizaciones con enfoque diferencial en Derechos Humanos y participación ciudadana | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  | 2018080010104 | Promoción de los derechos humanos y la prevención del reclutamiento forzado en el marco de la legalidad para la sana convivencia | 4 espacios | Generar espacios de participacion, con enfoque diferencial para la promoción de los derechos humanos, la reconciliacion y la sana convivencia | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  | 40635 | 41411806 | 40635100
|  |  |  | 100% de personas cubiertas con el programa de protección y seguridad | Atender el 100% de personas que se benefician del programa de protección y seguridad, garantizando el derecho a la vida, la libertad e integridad con relaciòn al total de las personas que solicitan este apoyo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaria de Gobierno
|  |  |  | 2 estrategias | Diseñar estrategias deportivas y culturales para la prevención del reclutamiento forzado aplicadas en las instituciones educativas focalizadas por alto riesgo, en articulación con la Secretaria de Recreación y Deportes y Secretaria de Cultura | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto
|  |  |  | 20 instituciones educativas articuladas | Articular Instituciones Educativas distritales vinculadas a la estrategia para la prevencion del reclutamiento forzado y utilizacion de NNAJ | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 1 protocolo elaborado y socializado | Diseñar con las institutuciones educativas focalizadas y los frentes comunitarios de seguridad el protocolo para entornos escolares seguros | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Oficina de Seguridad y Convivencia
|  | 2018080010111 | Construcción de Paz Territorial y Reconciliación en el marco de la legalidad | 5 espacios | Desarrollar espacios por localidades para el diálogo la reflexión ciudadana y construcción de paz en el territorio. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto | 85292 | 41411805 | 85292900
|  |  |  | 200 personas participando en los grupos de Gestores de Paz | Consolidar y fortalecer los grupos de Gestores de Paz, Reconciliación y sana convivencia, con enfoque diferencial, para promover la participación ciudadana en la construcción de paz territorial | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 2 estrategias | Desarrollar estrategias culturales y deportivas para fomentar la reconciliación y la sana convivencia | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 5 iniciativas y 1 protocolo | Fortalecer iniciativas locales para la prevención comunitaria del delito y la violencia y construir el protocolo de seguridad y sana convivencia | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 4 colegios | Fomentar la participación de los colegios en la construcción de diálogo por la paz a través de la conformación de los Grupos Juveniles Gestores de Paz | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 1 Consejo Territoral de Paz sesionando | Crear y formalizar las sesiones del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Sana Convivencia del Distrito de Barranquilla | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 1 Observatorio de Construcción de Paz | Diseñar y poner en marcha el Observatorio social de Construcción de Paz, Reconciliación, Seguridad y Sana Convivencia en seguimiento de las acciones de la Implementación del Acuerdo de Paz | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 1 estrategia de comunicación | Diseñar una estrategia de comunicación masiva para el Distrito de Barranquilla para la socialización y divulgación de las acciones de participación ciudadana, con enfoque diferencial, de las medidas para la constucción local de paz ciudadana | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  | 2018080010112 | Construcción de memoria histórica y contribución a la reparación simbólica | 5 grupos focales | Conformar los grupos focales para la construcción de memoria histórica, con enfoqie diferencial | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto | 22970 | 41411807 | 22970200
|  |  |  | 1 estrategia de comunicación | Diseñar una estrategia de comunicación para promover la participación de jóvenes, mujeres, comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado en procesos de periodismo estudiantil, radio y televisión comunitaria, como medida de reparación simbólica y construcción de la memoria histórica. | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 30 docentes participantes | En articulacion con el Centro Nacional de Memoria Histórica, diseñar una estrategia para los docentes de las IED y la apropiación de las herramientas de la construcción de memoria histórica | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 1 estrategia de formación | Desarrollar una estrategia de formación en saberes ancestrales para los grupos focales para la Construcción de memoria histórica | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 12 intervenciones de memoria histórica desde la Casa de Memoria del Distrito de Barranquilla | Activar la articulación comunitaria y participación ciudadana para la conmemoración de la memoria histórica y reparación simbólica desde la Casa de Memoria Histórica del Distrito de Barranquilla | 2020-03-01 | 2020-12-31
| Atender, brindar la asistencia al 100% de la población Reintegrada y Reincorporada para garantizar sus derechos en el Distrito de Barranquilla |  | Atención de inmediatez para la población reintegrada y Reincorporada en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz | Atención y asistencia del 100% de las solicitudes recibidas para la atención y asistencia de la población reintegrada y reincorporada en el Distrito de Barranquilla | Atender y orientar a las personas en Punto de atención | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto
|  |  |  | Atención y asistencia del 100% de las solicitudes de ayuda humanitaria inmediata recibidas | Atender por inmediatez familias remitidas por la ARN que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Alta Consejería para el Posconflicto
|  |  |  | Atención y asistencia del 100% de las solicitudes de ayuda por alto grado de vulneravilidad | Atender a las familias reintegradas o reincorporadas que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  | Introducción de la cultura de la legalidad y la convivencia a los procesos de reintegración y reincorporación en armonización con el PMI y el Plan Nacional de Desarrollo | 1 Estrategia de Reincorporación Social | Diseñar una estrategia para apoyar la reincorporación social, con énfasis en el acompañamiento psicosocial realizado por la Agencia y en el acceso y permanencia de las personas en proceso en los programas y oferta del Estado; | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 1 estrategia de Reincorporación Económica | Diseñar una estrategia de reincorporación económica, con énfasis en las condiciones de estabilización socioeconómica a partir del desarrollo de proyectos productivos individuales o colectivos, ligado a otros componentes de generación de ingresos y fortalecimiento de capacidades. | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 1 Estrategia de Reintegración comunitaria | Diseñar una estrategia para la reintegración comunitaria, orientada a la creación de espacios de diálogo entre las personas en proceso de reincorporación, sus comunidades receptoras, las víctimas y la institucionalidad presente en el territorio, dirigida al fortalecimiento del tejido social y la convivencia | 2020-03-01 | 2020-12-31

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: ______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | ALTA CONSEJERIA PARA EL POSCONFLICTO
2.2. ELABORADO POR: | CLAUDIO RAFAEL GÓMEZ MARTÍNEZ
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Claudio Rafael Gómez Martínez
Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Claudio Rafael Gómez Martínez
Presentarlos a la Secretaría de Planeación como responsables del envío al Banco de Proyectos para su registro y aprobación
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Claudio Rafael Gómez Martínez
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios
Tabular y analizar los resultados
|  | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática
Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global
Elaboración y publicación de memorias
Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Claudio Rafael Gómez Martínez
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión: Control interno

## GESTION ADMIN (Ayuda) (hidden)
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: ______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Secretaría de Gestión Humana
Política de Integridad | Gerencia de Control Interno
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Secretaría de Planeación
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Secretaría de Hacienda - Secretaría de Planeación
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Secretaría de Planeación Gerencia de Control Interno
Política de Gobierno Digital: TIC para la gestión - Gobierno Digital (antes Gobierno en línea) | Secretaría General - Oficina de Sistemas
Política de Seguridad Digital | Idem
Política de Defensa Jurídica | Secretaría Jurídica
Política de Servicio al Ciudadano | Secretaría General -
Política de Racionalización de Trámites | Dependencias que manejan trámites y Secretaría de Planeación
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Secretaría Comunicaciones Secretaría de Planeación Todas las Dependencias
Política de Gobierno Digital: TIC para servicios y TIC para Gobierno Abierto | Secretaría General - Oficina de Sistemas
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Secretaría de Planeación
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Secretaría de Planeación
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Secretaría General
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Secretaría Distrital de Comunicaciones
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Secretaría de Gestión Humana
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Gerencia de Control Interno