## PROYECTOS
MEDE-F 009
Versión: 2
PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN .
VIGENCIA: _2020_
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde
1.2.COMPONENTE ESTRATÉGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios para la Gente - Adaptándonos al Cambio Climático y Gestión del Riesgo
1.3. SECTOR: |  |  |  | Ambiente |  |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10.INDICADORES | 1.11. ACTIVIDADES | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.14. PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.15. CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.16. OBSERVACIONES
[10 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION
Conviviendo con el medio ambiente | Revisar y Ajustar el Dicumento del Plan de Adpatación al Cambio Climático |  | Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Clmático | Documento revisado y ajustado |  | Revisar el documento del Plan de Cambio Climático | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Tener el documento revisado y ajsutado. | 31573120 | 01/2020 | 12/2020
| MANTENER LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE |  | Operación y Sequimiento del Sistema de Vigilación de la Calidad del Aire. |  |  | Monitoreo a realizar. | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Seguimiento al Sistema de Vigilancia del Aire. | 520000000 | 01/2020 | 12/2020
| Elaboración de 1 Mapa de ruido |  | Actualización del Mapa del Ruido | Mapa de ruido elaborado |  | Actualización del Mapa del Ruido. | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Elaborar y actualizar el Mapa de Ruido. | 210000000 | 01/2020 | 12/2020
GESTIÓN AMBIENTAL URBANA | Diseñar instrumento para el reciclaje y la economía verde. |  | .Acompañamiento Técnico-Jurídico de la Red de Recuperadores Ambientales del Distrito. | Apoyar a las organizaciones de recicladores en procesos de formalización para cumplir con las diferentes fases en la evolución de transición del esquema de aprovechamiento. | No de Recicladores Organizadas / No de Organizaciones de Recicladores ambientales en el Distrito X 100 |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Desarrollar actividades tendientes al fortalecimiento de la Red de recuperadores ambientales del DEIP de Barranquilla. | 579185524 | 01/2020 | 12/2020
|  |  | Promoción y Estímulos de Mercados Verdes en el Distrito de Barranquilla | Establecer un Plan Estratégico que permitan el desarrollo y la promoción de los Negocios Verdes y sostenibles, de acuerdo con las potencialidades y ventajas competitivas en el Distrito de Barranquilla. | Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la promoción y el desarrollo continuo tanto de la oferta como de la demanda de los negocios verdes y sostenibles en el Distrito de Barranquilla |  | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ |  |  | Incentivar el desarrollo económico, social y ambiental de los Mercados Verdes del Distrito de Barranquilla. | 148745780 | 03/2020 | 12/2020
|  |  | Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos peligrosos | Al 2020 implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos .Peligrosos. | Plan implementado |  | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ |  |  | El Plan se enfocan en prevenir la generación de los Respel, promover el manejo ambientalmente adecuado de los que se generen, con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud humana | 128810332 | 02/2020 | 12/2020
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO |  |  | Ordenación del Recurso Hídrico en jurisdicción de Barranquilla Verde, acorde con las fases estipuladas en la normatividad ambiental vigente. | A 2020 documento del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico Elaborado | Documento del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Permite a Barranquilla Verde intervenir los cuerpos de agua, con el objeto de alcanzar y mantener las condiciones de calidad y cantidad requeridas para garantizar su funcionalidad ecosistémica | 1023015667 | 02/2020 | 12/2020
|  |  |  | A diciembre del 2020 Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico Aprobado | Acto Administrativo del Plan
|  |  | Plan de Manejo Ambiental de las Microcuencas del distrito acorde con la normatividad ambiental vigente. | A 2020 Formular y Adoptar el Plan de Manejo Ambiental | Acto Administrativo |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Permite orientar acciones y ayudar a la toma de decisiones que favorezcan el desarrollo integral de la Microcuencas, con base en la gestión de recursos naturales y la conservación, restauración y uso Sostenible. | 126984333 | 02/2020 | 12/2020
| Promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas. |  | Formular el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o Acuíferos en jurisdicción de Barranquilla Verde acorde con las fases estipuladas en la normatividad vigente(primera Fase) | A 2020 Fases de Prospectiva Zonificación ambiental y Formulación realizadas | Documento de fases Prospectiva Zonificación Formulados | Hacer la identificación de las empresas de negocios verdes en el Distrito. | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | El objetivo del Plan de Manejo Ambiental, es definir las medidas a implementar y los proyectos y actividades a ejecutar por Barranquilla Verde, con el fin de dar solución a la problemática identificada el caso del Acuífero del Distrito | 50000000 | 02/2020 | 12/2020
|  |  | . Evaluación del Agua del Distrito en el Marco de la ERA "Evaluacion Regional de Agua" (Lineamientos Conceptuales y Metodologicos Para la Evaluacion Regional del Agua ) | A 2020 Evaluación del Agua Realizada. | Documento Técnico ERA Evaluado. | Realizar la estandarización de la información del Observatorio Ambiental en el Distrito | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | . El objetivo es evaluar el estado, dinámica y tendencias de los sistemas hídricos como resultado de la interacción de procesos naturales y antrópicos para una adecuada administración, uso y manejo sostenible del agua en el Distrito de Barranquilla. | 80000000 | 02/2020 | 12/2020
|  |  | . Determinacion de la Meta global de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo en juridiccion de Barranquilla Verde | En el 2020 concluir con el proceso de consulta de las metas conforme a la normatividad Ambiental vigente | Meta Global de Carga Contaminante establecida. | Realizar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero. | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | El objetivo de este proyecto es concluir el proceso de las metas Globales de conformidad a la normatividad vigente. | 130000000 | 02/2020 | 12/2020
|  |  | Recuperación y Proteccion de la Cienaga de Mallorquin Sector Las Flores | Desarrollar las fases 1 y 2 de la guía de restauración de manglarde la rondas hídricas. | Documento Técnico Fases 1 y 2 |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Es terminar la Guía de Recuperación y Protección de Manglar de la Ciénaga de Mallorquín | 2001183132 | 02/2020 | 12/2020
|  |  | Monitoreo y determinación de Índices de calidad del agua del Recurso hídrico superficial del DEIP de Barranquilla. | Monitorear y Calcular los Índices de Calidad del Agua (ICA) del sistema de Caños, Ciénaga de Mallorquín y Arroyo León | ICA de los Cuerpos de Agua Determinados y Calculados |  | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ |  |  | Es monitorear y calcular los ICA del Sistema de los Caños del Distrito de Barranquilla, como herramienta de gestión integral del recurso hídrico. | 70000000 | 02/2020 | 12/2020
|  |  | Lineamientos para la Implementación del Plan Ahorro y uso eficiente y sostenible del agua | A 2020 establecer los lineamientos para la formulación del PAUEA del Distrito de Barranquilla. | Documento elaborado en Ejecución |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Este proyecto tiene como objetivo de diseñar un Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua –PUEAA, en el Distrito de Barranquilla | 699000000 | 02/2020 | 12/2020
ADAPATACIÓN Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO |  |  | . Plan de Adaptación y Mitagación al Cambio Climático del Distrito de Barranquilla (Fases) | Revisión y Ajuste del PAMCC | El PAMCC Elaborado |  | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ |  |  | El documento del Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático busca incidir en los procesos de planificación ambiental, y facilitar la implementación de las políticas, planes y metodologías en materia de cambio climático. | 40000000 | 02/2020 | 12/2020
| Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de los mismos |  | Medición de la huella de carbono del sector industrial | En el 2020 que el 30% de las empresas del Distrito tendrán calculada su huella de carbono. | Documento Elaborado |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | La Huella de Carbono busca calcular la cantidad de GEI que son emitidos directa o indirectamente a la atmósfera cada vez que se realiza una acción determinada y que las empresas puedan reducir los niveles de contaminación mediante un cálculo estandarizado de las emisiones durante los procesos productivos. | 20000000 | 01/2020 | 12/2020
|  |  | Elaboración del inventario Distrital de gases de efecto invernadero | A 2020 el Inventario de GEI en el Distrito de Barranquilla culminado. | Inventario Elaborado |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Es una herramienta que permite identificar que GEI se emite en el Distrito de Barranquilla, cuantas emisiones de cada GEI se genera, cuales son las principales actividades emisoras de GEI, con esta información se orienta en la toma de decisiones en materia de mitigación. | 20000000 | 04/2020 | 12/2020
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE | Impulsar la gestión de la calidad del aire en el corto, mediano y largo plazo con el fin de alcanzar los niveles de calidad del aire adecuados para proteger el bienestar de la comunidad. |  | Operación y Seguimiento del sistema de vigilancia de la calidad del aire – Monitoreo contaminante criterio- | A 2020 ampliación del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Aire | Dos Estaciones de monitoreo instalada y en operación de PM10 Y PM2.5 |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | El objetivo principal es registrar los valores de concentración de los contaminantes atmosféricos para definir niveles de calidad del aire y establecer protocolos de actuación en caso de alarmas por valores altos de contaminación y así como generar información que permite mostrar cómo es la contaminación atmosférica en la ciudad para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo para la solución del problema. | 330000000 | 04/2020 | 12/2020
|  |  |  | A 2020 Acreditación de las Estaciones del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Aire | Actos Administrativos de Acreditación. | [6 empty] | 04/2020 | 12/2020
|  |  | Inventario Fuentes Moviles | Al 2020 tener el inventario de fuentes móviles. | Inventario de Fuentes Móviles en el DEIP |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Este proyecto del inventario de emisiones de fuentes móviles en el Distrito de Barranquilla, es un instrumentos de gestión de la calidad del aire ya que permiten identificar las principales fuentes de contaminantes a la atmósfera, como es el caso de las emisiones provenientes de los vehículos automotores que circulan en la ciuda | 30000000 | 04/2020 | 12/2020
|  |  | Programa de Vigilancia y Control de Emisiones de Fuentes Móviles | A 2020 celebrar convenio con autoridades de Tránsito, ADI y Área Metropolitano para la creación de un programa de regulación de emisiones por fuentes móviles. | Convenios Celebrados. |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo principal es la reducción de las emisiones de los vehículos que transitan en la ciudad, para lo cuales es necesario realizar convenios. | 30000000 | 04/2020 | 12/2020
|  |  | Seguimiento y Control a la Ampliación del Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos de Emisiones Atmosférica | Realizar seguimiento y control del 100% de los usuarios obligados a poseer permisos de emisión atmosférico en el Distrito de Barranquilla. | No de Usuarios registrados / No de Usuarios con Seguimiento X 100 |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Tiene como objetivo el Seguimiento y Control de vigilancia de la contaminación atmosférica que se busca vigilar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a límites de emisión de contaminantes atmosféricos para diferentes categorías de fuentes de emisión fijas (industria) y móviles (transporte) y promover el mejor desempeño ambiental de los sectores regulados | 30000000
No de Actos administrativos emitidos / No de conceptos emitidos X 100
GESTIÓN INTEGRADA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSSITEMICOS | Proteger y asegurar el uso sostenible del recursos natural y mejorar la calidad y gobernanza ambiental. |  | Cumplimiento de la hoja de ruta para la declaratoria de la ciénaga de mallorquin como área protegida | A 2020 tercera fase terminada. | Acto Administrativo de Finalización. |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Con este proyecto se determina la tercera fase correspondiente a la Guia de Declaratoria. | 86527184 | 04/2020 | 12/2020
|  |  | Programa de Gestión Integral de Manglares | A 2020 tener elaborado el Programa de Gestión Integral de Manglares. | Plan de Manejo Elaborado |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Se Continua la fase 2 del Convenio 002 del 2018 el cual se inicia la Restauración de los Manglares. | 65000000 | 04/2020 | 12/2020
|  |  | Atención y Valoración de Fauna silvestre | Atender y valorar a los animales silvestre | El 100% de animales silvestre valorados y atendidos. | Realizar la atención y valoración a la Fauna Silvestre en el Distrito | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | El objetivo es la valoración y Atención de los animales Silvestre entregados a la entidad. | 55000000 | 01/2020 | 12/2020
|  |  | Fortalecimiento de la Silvicultura Urbana e Implementación de la Agricultura Urbana en el Distrito de Barranquilla | Fortalecer los servicios ecosistémicos del arbolado urbano del Distrito de Barranquilla | Los servicios ecosistémicos del arbolado urbano del Distrito de Barranquilla Fortalecido |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | El fortalecimiento de los servicios ecosistémicos del arbolado de la ciudad de Barranquilla | 45313375 | 04/2020 | 12/2020
|  |  | Transplante, poda, tala y embellecimiento paisajistico del arbolado urbano por aprovechamiento en el distrito de Barranquilla | Valorar por aprovechamiento de los servicios ecosistémicos del arbolado urbano del Distrito de Barranquilla | Los servicios ecosistémicos del arbolado urbano del Distrito de Barranquilla Valorado por aprovechamiento |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  |  | 466984333 | 01/2020 | 12/2020
[6 empty] | Cuatro (4) seguimientos al Plan de Gestion Ambiental Distrital | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ | 75% | 75% | Realizar 4 Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental en la vigencia año 2019. | 78090120 | 01/2019 | 12/2019
LÍNEA EDUCACIÓN AMBIENTAL. | [5 empty] | Seleccionar a los Colegios Distritales. | YANETH NAVARRO | 104% | 104% | Capacitar a los Colegios del Distrito sobre cultura del Agua. | 94373992 | 01/2019 | 12/2019
Realizar Asesorias a Lideres Comunitarios Identificados.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD | Actualizar la base de datos de los sistemas de información SIG en Barranquilla. |  | Actualización y Revisión de la Base de Datos de los sistemas de información geográfica - SIG en Barranquilla Verde | A 2020 mantener Actualizado el Sistema de Información Geográfica y Revisar la Gesdatabase ( Base Datos Geográficos. | El Sistema de Información Geográficala Gesdatabase ( Base Datos Geográficos) Actualizado y Revisado. |  | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ |  |  | El objetivo de este proyecto es la actualización y revisión del manejo de la información geográfica, fundamental para la información georreferenciada, para la toma de decisiones y desarrollo de planes de actuación frente a diversas situaciones. | 62000000 | 01/2020 | 12/2020
GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO | Promover la Gestión Integral para la conservación del suelo en el Distrito. |  | Formulación de Guía Metodológica para Fortalecer los Instrumentos de Restauración, Recuperación y Rehabilitacion de Suelos | A 2020 establecer la Guía Metodológica de los Instrumentos de restauración, recuperación y Rehabilitación de Suelos. | Guía Metodológica elaborada. |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | La Guía Metodológica de los Instrumentos de restauración, recuperación y Rehabilitación de Suelos, es una guía que busca generar el fortalecimiento de los procedimientos involucrados en la gestión de Suelos. | 35000000 | 01/2019 | 12/2019
|  |  | Programa de Conservación de Suelos | A 2020 establecer el programa de Conservación de Suelos adaptado para el Distrito de Barranquilla | Programa formulado. |  | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Promover actividades que permita la recuperación y conservación de suelos en el Distrito de Barranquilla. | 35000000 | 01/2019 | 12/2019
EDUCACIÓN AMBIENTAL | Proporcionar la información y los conocimientos necesarios a la población del Distrito para que ésta adquiera conciencia de los problemas ambiental. |  | Fortalecimiento a la Educación Ambiental como Eje Transversal de los Procesos Ambientales | A 2020 Tener una Guía Metodológica de Cultura del Agua. | Guía Metodológica elaborada. | Elaboración de la Guía de cultura de agua. | FABIAN HERAZO URBINA |  |  | Propiciar la inclusión de la educación ambiental como eje transversal, en todos los escenarios y niveles de la educación formal (PRAE) e informal y a través de los Proyectos Ciudadanos ed Educación Ambiental ( PROCEDA) | 270892247
|  |  |  | A 2020 elaborar Cartilla de Sensibilización de Uso, manejo y Gestión Sostenible del Suelo | Cartilla Elaborada. | Elaboración de la cartilla | [5 empty] | 01/2020 | 12/2020
|  |  |  | A 2020 Elaborar Cartilla en Gestión de Calidad del Aire | Cartilla Elaborada. | Elaboración de la cartilla | [5 empty] | 01/2019 | 12/2019
|  |  |  | A 2020 Socializar las Cartillas Elaboradas a jóvenes en el DEIP de Barranquilla. | No de Jornadas de Socialización Realizadas/ No de Socialización Programadas X 100 | Realizar socializaciones a los Jóvenes de la Cartilla sobre gestión de la calidad del aire. | [5 empty] | 01/2019 | 12/2019
|  |  |  | Capacitar anualmente 160 Instituciones Educativas Distrital para la formulación de los PRAES | No de Instituciones capacitadas / No de Instituciones programadas X 100 | Realizar la Jornadas de capacitaciones en las Instituciones educativas del Distrito.
|  |  |  | A 2020 Capacitar a 186 Juntas de Acciones Comunales de las Localidades del Distrito de Barranquilla en Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental | No de Juntas de Acción Comunal capacitadas / No de Juntas de Acción Comunal Programadas X100 | Realizar capacitaciones a las juntas de acciones comunales | [5 empty] | 01/2020 | 12/2020
[5 empty] | Miembros de Juntas de Acción Capacitados / No de Miembros de Juntas de Acción Programadas X 100 | [6 empty] | 01/2020 | 12/2020
TOTAL INVERSIÓN. | [10 empty] | 6663641907

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[7 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2020
VIGENCIA: _2020.
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde
2.2. ELABORADO POR: | ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ
2.3 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCIÓN | 2.5 METAS | 2.6.. INDICADOR | 2.7. ACTIVIDADES | 2.8. RESPONSABLE | 2.9. Fecha de Inicio | 2.10. Fecha de Terminación | 2.11. AVANCE DE LA META | 2.12. % DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES | 2.13. LOGROS DE EJECUCIÓN | 2.14. . OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluación de Desempeño Laboral el 100% | 1- Fomentar, divulgar y motivar a la concertación de compromisos y sus seguimientos. 2- Realizar seguimiento a las periodos de evaluación a realizarce en las siguientes fechas: Evaluación parcial del primer semestre: corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año. La evaluación deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento. Evaluación parcial del segundo semestre: corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente. La evaluación deberá producirse a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su vencimiento. | Funcionaria en cargada de Talento Humano. | 30-06 -2020 | 30-12-2020
Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual
| Implementar la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel Implementada | Llevar a cabo la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en el EPA Barranquilla Verde | Subdirección Administrativa y Financiera. | 10-01-2020 | 2020-12-30
| Plan Anual Vacantes | Elaboración del Plan Anual de Vacantes. | Plan de Anual de Vacantes Elaborado. | Actualizar la planta de personal sobre el flujo de ingresos y egresos de personal. | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-10 | 2020-01-30
| Plan de Institucional de Capacitación | Elaborar y ejecutar el plan institucional de capacitación | # de capacitaciones realizadas/# de Capacitaciones programadas. | 1- Determinar necesidades de formación, actualización y fortalecimiento 2- Elaborar plan de capacitación 3- Ejecutar el plan de capacitación. | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-10 | 2020-12-30
| Implementación Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementado. |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Elaboración Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | Elaborar Plan Institucional de Incentivos. | Plan Institucional de Incentivos Elaborado. | 1-Diagnóstico de necesidades de actividades de bienestar 2- Organizar programa de bienestar 3- Programa de estimulos e incentivos | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-10 | 2020-12-30
| Plan de Previsión de Recursos Humanos | Elaborar Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Previsión de Recursos Humanos Elaborado. | 1- Plan anual de vacantes 2- monitoreo y seguimiento del SIGEP para mantener la información actualizada de los empleos de la planta de personal y el personal vinculado a la Entidad | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-10 | 2020-12-30
| Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Organizar una campaña pedagogica que fortalezca la gestión ética en la entidad | Campaña pedagógica de gestión etíca | 1-Identificar promotores de prácticas éticas en las distintas dependencias y motivar su participación en actividades pedagógicas y comunicativas. 2- Promover la participación de los servidores públicos en las actividades de formación programadas | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-10 | 2020-12-30
Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética
Realizar los informes de avance
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Formulación de los proyectos de inversión presupuestados para el 2020 | Formular 27 proyectos de inversión presupuestados para el 2020 | # de proyectos formulados / # de proyectos programados a Formular X 100% | 1. Revisión de las lineas programáticas del plan de inversión 2. Formulación de los proyectos del plan de inversión. 3. Aplicar formatos SGC. A los proyectos formulados | Asesor de Planeación. | 2020-01-10 | 2020-02-20
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el Banco de Proyectos | 100% de los proyectos desarrollados y Registrados para la vigencia 2021 en el Banco de Proyectos | # de proyectos desarrollados y registrados en el banco de Proyecto / # de proyectos programados y registrados en el banco de Proyecto | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | Asesor de Planeación. | 2020-01-10 | 2020-12-30
|  |  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | Asesor de Planeación. | 2020-01-10 | 2020-12-30
| Formulación del Plan Integral de Acción de la entidad con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su competencia | Plan Integral de Acción de la entidad con las dimensiones del MIPG y sus políticas Formulado | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | Asesor de Planeación. | 2020-01-10 | 2020-01-30
| Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. ( MIPG) | Implementar el MIPG | MIPG implementado | Surtir las diferentes etapas definidas para su implementación, con el concurso de todas las instancias de la entidad. | Asesor de Planeación | 2020-01-10 | 2020-12-30
| Formlación el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad | Formular el Plan Anticorrupción y Publicado en la página Web | Un Plan Anticorrupción Formulado y Publicado en la página Web | Desarrollar los cinco componentes Básicos del plan Anticorrupción | Asesor de Planeación. | 10701/2020 | 2020-01-30
| Elaboración el Plan Anual de Adquisiciones PAA | Elaborar el Plan Anual de Adquisición | Plan Anual de Adquisición Elaborado |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-10 | 2020-01-30
| Elaboración del Programa Anual de Caja – PAC 2020 | Elaborar el Programa Anual de Caja 2020 | Programa Anual de Caja Elaborado. |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-01 | 2020-01-30
| Publicación del Plan de Acción Anual a más tardar el 31 de enero de cada vigencia | Publicar el Plan de Acción Anual a más tardar el 31 de enero | Plan de Acción Anual Publicado |  | Asesor de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-30
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Coordinación en la ejecución del Presupuesto de Ingresos Vigencia 2020 | Realizar 100% de la Gestión en la ejecución del Presupuesto año 2020 | 100%de la Gestión en la ejecución del Presupuesto año 2020 |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Coordinación en el Recaudo de la Facturación de los Ingresos de la Entidad | Coordinar el 100% Recaudo de la facturación de los Ingresos de la entidad. | 100% Recaudo de la facturación de los Ingresos de la entidad. |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Gestión de Cobro persuasivo de la cartera pendiente de EPA BARRANQUILLA VERDE | Recuperar el 90% del cobro de cartera pendiente de EPA Barranquilla Verde | 90% del Cobro de la Cartera pendiente Recuperado. |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Coordinar la Elaborar del Presupuesto para la vigencia fiscal año 2021 | Elaboración del Presupuesto vigencia 2021 | Presupuesto para la vigencia 2021 elaborado |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-30 | 2020-10-30
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realización Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Realizar Autoevaluación del FURAG a través de la herramienta de la Función Pública | Autoevaluación del FURAG realizada en la plataforma de la función Pública. |  | Asesor de Control Interno | 2020-10-30 | 2020-11-30
| Realizar operativos proyectados previamente a diferentes sectores, usuarios nuevos y existentes | Realizar operativo al 40 % de usuarios existentes registrados en la base de datos del año inmediatamente anterior | # de Operativos Realizados / # de Operativos Programados X 100% | Realizar visitas y conceptos técnicos | Subdirección Gestión Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Realizar operativos proyectados previamente a diferentes sectores a fin de vincular nuevos usuarios | Incrementar mínimo en un 40% la base de datos de usuarios de la autoridad ambiental con respecto al año inmediatamente anterior | # de Operativos Realizados / # de Operativos de Usuarios Nuevos Programados X 100% | Vincular y legalizar mediante los operativos programados usuarios nuevos mediante conceptos técnicos | Subdirección de Gestión Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Atención eficaz y eficiente a las solicitudes de ciudadanos y/o Usuarios ((Nuevos o Existentes) de la Autoridad Ambiental | Asignación oportuna del 100% de las PQRS recibidas | # de PQRS atendidas / # de PQRS Recibidas X 100% | Remitir comunicados internos a fin de asignar a los funcionarios las SP Y PQR recibidas | Subdirección de Gestión Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
|  | Atención oportuna del 90% de las SP recibidas y asignadas mensualmente | # de SP atendidas / # SP recibidas y asignadas X 100% | Realizar las visitas correspondientes y expedición de informes y/o conceptos requeridos | Subdirección de Gestión Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Realizar Visitas de seguimiento Comisionadas y/o Asignadas por la Subdireccion de Gestión Ambiental previamente a diferentes sectores, usuarios nuevos y existentes | Dar tramite al 85% de las comisiones recibidas del Grupo de licencias y Permisos Ambientales y a las asignadas por la Subdireccion relacionadas con seguimientos a usuarios nuevos y/o existentes | # de comisiones recibidas del grupo de licencias y permisos ambientales Tramitadas / # de comisiones asignadas por la Subdireccion X 100% | Evaluar y realizar Conceptos Técnicos | Subdirección de Gestión Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Presentar los informes Financieros y Contables ante los Organismos de Control | Presentar el 100% de los Informes Requeridos. | # de informes Financieros y Contables presentados antes los Organismos de Control / # de informes Financieros y Contables programados antes los Organismos de Control | Entregar ante los Organismos de control competentes los informes Financieros y Contables | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-03-30 | 2020-11-30
| Informe a Control Interno Contable | Realizar el 100% de Informes Contables para los entes de control | # de informes Contables Realizados / # de Informe Contables Programados X 100% | Reportar ante los entes de control los informes contables exigidos en los diferentes sistemas y plataformas fiscales | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-03-30 | 2020-11-30
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar 2 medición periodica en la vigencia año 2020 | # de medición realizada/ # de medición Programada X100% | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Asesor de Control Control | 2020-02-01 | 2020-11-30
Tabular y analizar los resultados
| Elaboración manual de trámites y subidos al SUIT | Elaborar Manual de Trámites del SUIT | Manual de Trámites del SUIT Elaborado. |  | Asesor de Planeación | 2020-03-12 | 2020-11-30
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Realización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Realizar caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés Caracterizados |  | Subdirección Gestión Ambiental
| Promoción la cultura de participación ciudadana en la entidad. | Promocionar la cultura de participación ciudadana en la entidad. | Cultura de Participación Ciudadana Promocionada. | Realizar capacitaciones en mecanismos de participación ciudadana y control a la gestión pública a través de la participación activa | Comunicaciòn | 2020-02-10 | 2020-12-30
|  |  |  | Realizar la inscripción de veedurías ciudadanas | Encargada de Comunicación | 2020-02-10 | 2020-12-30
| Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Acciones a la estrategia de Rendición de Cuentas elaboradas. |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-05-10 | 2020-11-30
Fortalecimiento de Educación Ambiental | Fortalecimiento a la Educación como eje transversal en los procesos ambientales en el territorio capacitar a las instituciones educativas en Prae | Formación a docente diplomado elaboración de Praes dirigido a 30 docentes, Capacitar a 6.000 estudiantes, realizar un encuentro de grupos ecológicos, Asesorar un servicio social | # de Estudiantes capacitados de PRAE / # Estudiantes capacitados programados X 100% | Programar las capacitaciones en las Instituciones públicas y privadas Educativas. | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Asesorar la implementación de los PROCEDAS de los lideres comunitarios en las cinco Localidades del Distrito | Formación a 1000 líderes comunitarios en la implementación de los PROCEDAS en el Distrito de Barranquilla en Temas Ambientales y de participación ciudadana | # de asesorías a Lideres Comunitarios en la Implementación de los PROCEDAS/ # de asesorías a Lideres Comunitarios en la Implementación de los PROCEDAS Programadas X 100% | Programar las capacitaciones a los Líderes Comunitarios 200 / cada Localidad. | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Promoción de la Etnoeducación con la comunidad afrodescendiente del Distrito de Barranquilla. | Realizar capacitación Etno educativa a 250 personas de la comunidad afrodescendiente en temáticas ambiental. | # de capacitaciones realizadas/ # de Capacitaciones a la comunidad afrodescendiente programadas X 100% | Identificar a la comunidad Etno educativa para invitación a la capacitación. | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Capacitación en medio ambiente con perspectiva de género a organizaciones de mujeres del distrito. Impulsando los negocios verdes | Realizar capacitaciones con perspectiva de género a organizaciones de mujeres del distrito, con una meta de 1000 mujeres de genero capacitadas. | # de capacitaciones realizadas/ # de Capacitaciones a las organizaciones de mujeres programadas X 100% | Identificar las organizaciones de mujeres para invitación a la capacitación.
| Celebración de fechas ambientales. | Realización de 8 eventos para conmemorar fechas ambientales, además de capacitar 1500 personas durante los respectivos evento | # de Eventos para conmemorar fechas ambientales Realizados / # de Eventos para conmemorar fechas ambientales Programadas X 100% | Programar las fechas ambientales. | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Comunicación y Divulgación | Concurso periodismo Ambiental dirigido a estudiantes universitarios en la facultad de comunicación social y periodismo en 3 universidades del Distrito ( CUC, Autonoma y Uninorte) | Concurso realizados de periodistas | Capacitación a periodistas y comunicadores | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Fortalecimiento en capacitaciones a la red de jóvenes ambientales en el distrito de Barranquilla. | Fortalecer el 100% la Red de Jóvenes, para un total de 300 jóvenes integrados. | # de jóvenes capacitados / # de integrantes Capacitados de la Red de Jóvenes Ambientales Programadas X 100% | Convocar a los integrantes de la Red de Jóvenes Ambientales. | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Capacitación en la temática de Gestión de Riesgo. | Realizar capacitaciones en la temática de Gestión de Riesgos y cambio climático dirigido a 100 miembros de burbuja | # de personas capacitadas en la temática de Gestión de Riesgo / # de personas capacitadas en temática de Gestión de Riesgo Programadas X 100% | Identificar a los miembros de fuerzas públicas y fuerzas militares un conversatorio en la temática de gestión de riesgo y cambio climático | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Formación a comunidad en general en las distintas localidades | Realizar capacitaciones en la temática RESPEL (Residuos peligrosos) líquidos y Solidos a 50 miembros de cada localidad | # de personas Capacitadas en la Temática de RESPEL/ # de personas Programada a capacitar. X 100% | Realización de Capacitación y talleres sobre Residuos Peligrosos en el distrito de Barranquilla. | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Turismo Ambiental | Jornada de visita y sensibilización en la ciénega de mallorquín | # de jornadas de sensibilización realizadas / # de jornadas programas X 100 |  | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Campañas educativas en laderas de arroyos o caños. | Realizar capacitaciones a 300 personas en la temática Residuos solidos y vertimientos liquidos con vivienda cercana a laderas de arroyos o caños. | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones Programadas X 100% | Programar las capacitaciones en los distintos puntos de influencia en las 5 localidades del distrito. | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Programa de Pos Consumo | Jornada de posconsumo en centro comerciales; dirigido a ( Centro comercial Portal del prado, CC Viva, CC Metrocentro, CC Panorama y CC Buenavista. | # de personas Capacitadas en posconsumo / # de personas programa a capacitar X 100% | Charles e identificación de puntos de postconsumo en los centros comerciales. | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Mantenimiento Activo del CIDEA. | Cumplimiento del plan de acción del cidea y adoptar la politica ambiental distrital | Plan de Acción elaborado y adoptado | Todas las actividades programadas en el plan de acción | Profesional Educación Ambiental | 2020-01-01 | 2020-12-30
[6 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-30
Fortalecimiento de la Oficina Jurídica. | Realizar el proceso de contratación de la entidad. | Realizar el 100% del proceso de contratación requerido por la entidad | 100% del proceso de Contratación en la entidad. |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Revisión del Estado de los Procesos Coactivos | Realizar en un 100% el Seguimiento y Control a los procesos Coactivos en sus etapas(Recuperación de cartera) | 100% de Seguimiento a los procesos Coactivos en Recuperación de Cartera. |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Elaboración y Revisión de los proyectos de Actos Administrativos | Elaborar el 100% de los Actos Administrativos elaborados | 100% de los Actos Administrativo Elaborados. |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Actualización de la base de datos con la totalidad de las actuaciones judiciales abogados externos entrega de los expedientes semanalmente. | Actualizar el 100% de la Base de datos de las actualizaciones judiciales | 100% de la Base de Datos actualizadas. |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Realización de operativos conjuntamente con la Subdirección de Gestión Ambiental en materia ambienta | Realizar 50 operativos conjuntamente con la Subdirección de Gestión Ambiental en materia ambienta | # de Operativos Realizados / # de Operativos Programados X 100% |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Actualización base de datos de los usuarios en materia ambiental(dirección, Nit, teléfono, correo electrónico) | Actualizar el 80% de la Base de datos de los Usuarios en materia Ambiental | 80% de la Base de datos actualizados |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Realización de seguimiento a las obligaciones impuestas en los actos administrativos en materia legal ambiental | Realizar el 100% de Seguimiento Actos Administrativos | # de Seguimientos realizados a las obligaciones impuestas en los Actos Administrativos / # de Seguimientos programados a las obligaciones impuestas en los Actos Administrativos |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Atención a peticiones y quejas | Atender el 100% de las peticiones y quejas | # de peticiones y quejas atendidas / # de peticiones y quejas presentadas X 100% |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Manejo de Expedientes Sancionatorios | Impulsar en un 100% el Control de los Procesos Inventarios por Competencias funcionales | 100% del control de los expedientes |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Intervención Judicial y Administrativa. | Velar por la Defensa de los derechos fundamentales y la defensa de la entidad. | 100% de intervención de los procesos judiciales y Administrativos de la entidad. |  | Oficina Jurídica | 2020-01-01 | 2020-12-30
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Acción Institucional | Revisión por la Dirección del Plan de Acción | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | # de Revisión realizadas/# de revisión programadas X100% | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Asesor de Planeación | 2020-03-10 | 2020-12-30
Asesor de Planeación.
|  |  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Asesor de Planeación.
| Seguimiento y Evaluación a los proyectos ambientales en ejecución para el 2020 | Seguimiento mensual a los proyectos en ejecución para la vigencia 2020 | # de seguimientos realizados/# de seguimientos programados X 100% | 1. Verificar informes de avances del proyecto. 2. Análisis de la información 3. Realización de propuestas de mejora | Asesor de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Distrital | Cuatro (4) seguimientos al Plan de Gestion Ambiental Distrital | # de seguimientos realizados/# de seguimientos programados X 100% | Solicitar a los supervisores o lideres avances de los proyectos contemplados en el Plan de Gestion Ambiental Distrital | Asesor de Planeación. | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Seguimiento a Planes de MIPG | Desarrollo del 100% de los planes de MIPG | 100% de seguimiento a planes de MIPG |  | Asesor de Planeación. | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar 2 seguimiento en el 2020 | # de seguimientos realizados/# de seguimientos programados X 100% |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Seguimiento al Programa de Negocios Verdes del Distrito. | Realizar 4 Seguimiento del Programas de Negocios Verdes | # de Seguimiento Realizadas/ # de Seguimiento Programadas X100% |  | Asesor de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-30
[6 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-30
5. Dimensión: Información y Comunicación
| Implementación Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR | Implementar el Plan Institucional de Archivos | Plan Institucional de Archivos PINAR Implementado. |  | Asesor de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-30
| Actualización de Tabla de Retención Documental | Actualizar la Tabla de Retención Documental | Tabla de Retención Documental Actualizada |  | Encargada de Archivo | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Implementar la Gestión Documental de la entidad | 100% de la Gestión Documental implementada en la entidad | Gestión Documental Implamentada. |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-01 | 2020-12-30
Política de Comunicación | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | Documentar e implementar el PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) Documentado |  | Asesor de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-30
| Elaboración Plan de Comunicación | Elaborar un Plan de Comunicación | Plan de Comunicación Elaborado. |  | Encargada de Comunicación. | 2020-01-01 | 2020-10-30
| Implementación la Estrategia de Gobierno en Línea | Ejecutar la Estrategia de Gobierno en Línea | Estrategia de Gobierno en Línea ejecutadas. |  | Subdirección Administrativa y Financiera.
| Plan de Seguridad y Privacidad de la información | Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la información Elaborado. |  | Asesor de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-30
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Formulación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad | Formular el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad | Un Plan Anticorrupción Formulado y Publicado en la página Web |  | Asesor de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-30
| Realización de encuesta sobre la percepción de la imagén institucional ante la ciudadanía | Realizar encuesta sobre la percepción de la imagén institucional ante la ciudadanía | Encuesta sobre la percepción de la imagén institucional ante la ciudadanía Realizada | Elaborar el formato para realizar la encuenta de percepciòn de imagen de institucional. | Coordinación la Encargada de Comunicación (Administrativa y Financiera ). | 2020-01-01 | 2020-01-30
6. Dimensión:Gestión del Conocimiento.
Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fortalecimiento de la participación ciudadana por medio de los canales comunicación de la Entidad | Fortalecer la participación ciudadana por medio de los canales comunicación de la Entidad | La participación ciudadana por medio de los canales comunicación de la Entidad Fortalecida. |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-01 | 2020-12-30
Informes de Gestión Realizados y Publicados | Aplicación y publicación en página web la Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Aplicar y publicar en página web la Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Evaluación de la Rendición de Cuentas Publicado en la Página Web de la Entidad |  | Subdirección Administrativa y Financiera. | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Generación de Informe a la Rendición de Cuenta | Generar el informe de la Redición de Cuenta. | El informe de la Redición de Cuenta año 2020 elaborado |  | Asesor de Control Control | 2020-06-10 | 2020-11-30
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos | 100% de los procedimientos Internos Actualizados. | Solicitar los procesos de cada dependencias. | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar el 100% de seguimientos al Mapa de Riesgos. | 100% de seguimiento al mapa de riesgo. | Auditorias al Mapa de Riesgo. | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. | Dos (2) informes Realizados | # de informes realizados/ # de informes programados | Los usuarios y clientes diligencien el formato de Calificación de servicio. | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Realizar Auditorias a las dependencias | Realizar 6 Auditorias En El Año | # de Auditoria Realizadas/ # de Auditoria Programadas | Solicitud de información a las dependencias. | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Elaboración un plan de auditoría anual con enfoque de riesgos | Elaborar Plan de Auditoria Anual de Riesgos | Plan de Auditoria Anual de Riesgos elaborado. | Verificar a cada dependencia los posibles riesgos que se puede generar. | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. | Dos (2) informes Realizados | # de Informe realizados / # de informe Programadas X 100% |  | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Informe de evaluación Institucional por dependencias | 5 Cinco informes Realizados | # de Informe realizados / # de informe Programadas X 100% |  | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. | Realizar un informe Anual | Informe Anual Realizado |  | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Informe Austeridad en el Gasto | Realizar Cuatro (4) informes de Auteridad en el Gasto | # de Informes Realizadas/ # de Informes Programadas X 100% |  | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Informe Control Interno Contable. | Realizar un informe Anual | Un informe Anual de Control Interno Realizado |  | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | Realizar Dos (2) seguimientos al Comité de Conciliaciones | # de Seguimiento Realizadas/ # de Seguimiento Programadas X100% |  | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30
| Seguimiento y Evaluación a MIPG | Realizar 2 seguimiento en el 2020 | # de Seguimiento Realizadas/ # de Seguimiento Programadas X100% |  | Asesor de Control Control | 2020-01-01 | 2020-11-30