## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2020
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Comuncaciones
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES - ALCALDÍA CONFIABLE
1.3. SECTOR: |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - COMUNICACIONES |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | Miguel Lozano Ariza
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Más comunicación |  | 2019080010073 | 1. Comunicaciones Distritales | 1. Diseño e implementación de una estrategia de Comunicación Institucional. | 1. Desarrollo de campañas institucionales internas. 2. Desarrollo de guías y manuales institucionales. 3. Actualización y fortalecimiento de medios internos. 4.Medición de la percepción de comunicación intenra. 5. Generar sentido de pertenencia con la marca ciudad y motivar comportamientos ciudadanos y de transformación en los funcionarios. | 01.01.20 | 31.12.20 |  | 13000000 | 41711501 | 13000000000
|  |  |  | 2. Diseño e implementación de una estrategia de Comunicación Informativa. | 1. Desarrollo de campañas institucionales externas. 2. Producción y desarrollo de estrategias discursivas y contenidos relativos a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital. 3. Producción de contenidos para la emisión periódica de boletines, anuncios y comunicados de prensa a los diferentes medios masivos de comunicación. 4. Medición de la percepción de comunicación externa. | 01.01.20 | 31.12.20
|  |  |  | 3. Sistemas de información y comunicación | 1. Producción de material audiovisual y gráfico. (programa TV y Streaming) 2. Fortalecimiento de la estrategia para el aprovechamiento de medios alternativos de comunicación. | 01.01.20 | 31.12.20
|  |  | 2. Marca de ciudad y promoción de marca de ciudad. | 4. Diseño y ejecución de estrategia de promoción de marca ciudad. | 1. Socialización y promoción de marca ciudad. | 01.01.20 | 31.12.20

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 007
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 12/12/2019
VIGENCIA: 2020
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES
2.2. ELABORADO POR: | MIGUEL LOZANO ARIZA
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 01.01.20 | 31.12.20 | Secretario de despacho
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual |  |  | Secretario de despacho
| Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 01.01.20 | 31.12.20 | Promotor ético (Brenda Monterrosa)
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 01.01.20 | 31.12.20 | Promotor ético (Brenda Monterrosa)
|  |  | Realizar los informes de avance | 01.01.20 | 31.12.20 | Promotor ético (Brenda Monterrosa)
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 01.01.20 | 31.05.20 | Asesor de despacho (William Guerrero)
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Anual |  | Asesor de despacho (Alejandra Sánchez)
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición interna y una medición externa. | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 01.03.20 | 31.12.20 | Asesor de despacho (Tony Lemus y Alejandra Sánchez)
Tabular y analizar los resultados
| Multiplicar principios de comunicación efectiva con el ciudadano. Estandarización de la atención como una manera efectiva de comunicar la gestión. | 15 jornadas de socialización a los funcionarios que tienen línea directa de atención al ciudadano. | 1. Estructuración de contenidos. 2. Fijación de cronogramas 3. Realización de jornadas. | 01.05.20 | 31.12.20 | Secretario de despacho. Asesor de despacho y profesional universitario.
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | N/A | N/A
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | N/A | N/A
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas. | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 01.01.20. | 30.04.20 | Secretario de despacho
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | N/A | N/A
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | N/A | N/A
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | N/A | N/A
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 31.03.20 | 31.12.31 | Agente de Cambio (Alejandra Sánchez)
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 31.03.20 | 31.12.31
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental. | 01.01.20 | 31.12.20 | Enlace de Gestión Documental (Canedlaria Acuña)
| Clasificación, codificación y conservación de material gráfico y audiovisual. | Mejoramiento archivístico y conservación documental al 100 % | Mantener y conservar los archivos audiovisuales y gráficos de la dependencia de acuerdo con la Ley General de Archivos. | 01.04.20 | 31.12.20 | Jefe Oficina de Prensa(Luz Elena Ramos)
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina web | 01.01.20 | 31.12.20 | Profesional Universitario (Daniella Hernández)
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina web cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 01.01.20 | 31.12.20
| Jorrnada de actualización y socialización para el aprovechamiento de herramientas digitales. Concetividad digital. Gente conectada. | 12 jornadas de actualización y socialización. 1 mensual. | Capacitar el equipo humano para el mejor aprovechamiento de las herramientas digitales para mejorar la efectividad en la comunicación con el ciudadano. | 01.01.20 | 31.12.20 | Profesional universitario. (Daniella Hernández)
| Posicionamiento de la web como una herramienta de comunicación de la administración distrital y su plan de desarrollo para el cuatrienio 2020 - 2023 | Aumentar el tráfico en el sitio en un 30% al año. | 1. Estructuración de estrategia de comunicación. 2. Implementación de la estrategia. | 01.01.20 | 31.12.20 | Profesional universitario. (Daniella Hernández)
| Desarrollo de campañas institucionales. | Desarrolar 42 campañas institucioanles: 30 campañas externas y 12 campañas internas al año. | 1. Identificar necesidades. 2. Desarrollar concepto creativo. 3. Implementar cmapaña. | 01.01.20 | 31.12.20 | Asesor de despacho. (Liliana De la Cruz y Alejandra Sánchez)
| Producción y divulgación de contenidos a través de boletines de prensa y boletines internos. | 1. Producir y divulgar 550 boletines de prensa al año. 2. Producir y divulgar 24 informes especiales al año. 3. Producir y divulgar 24 boletines internos al año. | 1. estructurar contenido. 2. Concepto creativo. 3. socialización y publicación. | 01.01.20 | 31.12.20 | Asesor de despacho, jefe de Oficina Prensa. (Luz Elena Ramos, Tony Lemus, Alejandra Sánchez)
| Dseñar e implementar estrategias de comunicación para difusión en medios de comunicación locales y nacionales. | Estrategia implementada. | 1. Diseño de la estrategia 2. Implemenación de la estrategia. | 01.01.20 | 31.12.20 | Jefe Oficina Prensa (Luz Elena Ramos)
| Producción de material audiovisual y gráfico del alcalde. Seguimiento diario de las actividades y eventos del mandatario. | Producir 8 contenidos al mes. | 1. Estructuración de contenidos. 2. Edición. 3. Publicación. | 01.02.20 | 31.12.20 | Jefe Oficina Prensa (Luz Elena Ramos)
| Producción y divulgación de guías y manuales de uso institucional. | Producción y dovulgación de 4 manuales o guías institucionales. | 1. Diseño 2. Producción 3. Divulgación y socialización. | 01.01.20 | 31.12.20 | Asesor de despacho. (Alejandra Sánchez y Liliana De la Cruz)
| Socializar contenidos internos a través de micronoticiero. | 49 clips, uno por semana, publicados en las redes internas de la Alcaldía. | 1. Estructuración de contenidos. 2. Edición. 3. Publicación. | 24.01.20 | 31.01.20 | Asesor de despacho (Alejandra Sánchez)
| Monitorero y análisis de la infromación publicada en medios masivos de comunicación. | Realizar 40 análisis de contenidos divulgados en los medios de comunicación. | 1. Elaboración de documento de análisis. 2. Socialización de resultados. | 01.02.20 | 31.12.20 | Asesor de despacho. (Tony Lemus)
| Presencia institucional en eventos de ciudad. | Realizar 200 presencias institucionales para fortalcer la marca Alcaldía de Barranquilla. | 1. Identificar necesidades 2. Definir la forma de articipación. 3. Hacer presencia de marca. | 01.01.20 | 31.12.20 | Asesor de despacho.(Liliana De la Cruz)
| Elaboración y publicación de gacetas según necesidad de publicación de actos administrativos. | 100 % de las solicitudes atendidas. | 1. Recepción de información y actos administrativos 2. Diseño y edición de la gaceta 3. Publicaicón en sitio web oficial. | 01.01.20 | 31.12.20 | Secretario de despacho y asesor. (William Guerrero)
| Lograr un trabajo articulado con los entes descentralizados para fortalecer la unidad y la coherencia institucional. | 100 % del plan desarrollado | 1. Estructuración de estrategia de comunicación con descentralizados. 2. Desarrollo de la estrategia. 3. Seguimiento y medición de resultados. | 01.01.20 | 31.12.20 | Asesor de despacho. (Ónix Correa)
| Motivar comportamientos ciudadanos a partir de la generación de contenidos relativos a los proyectos de ciudad, con secretarías y entes descentralizados. | Desarrollar 5 campañas institucionales | 1. Identificar necesidades. 2. Desarrollar concepto creativo. 3. Implementar cmapaña. | 01.01.20 | 31.12.20 | Asesor de despacho. (Ónix Correa)
| Análisis y tratamiento de datos para el diseño de políticas y aciones comunicactivas. | Implementar un sistema de monitoreo y análisis de datos para la comprensión del contexto, la mitigación de riesgos y creación de valor de los contenidos y canales de comunicación. | 1. Diagnóstico de la capacidad técnológica instalada. 2. Revisión del marco legal. 3. Exploración de herramientas de analítica. 4. Análisis de las fuentes de datos. 5. Desarrollo de sistema de información y creación de módulos de reporte. 6. Realización de informes y reportes. | 15.01.20 | 31.12.20 | Profesional Universitario (Elkin Sánchez)
|  | Producción de documento ejecutivo con propuesta para la interoperabilidad de los canales y sistemas de información de Alcaldía Distrital de Barranquilla, con el fin de potenciar el impacto de las acciones comunicativas. | 1. Diagnóstico de los canales y sistemas de información. 2. Recolección de métricas y datos. 3. Elaboración de la propuesta
| Jornadas de actualización, socilización y formación con el equipo de responsables de comununicación del distrito. | 12 jornadas con el equipo de responsables para la alineación de la misión estratégica de Comunicación y los 4 retos de ciudad. | 1. Estructuración de contenidos. 2. Fijación de cronogramas 3. Realización de jornadas. | 01.01.20 | 31.12.20 | Secretario de despacho
| Implementar estrategia BID. | Implementación de la estrategia para apropiación de la ciudadania del rol de anfitrión durante la asamblea anual del BID en Barranquilla. | 1. Estructuración de estrategia 2. Desarrollo de la estrategia. | 15.01.20 | 31.03.20 | Secretario de despacho y asesor (Lily De la Cruz)
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno. | 01.01.20 | 31.12.20 | Secretario de despacho
| Jornadas de formación en técnicas de comunicación y vocerías. Marca. Cultura ciudadana. Cultura organizacional. Gramática y ortografía. Herramientas digitales. | 5 jornadas de formación en temas comunicaiconales. | 1. Estructuración de contenidos. 2. Fijación de cronogramas 3. Realización de jornadas. | 01.01.20 | 31.12.20 | Todo el equipo
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Anual |  | Profesonal Universitario (Candelaria Acuña)
Publicación en ISOLUCION
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Trimestral |  | Agente de Cambio (Alejandra Sánchez)
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA