## PROYECTOS
MEDE-F 009
[15 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2020
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | [5 empty] | SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: | [5 empty] | Eje Capital de Espacio Público para la Gente
1.3. SECTOR: | [5 empty] | Equipamiento urbano |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | LIZETTE CECILIA BERMEJO HERRERA / Heriberto Vengoechea
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION |  | 1.9. METAS |  | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[8 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[13 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Espacio Público para Todos | Un (1) PMEP actualizado e implementado | 0 | PMEP actualizado e implementado |  | Un (1) PMEP actualizado e implementado |  | 1.- Socialización del documento adoptado con los grupos de interés. | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Revisión y/o actualización para la identificación de proyectos/acciones que regulen su ejecución/ implementación.
3. Formulación, elaboración, socialización de proyectos y gestión de los recursos. Estudios previos y licitación pública.
4. Escogencia de propuesta, elaboración de proyectos, contratación pública, inicio de obras.
| 0.98 M2/Hab. | 0 | Nuevo espacio público efectivo construido | Unidad Funcional III | Unidades Funcionales terminadas y entregadas |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras. | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Despacho, Jefes de Oficinas, Inspecciones Urbanas de Policía, Profesionales del Proceso.
2. Entrega / Recibo de Obra.
3. Inauguración-Apertura al público
|  |  |  | Unidad Funcional IV |  |  | 1. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
2. Entrega / Recibo de Obra.
3. Inauguración-Apertura al público
| 10.000 M2 | 0 | Recuperación de espacio público |  | 10.000 M2 |  | 1. Identificación/visitas de zonas públicas por comportamientos contrarios al cuidado e integridad del EP. | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Despacho, Jefe de Oficina, Inspecciones Urbanas de Policia, Profesionales del Proceso. | 0 | 0
2. Remisión de acta a Inspecciones Urbanas,
3. Participar, en condición de apoyo, en los procedimientos de recuperación de EPE.
Andenes para que Andemos | 20.000 M2 | 0 | Recuperación de Andenes y Boulevards |  | 5.000 M2 |  | 1. Identificación de zonas a recuperar, socialización de la intervención propuesta. Levantamiento de información | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Despacho, Jefe de Oficina, Inspecciones Urbanas de Policía, Profesionales del Proceso. | 0 | 0
2. Formulación/elaboración de proyecto, socialización con grupo de interés.
3. Gestión de recursos, cdp, estudio de conveniencia, pliegos, apertura licitación pública.
4. Escogencia propuesta, legalización de contrato e interventoría, inicio de obras.
5. Seguimiento y control de obras por interventoria; solicitud informe avance de obras.
6. Entrega/ Recibo de obras. Inauguración/apertura al público
Todos al Parque | 50 parques | 0 | Recuperación y mejoramiento de plazas "Todos al Parque" |  | 15 parques |  | 1. Identificación y selección de vendedores con reconocimiento institucional, aplicación de estudios socio económicos | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Despacho, Jefes de Oficinas, Inspecciones Urbanas de Policía, Profesionales del Proceso. | 0 | 0
2. Ejecución y recibo del mobiliario.
3. Asignación/sorteo del mobiliario.
4. Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
El Centro es Tuyo | 658 venddores reubicados | 0 | Reubicación de vendedores | Centro "Volpe" | 125 | 650 Vendedores | 1. Identificación de trabajos, gestión de recursos, contratación. | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, Inspecciones Urbanas de policía, profesionales del Proceso. | 0 | 0
2. Adecuación de mobiliario, infraestructura de servicios
3. Entrega / Recibo de Obra
4. Identificación y selección de vendedores. Asignación de puestos
5. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura.
|  |  |  | Sredni | 350 |  | 1. Socialización del proyecto con vendedores/beneficiarios.
2. Formulación del proyecto, gestión de recursos (CDP), contratación-licitación pública, adjudicación de proyecto, contratación interventoría.
3. Inicio de obra, seguimiento de obra, informes de interventoría, evaluación según cronograma
4. Aplicación de estudios socio económicos, evaluación de información, definición lista de beneficiaciarios
5. Entrega/recibo de obras
6. Asignación/sorteo, Traslado de vendedores beneficiarios, Inauguración y apertura al público
|  |  |  | Centro "Robertico" | 175 |  | 1. Identificación de trabajos, gestión de recursos, contratación.
2. Adecuación de mobiliario, infraestructura de servicios
3. Entrega / Recibo de Obra.
4. Identificación y selección de vendedores. Asignación de puestos
5. Traslado de beneficiarios, Inauguración y apertura.
| Un (1) mercado construido | 0 | Construcción Gran Mercado Público |  | Un (1) mercado construido |  | 1. Realización de censo de vendedores estacionarios | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, Inspecciones Urbanas de policía, profesionales del Proceso. | 1 | 0
2. Estructuración del proyecto, con diseños y presupuesto de obra.
3. Gestión cdp, elaboración de estudio previo
4. Apertura de licitación pública para la contratación y adjudicación.
4. Inicio de Obras, interventoria y seguimiento institucional.
5. Control de obras por interventoria, solicitud informe avance de obras.
6. Identificación y selección de vendedores a reubicar. Aplicación estudios socio económicos.
7. Escogencia de beneficiarios. Asignación de puestos.
8. Recibo/ entrega de obra.
9. Traslado de vendedores-beneficiarios a puestos asignados.
10. Inauguración-Apertura al público
| Un (1) censo contratado y ejecutado | 0 | Censo de vendedores estacionarios en la Ciudd |  | Un (1) Censo contratado y ejecutado |  | 1. Estructuración del censo con especificaciones, alcance, cobertura, metodología y presupuesto, acto administrativo que lo justifica. | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Despacho, jefes de oficinas, profesionales de la Secretaría | 0 | 0
2. Gestión recursos cdp, elaboración de estudio previo, licitación pública, adjudicación, contratación .
3. Aplicación de censo, seguimiento, presentación de informes parciales
4. Evaluación y seguimiento según cronograma de actividades contratadas.
5. Recibo/ entrega de Productos contratados.
6. Revisión de la información, visto bueno.
7. Socialización con partes interesadas, Acto administrativo que lo adopta.
| Aprobó: | LIZETTE CECILIA BERMEJO HERRERA | [8 empty] | Proyectó: | HERIBERTO A. VENGOECHEA RODRÍGUEZ.
|  | Secretaria Distrital de Control Urbano y Espacio Público | [9 empty] | Profesional Especializado

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2020
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2020-01-10 | 2020-02-15 | Líder del Proceso, jefes de oficinas, funcionarios de planta.
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2020-01-10 | 2020-02-29 | Líder de Proceso, jefes de oficinas, asistentes de oficinas.
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación Institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA de los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2020-01-10 | 2020-05-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, agente de cambio.
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2020-01-10 | 2020-05-31
| Formulación del Plan de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, jefes de oficinas, responsables de áreas, agente de cambio.
| Recuperación de espacio público en el distrito de Barranquilla y generación de nuevas zonas. | 10.000 M2 de espacio público recuperado | 1.-Realización de inspección, informe de visita ocular | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, jefe oficina de espacio público, inspecciones urbanas de Policía, Profesionales del Proceso.
2.- Remisión de informes/actas a inspecciones urbanas de policía
3.- Realización de estudios socio-económicos
4.- Programación y realización de operativos diurnos y nocturnos en apoyo a policía e inspectores urbanos
5.- Reubicación/relocalización de ocupantes / vendedores en caso de configurarse la "confianza legítima"
| Reubicación de vendedores estacionarios. | 399 Vendedores / reubicados/ relocalizados. | 1. Identificación de los vendedores | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, jefe oficina de espacio público, profesionales (arquitectos, abogados, pedagogía), oficina jurídica del proceso.
2. Evaluación de la información
3. Definición como beneficiario y remisión a Oficina de Proyectos Especiales
4. Vinculación a programa de formalización/ emprendimiento empresarial.
5. Reubicación/ relocalización de beneficiarios
| Realizar operativos para el seguimiento y vigilancia de los elementos de publicidad exterior visual instalados y/o por exhibir dentro del Distrito. | 25 operativos anuales de verificación y cumplimiento de PEV. | 1. Recepción de solicitudes de registro de publicidad | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, jefe oficina de espacio público, profesionales (arquitectos, abogados, pedagogía)
2. Identificación de las zonas a controlar / vigilar
3. Programación y ejecución de operativos de vigilancia y control
4. Remisión de informes/actas y envío a Inspecciones
| Diseñar y ejecutar programa pedágogico de capacitación y socialización de normas de Espacio Público y Control Urbano. | 6.000 ciudadanos/as capacitados/inducción sobre normas urbanas. | 1.- Identificación de los grupos de ciudadanos | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, jefes oficinas (espacio público, control urbano, inspecciones urbanas de policía, oficina jurídica)
2.-Diseñar las herramientas de socialización
3.- Establecer el cronograma de actividades
4.- Realizar capacitaciones/Induciones.
5.- Realizar encuestas de percepción ciudadana sobre servicios del proceso.
| Diseñar e implementar programa de inspección y vigilancia a construcciones en cumplimiento de las normas urbanas. | 300 licencias de construcción con seguimiento y vigilancia de legalidad. | 1.- Recepción y recibo de licencias | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, jefe oficina de control urbano, profesionales (arquitectos, ingenieros, abogados)
2.- Asignación y realizacion de visitas tecnicas.
3.- Levantamiento de acta individual por cada visita realizada
4.- Elaboracion de informes/acta de seguimiento y control
5.- Remision de informes/actas a Inspecciones urbanas.
| Ejercer inspección y vigilancia sobre la rotura de andenes y vias en la ciudad. | 4.000 metros cuadrados de andenes y roturas de vías controlados y con seguimiento. | 1. Recepcion de los reportes-solicitudes por los prestadores de los servicos públicos | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, jefe oficina de control urbano, profesionales (arquitectos, ingenieros, abogados)
2.- Asignación y Realización de visitas de seguimiento
3. Realización de visitas de seguimientos a las licencias de intervencion de espacio publico
4. Elaboración de informes/actas de seguimiento
5. Remisión de los informes/actas a Inspecciones urbanas
| Verificación y recibo de obras y/o construcciones terminadas conforme a lo autorizado. | 40 Obras Nuevas recibidas. | 1. Requerimiento de recibo de obra | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, jefe oficina de control urbano, profesionales (arquitectos, ingenieros, abogados)
2. Verificacion licencias.
3. Realizacion de visita de recibo de obra.
4. Levantar la actas de recibo y elaboracion de informes.
5.- Verificación y liquidación presupuesto final
| Aplicación de estudios socioeconómicos a infractores remitidos por las Oficinas de Control Urbano y Espacio Público. | Por demanda | 1. Recibo de Oficio. | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, jefe oficina de espacio público, grupo pedagogía, profesionales.
2. Identificación de Vendedor-beneficiario
3. Aplicación de encuesta-formato
4. Envio de resultado a parte interesada.
5. Evaluación y toma de decisión.
| Expedir resoluciones que cierran actuaciones administrativas. | 70 resoluciones expedidas. | 1. Notificar pliego de cargos. | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, asesor, grupo de trabajo jurídico, profesionales.
2. Descargos del presunto infractor.
3. Etapa probatoria a solicitud del presunto infractor.
4. Traslado para alegato de conclusión.
5. Proyectar resolucion de fondo.
| Realización de Audiencias verbales abreviadas | 250 Audiencias realizadas | 1. Iniciación de la acción | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, Inspecciones Urbanas de Policía, Profesionales.
2. Citación
3. Audiencia pública
4. Recursos
5. Cumplimiento o ejecución de la orden
| Diseñar e implementar operativos de control para la materialización de medidas. | 25 Operativos de materialización de medidas ejecutados | 1. Programación/Solicitud de operativo | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, Inspecciones Urbanas de Policía, Profesionales.
2. Organizar logística (personal, recursos, información, entre otros)
3. Realización/ ejecución del operativo
4. Audiencias en casos que proceda. Informes, filmación.
5. Resolución que cierra proceso.
| Comparendos resueltos de procesos adelantados por la Policia Nacional, por comportamientos contrarios (EP y la IU). | 400 Comparendos resueltos por comportamientos contrarios (EP y la IU). | 1. Resolver recursos de apelacion de comparendos | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, Inspecciones Urbanas de Policía, Profesionales.
2. Imponer en primera instancia la medida de multa, señalada en los comparendos
3. Citar al infractor, para la realizacion de cursos pedagogicos.
| Expedir resoluciones de gestión inmobiliaria (matrículas de arrendador y régimen de enajenación) | 500 Resoluciones expedidas | 1. Presentación de la solicitud; | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, Asesor de despacho, grupo de trabajo jurídico, profesionales gestión inmobiliaria.
2.- Asignación y revisión de requisitos;
3. Expedición de la Resolución;
4. Notificación al solicitante.
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2020-01-10 | 2020-02-28 | Líder de Proceso, funcionario responsable, agente de cambio.
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periódica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, grupo pedagogía-funcionario responsable, agente de cambio.
Tabular y analizar los resultados
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, agente de cambio.
Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, grupo pedagogía-funcionario responsable, agente de cambio.
Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global
Elaboración y publicación de memorias
Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, agente de cambio.
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, agente de cambio.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, agente de cambio.
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2020-01-10 | 2020-12-31
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por lider ético/a de la entidad | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, gestor ético del proceso, agente de cambio.
Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética
Realizar los informes de avance
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, responsable sistema del proceso, agente de cambio.
Publicación en ISOLUCION
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Líder de Proceso, funcionario responsable, agente de cambio.
Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia
| Aprobó: LIZETTE CECILIA BERMEJO HERRERA |  | Proyectó: Heriberto A. Vengoechea Rodríguez
| Secretaria Distrital de Control Urbano y Espacio Público |  | Profesional Especializado