## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2020
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje: Capital de Bienestar; Política 1: Cultura y Patrimonio para la gente. Programas: 1. Mas cultura para todos. 2. Defendiendo el Patrimonio. Eje Capital del Progreso: Política 2: Atracción a la Inversión. Programa: Barranquilla Capital de Eventos. La SDCPT propende: Fomentar el acceso libre y equitativo con enfoque diferencial a los bienes y servicios culturales del Distrito. Consolidar la ciudad como polo de desarrollo cultural. Fortalecer y promover al sector turístico mediante la promoción del turismo a nivel local, regional, nacional e internacional.
1.3. SECTOR: |  |  |  | SERVICIOS DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | MARÍA TERESA FERNÁNDEZ
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Cultura para Todos | Porcentaje de población que participa en alguna actividad cultural. | 2019080010128 | Cultura Democrática y Ciudadana | 7.000 personas atendidas con la oferta cultural | Atención de poblaciones con la Oferta Cultural del Distrito | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto | 22584072320 | 40511101 | 10905272637 |  | 812882425
|  |  |  | 15 Intervenciones artísticas y de promoción de lectura | Intervenciones Artísticas de Cultura y Promoción de la lectura | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
|  |  |  | 15 Personas cualificadas en expresiones artísticas y culturales para atención a la primera infancia. | Cualificación artística y cultural para la Primera Infancia | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
|  |  |  | 800 Eventos culturales apoyados y realizados | Eventos de la Agenda Cultural. | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
|  |  |  | 4.000 Niños y niñas beneficiados. | Niños y Niñas Beneficiados | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
[9 empty] | 22584072320 |  | 10905272637 | 0 | 812882425 | 0 | 0
|  | 2019080010129 | Infraestructura Cultural Barranquilla | 135 Número de Casas de Cultura en funcionamiento | Funcionamiento de Casas de Cultura | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto |  | 40511102 | 8449835228 |  | 273875762
|  |  |  | Escenarios para las artes escénicas intervenidos y/o construidos | Intervención y/o construcción de escenarios para las artes escénicas. | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
|  |  |  | Fábrica de Cultura construida y en funcionamiento | Construcción funcionamiento de Fábricas de Cultura | 2020-01-02 | 2020-03-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
[9 empty] | 0 |  | 8449835228 | 0 | 273875762 | 0 | 0
|  |  | Infraestructura Cultural Barranquilla | 6000 M2 construídos | Construcción de la Fábrica de Cultura | 2020-01-02 | 2020-03-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Barranquilla Creativa | 3.500 Generación de cartografía del sector creativo y cultural en donde se establezca las relaciones y movilizaciones de los actores de las diferentes cadenas de valor 3000 | Generación de Cartografía | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto |  | 40511103 | 2060000000 |  | 82206268
|  |  |  | 2 Rutas o clúster de competitividad acompañadas | Generación de Rutas de competitividad o clúster para la industria creativa y cultural de la ciudad | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
|  |  |  | 200 Acompañamientos a iniciativas culturales | Acompañamiento de Iniciativas Culturales | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
[9 empty] | 0 |  | 2060000000 | 0 | 82206268 | 0 | 0
[9 empty] | 8940964448 |  | 21415107865 | 0 | 1168964455 | 0 | 0
Defendiendo el Patrimonio | Planes desarrollados para preservar el patrimonio | 2019080010142 | Patrimonio Material | 1 PEMP Realizado (Prado) | Divulgación, socialización y promoción de la gestión de áreas del patrimonio de la Alcaldía, difusión de la pagina web y elaboración de señalísticas. | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto | 2712388131 | 40511201 | 2488000000 |  | 224388131
|  |  |  | 1 Proyecto de revitalización desarrollado | Divulgacion, socializacion y promocion del PEMP | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
[9 empty] | 2712388131 |  | 2488000000 | 0 | 224388131 | 0 | 0
|  | 2019080010122 | Patrimonio Inmaterial | PES adoptado (revisado y actualizado) | Articulación Institucional e Integración Regional | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto | 6228576317 | 40511202 | 5612521601 |  | 616054716
[5 empty] | Sostenibilidad Social y Viabilidad Económica de la fiesta | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto | [6 empty] | 1015378388
[5 empty] | Visibilización e Inclusión | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
[5 empty] | Transmisión de la tradición y formación de nuevas generaciones | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
[5 empty] | Comunicación y Divulgación con Sentido Patrimonial | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto | [7 empty] | 202.13
[5 empty] | Investigación y Documentación | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto | [7 empty] | 112.613
[5 empty] | Infraestructura para la Inclusión, proyección y divulgación de las manifestaciones tradicionales | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto | [7 empty] | 314.743
[5 empty] | Evaluación, Control y Seguimiento | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
[9 empty] | 6228576317 |  | 5612521601 | 0 | 616054716 | 0 | 1015378388
[9 empty] | 8940964448 | 0 | 8100521601 | 0 | 840442847 | 0 | 1015378388
|  |  | Seguridad Social del Artista | 50 Creadores y gestores beneficiados | Creadores y gestores regisrados | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto | 5205224280 | 4051131 | 5205224180
[5 empty] | Creadores y gestores beneficiados | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
[9 empty] | 768000000 |  | 5205224180 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollo y Competitividad Turística (Art. 39 Barranquilla Capital de Eventos) | Incrementar en un diez por ciento (10%) el número de visitantes | 2019080010144 | Planeación del Desarrollo Turístico de la Ciudad | Plan Estratégico Formulado | Consolidación del Sistema Distrital de Turismo | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina | 2598521913 | no tiene código de Hacienda en el presupuesto vigente | 2598521913
[5 empty] | Competitividad Turística | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Gestión de los Pactos por el Turismo Responsable y Sostenible | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Seguridad Turística: apoyo al proceso de IVC | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Medición de la Gestión Turística | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Gestión de la Calidad Turística | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Portafolio de Estímulos para el Turismo de Calidad | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Programa de Turismo Social | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Infraestructura Turística | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[9 empty] | 2598521913 |  | 2598521913 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019080010146 | Fomento y Desarrollo de la Oferta Turística en la Ciudad | 1 Inventario actualizado y 3 rutas turísticas definidas | Diseño de Produtos Turísticos | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina | 768000000 | 40512102 | 768000000
[5 empty] | Gestión del Inventario Turístico | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Agenda Turística | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[9 empty] | 768000000 |  | 768000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2019080010130 | Gestión, Mercadeo y Promoción Turística | 12 Eventos de promoción realizados | Elaboración de productos y herramientas para la promoción turística | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina | 2005114286 | no tiene código de Hacienda en el presupuesto vigente | 2005114286
[5 empty] | Rutas de Familiarización de Periodistas, Mayoristas e Inversionistas de Turismo | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Promoción Local | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Promoción Nacional | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Promoción internacional | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Gestión para la captación de eventos internacionales | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[5 empty] | Conectividad Turística | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina
[9 empty] | 2005114286 |  | 2005114286 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5371636199 |  | 5371636199 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 24021565095 |  | 40092489845 | 0 | 2009407302 | 0 | 1015378388

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2020
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO
2.2. ELABORADO POR: | MARÍA TERESA FERNÁNDEZ
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos. | 2020-02-02 | 2020-09-04 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual. | 2020-02-02 | 2020-09-04 | Secretario de Despacho, Asesor - Líder de Proyecto
| Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 Conferencia por sede sobre | Conferencia de corte Etico obligatoria por sedes ubicadas fuera de la sede principal. | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Promotor Ético
|  | 1 PAUSA ETICA | Realizar una PAUSA ETICA por dependencia de acuerdo con las orientaciones de la gestora ética. | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Promotor Ético
|  | 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación de la Alcaldía | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ETICO, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones. | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Promotor Ético
|  | 1 celebración | Celebración del DIA DE LA ÉTICA | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Promotor Ético
|  | 4 sesiones en una jornada 2020 | Realización de la jornada con actividades lúdicas de contenido ético. | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Promotor Ético
|  | 12 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales con los promotes éticos | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Promotor Ético
|  | 1 Informe con el diagnostico de la percepción ética | Desarrollo de la encuesta de Percepción Etica | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Promotor Ético
|  | 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 2020-02-02 | 2020-11-30 | Promotor Ético
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 - 2023 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 - 2023 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 - 2023 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  |  | Presentarlos a la Secretaría de Planeación como responsables del envío al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
| Contexto estratégico | Un Proyecto de Aprendizaje en Equipo orientado al conocimiento de la SDCPT. | Diseño y realización de actividades que aseguran la información y conocimiento sobre la SDCPT. | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Actualizados en un 90% la identificación de los grupos de valor. | Identificación de los grupos de valor de la SDCPT y sus necesidades. | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Levantado el diagnóstico de las capacidades y el entorno de la SDCPT. | Diagnosticar las capacidades y el entorno de la SDCPT. | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
| Calidad de la planeación | Producción y análisis de datos de la gestión en el 70% de los procesos de la SDCPT. | Toma de decisiones basadas en evidencias. | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 - 2023 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA de los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar el Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas para la consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Proyectado el presupuesto del 100% de los proyectos definidos en el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 | Proyectar la programación presupuestal | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Acompañado el 90% de las sesiones del Sistema Distrital de Cultura. | Implementar metodologías y mecanismos participativos en el proceso de planeación. | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
| Liderazgo estratégico | Guiar y dirigir el grupo de la SDCPT estableciendo y manteniendo la cohesión de grupo necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales. | Aplicación de competencias de liderazgo. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Técnico Operativo
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Profesional Especializado
Política de Racionalización de Trámites | Componente 2. Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Profesional Especializado
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Profesional Especializado
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Profesional Especializado
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Profesional Especializado
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral | 2020-01-02 | 2020-11-30 | Profesional Especializado
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Compontente 3. de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
| Promoción de la participación ciudadana en el diagnóstico y planeación de la gestión cultural, de patrimonio y turismo. | Definido el grupo responsable de promover la participación ciudadana en el sector Cultura, Patrimonio y Turismo. | Conformar la organización interna para facilitar la participación. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Identificados los actores sociales de diferentes grupos de interés afectados o interesados en la gestión y servicios que ofrece la SDCPT. | Elaborar mapas de actores involucrados. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Temas de interés o problemas de interés en cultura, patrimonio y turismo definidos y priorizados en el proceso participativo. | Definir y priorizar temas de interés o problema que tendrán participación de los ciudadanos en el proceso participativo. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Objetivos del proceso participativo definidos. | Definir los objetivos del proceso participativo. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Herramientas participativas identificadas y adaptadas. | Identificar y adaptar herramientas participativas. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Estrategia formulada para promover la participación ciudadana en la gestión pública. | Formular la estrategia para promover la participación ciudadana en la gestión pública. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Ejercicios de monitoreo y evaluación institucional y social realizados. | Llevar a cabo ejercicios de monitoreo y evaluación institucional y social. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Proceso comunicativo realizado | Comunicar todo el tiempo el proceso participativo. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  | Casos exitosos realizados | Registro de casos exitosos y buenas prácticas | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Asesor - Profesional Especializado