## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2020
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje: Capital del Progreso - Política de Emprendimiento y Empleo para la Gente, Política de Atracción de Inversiones
1.3. SECTOR: |  |  |  | Promoción del Desarrollo |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | Ricardo Plata Sarabia
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS (PROGRAMAS) | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS (PROYECTOS) | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION presupuesto 2020 | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
| Mantener en los primeros lugares con menor tasa de desempleo | 2019080010030 | Intermediación laboral | 170 personas atendidas para referenciación laboral | Atención diferencial a personas con discapacidad y población victimas | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo | 353394288 |  | X
|  |  |  | 6250 personas Registradas plataforma Servicio publico empleo | Registro de hojas de vida | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 3390 personas orientadas para el trabajo o empredimiento | Orientación oupacional | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 2400 hojas de vida remitidas a empresas y 440 empresas contactadas | Intermediación laboral y gestión empresarial | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 2250 personas capacitadas | Ruta de capacitacion: Programa de formación de competencias para empleo y empleabilidad | 2020-04-01 | 2020-12-31
Programa Integral de Empleo |  |  |  | 5 acuerdos suscritos | Acuerdos Institucionales que propendan la vinculación productiva y la formación con pertinencia de población vulnerable | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  |  | 500 unidades productivas atendidas | Ruta desarrollo productivo del Centro de Oportunidades -Sensibilización y caracterización - Talleres FIS empresariales - Acompañamiento a emprendimientos productivos y/o fortalecimiento de unidades productivas | 2020-04-01 | 2020-12-31
Programa Apoyo al Desarrollo Empresarial | Promover el desarrollo económico de Barranquilla a través del apoyo y fomento del emprendimiento, la ciencia, tecnología e innovación, fortalcecimiento empresarial y la inclusión financiera de microempresarios. | 2019080010025 | Fomento al Emprendimiento | 10000 iniciativas apoyadas | Unidad de Apoyo al Empresario: - Protegiendo la vida en el trabajo - Sostenibilidad e empresarial - Innovación para una nueva realidad -Ferias de Emprendimiento | Junio | Noviembre | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Oficina de Competitividad e Inversiones | 1431000000 |  | X
|  | 2019080010161 | Adquisición de bienes y servicios para poblacion afectada por la pandemia en Barranquilla |  | Capacitación para la creación y adopción de protocolos de bioseguridad (Marco Convenio ICONTEC) | 2020-05-14 | 2020-09-14 |  | 70000000 |  | X
|  | 2019080010025 | Fomento al Emprendimiento | 100% ejecucion de las actividades | Asesorar al Secretario Distrital de Desarrollo Económico en la ejecución del Plan de Acción de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. Asesorar a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para identificar oportunidades e iniciativas de relacionamiento estratégico que se generen con ocasión de la Asamblea Anual del BID 2020 Asesorar a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en el direccionamiento de procesos, planes y proyectos institucionales para el fortalecimiento de los sectores productivos de Barranquilla en cuanto a emprendimiento, empleabilidad y gestión empresarial, de conformidad al Plan de Acción de la entidad. | 2020-03-09 | 2020-12-31 |  | 55000000 |  | X
|  | 2019080010161 | Adquisición de bienes y servicios para poblacion afectada por la pandemia en Barranquilla ( Inclusión financiera para personas y negocios que generan ingresos) | 1000 personas y negocios que generan ingreso con microcreditos | Un mecanismo de microfinanciamiento (Programa Barranquila-Responde) | 2020-04-13 | 2020-12-31 |  | 3000000000 |  | X
Programa Promoción de Ciudad | Posicionar a Barranquilla como una ciudad conectada con el mundo y como el territorio propicio para la instalación de nuevas empresas, el desarrollo de nuevos negocios y sede de grandes eventos. | 2019080010027 | Atraccion de Inversiones | Un (1) convenio de cooperación internacional suscrito | Estrategia Barranquilla Capital Energética. | 2020-02-18 | 2020-12-31 | Secretaría de Desarrollo Económico | 99000000 |  | X
[5 empty] | Programa de cooperación internacional. | 2020-03-09 | 2020-12-31 |  | 99000000 |  | X
Asesoramiento en la creación de una agencia de cooperación, que permita atraer inversión y gestionar recursos de cooperación internacional
|  | No está en el presupuesto inicial | Simplificación de las cadenas de trámites | 1 tramite simplificado y/o actualizado | Mapear el universo de trámites que impactan en la dinámica empresarial de la ciudad. | 2020-04-13 | 2020-11-30 |  | 0 | 0 | X
Elaborar un plan de acción para dar solución a las dificultades que afectan a los empresarios (tiempo y costos).

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDE-F 007
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 12/12/2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2020
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
2.2. ELABORADO POR: | RICARDO PLATA SARABIA
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2020-01-15 | 2021-01-31 | Secretario de Desarrollo Economico y Asesor Administrativo
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual. Revisar el perfil profesional de cada uno de los funcionarios y posteriormente hacer reuniones individuales con los miembros del equipo para asignar las funciones correspondientes del 2020 | 2020-01-13 | 2020-01-30 | Secretario de Desarrollo Economico y Asesor Administrativo
Iniciativas adicionales | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria por dependencia | Jornada de sensibilización por cada dependencia | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Asesor
|  | Realizar una pausa ética por dependencia | Realizar una PAUSA ETICA por dependencia | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Asesor
|  | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito | 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Asesor
|  | Celebración del dia Integridad | 1 Celebración | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Asesor
|  | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotores Eticos | 8 reuniones en el año | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Asesor
|  | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 3 Informes de Avance | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Asesor
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos. | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2020-01-28 | 2020-05-08 | Secretario de Desarrollo Económico, asesor, profesional universitario
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | 05/15/2020 | 2020-05-29 | Asesor de Proyectos
| Seguimiento a indicadores a económicos | Seguimiendo de indicadores económicos para la realización de informes periódicos de coyuntura económica y difusión de resultados a través de canales de comunicación (redes sociales, sitio web) | Monitoreo de los principales indicadores económicos de Barranquilla. | 2020-03-15 | 2020-12-31 | Oficina de Competitividad e Inversiones
Realización de informes de coyuntura
| Interlocución con actores portuarios | Gestión de articulación y eguimiento del sector portuario | Actualización plan maestro portuario | 2020-01-28 | 2020-11-28 | Oficina de puertos
transversalidad interinstitucional y acompañamiento del proceso con actores portuarios
| Interlocución con actores estratégicos en espacios de ciudad | Afianzar el relacionamiento estratégico con actores clave de la ciudad en temas de competitividad, emprendimiento y Ciencia, Tecnología e Innovación. | Participación en el Consejo MiPyme | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Secretario de Desarrollo Económico y Oficina de Competitividad e Inversiones
Participación en el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación
Participación en la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico
Participación en eventos estratégicos como ponentes o asistentes
| Apoyo a la realización de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo 2020 en Barranquilla | Dinamización de la economía de la ciudad como consecuencia del derrame económico de la Asamblea del BID 2020. | Apoyo al diseño y ejecución de la estrategia de comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-03-20 | Secretaría de Desarrollo Económico
Apoyo a la coordinación logística
Apoyo a la coordinación dela agenda oficial y paralela
| Plan de Ctei | Adopción del Plan de Ciencia, Tecnología a través del Programa de apoyo para la generación de empresas de base tecnológica | Adopción del Plan de Ciencia, Tecnología a través del Programa de apoyo para la generación de empresas de base tecnológica | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Secretario de Desarrollo Económico y Oficina de Competitividad e Inversiones
| Fomento al emprendimiento | 10000 iniciativas apoyadas | Fábricas de productividad | 2020-05-01 | 2020-12-31
| Apoyo al desarrollo empresarial | Estrategias de sensibilización para negocios informales desarrolladas | Estrategia digital de comunicación dirigida a empresarios y emprendedores Servicios gratuitos de atención, capacitación y asesoría para negocios informales Capacitación para la adopción de protocolos de bioseguridad Dinamización de áreas estrategicas 1. Sustitución de Venta vehículos de tracción animal. 2. Reubicación vendedores estacionarios. 3. Mejoramiento de Negocios Playa Puerto Mocho. 4. Otras iniciativas de Barranquilla Emprende | 2020-05-01 | 2020-12-31
| Atraccion de inversiones | 10 inversionistas vinculados | Promocionar a Barranquilla a nivel nacional e internacional como un territorio económico para el desarrollo de negocios y la atracción de inversión. | 2020-05-01 | 2020-12-31
| Cooperacion Internacional | Programa de cooperacion internacional | Fortalecer la gestión comercial y el relacionamiento estratégico con los Estados Unidos. | 2020-05-01 | 2020-12-31
| Gestión de las comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico | Fortalecer y posicionar la imagen de la Secretaría, a través de la visibilización de los diferentes programas y proyectos que den cuenta de la gestión institucional. | Diseño y ejecución de la estrategia de comunicaciones. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional Universitario
Elaboración de comunicados de prensa.
Apoyo en la presencia de marca institucional en los diferentes eventos de la secretaría.
Generación de contenidos para publicación y monitoreo de las redes sociales de la secretaría.
| Cooperación técnica | Fortalecer las relaciones con aliados internacionales estratégicos y crear nuevos lazos de cooperación con otros actores para la atracción de recursos de cooperación internacional que dinamicen el desarrollo económico de la ciudad. | Creación de un equipo de cooperación internacional | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Secretario de Desarrollo de Económico,
Diseño de una estrategia para la atracción de recursos de cooperación internacional
| Politica de desarrollo economico del distrito | Gestión en el proceso de aprobación del plan de desarrollo ecónomico | Formulación del plan de desarrollo 2020-2023 | 2020-03-30 | 2020-11-27 | Secretaría de Desarrollo Económico
| Presentación plan de desarrollo | Generación de escenarios de participación suficientes para adopción del plan de desarrollo | Mesas de socialización del plan de desarrollo | 2020-01-20 | 2020-01-27 | Secretaría de Desarrollo Económico
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2020-01-10 | 2020-12-10 | Secretaria de desarrollo economico y control interno
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2020-01-10 | 2020-12-10 | Asesor, secretario de desarrollo economico
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2020-01-10 | 2020-12-10 | Asesor, secretario de desarrollo economico
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional Universitario
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional Universitario
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional Universitario
|  | 3 informes de seguimiento de los trámites y OPAS | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional Universitario
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos, Profesional Universitario
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global |  |  | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos, Profesional Universitario
Elaboración y publicación de memorias
Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2020-01-10 | 2020-12-10 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos y Jefes de Oficina
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2020-03-06 | 2020-04-03 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos y Jefes de Oficina
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2020-01-02 | 2020-12-22 | Técnico Operativo
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en el sitio WEB | 2020-01-02 | 2020-12-22 | Profesional Universitario (Salomé Llanos)
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en el sitio WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2020-01-02 | 2020-12-22 | Secretario de Desarrollo Economico
| Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Técnico Operativo
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2020-01-29 | 2020-12-22 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos y Jefes de Oficina
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2020-02-22 | 2020-12-30 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos y Jefes de Oficina
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2020-01-23 | 2020-12-30 | Profesional Universitario
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2020-01-23 | 2020-12-30 | Secretario de desarrollo economico, asesesor y Profesional universitario
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2020-01-23 | 2020-12-30 | Secretario de desarrollo economico, asesesor y Profesional universitario