## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2020
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje: Capital del Progreso - Política de Emprendimiento y Empleo para la Gente, Política de Atracción de Inversiones
1.3. SECTOR: |  |  |  | Promoción del Desarrollo |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | Ricardo Plata Sarabia
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS (PROGRAMAS) | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS (PROYECTOS) | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION presupuesto 2020 | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Programa Integral de Empleo | Mantener en los primeros lugares con menor tasa de desempleo |  | Formación para el trabajo con pertinencia | 2250 personas capacitadas, atendidas | Programa Inglés para el trabajo | 2020-03-16 | 2020-11-30 | Secetaría Distrital de Desarrollo Económico | 194388000 | 41311101 | 50000000
[5 empty] | programa de formación de competencias para empleo y empleabilidad | 2020-04-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Fomento a emprendimientos productivos y/o fortalecimiento de unidades productivas | 2020-04-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Atención diferencial a personas con discapacidad y población victimas | 2020-01-20 | 2020-12-01
|  | 2019080010030 | Intermediación laboral | 1 punto de servicio público de empleo | Registro y orientación empresarial | 2020-01-20 | 2020-12-01 |  |  | 41311103 | 94388000
[5 empty] | Intermediación laboral y gestión empresarial | 2020-01-20 | 2020-12-01
[5 empty] | Participación de los emprendedores y PYMES en eventos de promoción comercial. | 2020-01-20 | 2020-10-01
Programa Apoyo al Desarrollo Empresarial | Promover el desarrollo económico de Barranquilla a través del apoyo y fomento del emprendimiento, la ciencia, tecnología e innovación, fortalcecimiento empresarial y la inclusión financiera de microempresarios. | 2019080010025 | Fomento al Emprendimiento | 200 iniciativas apoyadas | Unidad de Apoyo al Empresario: - Formación - QuillaEmprende - Asesorías especializadas - QuillaInnova | 2020-01-27 | 2020-12-15 | Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | 1000000000 | 41311202 | X
[5 empty] | Sistemas de información para la productividad. | 2020-01-27 | 2020-12-31 |  |  |  | X
[5 empty] | Ferias de Emprendimiento | 2020-05-01 | 2020-11-30 |  |  |  | X
[5 empty] | Programas de aceleración apoyo a pymes y emprendimientos de alto impacto. | 2020-04-13 | 2020-12-15 |  |  |  | X
|  |  | Socialización y sensilibización para la formalización | 1 estrategia de sensibilización de trabajos informales realizada | Programa dirigido a pymes con potencial de exportación para la conexión con nuevos mercados. | 1900-01-06 | 2020-10-16 |  | 100000000 | 41311201 | X
[5 empty] | Dinamización de áreas estrategicas 1. Sustitución de Venta vehículos de tracción animal. 2. Reubicación vendedores estacionarios. 3. Mejoramiento de Negocios Playa Puerto Mocho. 4. Otras iniciativas de Barranquilla Emprende | 2020-03-16 | 2020-12-15 |  |  |  | X
|  |  | Formulación y adopción del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1 plan de ciencia y tecnología adoptado | Adopción del plan de cincia, tecnología e innovación | 2020-03-20 | 2020-12-14 |  | 100000000 | 41311204
[5 empty] | Programas de apoyo a emprendimientos de base tecnológica: - Probeta Ideación - Probeta Aceleración - Killatech | 2020-03-16 | 2020-12-15 |  |  |  | X
[5 empty] | Programa de Mentalidad y Cultura de Ciencia, Tecnología e Innovación | 2020-04-13 | 2020-11-30 |  |  |  | X
|  | 2019080010026 | Dinamización de clusters | 1 cluster constituidos y/o apoyados | Promoción, relacionamiento estrategico y direccionamiento de process institucionales que fortalezcan el crecimiento económico de la ciudad | 2020-01-21 | 2020-12-31 |  | 200715000 | 41311203
|  |  | Inclusión financiera para personas y negocios que generan ingresos | 1000 personas y negocios que generan ingreso con microcrditos | formulación y puesta en marcha de Bancomunales | 2020-04-13 | 2020-11-30 |  | 0 | 41311202 | N/A
Programa Promoción de Ciudad | Posicionar a Barranquilla como una ciudad conectada con el mundo y como el territorio propicio para la instalación de nuevas empresas, el desarrollo de nuevos negocios y sede de grandes eventos. | 2019080010027 | Atracción de inversiones | 37 inversionistas vinculados | Promocionar a Barranquilla a nivel nacional e internacional como un terriotorio ideal para la llegada y ampliación de empresas y el desarrollo del turismo de eventos y negocios. | 2020-01-27 | 2020-12-15 | Secretaría de Desarrollo Económico | 2512301272 | 41312101 | X
Identificar y atraer oportunidades de inversión extranjera y nacional al área económica de Barranquilla.
Medir y evaluar el clima de inversión de inversión de la ciudad a través de las visitas a inverisionistas instalados.
Identificar y atraer eventos de talla nacional e internacional que dinamicen la economía de la ciudad. (Cooresponsabilidad con turismo).
[5 empty] | Plan Maestro 2100 | 2020-06-30 | 2020-12-30 |  |  |  | X
[5 empty] | Política de Desarrollo Económico | 2020-03-30 | 2020-12-30 |  |  |  | X
|  |  | Gestión para la Cooperación Internacional | Un (1) convenio de cooperación internacional suscrito | Estrategia Barranquilla Capital Energética. | 2020-01-27 | 2020-01-27 |  | 50000000 | 41312102 | X
[5 empty] | Programa de cooperación internacional. | 2020-04-13 | 2020-12-31 |  |  |  | X
[5 empty] | Relacionamiento estratégico con el gobierno de Estados Unidos. | 2020-03-16 | 2020-11-30 |  |  |  | X
[5 empty] | Asesoramiento en la creación de una agencia de cooperación, que permita atraer inversión y gestionar recursos de cooperación internacional | 2020-01-20 | 2020-12-31 |  |  |  | X
|  | No está en el presupuesto inicial | Simplificación de las cadenas de trámites | 1 tramite simplificado y/o actualizado | Mapear el universo de trámites que impactan en la dinámica empresarial de la ciudad. | 2020-04-13 | 2020-11-30 |  | 0 | 0 | X
Elaborar un plan de acción para dar solución a las dificultades que afectan a los empresarios (tiempo y costos).

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MEDE-F 007
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 12/12/2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2020
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
2.2. ELABORADO POR: | RICARDO PLATA SARABIA
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2020-01-15 | 2021-01-31 | Secretario de Desarrollo Economico y Asesor Administrativo
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual. Revisar el perfil profesional de cada uno de los funcionarios y posteriormente hacer reuniones individuales con los miembros del equipo para asignar las funciones correspondientes del 2020 | 2020-01-13 | 2020-01-30 | Secretario de Desarrollo Economico y Asesor Administrativo
| Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Socializar el código de integridad. Firmar el compromiso. Asistencia a la reuniones convocadas por el lider ético de la entidad | 2020-01-15 | 2020-12-22 | Asesor
|  |  | Elaborar un plan de gestón ética de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico. Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2020-01-28 | 2020-12-22 | Asesor
|  |  | Realizar los informes de avance | 2020-01-28 | 2020-12-22 | Asesor
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos. | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2020-01-28 | 2020-05-08 | Secretario de Desarrollo Económico, asesor, profesional universitario
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | 05/15/2020 | 2020-05-29 | Asesor de Proyectos
| Seguimiento a indicadores a económicos | Seguimiendo de indicadores económicos para la realización de informes periódicos de coyuntura económica y difusión de resultados a través de canales de comunicación (redes sociales, sitio web) | Monitoreo de los principales indicadores económicos de Barranquilla. | 2020-03-15 | 2020-12-31 | Oficina de Competitividad e Inversiones
Realización de informes de coyuntura
| Interlocución con actores portuarios | Gestión de articulación y eguimiento del sector portuario | Actualización plan maestro portuario | 2020-01-28 | 2020-11-28 | Oficina de puertos
transversalidad interinstitucional y acompañamiento del proceso con actores portuarios
| Interlocución con actores estratégicos en espacios de ciudad | Afianzar el relacionamiento estratégico con actores clave de la ciudad en temas de competitividad, emprendimiento y Ciencia, Tecnología e Innovación. | Participación en el Consejo MiPyme | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Secretario de Desarrollo Económico y Oficina de Competitividad e Inversiones
Participación en el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación
Participación en la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico
Participación en eventos estratégicos como ponentes o asistentes
| Apoyo a la realización de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo 2020 en Barranquilla | Dinamización de la economía de la ciudad como consecuencia del derrame económico de la Asamblea del BID 2020. | Apoyo al diseño y ejecución de la estrategia de comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-03-20 | Secretaría de Desarrollo Económico
Apoyo a la coordinación logística
Apoyo a la coordinación dela agenda oficial y paralela
| Gestión de las comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico | Fortalecer y posicionar la imagen de la Secretaría, a través de la visibilización de los diferentes programas y proyectos que den cuenta de la gestión institucional. | Diseño y ejecución de la estrategia de comunicaciones. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Profesional Universitario
Elaboración de comunicados de prensa.
Apoyo en la presencia de marca institucional en los diferentes eventos de la secretaría.
Generación de contenidos para publicación y monitoreo de las redes sociales de la secretaría.
| Cooperación técnica | Fortalecer las relaciones con aliados internacionales estratégicos y crear nuevos lazos de cooperación con otros actores para la atracción de recursos de cooperación internacional que dinamicen el desarrollo económico de la ciudad. | Creación de un equipo de cooperación internacional | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Secretario de Desarrollo de Económico,
Diseño de una estrategia para la atracción de recursos de cooperación internacional
| Politica de desarrollo economico del distrito | Gestión en el proceso de aprobación del plan de desarrollo ecónomico | Política de emprendimiento y empleo - desarrollo economico del distrito, trabajo con una dirección tecnica y asesoría tecnica. | 2020-03-30 | 2020-11-27 | Secretaría de Desarrollo Económico
| Presentación plan de desarrollo | Generación de escenarios de participación suficientes para adopción del plan de desarrollo | mesas de socialización del plan de desarrollo | 2020-01-20 | 2020-01-27 | Secretaría de Desarrollo Económico
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2020-01-10 | 2020-12-10 | Secretaria de desarrollo economico y control interno
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2020-01-10 | 2020-12-10 | Asesor, secretario de desarrollo economico
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2020-01-10 | 2020-12-10 | Asesor, secretario de desarrollo economico
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2020-01-21 | Definir con Planeación | Profesional Universitario
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2020-01-21 | Definir con Planeación | Profesional Universitario
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2020-01-29 | 2020-12-22 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos, Profesional Universitario
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2020-04-29 | 2020-04-29 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos, Profesional Universitario
Elaboración y publicación de memorias (Definir fechas con planeación distrital)
Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global (Definir fechas con planeación distrital)
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2020-01-10 | 2020-12-10 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos y Jefes de Oficina
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2020-03-06 | 2020-04-03 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos y Jefes de Oficina
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2020-01-02 | 2020-12-22 | Técnico Operativo
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en el sitio WEB | 2020-01-02 | 2020-12-22 | Profesional Universitario (Salomé Llanos)
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en el sitio WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2020-01-02 | 2020-12-22 | Secretario de Desarrollo Economico
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2020-01-29 | 2020-12-22 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos y Jefes de Oficina
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2020-02-22 | 2020-03-03 | Secretario de Desarrollo Economico, Asesor Administrativo, Asesor de Proyectos y Jefes de Oficina
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2020-01-23 | 2020-12-30 | Secretario de desarrollo economico, asesesor y Profesional universitario
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia (Ferias de empleo | 2020-01-23 | 2020-12-30 | Secretario de desarrollo economico, asesesor y Profesional universitario
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2020-01-23 | 2020-12-30 | Secretario de desarrollo economico, asesesor y Profesional universitario