## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: ______
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de inspecciones y comisarias - Oficina de participación ciudadana.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | EJE CAPITAL DE BIENESTAR - Paz, Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social EJE DE ESPACIOS PARA LA GENTE Adaptándonos al Cambio Climático y Gestión del Riesgo EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES Alcaldia Confiable
1.3. SECTOR: | [5 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  | Clemente Fajardo - William Estrada - Deivis Casseres.
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Apoyo a Población Etnica | Atender al 100% de la población perteneciente a otros grupos vulnerables | 2019080010010 | Promoción y apoyo para el acceso a la educación técnica y tecnológica de la población afrocolombiana, palenquera, indígena, ROM y raizal | Beneficiar con apoyo para el acceso a la educación técnica y tecnológica a 10 personas de la población afrocolombiana, palenquera, indígena, ROM y raizala beneficiada | Realizar los acercamientos necesarios con el SENA para que nos brinden cupos con enfoque diferencial para las Etnias. |  |  | Secretario de Gobierno | 423000 | 414116 | 423500000
|  |  | Gestión institucional para la implementación de la política pública afrodescendiente en el Distrito de Barranquilla | Desarrollar el 16% de las iniciativas dirijidas a la implementación de la política pública afrodescendiente | Mesas de trabajo, reuniones intersectoriales | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Atención integral a las Minorías Etnicas en el Distrito de Barranquilla y la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, la población indígena, ROM y gitana | Atender integralmente el 100% de las personas de los diferentes grupos étnicos | Atender integralmente el 100% de las personas de los diferentes grupos étnicos | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Promoción y apoyo para el acceso a programas de emprendimiento de la población afrocolombiana, palenquera, indígena, ROM y raizal | Orientar y asesorar en empredimiento a 20 personas pertenecientes a la Población afrocolombiana, palenquera, indígena, ROM y raizal orientada y asesorada en emprendimiento | Brindar orientacion, apoyo y seguimiento a las Etnais para el desarrollo de proyectos productivos que fortalezcan el empoderamiento. | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Recuperación de la cultura y costumbres ancestrales de las minorías étnicas y su integración con las costumbres y cultura de la población barranquillera | Realizar 5 eventos pedagógicos y recreo culturales | Realizar articulacion con las secretarias, según su competencia para llevar a cabo los encuentros tradicionales ansestrales de las minorias etnicas. | 2020-01-01 | 2020-12-31
Construcción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | Aumentar al 100% la población víctima que ha sido atendida integralmente para restitución de sus derechos | 2018080010104 | PromociónDe Los Derechos Humanos Y la Prevención Del Reclutamiento Forzado | Lograr la participación anual de 50 personas en los espacios de divulgación y defensa de los DDHH y DIH. | Realizar Tres jornadas de divulgación en instituciones educativas a nivel de bachillerato. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretario de Gobierno | 40635.1 | 41411806 | 40635100
|  |  |  | Promover 5 acciones públicas para la convivencia pacífica que faciliten la reconstrucción del capital social para la reconciliación y la paz. | Apoyo y acompañamiento logistico a la ACR, para la prevencion del reclutamiento forzado. | 2020-01-01 | 2020-12-31
Defensa del Medio Ambiente | Aumentar a 29 el indice de calidad ambiental ubana | 20160800100197 | Dotación De Elementos Y Equipos Varios Para La Operación Logística Del Comparendo Ambiental En El Distrito De Barranquilla | Entregar 3 elementos y equipos | Entregar Folletos, souvenir, cd con información de buenas practicas ambientales | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretario de Gobierno | 2120000 | 41012301 | 2120000000
|  |  | Gestión Para La Promoción Y El Fortalecimiento De Los Procesos En La Aplicación Y Socialización Del Comparendo Ambiental | Realizar 220 operativos | Realizar 220 operativos de Control a escombreras, residuos solidos y liquidos, botaderos de basura, lavaderos de carros. | 2020-01-01 | 2020-12-31
Servicio Bomberil Eficiente | Disminución a 5 minutos la capacidad en atención de emergencias | 2019080010005 | Operación, dotación y mejoramiento del Cuerpo De Bomberos Oficial Del Distrito De Barranquilla | Mantener cada vigencia la dotación de elementos de protección y equipos de autocontenido | Realizar un conteo del personal faltante por la dotación correspondiente, verificando el estado actual de los equipos existentes, y realizar la respectiva solicitud de dotación de estas. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretario de Gobierno | 12900200 | 412511101 | 12900200000
|  |  | Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Del Parque Automotor Y Motocicletas Del Cuerpo De Bomberos Oficial Del Distrito De Barranquilla | Diagnosticar e intervenir al 100 % de vehículos, motocicletas y estaciones | Hacer el inventario total del parque automotor del Cuerpo Oficial de Bomberos Barranquilla, diferenciando las que están dentro y fuera de garantía, para realizar la solicitud del mantenimiento de este y las estaciones creadas | 2020-01-01 | 2020-12-31
Cultura De La Legalidad, Inspeccion, Vigilancia Y Control | Incrementar en un 10% el Nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía |  | Estructuración e Implementación y del IVC en los Sistema integrados del Distrito de Barranquilla. | Estructuración e implementación de un programa | Estructuración , implementación y mantenimiento de un programa | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretario de Gobierno
|  |  | Dotación de elementos y equipos varios para la operación logística de IVC | Entregar 1 elementos y equipos | Entregar elementos formato de visitas y folletos ) | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Promoción y Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad en establecimientos comerciales | Realizar 450 Visitas | Realizar 450 Visitas a establecimintos de comercio (Realizar 5 visitas multidisplicinarias) | 2020-01-01 | 2020-12-31
Dignidad para la Población Carcelaria | Mantener el 100% de los internos beneficiados con programas de resocialización por cada centro de reclusión y rehabilitación distritales, según el total de la población carcelaria. | 2019080010004 | Atención Integral a la población de internos (as) | Beneficiar anualmente al 100% de los internos con programas de resocialización por cada centro de reclusión y rehabilitación distritales | Realizar 15 cursos de capacitación con apoyo del sena, continuar con los cursos elaboración de productos en cuero | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Director de centro | 5100000 | 41111101 | 5100000000
[5 empty] | Realizar 200 actividades de fortalecimiento espiritual con el apoyo de las 17 iglesias que asisten al penal.Realizar 2 discipulados. | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Realizar 50 actividades grupales y 100 actividades individuales para el manejo de estrés, control de peso, sana convivencia, tabaquismo, adicción. | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Realizar 12 charlas de prevencón de enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual, PyT de hipertensión arterial, PyT de diabetes,Py T de sobrepeso, vida saludable, planificación familiar. | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Realizar durante el año 170 actividades deportivas, 20 atividades culturales y 20 actividades recreativas.Realizar campañas de liga contra cáncer de mama, tabaquismo, detección temprana de profilaxis, brigadas de salud, 1 jornada de vacunación | 2020-01-01 | 2020-12-31
Seguridad Preparada y Conectada | Disminuir en un 23% el número de homicidios por cada cien mil habitantes - PCCH (Medicina Legal) | 2019080010007 | Inspección vigilancia y control para la promoción de la cultura de la legalidad y el cumplimiento de los deberes y derechos de la familia | Relizar 900 visitas para la promoción de la cultura de la legalidad y el cumplimiento de los deberes y derechos de la familia | 350 opertativos de control a la actividad economicas, Establecimientos Comercales, Establecimeintos ventas y consumo de licor,presencia de menores, ventas de jueguetes belicos, control de venta de polvora y Otros al marguen de la Ley. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Jefe de Oficina Inspecciones y Comisarías | 400000 | no tiene codigo de hacienda ya que no aparece en el presupuesto inicial | 400000000
[5 empty] | 100 visitas a las instituciones educativas y Establecimientos de comercio para la socialización del nuevo código de policias, incluyendo a los 2 corregidores | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Desarrollar 204 charlas de prevención en temas de violencia Intrafamiliar y Nochadas en instituciones educativas. | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Efectuar 240 talleres de sensibilización, convivencia, protección, con enfasis en la niñez, mujer y adolescencia, en cada inspeccion, comisaria y casas de justicias | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | 5 campañas de justicia movil - comisarias al barrio descentralizando los servicios de frente a la comunidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Disminuir en un 15% la tasa de personas víctimas de violencia interpersonal |  | Cualificación y actualización de los inspectores y comisarios de familia del distrito de barranquilla | Capacitar a 150 inspectores y comisarios | Realizar talleres, seminarios, diplomados | 2020-01-01 | 2020-12-31
Barranquilla Respeta y Aplica los Derechos Humanos | Mantener el 100% de la atención integral a personas en condición de desplazamiento | 2019080010012 | Institucionalización del Plan Local de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | Realizar 3 Comités de DDHH | Convocar a los integrantes del Comité de DDHH para la realización de éste trimestralmente | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretario de Gobierno | 600000 | no tiene codigo de hacienda ya que no aparece en el presupuesto inicial | 600000000
|  |  | Prevención y protección del derecho a la vida, libertad e integridad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo | Mantener el 100% de atención integral a personas en condición de desplazamiento | Se realizaran 6 jornadas de sensibilizacion en instituciones Distritales Educativas tema de Trata de Personas | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Realizar los Comites Distritales para la lucha contra la Trata de Personas por lo menos cada dos meses en forma ordinaria, y extraurdinariamente cuando el presidente del comité lo considere pertinemte | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Atender a las personas amenazadas en el Distrito de Barranquilla con el apoyo de la Policia Nacional y la Unidad Nacional de Protección | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Fortalecimiento Institucional Para La Gestión En Derechos Humanos Y La Paz En El Distrito De Barranquilla | Mantener el desarrollo del 100% de iniciativas dirigidas a la convivencia, la reconciliación y los derechos humanos | Realizar jornadas de sensibiolización en 10 instituciones educativas. | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Fortalecimiento De La Seguridad, La Convivencia Y La Prevención De Violaciones A Los Derechos Humanos En El Distrito De Barranquilla. (Prevención De Violaciones A Los Derechos A La Vida, Libertad, Integridad Y Seguridad Personal) | Mantener la atención integral al 100% de personas en condición de desplazamiento y Registro de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, mujeres, población LGBTI, defensores/as de derechos Humanos y reintegrados/as | Atender y registrar a las personas amenazadas en el Distrito de Barranquilla con el apoyo de la Policia Nacional y la Unidad Nacional de Protección. | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Cultura En Derechos Humanos, Igualdad Y No Discriminación. Superación De La Estigmatización Y Discriminación | Desarrollar anualmente 1 estrategia que promuevan la inclusión social y el respeto de los derechos de población LGBTI | Apoyar una campaña publicitaria con la comunidad LGBTI, del Distrito de Barranquilla | 2020-01-01 | 2020-12-31
Quilla Goles por Barranquilla y la Sana Convivencia | Disminuir a 14% la proporción de personas víctimas de violencia interpersonal | 2019080010011 | Promoción Y Socialización De La Ley Del Deporte, Deberes Y Derechos | Realizar 10 procesos pedagógicos de divulgación y socialización | a través de la Comisión Local para la seguridad, comodidad y convivencia 10 procesos en: 18 Medidas adoptar en materia de seguridad y control, | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretario de Gobierno | 350000 | no tiene codigo de hacienda ya que no aparece en el presupuesto inicial | 350000000
|  |  | Promover Y Desarrollar Programas Lúdicos Y Culturales Para La Integ ración Deportiva Y La Convivencia En Las Barras | Desarrollar 5 programas lúdicos y cultuales de integración deportiva y convivencia en las barras | 3 Acompañamiento en el aniversario de cada una de las barras 2 Actividades deportivas | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Implementación De Iniciativas De Emprendimiento En Las Barras, En La Búsqueda Del Fortalecimiento Institucional Y El Mejoramiento De La Calidad De Vida | Aprobar 1 iniciativa de emprendimiento en las barras | Acompañamiento en capacitaciones en grupo barritas | 2020-01-01 | 2020-12-31
Todos Participando por Barranquilla | Incrementar en un 10% la participación ciudadana de las organizaciones sociales y comunitarias |  | Desarrollo de Procesos Comunitarios | Capacitar a 1500 personas de grupos poblacionales y dirigentes civicos | Formacion en liderazgo y desarrollo de procesos comunitarios | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretario de Gobierno | 121000 | 41611103 | 121000000
|  | 2018080010003 | Fortalecimiento De La Participación Ciudadana | Capacitar anualmente 5 Juntas Administradoras Locales | Desarrollo de 5 procesos de fortalecimiento dirigido a las Juntas Administradoras locales | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  | 2019080010147 | Fortalecimiento De Las Organizaciones Sociales Y Comunitarias | Fortalecer 40 organizaciones comunitarias | Asesoria, Formacion y Capacitacion permanente a lideres comunales en la ley 743/2002 | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  | 2018080010031 | Promoción Del Liderazgo Y Ciudadanía Activa | Capacitar 750 líderes en liderazgo | formacion de lideres en Liderazgo y Ciudadania Activa | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  | 2018080010030 | Fomento Y Promoción De La Aplicación De Mecanismos De Control Social | Capacitar 375 líderes en la aplicación de mecanismos de control social | ciclos de formacion en control social | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Promoción Del Voluntariado Como Estrategia No Formal Para La Participación Ciudadana | Desarollar 5 iniciativas para la promoción de voluntariado | apoyo a iniciativas orientadas a fines humanitarios y sociales | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  | 2018080010029 | Desarrollo de la estrategia “De La Mano Con Las Localidades” | Establecer 2 estrategias de intercambio con las localidades | una estrategia de interaccion comunitaria por localidad | 2020-01-01 | 2020-12-31

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2020
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de inspecciones y comisarias - Oficina de participación ciudadana.
2.2. ELABORADO POR: | Clemente Fajardo - William Estrada - Deivis Casseres.
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2020-02-01 | 2021-01-31 | Todos los procesos
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2020-08-15 | 2021-02-15
| Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Realizar los informes de avance | 2020-01-01 | 2020-12-31
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | 2020-01-01 | 2020-12-31
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
|  |  | Tabular y analizar los resultados | 2020-01-01 | 2020-12-31
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
|  |  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT | 2020-01-01 | 2020-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2020-01-01 | 2020-12-31
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2020-01-01 | 2020-12-31
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2020-01-01 | 2020-12-31
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Todos los procesos
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2020-01-01 | 2020-12-31

## GESTION ADMIN (Ayuda) (hidden)
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: ______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Secretaría de Gestión Humana
Política de Integridad | Gerencia de Control Interno
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Secretaría de Planeación
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Secretaría de Hacienda - Secretaría de Planeación
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Secretaría de Planeación Gerencia de Control Interno
Política de Gobierno Digital: TIC para la gestión - Gobierno Digital (antes Gobierno en línea) | Secretaría General - Oficina de Sistemas
Política de Seguridad Digital | Idem
Política de Defensa Jurídica | Secretaría Jurídica
Política de Servicio al Ciudadano | Secretaría General -
Política de Racionalización de Trámites | Dependencias que manejan trámites y Secretaría de Planeación
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Secretaría Comunicaciones Secretaría de Planeación Todas las Dependencias
Política de Gobierno Digital: TIC para servicios y TIC para Gobierno Abierto | Secretaría General - Oficina de Sistemas
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Secretaría de Planeación
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Secretaría de Planeación
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Secretaría General
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Secretaría Distrital de Comunicaciones
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Secretaría de Gestión Humana
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Gerencia de Control Interno