## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: ______
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
1.3. SECTOR: | [5 empty] | 1.4. ELABORADO POR:
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Fortaleciendo la Alcaldia | Incrementar en un 4% el nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía | 2019080010118 | Modernizacion de la Plataforma Tecnologíca en el Distrito de Barranquilla | Mantenimiento del 100% de la infraestructura tenológica de la entidad | Plataforma de backup en la nube con servicios de internet | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Sistemas | 23626988 | no está en el presupuesto inicial | 23626988826
[5 empty] | Contar con accesorios y repuestos para el mantenimiento de las impresoras, Escaners y Ploter de las Diferentes Dependencias de la alcaldía | 2020-02-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Contar con insumos para poder atender las diferentes solicitudes de las dependencias en todo lo relacionado en el mantenimiento de cableado para voz, datos y repuestos de computadores propios | 2020-04-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Plataforma en la nube de los correos institucionales, para que todos los funcionarios puedan utiizar desde cualquier tipo de dispositivo su correo electronico corporativo | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Mantenimiento de los diferentes servidores, bases de datos y sistema de backup con que cuenta el Distrito de Barranquilla | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Administración de los diferentes Puntos Vive Digital que se encuentran en funcionamiento en el Distrito para que la comunidad en general pueda contar con acceso a los dieferntes servcios que brinda el Distrtito y Gobierno en línea | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Administración del servicio de internet "Proyecto Zonas Wifi Gratis" en diferentes parques, plazas y sitios de públicos del Distrito de Barranquilla | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Mantenimiento integral de los sistemas de seguridad, UPS, incendios, sistema de polo a tierra, pararayos y del aire de presición en las diferentes dependencias del Distrito de Barranquilla | 2020-02-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Mantenimiento, soporte y desarrollo de los aplicativos del Distrtio | 2020-01-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Adquisicion de equipos tecnológicos para la optimización de los procesos de la entidad | 2020-01-01 | 2020-06-30
[5 empty] | Mantenimiento del esquema de seguridad de la información | 2020-01-01 | 2020-12-31
Fortaleciendo la Alcaldia | Incrementar en un 4% el nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía | 2019080010131 | Sistema Integral de Atención al Ciudadano | Contratación del 100% personal necesario para la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Alcaldia Distrital de Barranquilla | Contratación del personal encargado de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Alcaldia Distrital de Barranquilla | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Atención al Ciudadano | 300000 | no está en el presupuesto inicial | 300000000
Una Alcaldía de Puertas Abiertas | Aumentar a 81.7 el Indice de Gobierno Abierto - IGA |  | Sistema de Contratación y Compras | Aumento en la Pluralidad de Oferentes en los Procesos de Contratación | Capacitaciones y asesorias a proveedores en temas de proceso de contratación con el fin de ampliar la base de datos del Distrito logrando así aumentar la participación en los procesos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría Genreal - Equipo de Compras
Fortalecimiento en el Sistema de Gestión proveedores (SGPRO)
Capacitaciones a contratistas y a proveedores en el manejo y uso del SECOP II
Note on G29: CAROLINA CAHUANA: 1. Backup en la nube de las bases de datos 2. Adquirir la actualizacion del antivirus de los computadores del Distrito Y SSL para página segura 3. Adquisicion de Switch para mejorar rendimiento de la red LAN y optimizar el tiempo de respuesta de los usuarios 4. Mantanimientos de enlaces de datos de las dependencias externas al edificio central

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2020
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría Genereal del Distrito
2.2. ELABORADO POR:
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
| Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | 1 Jornada de sensibilizacion realizada por dependencia | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria por dependencia | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  | Realizar una PAUSA ETICA por dependencia | Realizar una pausa ética por dependencia | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  | 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  | 1 Celebracion | Celebracion del dia de la Integridad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  | 8 Reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotores Eticos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  | 3 Informes de Avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  |  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
| Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad. | Realizar el trámite técnico y administrativo para generar las órdenes de pago con ocasión de las obligaciones contraídas por la entidad. | Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos de manera oportuna, en un tiempo no mayor a dos día, contados a partir de la fecha de radicacion, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General - Santiago maza Iglesias
Realizar la verificación de las facturas y cuentas de cobros recibidas y de su documentación anexa, para su registro en el sistema financiero
Elaborar las órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la Entidad
Establecer medidas que ayuden a minimizar el tiempo de espera en las jornadas de radicacion de cuentas
Gestionar ante el ordenador del gasto la aprobación de las cuentas presentadas para su tramite
| Fortalecimiento Grupo de Compras | Fortalecer el grupo de Compras a fin de mejorar el proceso de Gestión de Contratación | Mejorar los tiempos de entrega de los analisis del sector los cuales son soportes para los procesos de contratación, mediante la herramienta de SGPro | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General - Grupo de Compras
Realizar seguimiento y control efectivo a las diferentes supervisiones asignadas al área con el fin de optimizar los recursos y lograr la consecución de los objetivos
Fortalecer las relaciones con los proveedores con el fin que participen en los procesos de contratación generando mayor confianza hacia la Entidad
Revisar consumo de cada dependencia semestralmente con el fin de revisar estadísticas de consumo por dependencia.
Realización de inventario fisico mensualmente
Control mensual de toneres vacíos y envío de los mismos minimo tres veces al año para disposición Final al Programa de HP Planet Partners Colombia
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Servicio al Ciudadano | Velar por el cumplimiento en cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano. | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes. | Se realizará la revisión de protocolos y uso de la imagen institucional mediante los coordinadores de cada sede. | Febrero | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos. | 4 informes a la alta dirección | Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos. | Marzo | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Fortalecer el canal virtual, mediante la publicidad y socialización con la comunidad de este medio para radicar sus PQRs, | Aumentar en un 10% el numero de PQR radicadas por la pagina web en relación con el 2019 | Socializar los tramites en las salas de atencion el uso de este canal a los ciudadanos que nos visitan. | Marzo | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Se fortalecerá el canal verbal y telefónico mediante la implementación de tecnología IP, creando un buzón para radicar PQRs en la llamada telefónica | Buzon de llamadas en funcionamiento | Implementar el canal para recibir PQRSD verbales telefonico y Verbal presencial | Mayo | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Continuar con la divulgación e implementación del protocolo de atención en los diferentes canales | Aplicación de los protocolos estipulado en el 100% de las sedes. | Capacitaciones a todos los funcionarios según el canal de atencion asignado | Febrero | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Gestionar ante la Oficina de Logística el mantenimiento de todos los puntos de atención al Ciudadano. | Cumplir con el 100% con los requerimientos de mantenimiento de las sedes. | Hacer reportes cada vez que sea necesario a la Oficina de Servicios Generales y Logisticos de las necesidades de cada sede que lo requiera. | Febrero | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias de los funcionarios que atienden por los canales virtual, telefónico y presencial de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales | Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden pro los canales virtual, telefónico y presencial de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales. | Realizar capacitaciones por lo menos 1 jornada en el año | Julio | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Realizar una actividad de bienestar al año para los funcionarios que atienden público, con el objetivo de estimular su actividad y desempeño. | Una actividad de bienestar al año | Realizar una Actividad al año | Febrero | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 12 informes de PQRSD por dependencia. | 12 informes de PQRSD por dependencia. | Enero | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Elaborar semestralmente un informe consolidado de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias para publicarlo en la pagina web | 2 informes anuales | 2 informes anuales | Junio | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Elaborar un informe consolidado de la Gestión de los tramites | 1 informe anual | 1 informe anual | Junio | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Actualizar el manual de atención al ciudadano y la Carta de Trato digno teniendo en cuenta las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes | Documento con el manual de atención al ciudadano y la Carta de Trato digno actualizados con las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes | Actualizar el manual de atención al ciudadano y la Carta de Trato digno teniendo en cuenta las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes | Enero | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Conocer las estadísticas de los turnos atendidos y los tiempos de espera en sala en las sedes de Atención al Ciudadano, mediante la herramienta del digiturno. | 2 Informes anuales. | Solicitar a los coordinadores de cada una de las sedes mediante la herramienta Digiturno 5 el envio de los turnos atendidos y los tiempos de espera. | Enero | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Realizar una medición al año | Enero | Diciembre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Gobierno Digital | TIC Para Servicios (56,2) | 70% de tramites y OPA en linea que cumplen con criterios de accesibilidad | Revisar con el area de desarrollo de software la norma NTC 5854 de 2012 y de usabilidad, e identificar los ajustes requeridos en las aplicaciones.(indicador: trámites y OPA en línea que cumplieron criterios de accesibilidad respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Sistemas
|  | Racionalización del 60% de los tramites identificados en el PETI para racionalizar durante el periodo 2020. | Revisar con las diferentes dependencias aquellos trámites que aún no se encuentran en línea para determinar su viabilidad de publicación para acceso externo digital. (Indicador: trámites y OPA en línea y parcialmente en línea de la entidad respecto del total de trámites y OPA inscritos en el SUIT) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Sistemas
| TIC Para Gobierno Abierto (70,5) | Procedimiento para la apertura y publicación de datos abiertos | Socializar procedimienrtos de apertura de publicación de datos abiertos | 2020-01-01 | 2020-06-01 | Oficina de Sistemas
| TIC para la gestión |  | Diseñar e implementar el plan de apertura de datos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Sistemas
|  | Implementación del PETI periodo II | Evaluación de los avances en la implementación del PETI | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Oficina de Sistemas
|  | Procedimiento de intercambio de información revisado y aprobado | Revisar el procedimiento de intercambio de información con las diferentes entidades (Bancos, notarias, cámara de comercio entre otros) para identificar el uso del estándar GEL-XML en los servicios de intercambio de información con otras entidades. | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Oficina de Sistemas
Seguridad Digital | Seguridad y privacidad de la información (79,6) | Dar a conocer a los funcionarios las politicas relacionadas con la seguridad de la información y protección de datos personales | Divulgación de la politica de seguridad de la información digital y de protección de datos personales | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Sistemas
|  | Implementación de la politica de seguridad de la información digital | Evaluación sobre la implementación de la politica de seguridad de la información digital en la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Sistemas
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo (52,5) | Evaluación sobre la implementación de la politica de seguridad de la información digital en la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Sistemas
|  |  | Racionalizar tramites incluidos en el PETI durante el periodo 2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Sistemas
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Velar por el mantenimiento , funcionamiento y buen estado instalaciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Ejecutar en un 40% El cronograma de Mantenimiento de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Elaborar el Cronograma de mantenimiento vigencia 2020. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
Informe ejecución y avance del cronograma de Mantenimiento vigencia 2020.
| Protección, resguardo y seguridad constante de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Optimizar y garantizar el servicio de vigilancia y canales de video de seguridad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Realizar informe y seguimiento de las actividades de vigilancia en la cual se detallen los aspectos mas relevantes en materia de seguridad. (CCTV,atencion usuario interno y externo con empresa de seguridad asimismo se garantiza resguardo fisico) |  |  | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
| Garantizar y mantener una adecuada prestación del servicio a clientes internos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y así generar mayor satisfacción. | Realizar una medición semestral l y obtener un 70% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | Realizar encuestas a funcionarios y contratistas de medición de evaluación del servicio |  |  | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
Presentar informe tabulando los resultados de las encuesta.
| Garantizar y mantener una adecuada prestación del servicio a clientes internos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y así generar mayor satisfacción. | Realizar una medición semestral l y obtener un 70% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | Elaboración y socialización del cronograma de uso eficiente de servicios públicos |  |  | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
Elaboración del informe del consumo de los servicios públicos
| Mantener un constante seguimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Cumplir con 80% del cronograma del proyecto de Administracion de Bienes. | Informe trimestral de los avances efectuados del cronograma de actividades desarrollado del proyecto.. |  |  | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
|  | Reportar a contabilidad listado de bienes muebles, inmuebles y vehículos para el ingreso a sus estados financieros | Reportar trimestralmente a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla.
|  | Cumplir en un 40 % del cronograma de las actividades para administración del parque automotor. | Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor. |  |  | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
| Adecuación y/o remodelación en las dependencias y/o oficinas del Distrito de Barranquilla. | Cumplir en un 30% con el cronograma de adecuación en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla. | Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2020 |  |  | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuacion y/o remodelacion de vigencia 2020
| Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  |  | Elaboración y publicación de memorias | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Modernización Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Revisión y elaboración de informe de las Tablas de Valoración Documental para entregar al Comité Institicional Gestión y Desempeño | 2020-02-17 | 2020-03-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Entrega de Informe para aprobación de TVD | 2020-04-06 | 2020-04-10 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Capacitación en Tablas de Retención Documental a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2020-02-03 | 2020-06-30 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Capacitación y soporte en SIGOB a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Analisis de procesos para definir flujos documentales | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Fortalecimiento Institucional del Cuerpo de Bomberos en la Atención al Ciudadano | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Automatizar al menos 2 trámites de bomberos mediante SIGOB | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Estrategias y acciones para la aplicación de la política CERO PAPEL | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Socialización a ciudadanos sobre la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos | 2020-01-02 | 2020-10-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Actualización de SIGOB | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Automatización de trámites en SIGOB | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Soporte en SIGOB de la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos. | 2020-01-02 | 2020-10-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Sistema Distrital de Archivos | Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | 2020-03-02 | 2020-03-15 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | 2020-04-15 | 2020-11-30 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Elaborar cronograma de visitas para seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2020-02-03 | 2020-02-21 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Modernización Gestión Documental | Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Implementación de un programa del Sistema Integrado de Conservación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Continuar con la Implementación de la política de protección de datos personales en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  |  | Capacitación y asesorías en el proceso de organización de archivos electrónicos en las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Secretaría General
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Secretaría General

## GESTION ADMIN (Ayuda) (hidden)
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: ______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
2.2. ELABORADO POR:
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Secretaría de Gestión Humana
Política de Integridad | Gerencia de Control Interno
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Secretaría de Planeación
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Secretaría de Hacienda - Secretaría de Planeación
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Secretaría de Planeación Gerencia de Control Interno
Política de Gobierno Digital: TIC para la gestión - Gobierno Digital (antes Gobierno en línea) | Secretaría General - Oficina de Sistemas
Política de Seguridad Digital | Idem
Política de Defensa Jurídica | Secretaría Jurídica
Política de Servicio al Ciudadano | Secretaría General -
Política de Racionalización de Trámites | Dependencias que manejan trámites y Secretaría de Planeación
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Secretaría Comunicaciones Secretaría de Planeación Todas las Dependencias
Política de Gobierno Digital: TIC para servicios y TIC para Gobierno Abierto | Secretaría General - Oficina de Sistemas
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Secretaría de Planeación
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Secretaría de Planeación
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Secretaría General
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Secretaría Distrital de Comunicaciones
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Secretaría de Gestión Humana
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Gerencia de Control Interno