## PROYECTOS
MEDE-F 009
[13 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2020
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Capital de Espacios Para la Gente, Programa Todos al Parque, Programa Conviviendo con el Medio Ambiente, Programa Barranquilla Sin Arroyos.
1.3. SECTOR: |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y MEDIOAMBIENTE |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | JOSE LUIS ROMERO
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
TODOS AL PARQUE | AUMENTAR EL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO POR HABITANTE A 1,5 M2/HAB | 2016080010081 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS SINTÉTICAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 828 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 166490.988 |  | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD RIOMAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 151 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 92628.114 |  | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BULEVARES DE LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 62 Y 65 Y DE LA CALLE 58 ENTRE CARRERAS 64 Y VIA 40, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 312 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 71869.459 |  | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BULEVAR DE LA CARRERA 58 ENTRE CALLES 64 Y 76 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 352 ml | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 56511.776 |  | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS BULEVARES DE LA CALLE 69 ENTRE CARRERAS 41 Y 43 Y DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 35A Y 45, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1519 ml | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 372527.249 |  | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BOULEVARD CALLE 64 ENTRE CARRERAS 21B Y 27, INCLUYE CANCHA LOS ANDES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1172 ml | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 271968.196 |  | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD SUROCCIDENTE EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 393 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 84508.491 |  | X
|  |  | RECUPERACION DEL ENTORNO DEL SECTOR LAS CAYENAS EN EL BARRIO LOS GIRASOLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 90 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 38673.685 |  | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVAR DE LA AVENIDA LAS TORRES, CARRERA 1 SUR ENTRE CALLES 46B Y CALLE 38A, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 1226 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 237925.011 |  | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BULEVAR CALLE 46 ENTRE AVENIDA CIRCUNVALAR Y CARRERA 1A, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 321 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 43533.04 |  | X
|  |  | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES, PLAZAS Y AREAS PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD METRPOLITADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | 995 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 254806.48 |  | X
|  |  | Recuperacion Espacios Publicos de Barranquilla, en parques | 7000 m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | 2019-01-02 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Adecuacion y Mejoramiento de Parques, Canchas, Zonas Verdes Y Bulevares "Todos Al Parque" . (Fase V) | 15024m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localodades del Distrito | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 2183769.801 |  | X
|  |  | Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, zonas verdes y bulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. (FASE VI) | 55972m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 11395762.818 |  | X
|  |  | Construcción De Nuevos Espacios Públicos De Barranquilla | 1570m2 | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras en las diferentes Localidades del Distrito | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 367400 |  | X
ESPACIOS PUBLICOS |  |  | Realizar podas y limpiezas en los 195 escenarios publico recuperados y entregados a la comunidad(parques, plazoletas, bulevares, etc.) | 1.245.835 m2 | Cumplir al 95% con el mantenimiento y limpieza diaria a los 195 parques recuperados | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 7524261.6 |  | X
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 242 escenarios públicos (parques, plazoletas, bulevares, etc.) incluyendo relimpias | 145.2 | Limpiar trimestralmente, al menos el 96,80% (31 parques al mes) de la base restante de los parques, bulevares y zonas verdes del Distrito. | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI |  |  | X
CONVIVIENDO CON EL MEDIO AMBIENTE | Aumentar a 26 el índice de calidad ambiental urbana |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico y Gestión Integral de Micro-Cuencas de los Arroyos (Canalizacion y Rectificacion de cauce en los Arroyos) | 35000 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 3000000 |  | X
|  |  | Protección y Recuperación del Recurso Hídrico (Operación y Mantenimiento de la Trampa de Residuos Solidos en Arroyo León) Trampa 51B | Unidad limpia
|  |  | Arborización y Embellecimiento | 150000 | Numeros de árboles sembrados o resembrados | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 15462000
BARRANQUILLA SIN ORROYOS | LLEGAR A 12,8 KM DE ARROYOS CANALIZADOS PARA LA DISMINUCION DE LA AMENAZA POR INUNDACION |  | Sistema de Drenaje Cuenca Occidental (Diseño Y Construccion De Canales Pluviales Fase 1, En Los Barrios, El Bosque, El Milagro, Los Laureles. Simon Bolivar Grupo 2) | 3430 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 19301025.789 |  |  | X
|  |  | Sistema de Drenaje Cuenca Oriental (Protección y Recuperación del Recurso Hídrico del Arroyo Hospital) | 200 ML | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 111714876.142 |  |  | X
FACILITANDO LA GESTION DE LA MOVILIDAD | DISMINUIR A 6 LAS MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA MIL HABITANTES. |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via la Cordialidad Entre la Via Circunvalar y la Carrera 23; Ampliacion y Modernizacion del Alumbrado Publico) | 45330 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 73516.559 |  |  | X
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial (Construccion y/o Ampliacion de la Via Circunvalar entre carrera 38 y la carrera 12A; Ampliación y Modernizacion del Alumbrad Publico en el Distrito de Barranquilla) | 47167 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 88607320.412 |  |  | X
|  |  | Ampliacion, Mejoramiento y Conservacion de la Malla Vial ( construcción y / o ampliacion de la calle 30 entre cra 46 y la via la circunvalar y ampliación y modernización del alumbrado publico en el Distrito de Barranquilla | 22605 M2 | EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI | 91251385.322 |  |  | X
GESTION DE RESIDUO SOLIDOS | AUMENTAR A 7% EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS |  | Actualización del Plan Integral de Residuos Sólidos (Estudio y caracterización de los Residuos Sólidos generados en la Fuente de Acuerdo con lo establecido en el Titulo F de RAS) | Estudio realizado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para Caracterizar los Residuos solidos,residuos especiales, RCD,residuos Organicos en el Area urbana del Distrito de Barranquilla. | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Actualización del Plan Integral de Residuos Sólidos (Elaboracion del Catastro de Árboles y Áreas susceptibles de Corte de Césped en Vías y Áreas Públicas) | Continuar con el Estudio 50% | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras para realizar el Catastro de Arboles y Areas de Corte y Poda de Cesped en el Distrito de Barranquilla. | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Actualización del Plan Integral de Residuos Sólidos (Diseño de un Esquema organizado para la Actividad de Aprovechamiento) | Esquema de Aprovechamiento diseñado | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción para implementar un Esquema de Aprovechamiento del Distrito de Barranquilla. | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Implementación de Campañas Masivas sobre el beneficio de la Separación en la Fuente y Aprovechamiento | 300 Ciudadanos Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI |  |  | X
|  |  | Apoyo a la formalizacion de empresas recicladoras | 300 Recicladores de Oficio Capacitados | Adelantar la contratación, ejecución, supervisión y recibo a satisfacción de las obras | 2020-02-01 |  | Gerencia ADI |  |  | X

## GESTION ADMINISTRATIVA
MEDE-F 009
[5 empty] | Versión: 2 | Aprobación: 08/01/2019
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA:2019
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI
2.2. ELABORADO POR: | JOSE LUIS ROMERO Z.
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual |  |  | GERENCIA ADI
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2020 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2020 |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación |  |  | GERENCIA ADI
| Formulación del Plan Integral de Acción del Distrito con las dimensiones del MIPG y sus políticas | Definición de las acciones del 100% de las políticas de su compentencia | Definir y enviar para consolidación las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de su competencia |  |  | GERENCIA ADI
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Realizar Autoevaluación como complemento a los resultados de FURAG II a través de la herramienta de autodiagnóstico recomendada por la función pública. | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a Control Interno las respuestas de las preguntas competentes |  |  | GERENCIA ADI
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Tabular y analizar los resultados |  |  | GERENCIA ADI
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyo a la estrategia de rendición de cuentas | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Elaboración y publicación de memorias |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global |  |  | GERENCIA ADI
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas |  |  | GERENCIA ADI
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental |  |  | GERENCIA ADI
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia |  |  | GERENCIA ADI
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Realizar los informes de avance |  |  | GERENCIA ADI
| Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Publicación en carpeta publica |  |  | GERENCIA ADI
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia |  |  | GERENCIA ADI
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia |  |  | GERENCIA ADI