## PROYECTOS DEG-018
DEPDFPPA-F01
[13 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA: 2021
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | GERENCIA DE CIUDAD
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | POLITICA VIVIENDA DIGNA PARA TODOS
1.3. SECTOR: |  |  |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | 1.4. ELABORADO POR: |  | PAOLA ZAPATA T.
1.5. PROGRAMA | 1.6. METAS | 1.7. Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA |  | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 CODIGO PRESUPUESTAL | 1.15 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación |  |  |  | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[11 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Mejores Servicios Públicos Domiciliarios | 99% de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso al servicio de acueducto 99,5% de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso al servicio de alcantarillado 81% de Nivel de Satisfacción con la calidad del agua en la ciudad |  | Construcción del Sistema de Acueducto Regional del Norte en el Distrito de Barranquilla | 7600 litros/segundo de producción de agua potable | Actividad 1. Preparación y alistamiento de la Gerencia y/o oficina . Actividad 2. Planeación estratégica entre areas y empresas involucradas . Actividad 3. Socialización, revisión, validación y jecucion. Actividad 4. Seguimiento, revisiones y ajustes . Actividad 5. Sistematización del proyecto. |  |  | Gerencia de Ciudad - Oficina de Servicios Públicos |  |  |  |  | 77500000000
Gerencia de Ciudad - Oficina de Servicios Públicos
|  |  | Gestión cobertura gas natural | 33% de formulación de la estrategia para acceso a subsidios y cobertura | Actividad 1. Preparación y alistamiento de la Gerencia y/o oficina . Actividad 2. Planeación estratégica entre areas y empresas involucradas . Actividad 3. Socialización, revisión, validación y apropiación. Actividad 4. Seguimiento, revisiones y ajustes. Actividad 5. elaboracion del informe de formulacion de la estrategia para acceso a subsidios y cobertura. Actividad 6. Sistematización del proyecto. |  |  | Gerencia de Ciudad - Oficina de Servicios Públicos |  |  | 150000000
|  |  | Gestión de las reubicaciones de líneas de alta tensión | 100% de avance del estudio de viabilidad para la reubicación de las líneas de alta tensión | Actividad 1. Actividdes de alistamiento y Preparación. Actividad 2. Revisión documental e información insumo. Actividad 3. Realización de mesas de trabajo. Actividad 4. Planeación estratégica. Actividad 5. Socialización, revisión, validación y ejecucion Actividad 6. Seguimiento, revisiones y ajustes. Actividad 7. Presentacion del estudio. |  |  | Gerencia de Ciudad - Oficina de Servicios Públicos |  |  | 60000000
|  |  | Mejoramiento del Alumbrado Público | Mantener 60.000 luminarias LED en correcto funcionamiento | Actividad 1. Preparación y alistamiento de la Gerencia y/o oficina . Actividad 2. Planeación estratégica entre areas y empresas involucradas . Actividad 3. Socialización, revisión, validación y ejecucion. Actividad 4. Seguimiento, revisiones y ajustes. |  |  | Gerencia de Ciudad - Oficina de Servicios Públicos
|  |  | Generación y utilización de fuentes de energía renovables y limpias | Lograr la formulación del 0% del estudio de transición energética a energías renovables en entidades públicas distritales | Actividad 1. Preparación. Actividad 2. Revisión documental e información insumo. Actividad 3. Realización de mesas de trabajo. Actividad 4. Planeación estratégica. Actividad 5. Socialización, revisión, validación y ejecucion Actividad 6. Seguimiento, revisiones y actualizaciones.Actividad 7. Presentacion avance Estudio
|  |  |  | Lograr el 100% en la creación de una empresa de servicio público solar | Actividad 1. Preparación y alistamiento de la Gerencia y/o oficina . Actividad 2. Planeación estratégica entre areas y empresas involucradas . Actividad 3. Socialización, revisión, validación y apropiación. Actividad 4. Seguimiento, revisiones y actualizaciones. Actividad 5. Elaboracion de informe de avance para la creacion de la empresa .
|  |  |  | Construcción del 37% de instalación de páneles solares en instituciones públicas | Actividad 1. Preparación y alistamiento de la Gerencia y/o oficina . Actividad 2. Planeación estratégica entre areas y empresas involucradas . Actividad 3. Socialización, revisión, validación y ejecucion. Actividad 4. Seguimiento, revisiones y ajustes .
|  |  | Plan Maestro del drenaje pluvial | 0% de avance de la elaboracion del plan maestro de drenaje pluvial | Actividad 1. Preparación. Actividad 2. Revisión documental e información insumo. Actividad 3. Realización de mesas de trabajo. Actividad 4. Planeación estratégica. Actividad 5. Socialización, revisión, validación y ejecucion Actividad 6. Seguimiento, revisiones y actualizaciones.Actividad 7. Presentacion del % avance plan maestro |  |  | Gerencia de Ciudad - Oficina de Servicios Públicos
|  |  | % de actualizacon del PIGRS | 30% de Actualizacion del plan integral de gestion de residuos solidos- PIGRS | Actividad 1. Preparación. Actividad 2. Revisión documental e información insumo. Actividad 3. Realización de mesas de trabajo. Actividad 4. Planeación estratégica. Actividad 5. Socialización, revisión, validación y ejecucion Actividad 6. Seguimiento, revisiones y ajustes .Actividad 7. Presentacion avance actualizacion del plan |  |  | Gerencia de Ciudad - Oficina de Servicios Públicos
|  |  |  | 3 campañas de sensibilizacion realizadas | Actividad 1. Preparación y alistamiento de la Gerencia y/o oficina . Actividad 2. Difusion y apropiacion por parte de la poblacion sensibilizada de la gestion de residuos solidos . Actividad 3. Sistematizacion de las lecciones aprendidas |  |  | Gerencia de Ciudad - Oficina de Servicios Públicos
|  |  | Disposicion especializada y procesamiento de residuos solidos y peligrosos | 20% Gestion para la construccion y operación de planta de Compostaje, disposicion y aprpvechamiento de residuos solidos de construccion , demolicion y una de residuos peligrosos | Actividad 1. Preparación. Actividad 2. Revisión documental e información insumo. Actividad 3. Realización de mesas de trabajo. Actividad 4. Planeación estratégica. Actividad 5. Socialización, revisión, validación y ejecucion Actividad 6. Seguimiento, revisiones y ajustes .Actividad 7. Presentacion avances del estudio para la construccion |  |  | Gerencia de Ciudad - Oficina de Servicios Públicos

## GESTION ADMINISTRATIVA DEG-021
DEPDFPPA-F01
[5 empty] | Versión: 3 | Aprobación: 31/11/2018
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA: 2021
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | GERENCIA DE CIUDAD
2.2. ELABORADO POR: | PAOLA ZAPATA T.
2.3 POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.4 NOMBRE DE LA ACCION | 2.5 METAS | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. CRONOGRAMA |  | 2.8. RESPONSABLE
|  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Gerente de la oficina
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Gerente de la oficina
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 jornada de sensibilización realizada | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria por dependencia | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Gerencia de control interno/Promotor ético
|  | 1 pausa ética realizada | Realizar una pausa ética por dependencia | 2021-08-01 | 2021-12-31
|  | 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  | 1 celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD | Celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD | 2021-09-01 | 2021-09-30
|  | 8 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotores éticos | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  | 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 2021-04-01 | 2021-12-31
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional |  | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2022 en el Banco de Proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2022 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | Profesional Universitario
|  |  | Presentarlos al Banco de Proyectos para su registro y aprobación | 2021-05-01 | 2021-05-31
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | Seguimiento al presupuesto y gastos del Distrito | Comité de gastos en conjunto con Secretaría General y Secretaría de Hacienda | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Asesor
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Atender el 100% las necesidades de ciudadania en la vigencia 2021 | Atender las distintas necesidades que demande la ciudadania a través de sus Peticiones, Quejas y Reclamos Presentados por ventanilla y via Web | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Profesional Universitario
|  |  | Planificar, ajustar el seguimiento y acompañamiento a cada una de las Secretarias y Oficinas de la Alcaldia Distrital | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  |  | Analizar y evaluar las necesidades atendidas | 2021-01-01 | 2021-12-01
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  | Seguimiento a proyectos emblemáticos | Comité de obras | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Asesor
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital |  | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Gerente de la oficina
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Profesional Universitario
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental |  | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Profesional Universitario
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción |  | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | 2021-06-01 | 2021-12-01 | Profesional Universitario
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | 2021-06-01 | 2021-12-01
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información |  | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Profesional Universitario
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno |  |  | todas las dependencias
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno |  | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Profesional Universitario
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  |  | Realizar los informes de avance | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Profesional Universitario
|  |  | Publicación en ISOLUCION | 2021-01-01 | 2021-12-01
|  | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Profesional Universitario
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | 2021-01-01 | 2021-12-01